|  | Bộ Giao Thông Vận Tải |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng Công Ty Đường Cao Tốc Việt Nam |  |  |
|  | Ban Quản Lý Dự Án 85 |  |  |

IDA Tín dụng số	:	3843-VN

Số Dự Án					:	P106235

Dịch vụ Tư Vấn

Thiết kế chi tiết Dự Án Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Báo cáo tiến độ tháng

Tháng 9/ 2011

| Liên danh tư vấn |  |
| --- | --- |
|  | THAI ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. |

Consulting Services for Detailed Design for Danang - Quang Ngai Expressway Development Project (DQEDP-DD) IDA Credit No. :3843-VN Project ID No. :P106235

Project Office Tel.:+84-(0)511-3642920 Room #302, PMU85 Danang Office Fax.:+84-(0)511-3642920 No. 35, Group 5, Hoa Cuong ward, Hai Chau district, Danang, Vietnam

Số :    DQEDD-PMU-35-11

Ngày 21 tháng 10 năm 2011

Ông Mr. Nguyễn Tiến Hà

Giám đốc dự án

Ban Quản Lý Dự Án 85 (PMU85)

Fax. No.: +84-(38)3834705

V/v:	Trình nộp Báo Cáo Tiến Độ tháng Chín (09) năm  2011 (tiếng Anh/tiếng Việt)

Thưa Ông,

Theo phụ lục B – Yêu cầu Báo cáo nêu trong hợp đồng dịch vụ Tư vấn, chúng tôi trình nộp 10 bản Báo cáo Tiến độ tháng 09 năm 2011 bằng Tiếng Anh và tiếng Việt tương ứng.

Trân trọng ,

Ichizuru ISHIMOTO

Giám đốc dự án /Trưởng nhóm tư vấn

c.c.				:	Lưu văn phòng

Đình kèm 	:	Báo cáo Tiến độ tháng 09 năm 2011 (tiếng Anh : 10 bản, tiếng Việt: 10 bản)

MỤC LỤC

Thư trình nộp

Bản đồ vị trí dự án

1.	NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG	1

1.1.	Những hoạt động cho đến tháng trước	1

1.2.	Những sự kiện chính trong tháng	1

1.3.	Cơ cấu tổ chức của Tư vấn	1

1.4.	Tình hình điều động nhân sự trong tháng.	1

1.5.	Những cuộc họp trong tháng	1

1.6.	Tài liệu đệ trình trong tháng	1

1.7.	Thư từ trao đổi trong tháng	1

2.	TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC	2

2.1	Tóm tắt	2

2.2	Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án	2

2.3	Tiến độ công tác khảo sát	2

2.4	Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản	9

2.5	Tiến độ Công tác Thiết kế Kỹ Thuật	14

2.6	Hỗ trợ mời thầu	16

2.7	Chương trình thực hiện dự án	16

2.8	Chuyển giao Công nghệ	16

2.9	Những yếu tố đang thực hiện trong tháng này	16

3.	DỰ KIẾN CÔNG VIỆC TRONG THÁNG TIẾP THEO	16

3.1	Công tác khảo sát	16

3.2	Công tác thiết kế	17

3.3	Tài liệu mời thầu	18

Phụ lục 1	: Tóm tắt dự thảo hợp đồng

Phụ lục 2	: Các sự kiện chính

Phụ lục 3	: Tổ chức của Tư vấn

Phụ lục 4	: Tình hình điều động nhân sự

Phụ lục 5	: Danh sách các cuộc họp

Phụ lục 6	: Danh mục tài liệu đã trình nộp

Phụ lục 7	: Danh mục thư từ liên lạc

Phụ lục 8    	: Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án

Phụ lục 9	: Danh sách Tư vấn phụ

Phụ lục 10	: Danh sách những người liên lạc

Phụ lục 11	: Danh mục Báo cáo

Phụ lục 12	: Danh mục bản vẽ

# NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

## Những hoạt động cho đến tháng trước

Khảo sát địa hình bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2011, theo thỏa thuận được ghi trong biên bản thương thảo hợp đồng giữa VEC và Liên danh tư vấn Nippon Koei Co., Ltd., Nippon Engineering Consultants Co., Ltd., Chodai Co., Ltd., và Thai Engineering Consultants Company Limited. Đồng thời các công việc thế kế cơ bản cũng được bắt đầu tiến hành song song với việc khảo sát địa hình để xác định tim tuyến thiết kế nhằm phục vụ công tác khảo sát địa hình.

Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2011, Hợp đồng Dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Đường Cao Tốc Việt Nam (VEC) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải và Liên Danh tư vấn vẫn chưa được ký kết.

Dự thảo Hợp đồng Dịch vụ tư vấn được tóm tắt trong Phụ lục 1: Tóm tắt (Dự thảo) Hợp Đồng.

Sau khi bắt đầu Dịch vụ, công việc khảo sát địa hình bao gồm việc điều chỉnh tim tuyến tiến triển tốt.

## Những sự kiện chính trong tháng

Tham khảo Phụ lục 2: Những sự kiện chính

## Cơ cấu tổ chức của Tư vấn

Tham khảo Phụ lục 3: Tổ chức của Tư vấn

## Tình hình điều động nhân sự trong tháng.

Tham khảo Phụ lục 4: Tình hình điều động nhân sự.

## Những cuộc họp trong tháng

Tham khảo Phụ lục 5: Danh sách các cuộc họp.

## Tài liệu đệ trình trong tháng

Tham khảo Phụ lục 6: Danh mục tài liệu đã trình nộp.

## Thư từ trao đổi trong tháng

Tham khảo Phụ lục 7: Danh mục thư từ trao đổi.

# TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

## Tóm tắt

Kể từ khi bắt đầu Dịch vụ ngày 15/7/2011, Tư vấn đã huy động đầy đủ kỹ sư Việt Nam và quốc tế phù hợp. Công việc hoàn thành trong tháng 9 năm 2011 sẽ được đề cập dưới đây.

Danh mục báo cáo và bản vẽ đã được hoàn tất và được trình bày trong Phụ lục 11 và 12 tương ứng.

## Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án

Tham khảo Phụ lục 8: Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án.

## Tiến độ công tác khảo sát

### Tóm tắt

Tiến độ công tác khảo sát đến cuối tháng này được tóm tắt trong Bảng 2.3.1-1.

Bảng 2.3.1-1 Tóm tắt Tiến độ công tác khảo sát

| STT | Mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo vừa qua | Tiến độ tại thời điểm này |
| SV01 | Khảo sát địa hình | 15 | 30 | 45 |
| SV02 | Khảo sát và phân tích thủy văn | 5 | 10 | 15 |
| SV03 | Khảo sát địa chất và địa mạo | 0 | 0 | 0 |
| SV04 | Khảo sát nguồn vật liệu | 0 | 0 | 0 |
| SV05 | Khảo sát công trình liên quan | 0 | 0 | 0 |
| SV06 | Xem xét dự báo giao thông và khảo sát đường cơ sở | 0 | 0 | 0 |
| SV07 | Khảo sát đánh giá nguồn đất độc lập | 0 | 0 | 0 |
| SV08 | Khảo sát Môi trường và Xã Hội | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc hoàn thành |  |  |  |

### Danh sách Tư vấn phụ

Tham khảo Phụ lục 9: Danh sách Tư vấn phụ.

### Khảo sát địa hình

#### Tiến độ công việc

Sau khi PMU85 chấp thuận kế hoạch làm việc cho công tác khảo sát mạng lưới khống chế (cơ sở  và các điểm cấp hai) trong thư số 828/PMU85-PP2 ngày 25/6/2011, cũng như sau khi nhận được thư số 1533/VEC ngày 22/8/2011 từ VEC không phản đối đối với tư vấn phụ thực hiện công tác khảo sát địa hình và địa chất, khảo sát điểm khống chế bắt đầu vào 15/7/2011 với phần việc của một tư vấn phụ.

Khảo sát điểm khống chế bao gồm việc khảo sát điểm khống chế cấp 2 cho đoạn cải tuyến giữa KM 70 và KM 80 đã hoàn thành vào ngày 22 tháng 9 năm 2011.

Khảo sát địa hình được các tư vấn phụ bắt đầu vào 22/8/2011 với sự đồng thuận của VEC và PMU85 trong cuộc họp ngày 9/8/2011. Công tác bàn giao các điểm khống chế cơ sở và cấp 2 cũng được tiến hành song song.

Tư vấn đã phát hiện ra một số đoạn cần điều chỉnh hướng tuyến để tránh các điểm khống chế thiết kế. Các đoạn chính cần điều chỉnh như sau:

- KM20+480 – KM30+790: Thu ngắn chiều dài hầm, tránh trường học và đài tưởng niệm.

- KM33+640 – KM36+750: Tránh núi đá

- KM47+880 – KM52+240:  Tránh đền thờ

- KM71+430 – KM81+370 : Cải tuyến khu vực trường bắn

- KM84+270 – KM89+500 : Tránh đường dây cao thế

- KM89+500 – KM95+820 : Tránh hồ nước thủy lợi

- KM101+780 – KM106+540 : Tránh đường dây cao thế (500KV)

Do thời gian này trời mưa nhiều, công việc khảo sát địa hình tại hiện trường gặp một số khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Công tác khảo sát địa hình theo mặt cắt ngang và mặt cắt dọc dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 11 năm 2011. Tiến độ chi tiết của công tác khảo sát địa hình được thể hiện trong Bảng 2.3.3-1 và 2.3.3-2.

Bảng 2.3.3-1 Tiến độ công tác khảo sát Địa hình

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo vừa qua | Tiến độ tại thời điểm này |
| SV01-01 | Mạng lưới khống chế ngang cấp IV và lưới cao độ cấp IV (GPS) | --- | 100 | 100 |
| SV01-02 | Điểm khống chế cấp hai: | 6 | 94 | 100 |
| SV01- 03 | Bản vẽ tuyến ngang cho khảo sát địa hình | 6 | 94 | 100 |
| SV01-04 | Khảo sát điểm 3-D | --- | --- | --- |
| SV01-04-01 | Tuyến chính – Ưu tiên | 41 | 59 | 100 |
| SV01-04-02 | Tuyến chính – Khác | 82 | --- | 82 |
| SV01-05 | Cố định tuyến ngang thiết kế | 30 | 0 | 30 |
| SV01- 06 | Tuyến chính (Đường cao tốc) (KM0+000 – KM139+522) | --- | --- | --- |
| SV01- 06-01 | Khảo sát mặt cắt dọc | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 06-02 | Khảo sát mặt cắt ngang | 0 | 0 | 0 |
| SV01-06-03 | Đo vẽ bình đồ | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 07 | Hầm (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 08 | Cầu (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 09 | Cống hộp (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 10 | Cống tròn (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 11 | Kênh (Cải tuyến) (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 12 | Nút giao (Đường cao tốc) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 13 | Tuyến chính (đường nối) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 14 | Cầu (Đường nối) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 15 | Cống hộp (Đường nối) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 16 | Cống tròn (Đường nối) | 0 | 0 | 0 |
| SV01- 17 | Nút giao (Đường nối) | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành |  |  |  |

#### Phối hợp với các đơn vị có liên quan

Tư vấn phụ công tác khảo sát địa hình đã thông báo về việc thực hiện công tác khảo sát ngoài hiện trường cho các UBND huyện và tỉnh có liên quan thông qua PMU85 trước khi bắt đầu công việc.

Bảng 2.3.3-2 Tiến độ và Kế hoạch Khảo sát

### Khảo sát và Phân tích Thủy văn

Những hạng mục chính trong công tác khảo sát và phân tích thủy văn gồm có:

- Khảo sát thủy văn (do tư vấn phụ thực hiện)

- Phân tích thủy văn (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)

Những hạng mục chính trong công tác phân tích bão lũ gồm có:

- Phân tích bão lũ (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)

- Phân tích lợi ích chi phí (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)

#### Tiến độ công việc

Tư vấn đã chuẩn bị tài liệu đấu thầu để thuê ngoài thực hiện công tác khảo sát thủy văn. Khảo sát thủy văn sẽ tiến hành từ  đầu tháng 10 năm 2011.

Bảng 2.3.4-1 trình bày tiến độ công tác khảo sát và phân tích thủy văn. Thời gian dự kiến khảo sát là từ đầu tháng 10/2011 đến đầu tháng 12/2011.

Bảng 2.3.4-1 Tiến độ công tác khảo sát và phân tích thủy văn

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo vừa qua | Tiến độ tại thời điểm này |
| SV02-01 | Khảo sát thủy văn | --- | --- | --- |
| SV02-01-01 | Khảo sát mực nước | 0 | 0 | 0 |
| SV02-01-02 | Khảo sát vận tốc dòng chảy của sông | 0 | 0 | 0 |
| SV02-01-03 | Khảo sát mực nước lũ | 10 | 0 | 10 |
| SV02-01-04 | Khảo sát thu thập dữ liệu | 0 | 0 | 0 |
| SV02-02 | Phân tích thủy văn | 0 | 0 | 0 |
| SV02-03 | Phân tích lũ | 0 | 0 | 0 |
| SV02-04 | Phân tích lợi ích chi phí | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành |  |  |  |

Chuyên gia thủy lợi cao cấp đã tiến hành các công việc trong tháng 9/2011 như sau:

- Chuẩn bị bản thảo và tổ chức cuộc họp với công ty Thắng Lợi tại Hà Nội ngày 1 tháng 9 năm 2011bàn về phạm vi và đặc điểm kỷ thuật của công tác khảo sát thủy văn.

- Đi thực tế vị trí các cây cầu: Kỳ Lam, Chiêm Sơn, Tam Kỳ, Trà Bồng và Trà Khúc vào ngày 3 tháng 9 năm 2011 để tìm hiểu đặc điểm kỷ thuật chi tiết về mực nước và khảo sát tốc độ dòng chảy tại các dòng sông.

- Tổ chức cuộc họp với Chủ tịch ESS:

- Ông. Yukishi Tomida

Chủ tịch

Earth System Science (ESS)

Hiện tại đang làm việc cho dực án của JICA tại Huế, Việt Nam

Ngày 4 tháng 9 năm 2011

ở tỉnh Thừa Thiên Huế để thu thập các thông tin sau: (a) mô hình quản lý lũ phát triển theo dự án JICA ở tỉnh Quảng nam và kết quả của các phương án khác nhau của mô hình; và (b) những dữ liệu thủy văn và GIS cần thiết để nghiên cứu thủy văn và phát triển mô hình.

- Đã hoàn thành việc đánh giá các ứng viên tư phấn phụ thực hiện công việc nghiên cứu thủy văn.

- Chuẩn bị và tổ chức cuộc họp với TEDI tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 năm 2011 để đi đến kết luận cuối cùng về phạm vi và các đặc điểm kỷ thuật của công tác khảo sát thủy văn, yêu cầu báo giá và kế hoạch thực hiện công việc.

- Đã gặp gỡ lãnh đạo của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2011, nhằm thu thập thông tin về các dự án quy hoạch tưới tiêu, cải tạo kênh mương, nạo vét sông rạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất sự hỗ trợ của Ban Phòng Chống Lụt Bão và Tìm Kiếm Cứu Nạn để phục vụ cho việc thiết kế dự án đường cao tốc đà nẵng – Quảng Ngãi. Thành phần tham dự của lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn  tỉnh Quảng Nam gồm có:

- Phó Giám Đốc Sở

- Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản

- Chánh văn phòng Sở

- Đã gặp gỡ lãnh đạo của Sở Giao Thông Vận Tải  tỉnh Quảng Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2011, nhằm thu thập thông tin về các quy định về khoảng không thông thuyền cho các sông trên địa bàn tỉnh và các dự án quy hoạch phát triển đường thủy nội địa. Thành phần tham dự của lãnh đạo Sở Giao Thông Vận Tải gồm có:

- Phó Giám Đốc Sở

- Trưởng Phòng Đường Thủy Nội Địa

#### Thành phần tham gia cuộc họp:

Tham khảo Phụ lục 10: Danh sách những người liên lạc.

### Khảo sát địa chất và địa mạo

#### Tiến độ Công việc

Tư vấn phụ thực hiện khảo sát địa chất đã được VEC chấp thuận trong thư số 1533/VEC ngày 22/8/2011.

Tư vấn đã chuẩn bị tài liệu đấu thầu để thuê thầu khảo sát địa chất.

Khảo sát địa chất sẽ được bắt đầu sau khi bản vẽ công trình/ cầu được phê duyệt.

### Khảo sát nguồn vật liệu

Không có hoạt động nào trong 9/2011.

### Khảo sát các công trình có liên quan

Không có hoạt động nào trong tháng 9/2011.

### Xem xét dự báo giao thông và Khảo sát cơ bản

Không có hoạt động nào trong tháng 9/2011.

### Khảo sát đánh giá nguồn đất độc lập

Không có hoạt động nào trong tháng 9/2011.

### Khảo sát Môi trường và Xã hội

Không có hoạt động nào trong tháng 9/2011.

## Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản

### Tóm Tắt

Tiến độ công tác thiết kế cơ bản đến cuối tháng này được thể hiện trong Bảng 2.4.1-1.

Bảng 2.4.1-1  Tóm Tắt Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo trước | Tiến độ tại thời điểm này |
| BDS-01 | Xem xét lại Những Nghiên Cứu trước đây | 10 | 10 | 20 |
| BDS-02 | Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết | 20 | 0 | 20 |
| BDS-03 | Thiết Kế Đường Cao Tốc (tuyến chính, đường nối) | 10 | 10 | 20 |
| BDS-04 | Bản vẽ các nút giao | 5 | 0 | 5 |
| BDS-05 | Bản vẽ Hầm | 0 | 0 | 0 |
| BDS-06 | Bản vẽ Cầu, Cống | 5 | 5 | 10 |
| BDS-06-01 | Thiết kế Tiêu chuẩn (cống, cầu, tường chắn đá và bảo vệ sông) | 0 | 0 | 0 |
| BDS-06-02 | Nghiên cứu So sánh (những cầu chính) | 0 | 0 | 0 |
| BDS-07 | Bản vẽ vị trí tòa nhà quản lý và vận hành | 0 | 0 | 0 |
| BDS-08 | Báo cáo thiết kế cơ bản | 0 | 0 | 0 |
| BDS-09 | Thiết bị bảo hộ | 0 | 0 | 0 |
| BDS-10 | Ước tính chi phí dự án | 0 | 0 | 0 |
| BDS-11 | Hồ Sơ mời thầu | 0 | 0 | 0 |
| BDS-12 | Chương Trình Thực Hiện Dự Án | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành |  |  |  |

### Xem Xét Những Nghiên Cứu Trước Đây

Những nghiên cứu trước đây của TEDI trong giai đoạn F/S đã được xem xét, đặc biệt là về thiết lập khống chế thiết kế và kết quả thiết kế tuyến hình học.

Báo cáo xem xét những nghiên cứu trước đây sẽ được đệ trình sau khi có Lệnh Khởi Động.

### Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết

Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết được xem xét song song với những nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn trước.

Báo cáo về khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết sẽ được đệ trình sau khi có Lệnh Khởi Động .

### Thiết Kế Đường Cao Tốc

#### Tóm tắt

Những tiêu chuẩn thiết kế hình học cho tuyến chính đã được xác định.

Chúng tôi cũng đã thiết kế tuyến ngang để cung cấp tim tuyến khảo sát cho công tác khảo sát địa hình.

Thực hiện nghiên cứu tuyến thay thế cho một số đoạn tuyến trong giai đoạn nghiên cứu khả thi.

Tiến độ công tác thiết kế đường cao tốc đến cuối tháng báo cáo này được thể hiện trong Bảng 2.4.4-1.

Bảng 2.4.4-1   Tóm tắt Tiến độ Công Tác Thiết Kế Đường Cao Tốc

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo trước | Tiến độ tại thời điểm này |
| DS-HW01 | Những Tiêu Chuẩn Thiết Kế Hình Học | 10 | 50 | 60 |
| DS-HW02 | Những Mặt Cắt Ngang điển hình | 10 | 25 | 35 |
| DS-HW03 | Thiết Kế Hình Học | 0 | 0 | 0 |
| DS-HW03-01 | Nghiên Cứu Tuyến Thay Thế | 10 | 30 | 40 |
| DS-HW03-02 | Thiết Kế Hình Học (Ngang) | 10 | 20 | 30 |
| DS-HW03-03 | Bản vẽ Mặt Giao Nhau | 5 | 0 | 5 |
| DS-HW03-04 | Bản vẽ Đường Gom | 5 | 0 | 5 |
| DS-HW03-05 | Thiết Kế Hình Học (Dọc) | 0 | 0 | 0 |
| DS-HW04 | Bản vẽ Mặt Cắt Ngang | 0 | 0 | 0 |
| DS-HW05 | Bản vẽ | 0 | 0 | 0 |
| DS-HW06 | Khối Lượng Công Việc | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành. |  |  |  |

#### Những Tiêu Chuẩn Thiết Kế Hình Học:

Chúng tôi đã lập ra những tiêu chuẩn thiết kế hình học cho tuyến chính.

TCVN5729-97 sẽ được áp dụng để thiết kế đường thông.

TCVN5729-97 và 22TCN 273-01 sẽ được áp dụng đối với việc thiết kế dốc nút giao cùng mức. Bên cạnh đó AASHTO 2004 (phiên bản 5) sẽ được tham khảo cho những mục thiết kế không nêu trong tiêu chuẩn TCVN5729-97 và 22TCN 273-01.

#### Những Mặt Cắt Ngang điển hình (1), Tuyến chính

Tuyến chính gồm có nền đắp, nền đào và cầu/cầu vượt. Trong giai đoạn đầu sẽ có 4 làn đường và sẽ được nâng cấp lên thành 6 làn đường ở giai đoạn cuối. Những mặt cắt ngang điển hình bổ sung để đáp ứng điều kiện thực tế sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn đầu của Thiết Kế Cơ Bản.

##### Khu vực nền đắp (Tuyến chính)

Hình 2.4.4-1 và 2.4.4-2 thể hiện mặt cắt ngang tiêu biểu của khu vực nền đắp và nền đào trong giai đoạn ban đầu theo thứ tự.

Hình 2.4.4-1  Mặt Cắt Ngang điển hình của Nền Đắp (Giai đoạn Ban đầu)

##### Khu vực nền đào (Tuyến chính)

Hình 2.4.4-2  Mặt Cắt Ngang điển hình của khu vực Nền Đào (Giai đoạn Ban đầu)

#### Thiết Kế Hình Học

##### Hiểu biết về Điều kiện hiện trường

Chúng tôi đã thực hiện việc khảo sát tuyến chi tiết để kiểm tra tính hợp lý của thiết kế tuyến ngang, và để xác định các điểm khống chế thiết kế theo từng đoạn một.

##### Tiêu chuẩn thiết kế

Đường cao tốc “Cấp A (vận tốc tính toán là 120km/h)” trong TCVN5729-97 được áp dụng để thiết kế đường cao tốc.

##### Tuyến ngang

Tuyến ngang trong giai đoạn F/S đang được điều chỉnh cho những đoạn sau đây:

- KM17+000 – KM20+600 : Bẻ cong tại điểm gập

- KM20+480 – KM30+790: Thu ngắn chiều dài hầm, tránh trường học và đài tưởng niệm.

- KM33+640 – KM36+750 :  Tránh núi đá

- KM42+410 – KM47+880: Tránh vượt sông không hợp lý

- KM47+880 – KM52+240:  Tránh đền thờ

- KM71+430 – KM81+370 : Cải tuyến khu vực trường bắn

- KM84+270 – KM89+500 : Tránh đường dây cao thế

- KM89+500 – KM95+820 : Tránh hồ nước thủy lợi

- KM101+780 – KM106+540 : Tránh đường dây cao thế (500KV)

##### Tuyến dọc

Thiết kế tuyến dọc sẽ được thực hiện dựa trên mực nước cao thiết kế, chiều cao tĩnh không yêu cầu của đường giao và kết quả khảo sát trắc dọc.

##### Kết Hợp Tuyến Ngang và Tuyến Dọc

Chúng tôi sẽ nghiên cứu tính phù hợp của tuyến ngang và tuyến dọc.

### Bản vẽ các nút giao

Trong giai đoạn F/S dự tính có 9 nút giao với khoảng cách giữa các nút giao là 6km - 20km.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất thêm một nút giao trên tỉnh lộ 609 của tỉnh Quảng Nam để tạo điều kiện kết nối giao thông với khu vực lân cận đang phát triển nhanh chóng.

Tư vấn đang nghiên cứu phương án nút giao đề xuất, cũng như phương án thay thế nút giao Mỹ Sơn.

### Bản vẽ Hầm

Tĩnh không cần thiết giữa các hầm (phía bắc và nam) và vị trí khu vực khảo sát địa hình đang được nghiên cứu.

### Bản vẽ Cầu

#### Tóm tắt

Tiến độ công việc thiết kế cầu đến cuối tháng này được thể hiện trong bảng 2.4.7-1

Bảng 2.4.7-1   Tóm tắt Tiến Độ Công Việc Thiết Kế Cầu

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo trước | Tiến độ tại thời điểm này |
| DS-BR01 | Xem lại nghiên cứu trước đây | 20 | --- | 20 |
| DS-BR02 | Khung thiết kế kỷ thuật (Tiêu chuẩn kỷ thuật) | 0 | --- | 0 |
| DS-BR03 | Tiêu chí và điều kiện thiết kế | 0 | --- | 0 |
| DS-BR04 | Mặt cắt ngang điển hình | 0 | --- | 0 |
| DS-BR05 | Nghiên cứu so sánh (cầu vượt sông lớn) | 0 | --- | 0 |
| DS-BR06 | Bản vẽ cầu | 0 | --- | 0 |
| DS-BR07 | Bản thiết kế tiêu chuẩn | 0 | --- | 0 |
| DS-BR08 | Bản thiết kế kết cấu | 0 | --- | 0 |
| DS-BR09 | Bản thiết kế các phương tiện tạm thời qua cầu | 0 | --- | 0 |
| DS-BR10 | Bản thiết kế bảo vệ đáy sông/ lớp ốp | 0 | --- | 0 |
| DS-BR11 | Các bản vẽ thiết kế | 0 | --- | 0 |
| DS-BR12 | Khối lượng xây dựng | 0 | --- | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành. |  |  |  |

#### DS-BR-01: Xem lại nghiên cứu trước đây

Khảo sát hiện trường ban đầu tại các cầu vượt sông lớn

Khảo sát thực tế cho các cầu chính đã được thực hiện nhằm thu thập thông tin thực tế như điều kiện địa chất, dữ liệu về lũ lụt và các biện pháp áp dụng cho các cầu lân cận để thiết kế.

##### Xem lại bản vẽ các cầu vượt liên thông trong gia đoạn khả thị F/S

- Cần phải thực hiện việc nghiên cứu so sánh đối với cầu bắt qua sông lớn, đặc biệt phải xác lập việc bố trí các nhịp cầu.

- Cần phải cập nhật bản vẽ cầu theo hướng tuyến điều chỉnh mới nhất, phải xác lập các khảo sát 3D và điều kiện thực tế hiện trường.

### Bản vẽ Cống

Không có tiến triển trong tháng này

### Bản vẽ vị trí tòa nhà quản lý và vận hành

Chúng tôi đã thực hiện thăm dò thực tế vị trí Trung Tâm Điều Hành Giao Thông (TMC) nhằm xác lập những điểm khống chế thiết kế. Bản vẽ mặt bằng và ranh giới sử dụng đất của TMC hiện đang được chuẩn bị để trình PMU85 phê duyệt cũng như thiết lập ranh giới giải tỏa đền bù ngoài hiện trường.

### Thiết bị bảo hộ

Không có tiến triển trong tháng này.

### Ước tính chi phí dự án

Không có tiến triển trong tháng này.

## Tiến độ Công tác Thiết kế Kỹ Thuật

### Tóm tắt

Tiến độ công tác thiết kế chi tiết đến cuối tháng này được thể hiện trong Bảng 2.5.1-1.

Bảng 2.5.1-1  Tóm tắt Tiến độ Công tác Thiết kế Kỹ Thuật

| STT | Hạng mục | Tiến độ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Báo cáo này | Báo cáo vừa rồi | Tiến độ tại thời điểm này |
| DDS-01 | Thiết kế Tiêu chuẩn (đường) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-02 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (cầu) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-03 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (kết cấu mặt cắt ngang) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-04 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (vỉa hè) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-05 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (bảo vệ taluy) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-06 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (Xử lý nền đất yếu) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-07 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (Thoát nước) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-08 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình cầu tạm) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-09 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình tòa nhà) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-10 | Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình điện) | 0 | 0 | 0 |
| DDS-11 | Kiểm tra an toàn đường bộ | 0 | 0 | 0 |
| DDS-12 | Các Báo cáo Thiết kế | 0 | 0 | 0 |
| DDS-13 | Báo cáo Khối lượng công việc | 0 | 0 | 0 |
|  | Công việc đã hoàn thành |  |  |  |

### Thiết kế Tiêu chuẩn (đường)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Cầu)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Kết cấu mặt cắt ngang)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Vỉa hè)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (bảo vệ Taluy)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Xử lý nền đất yếu)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (thoát nước)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình cầu tạm)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình tòa nhà)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Thiết kế Tiêu Chuẩn (Công trình điện)

Không có tiến triển trong tháng này.

### Kiểm tra an toàn đường bộ

Không có tiến triển trong tháng này.

### Các báo cáo thiết kế

Không có tiến triển trong tháng này.

### Báo cáo khối lượng công việc

Không có tiến triển trong tháng này.

## Hỗ trợ mời thầu

Không có tiến triển trong tháng này.

## Chương trình thực hiện dự án

Không có tiến triển trong tháng này.

## Chuyển giao Công nghệ

Không có tiến triển trong tháng này.

## Những yếu tố đang thực hiện trong tháng này

#### Những khu vực cải tuyến so với giai đoạn F/S

Song song với tiến độ thực hiện khảo sát địa hình, tư vấn cũng đang cập nhật tim tuyến của đường cao tốc như  đã báo cáo trong phần 2.3.3. Việc phê duyệt cho sự điều chỉnh này nên được thực hiện kịp thời.

#### Quá trình xác định mực nước cao thiết kế

Xác định mực nước cao thiết kế là yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế kỷ thuật. Điều này đã được thảo luận với PMU85 trong cuộc họp ngày 30 tháng 9 năm 2011.

# DỰ KIẾN CÔNG VIỆC TRONG THÁNG TIẾP THEO

## 3.1	Công tác khảo sát

#### Khảo sát Địa hình

- Khoảng 20% công tác khảo sát điểm 3-D cho các phân đoạn khác (22km)

- Khảo sát mặt cắt dọc và mặt cắt ngang (KM0 – KM58)

#### Khảo sát và Phân tích thủy văn

- Mời thầu tư vấn phụ

- Bắt đầu khảo sát mực nước

- Bắt đầu khảo sát vận tốc dòng chảy của sông

#### Khảo sát địa chất và địa mạo

- Chuẩn bị tài liệu đấu thầu cho tư vấn phụ

## 3.2	Công tác thiết kế

### Thiết Kế Đường Cao Tốc

##### Tóm lược việc chỉnh tuyến

- Tóm lược vi chỉnh theo giai đoạn F/S.

##### Nghiên cứu hướng tuyến thay thế

- KM20+480 – KM30+790

- KM33+640 – KM36+750

- KM42+410 – KM47+880

- KM47+880 – KM52+240

- KM71+430 – KM81+370

- KM84+270 – KM89+500

- KM89+500 – KM95+820

- KM101+780 – KM106+540

##### Nghiên cứu Nút giao phát sinh trên Tỉnh lộ 609

- Nghiên cứu nút giao phát sinh trên Tỉnh lộ 609 để thảo luận với UBND tỉnh Quảng Nam

##### Thiết kế tuyến ngang để Khảo sát địa hình

- Để xác định tuyến ngang cho đoạn khảo sát 3-D phục vụ công tác khảo sát địa hình theo mặt cắt ngang và mặt cắt dọc

##### Bản vẽ kết cấu mặt cắt ngang

- Bản vẽ mặt cắt ngang cho khảo sát địa hình

### Thiết kế Kết cấu/ Cầu

##### DS-BR01: Xem lại nghiên cứu trước

- Tìm ra các vấn đề then chốt / các đề xuất tiếp cận việc thiết kế chi tiết.

##### DS-BR02: Khung thiết kế kỷ thuật (Tiêu chuẩn kỷ thuật)

- Xem lại và cập nhật các tiêu chuẩn kỷ thuật mới nhất.

##### DS-BR03 : Tiêu chuẩn và điều kiện thiết kế

- Thiết lập tiêu chuẩn và điều kiện thiết kế cho việc lập bản vẽ cầu

##### DS-BR04: Mặt cắt ngang điển hình

- Xác định mặt cắt ngang hiển hình

##### DS-BR05: Nghiên cứu so sánh (Các cầu vượt qua sông lớn)

- Thực hiện việc nghiên cứu so sánh, đặc biệt là việc bố trí các nhịp cầu

##### DS-BR06: Bản vẽ cầu

- Cập nhập bản vẽ cầu vượt liên thông dựa vào điểu kiện hiện có.

- Bắt đầu xác định các vị trí cầu để quyết định các vị trí khảo sát khoan đào.

### Thiết kế kết cấu đường

- Bắt đầu thiết kế đường tiêu chuần để thiết lập các mặt cắt ngang điển hình cho các dạng phân đoạn tuyến cao tốc khác nhau

### Thiết kế công trình tòa nhà

- Đang chờ phê duyệt của PMU85 về vị trí và việc bố trí tòa nhà TMC

- Thiết lập lộ giới cho tòa nhà TMC tại hiện trường theo bản vẽ ranh giới đất sử dụng được duyệt

## 3.3	Tài liệu mời thầu

### 3.3.1	Công tác xây dựng tòa nhà quản lý và vận hành

- Bắt đầu chuẩn bị tài liệu Sơ tuyển cho gói thầu ITS/O&M

### 3.3.2	Các gói thầu ưu tiên

- Chọn ra 1 gói thầu ưu tiên để bắt đầu thực hiện

- Bắt đầu chuẩn bị tài liệu sơ tuyển cho gói thầu trên

Phụ lục 1: Tóm tắt (dự thảo) Hợp đồng

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1 Điều khoản tham chiếu (TOR)

Trong (dự thảo) Hợp đồng, Phụ lục A là Điều khoản tham chiếu (TOR): Thuyết minh về dịch vụ tư vấn

1.2 Yêu cầu báo cáo

Yêu cầu báo cáo được nêu trong Phụ lục B của dự thảo hợp đồng như sau:

Bảng A-1-1: Kế hoạch trình nộp báo cáo

| STT. | Tiêu đề báo cáo | Thời gian trình nộp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đầu kỳ | Trong vòng 1 tháng sau khi bắt đầu |
| 2 | Kiểm tra lại các nghiên cứu trước và thiết lập khung thiết kế chi tiết. | Trong vòng 2 tháng sau khi bắt đầu |
| 3 | Báo cáo tiến độ hàng tháng | Hàng tháng |
| 4 | Các báo cáo về môi trường và xã hội (EIS, EMP, EMDP (nếu cần ), RAP) |  |
| 5 | Báo cáo thiết kế, hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ đấu thầu cho 2 gói thầu đầu tiên | Trong vòng 6 tháng sau khi bắt đầu |
| 6 | Bộ đầy đủ các báo cáo thiết kế, hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ mời thầu cho toàn bộ dự án | Trong vòng 12 tháng sau khi bắt đầu |
| 7 | Báo cáo thẩm định an toàn đường bộ |  |
| 8 | Báo cáo sơ lược về sự phù hợp của hướng tuyến đề xuất, đánh giá tác động môi trường-xã hội và các biện pháp giảm nhẹ tổn thất tương ứng. | 2 tháng sau khi ký hợp đồng |
| 9 | Cập nhập dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường | 5 tháng sau khi ký hợp đồng |
| 10 | Cập nhập cuối cùng dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường | 8 tháng sau khi ký hợp đồng |
| 11 | Cập nhập cuối cùng dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường | Không dưới 2 tháng trước khi hoàn thiện thiết kế kỹ thuật chi tiết. |
| 12 | Bảng điều chỉnh chi phí khảo sát (Báo cáo đầu kỳ) | 1 tháng sau khi bắt đầu phân bổ |
| 13 | Bảng điều chỉnh chi phí khảo sát (Báo cáo cuối kỳ) | 6 tháng sau khi ký hợp đồng |
| 14 | Báo cáo kết thúc dự án (PCR) | Giai đoạn cuối của dịch vụ tư vấn |

2. KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Kế hoạch điều động nhân sự được nêu trong Phụ lục C của dự thảo hợp đồng như sau:

2.1 Chuyên gia quốc tế

| STT. | Chức danh | Họ tên | TOR | Đồng ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Giám đốc dự án /Trưởng nhóm | Ichizuru Ishimoto | 14.5 |  |
| I2 | Kỹ sư cấp cao đường cao tốc | Akira Magario | 14 |  |
| I3 | Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ | Takehiko Tsuji | 3 |  |
| I4 | Kỹ sư cấp cao cầu | Yoshinori Abe | 13 |  |
| I5 | Kỹ sư cấp 1 đường cao tốc | Koji Nakai | 12.5 |  |
| I6 | Kỹ sư cấp 1 cầu/kết cấu | Tetsuya Maeda | 13 |  |
| I7 | Kỹ sư cấp 2 cầu/kết cấu | Yoshiaki Nakakubo | 4 |  |
| I8 | Kỹ sư cấp 2 đường cao tốc | Decha Sa-ngaunprasith | 12 |  |
| I9 | Kỹ sư cấp 3 cầu/kết cấu | Hiroo Jin | 12 |  |
| I10 | Kỹ sư cấp 4 cầu/kết cấu | Yuichi Sano | 4 |  |
| I11 | Chuyên gia cấp cao nút giao | Chanchai Techashongs | 7 |  |
| I12 | Kỹ sư cấp 5 cầu/kết cấu | Hiroyuki Yokoyama | 11 |  |
| I13 | Kỹ sư hầm | Wako Noto | 4 |  |
| I14 | Kỹ sư cấp 1 địa chất /đất (mặt dốc) | Manoon Arayasiri | 2 |  |
| I15 | Chuyên gia xử lý đất yếu | Suvichai Methpreechakul | 3 |  |
| I16 | Kỹ sư thoát nước | Suntichai Horpaopan | 7 |  |
| I17 | Kỹ sư sông ngòi | Arristeo B. Rabajante | 2 |  |
| I18 | Kỹ sư cấp 6 cầu/kết cấu | Akira Yanagisawa | 7 |  |
| I19 | Kỹ sư mặt đường/nguyên vật liệu | Bundit Kitsuwannarut | 4 |  |
| I20 | Kỹ sư khảo sát | Kazuhiro Ishizuka | 6 |  |
| I21 | Kỹ sư cấp 2 địa chất /đất | Jirarote Piyapornpong | 5 |  |
| I22 | Kỹ sư địa chất (hầm) | Seichiro Kanai | 2 |  |
| I23 | Chuyên gia thuỷ lợi cấp cao | Khadananda Lamsal | 3 |  |
| I24 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Silver Yance | 3 |  |
| I25 | Chuyên gia vận hành bảo dưỡng | Shigeki Takahashi | 4 |  |
| I26 | Chuyên gia quản lý đường cao tôc | Yuichi Tsujimoto | 2 |  |
| I27 | Chuyên gia quản trị giao thông | Hisanori Tomitaka | 2 |  |
| I28 | Chuyên gia quản trị tài sản | Kyoichi Takeuchi | 2 |  |
| I29 | Kiến trúc sư | Yoshinori Yamazaki | 3 |  |
| I30 | Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh | Koichi Nishimura | 5 |  |
| I31 | Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc | Masahiro Sakagami | 3 |  |
| I32 | Kỹ sư điện cấp cao | Eiji Matsuda | 7 |  |
| I33 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Masashi Iwamoto | 4 |  |
| I34 | Chuyên giá ước tính giá thành/kế hoạch xây dựng | Masayuki Iwashita | 11 |  |
| I35 | Chuyên gia đầu thầu cấp cao | Anothai Boonthikul | 12 |  |
| I36 | Chuyên gia về môi trường xã hội | Yasuhira Minami | 4 |  |
| I37 | Chuyên gia tái định cư | Vu Ngoc Long | 8 |  |
| I38 | Chuyên gia đào tạo | Noppong Unhabhokha | 4 |  |

2.2 Nhân sự trong nước

| STT. | Chức danh | Họ tên | TOR | Đồng ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Đồng trưởng nhóm | Le Kim An | 14.5 |  |
| L2 | Kỹ sư câp 1 đường cao tốc (Geometric) | Tran Dinh Van | 13 |  |
| L3 | Kỹ sư cấp 2 (Kết cấu đường ) | Phan Dang Viet Anh | 13 |  |
| L4 | Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ | Tran Quang Huy | 3 |  |
| L5 | Kỹ sư cấp 1 cầu/kết cấu (bên trên) | Le Toan Thang | 13 |  |
| L6 | Kỹ sư cấp 2 cầu/kết cấu (bên dưới /Nền móng ) | Dao Ngoc Vinh | 13 |  |
| L7 | Kỹ sư câp 3 đường cao tốc (Geometric) | Le Thi Thanh Thuy | 12 |  |
| L8 | Kỹ sư cấp 4 (Kết cấu đường ) | Vu Gia Hung | 12 |  |
| L9 | Kỹ sư cấp 3 cầu/kết cấu | Do Hong Phuc | 4 |  |
| L10 | Kỹ sư cấp 4 cầu/kết cấu | Pham Anh Kiet | 4 |  |
| L11 | Kỹ sư câp 5 đường cao tốc (Geometric) | Nguyen Dinh Trung | 12 |  |
| L12 | Kỹ sư cấp 6 (Kết cấu đường ) | Dao Manh Son | 12 |  |
| L13 | Kỹ sư cấp 5 cầu/kết cấu | Le Kien Cuong | 4 |  |
| L14 | Kỹ sư cấp 6 cầu/kết cấu | Tran Anh Tuan | 4 |  |
| L15 | Chuyên gia nút giao | Le Thanh Hung | 2 |  |
| L16 | Kỹ sư cấp 7 cầu/kết cấu | Pham Ngoc Tuan | 3 |  |
| L17 | Kỹ sư hầm | Tran Phong Nha | 4 |  |
| L18 | Kỹ sư cấp 1 địa chất /đất (mặt dốc) | Quach Thi Thu | 2 |  |
| L19 | Chuyên gia xử lý đất yếu | Trinh Viet Linh | 3 |  |
| L20 | Kỹ sư thoát nước cấp 1 | Nguyen Minh Ngoc | 7 |  |
| L21 | Kỹ sư thoát nước cấp 2 | Nguyen Phuc Hoa | 6 |  |
| L22 | Kỹ sư sông ngòi | Nguyen Son | 2 |  |
| L23 | Kỹ sư cấp 1 mặt đường/nguyên vật liệu | Tran Trong Nghia | 4 |  |
| L24 | Kỹ sư cấp 2 mặt đường/nguyên vật liệu | Nguyen Viet Hai | 4 |  |
| L25 | Chuyên gia khảo sát cấp 1 | Vo Thanh Binh | 7.5 |  |
| L26 | Chuyên gia khảo sát cấp 2 | Le Van Thu | 6 |  |
| L27 | Chuyên gia khảo sát cấp 3 | Nguyen Anh Tuan | 4 |  |
| L28 | Kỹ sư cấp 2 địa chất /đất | Nguyen Doan Tinh | 5 |  |
| L29 | Kỹ sư cấp 3 địa chất /đất | Nguyen Manh Tuan | 4 |  |
| L30 | Kỹ sư cấp 4 địa chất /đất | Trinh Minh Khiem | 4 |  |
| L31 | Kỹ sư địa chất (hầm ) | Tran Ngoc Nhan | 2 |  |
| L32 | Kỹ sư thuỷ lợi cấp 1 | Ngo The Hung | 3 |  |
| L33 | Kỹ sư thuỷ lợi cấp 2 | Pham Huu Nhu | 3 |  |
| L34 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Nguyen Huy Phuong | 3 |  |
| L35 | Chuyên gia kinh tế về giao thông | Vo Hoang Anh | 3 |  |
| L36 | Chuyên gia vận hành và bảo dưỡng | Ha Quoc Hieu | 4 |  |
| L37 | Chuyên gia quản lý đường cao tốc | Le Tung Lam | 2 |  |
| L38 | Chuyên gia quản trị giao thông | Phan Minh Tuan | 3 |  |
| L39 | Chuyên gia quản trị tài sản | Trinh Ngoc Hai Thang | 2 |  |
| L40 | Kiến trúc sư cấp 1 | Pham Quang Minh | 3 |  |
| L41 | Kiến trúc sư cấp 2 | Ngo Vu Quang Khoa | 3 |  |
| L42 | Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh | Nguyen Huu Tinh | 5 |  |
| L43 | Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc | To Minh Tri | 3 |  |
| L44 | Kỹ sư điện cấp 1 | Trinh Dinh Khiem | 7 |  |
| L45 | Kỹ sư điện cấp 2 | Vo Hong | 5 |  |
| L46 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Bui Phu Huy | 4 |  |
| L47 | Chuyên gia cấp 1 ước tính giá thành (các gói thầu xây dựng) | Nguyen Thi Bich Thuy | 11 |  |
| L48 | Chuyên gia cấp 2 ước tính giá thành (các gói thầu xây dựng) | Phan Thi Thuy Trinh | 7 |  |
| L49 | Chuyên gia cấp 3 ước tính giá thành (các gói thầu khác) | Nguyen Thi Sinh | 3 |  |
| L50 | Chuyên gia đấu thầu cấp 1 | Nguyen The Truong | 12 |  |
| L51 | Chuyên gia đấu thầu cấp 2 | Ha Ngoc Anh Minh | 6 |  |
| L52 | Chuyên gia cấp cao về môi trường | Pham Van Xuan | 8 |  |
| L53 | Chuyên gia môi trường | Pham The Giang | 8 |  |
| L54 | Chuyên gia cấp cao về tái định cư | To be named | 14 |  |
| L55 | Chuyên gia xã hội và tái định cư | Ho Thi Thu Thuy | 14 |  |
| L56 | Chuyên gia văn hoá và khảo cổ | Le Duy Son | 14 |  |
| L57 | Chuyên gia đào tạo | Sẽ nêu tên sau | 4 |  |

3.  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Dự kiến giá thành được nêu trong Phụ lục D của (dự thảo) hợp đồng như sau:

| Giá thành | Đồng tiền thanh toán | Giá trị |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yên Nhật | Đô la Mỹ |
| Lương | JPY/USD | 393,450,000 | 696,000 |
| Chi phí có thể thu hồi | JPY/USD | 6,706,000 | 1098520 |
| Chi phí khác | JPY/USD |  | 3,337,657 |
| Cộng (A) | JPY/USD | 400,156,000 | 5,132,177 |
|  |  | Yên Nhật | Đô la Mỹ |
| Các khoản tạm tính (B) | JPY/USD |  | 200,000 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) (C ) | JPY/USD | 21,060,842 | 280,641 |
| Thuế VAT (10% tổng của A,B và C) (D) | JPY/USD | 42,121,685 | 561,282 |
| Tổng (A+B+C+D) | JPY/USD | 463,338,527 | 6,174,100 |
| Dự phòng (10% của tổng A&B) (E) | JPY/USD | 40,015,600 | 533,218 |
| Tổng Cộng (A+B+C+D+E) | JPY/USD | 503,354,127 | 6,707,318 |

- HÌNH THỨC THANH TOÁN

Việc thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

#### Hai mươi phần trăm (20%)  giá trị hợp đồng được thanh toán vào ngày trình bảo lãnh ngân hàng.

#### Mười phần trăm (10%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp báo cáo đầu kỳ.

#### Hai mươi lăm phần trăm (25%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp báo cáo giữa kỳ, báo cáo thiết kế cơ sở và các hồ sơ mời sơ tuyển;

#### Hai mươi phần trăm (20%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp Báo cáo tiến độ hàng tháng số 9, các báo cáo thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu ba (03) gói thầu đầu tiên.

#### Mười lăm phần trăm (15%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp các báo cáo thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu các gói thầu còn lại, dự thảo báo cáo kết thúc dự án và hoàn thiện đầy đủ các công việc sau:

- Kiểm tra và cập nhật các báo cáo EIA, EMP, EMDP, RAP

- Phương pháp và kế hoạch xây dựng

- Chuẩn bị chương trình thực hiện:

- Nghiên cứu và thiết kế hệ thống giao thông thông minh và thu phí;

- Dự toán giá thành ;

- Vận hành và bảo dưỡng đường cao tốc

#### Mười phần trăm (10%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán sau khi có phê duyệt báo cáo kết thúc dự án cuối cùng .

Giá trị thanh toán cho hạng mục cắm cọc giải phóng mặt bằng sẽ được thanh toán theo đơn giá được phê duyệt của chủ đầu tư.

Việc thanh toán sẽ theo trình tự sau:

- Bảy mươi phần trăm (70) tổng giá trị thanh toán được duyệt ngay sau khi tư vấn bàn giao cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính cho chính quyền địa phương.

- Giá trị còn lại được thanh toán sau khi hoàn thành công việc.

- Các khoản tạm tính được thanh toán cùng lúc với thanh toán các giá trị bao khoán đã nêu trên.

Bảo lãnh ngân hàng sẽ được giải khi năm mươi phần trăm (50%) giá trị trọn gói được thanh toán.

Phụ lục 2: Các sự kiện chính

Trong giai đoạn báo cáo từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2011, các sự kiện chính sau có ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn:

Bảng A-2-1: Các sự kiện chính trong tháng 9 năm 2011

| STT | Sự kiện | Ngày/Giai đoạn | Ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | PMU85 yêu cầu nghiên cứu và chọn một gói thầu ưu tiên để thực hiện trước trong quý 3 năm 2012 Thông báo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kết luận tại cuộc họp ngày 7/9/2011 VEC yêu cầu phải có giải trình/ phản hồi lại nhận xét của World Bank về bản Dự Thảo Hợp Đồng. | 22/09/2011 13/09/2011 01/09/2011 | Tư vấn đã và đang nghiên cứu để có được lựa chọn phù hợp Chấp thuận phương án hướng tuyến thứ 4 Tư vấn đã chuẩn bị và đã trả lời các vấn đề nêu ra. |

Bảng A-2-2: Các sự kiện chính trong tháng 8 năm 2011:

| STT | Sự kiện | Ngày/Giai đoạn | Ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | VEC nhận xét nội dung kế hoạch khảo sát và khối lượng khảo sát Chỉnh sửa hiệp định vay vốn VEC yêu cầu làm việc với địa phương về hướng tuyến thay đổi từ KM70 đến KM80. VEC phê duyệt tư vấn phụ | 03/08/2011 09/08/2011 10/08/2011 22/08/2011 | Tư vấn chỉnh sửa và cập nhật theo nhận xét PMU85 sẽ chịu trách nhiệm quản lý thực hiện thiết kế kỹ thuật. Tư vấn đã có báo cáo nghiên cứu kỹ thuật về hướng tuyến thay đổi. Tư vấn chuẩn bị hợp đồng với tư vấn phụ. |

Bảng A-2-3: Các sự kiện chính trong tháng 7 năm 2011

| STT | Sự kiện | Ngày/Giai đoạn | Ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Họp khởi động dự án Bộ giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi – các gói thầu được tài trợ bởi JICA | 15/07/2011 28/07/2011 | Tư vấn điều động 10 nhân viên để bắt đầu thực hiện kể hoạch khảo sát lưới khống chể và bắt đầu dịch vụ tư vấn. Tư vấn xác nhận lại việc phân chia các gói thầu |

Phụ lục 3: Tổ chức của Tư Vấn

Nhân viên tập sự

Ông Keisuke Nishioka

Cô Tomoko Matsuda

Nhóm Đấu Thầu (PRO)

Ông Trần Sỹ Hùng (Chuyên gia đấu thầu)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Ngô Thị Quý Duyên(Thư ký)

Nhóm nhân viên hỗ trợ (SUS)

Cô Vũ Thi Bich Thảo (Trưởng văn phòng)

Cô Phan Thị Hường (Kế toán)

Cô Nguyễn Thị Kiều Vy (Thông dịch)

Cô Huỳnh Thị Ngọc Loan (Thông dịch)

Nhóm khảo sát Thủy văn (SHY)

TS Khadananda Lamsal (Kỹ sư khảo sát cao cấp)

ÔngTetsuya Maeda (Kỹ sư câu cao cấp.)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký)

NHÓM NÒNG CỐT

Ông Takayasu Nagai (Phó trưởng quản lý dự án/ Kỹ sư đường cao tốc cao cấp)

Ông Yoshito Oba (Kỹ sư Cầu cao cấp)

Nhóm Khảo sá t địa hình (STP)

Ông Masashi Suzuki (Kỹ sư khảo sát cao cấp)

Ông Ippei Iwamoto (Kỹ sư đường cao tốc)

Ông Lê Văn Thủ (Kỹ sư khảo sát)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Lê Thị Hoài Thương (Thư ký)

Nhóm Thiết Kế Cầu (DBR)

Ông Yoshito Oba (Kỹ sư câu cao cấp)

ÔngTetsuya Maeda (Kỹ sư câu cao cấp)

Ông Hiroyuki Yokoyama (Kỹ sư cầu 5)

Ông Cao Hữu Thông (Kỹ sư câu)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký)

Nhóm Thiết Kế Đường (DRD)

Ông Takayasu Nagai (Kỹ sư đường cao tốc cao cấp)

Ông Koji Nakai (Kỹ sư đường cao tốc cao cấp)

Ông Ippei Iwamoto (Kỹ sư đường cao tốc)

Ông Hoàng Đức Châu (Kỹ sư đường cao tốc cao cấp)

Ông Nguyễn Nho Sỹ (Kỹ sư đường cao tốc)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Lê Thị Hoài Thương (Thư ký)

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ông Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

Mr. Ichizuru Ishimoto

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÓM TƯ VẤN THIẾT KẾ

On the Job Trainee

Mr. Keisuke Nishioka (Highway Eng.)

Ms. Tomoko Matsuda (Bridge Eng.)

Procurement (PRO) Team

Mr. Tran Sy Hung (Procurement Specialist)

SUPPORTING STAFF

Ms. Ngo Thi Quy Duyen (Secretary)

Supporting Staff (SUS) Team

Ms. Vu Thi Bich Thao (Office Manager)

Ms. Phan Thi Huong (Accountant)

Ms. Nguyen Thi Kieu Vy (Translator)

Hydrological Survey (SHY) Team

Dr. Khadananda Lamsal (Sr Survey Eng.)

Mr. Tetsuya Maeda (Sr Bridge Eng.)

SUPPORTING STAFF

Ms. Ngo Thi Quy Duyen (Secretary)

CORE TEAM

Mr. Takayasu Nagai (Deputy PM/ Sr Highway Eng.)

Mr. Yoshito Oba (Sr Bridge Eng.)

Topographic Survey (STP) Team

Mr. Masashi Suzuki (Sr Survey Eng.)

Mr. Ippei Iwamoto (Highway Eng.)

Mr. Le Van Thu (Sr Surveyor)

Mr. Dao Tran Chau (Sr Surveyor)

SUPPORTING STAFF

Ms. Le Thi Hoai Thuong (Secretary)

Building Design (DBL) Team

Mr. Tran Sy Hung (Procurement Specialist)

SUPPORTING STAFF

Ms. Ngo Thi Quy Duyen (Secretary)

Bridge Design (DBR) Team

Mr. Yoshito Oba (Sr Bridge Eng.)

Mr. Tetsuya Maeda (Sr Bridge Eng.)

(Mr. Hiroyuki Yokoyama (Bridge Eng 5))

(Mr. Cao Huu Thong (Bridge Eng.))

SUPPORTING STAFF

Ms. Ngo Thi Quy Duyen (Secretary)

Road Design (DRD) Team

(Mr. Akira Magario (Sr Highway Eng))

Mr. Takayasu Nagai (Sr Highway Eng.)

Mr. Koji Nakai (Sr Highway Eng.)

Mr. Ippei Iwamoto (Highway Eng.)

Mr. Hoang Duc Chau (Highway Eng.)

Mr. Ngyen Nho Si (Highway Eng.)

SUPPORTING STAFF

Ms. Le Thi Hoai Thuong (Secretary)

NHÓM HỖ TRỢ TỪ NHẬT

Ồng Akira Arikado (Kỹ sư Cầu cao cấp), Chodai

Nhóm Thiết Kế Tòa Nhà (DBL)

Ông Trần Sỹ Hùng (Chuyên gia đấu thầu)

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký)

Phụ lục 4: Tình hình điều động nhân sự

Bảng A-4-1: Tình hình điều động nhân sự quốc tế

| STT | Vị trí | Tên | Hợp đồng MM | Được huy động vào ngày | Chấm dứt huy động vào ngày | MM | Tính dồn MM | Cân đối MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) |  |  | (B) | (C)=Sum(B) | (A)-(C) |
| I1 | Quản lý dự án/Trưởng nhóm | Ichizuru Ishimoto | 14.5 | 15-Jul-11 | 16-Jul-11 | 0.07 | 0.07 | 14.43 |
|  |  |  |  | 18-Jul-11 | 20-Jul-11 | 0.10 | 0.17 | 14.33 |
|  |  |  |  | 1-Aug-11 | 8-Aug-11 | 0.27 | 0.43 | 14.07 |
|  |  |  |  | 19-Aug-11 | 28-Aug-11 | 0.33 | 0.77 | 13.73 |
|  |  |  |  | 24-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.23 | 1.00 | 13.50 |
| I2 | Kỹ sư đường cao tốc cao cấp | Akira Magario | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Takayasu Nagai |  | 15-Jul-11 | 24-Jul-11 | 0.33 | 0.33 | 13.67 |
|  |  |  |  | 21-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.37 | 0.70 | 13.30 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 28-Sep-11 | 0.93 | 1.63 | 12.37 |
| I3 | Chuyên gia kiểm toán an toàn đường bộ | Takehiko Tsuji | 3 |  |  |  |  |  |
| I4 | Kỹ sư cầu cao cấp | Yoshinori Abe | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Yoshito Oba |  | 24-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.23 | 0.23 | 12.77 |
| I5 | Kỹ sư đường cao tốc 1 | Koji Nakai | 12.5 | 21-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.37 | 0.37 | 12.13 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 11-Sep-11 | 0.37 | 0.73 | 11.77 |
|  |  |  |  | 18-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.43 | 1.17 | 11.33 |
| I6 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 1 | Tetsuya Maeda | 13 | 15-Jul-11 | 24-Jul-11 | 0.33 | 0.33 | 12.67 |
|  |  |  |  | 21-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.37 | 0.70 | 12.30 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 18-Sep-11 | 0.60 | 1.30 | 11.70 |
|  |  |  |  | 25-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.20 | 1.50 | 11.50 |
| I7 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 2 | Yoshiaki Nakakubo | 4 |  |  |  |  |  |
| I8 | Kỹ sư đường cao tốc 2 | Decha Sa-ngaunprasith | 12 |  |  |  |  |  |
| I9 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 3 | Hiroo Jin | 12 |  |  |  |  |  |
| I10 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 4 | Yuichi Sano | 4 |  |  |  |  |  |
| I11 | Chuyên gia cao cấp về nút giao | Chanchai Techashongs | 7 |  |  |  |  |  |
| I12 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 5 | Hiroyuki Yokoyama | 11 |  |  |  |  |  |
| I13 | Kỹ sư về hầm | Wako Noto | 4 |  |  |  |  |  |
| I14 | Kỹ sư đất/địa chất 1 (dốc) | Manoon Arayasiri | 2 |  |  |  |  |  |
| I15 | Chuyên gia xử lý đất yếu | Suvichai Methpreechakul | 3 |  |  |  |  |  |
| I16 | Kỹ sư thoát nước | Suntichai Horpaopan | 7 |  |  |  |  |  |
| I17 | Kỹ sư về sông ngòi | Arristeo B. Rabajante | 2 |  |  |  |  |  |
| I18 | Kỹ sư cầu/ kết cấu 6 | Akira Yanagisawa | 7 |  |  |  |  |  |
| I19 | Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè | Bundit Kitsuwannarut | 4 |  |  |  |  |  |
| I20 | Kỹ sư khảo sát | Kazuhiro Ishizuka | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Masashi Suzuki |  | 15-Jul-11 | 28-Jul-11 | 0.47 | 0.47 | 5.53 |
|  |  |  |  | 8-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.80 | 1.27 | 4.73 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 30-Sep-11 | 1.00 | 2.27 | 3.73 |
| I21 | Kỹ sư đất/địa chất 2 | Jirarote Piyapornpong | 5 |  |  |  |  |  |
| I22 | Kỹ sư địa mạo (hầm) | Seichiro Kanai | 2 |  |  |  |  |  |
| I23 | Chuyên gia thủy lợi cao cấp | Khadananda Lamsal | 3 | 21-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.37 | 0.37 | 2.63 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 16-Sep-11 | 0.53 | 0.90 | 2.10 |
| I24 | Chuyên gia phân tích lũ | Silver Yance | 3 |  |  |  |  |  |
| I25 | Chuyên gia vận hành & bảo dưỡng | Shigeki Takahashi | 4 |  |  |  |  |  |
| I26 | Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao tốc | Yuichi Tsujimoto | 2 |  |  |  |  |  |
| I27 | Chuyên gia quản lý giao thông | Hisanori Tomitaka | 2 |  |  |  |  |  |
| I28 | Chuyên gia quản trị tài sản | Kyoichi Takeuchi | 2 |  |  |  |  |  |
| I29 | Kiến trúc sư | Yoshinori Yamazaki | 3 |  |  |  |  |  |
| I30 | Chuyên gia ITS | Koichi Nishimura | 5 |  |  |  |  |  |
| I31 | Chuyên gia hệ thống thông tin | Masahiro Sakagami | 3 |  |  |  |  |  |
| I32 | Kỹ sư điện cao cấp | Eiji Matsuda | 7 |  |  |  |  |  |
| I33 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Masashi Iwamoto | 4 |  |  |  |  |  |
| I34 | Cán bộ kế hoạch xây dựng/ dự toán chi phí | Masayuki Iwashita | 11 |  |  |  |  |  |
| I35 | Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng cao cấp | Anothai Boonthikul | 12 |  |  |  |  |  |
| I36 | Chuyên gia môi trường và xã hội | Yasuhira Minami | 4 |  |  |  |  |  |
| I37 | Chuyên gia tái định cư | Vu Ngoc Long | 8 |  |  |  |  |  |
| I38 | Chuyên gia về đào tạo | Noppong Unhabhokha | 4 |  |  |  |  |  |

Bảng A-4-1: Tình hình điều động nhân sự Việt Nam

| STT | Vị trí | Tên | Hợp đồng MM | Được huy động vào ngày | Chấm dứt huy động vào ngày | MM | Tính dồn MM | Cân đối MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) |  |  | (B) | (C)=Sum(B) | (A)-(C) |
| L1 | Đồng trưởng nhóm | Le Kim An | 14.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Doan Van Thang |  | 15-Jul-11 | 18-Jul-11 | 0.13 | 0.13 | 14.37 |
| L2 | Kỹ sư đường cao tốc 1 (hình học) | Tran Dinh Van | 13 |  |  |  |  |  |
| L3 | Kỹ sư đường cao tốc 2 (kết cấu) | Phan Dang Viet Anh | 13 |  |  |  |  |  |
| L4 | Chuyên gia kiểm toán an toàn đường bộ | Tran Quang Huy | 3 |  |  |  |  |  |
| L5 | Kỹ sư cầu/kết cấu 1 (kết cấu trên) | Le Toan Thang | 13 |  |  |  |  |  |
| L6 | Kỹ sư cầu/kết cấu 2 (kết cấu dưới, móng) | Dao Ngoc Vinh | 13 |  |  |  |  |  |
| L7 | Kỹ sư đường cao tốc 3 (hình học) | Le Thi Thanh Thuy | 12 |  |  |  |  |  |
| L8 | Kỹ sư đường cao tốc 4 (kết cấu) | Vu Gia Hung | 12 |  |  |  |  |  |
| L9 | Kỹ sư cầu/kết cấu 3 | Do Hong Phuc | 4 |  |  |  |  |  |
| L10 | Kỹ sư cầu/kết cấu 4 | Pham Anh Kiet | 4 |  |  |  |  |  |
| L11 | Kỹ sư đường cao tốc 5 (hình học) | Nguyen Dinh Trung | 12 |  |  |  |  |  |
| L12 | Kỹ sư đường cao tốc 6 (kết cấu) | Dao Manh Son | 12 |  |  |  |  |  |
| L13 | Kỹ sư cầu/kết cấu 5 | Le Kien Cuong | 4 |  |  |  |  |  |
| L14 | Kỹ sư cầu/kết cấu 6 | Tran Anh Tuan | 4 |  |  |  |  |  |
| L15 | Chuyên gia về nút giao | Le Thanh Hung | 2 |  |  |  |  |  |
| L16 | Kỹ sư cầu/kết cấu 7 | Pham Ngoc Tuan | 3 |  |  |  |  |  |
| L17 | Chuyên gia về hầm | Tran Phong Nha | 4 |  |  |  |  |  |
| L18 | Kỹ sư đất/địa chất 1 | Quach Thi Thu | 2 |  |  |  |  |  |
| L19 | Chuyên gia xử lý đất yếu | Trinh Viet Linh | 3 |  |  |  |  |  |
| L20 | Kỹ sư thoát nước 1 | Nguyen Minh Ngoc | 7 |  |  |  |  |  |
| L21 | Kỹ sư thoát nước 2 | Nguyen Phuc Hoa | 6 |  |  |  |  |  |
| L22 | Kỹ sư về sông ngòi | Nguyen Son | 2 |  |  |  |  |  |
| L23 | Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè 1 | Tran Trong Nghia | 4 |  |  |  |  |  |
| L24 | Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè 2 | Nguyen Viet Hai | 4 |  |  |  |  |  |
| L25 | Cán bộ khảo sát cao cấp 1 | Vo Thanh Binh | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Le Van Thu |  | 15-Jul-11 | 20-Jul-11 | 0.20 | 0.20 | 7.30 |
|  |  |  |  | 12-Aug-11 | 31-Aug-11 | 0.67 | 0.87 | 6.63 |
|  |  |  |  | 1-Sep-11 | 30-Sep-11 | 1.00 | 1.87 | 5.63 |
| L26 | Cán bộ khảo sát cao cấp 2 | Le Van Thu | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dao Tran Chau |  | 26-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.17 | 0.17 | 5.83 |
| L27 | Cán bộ khảo sát cao cấp 3 | Nguyen Anh Tuan | 4 |  |  |  |  |  |
| L28 | Kỹ sư đất/địa chất 2 | Nguyen Doan Tinh | 5 |  |  |  |  |  |
| L29 | Kỹ sư đất/địa chất 3 | Nguyen Manh Tuan | 4 |  |  |  |  |  |
| L30 | Kỹ sư đất/địa chất 4 | Trinh Minh Khiem | 4 |  |  |  |  |  |
| L31 | Kỹ sư địa mạo (hầm) | Tran Ngoc Nhan | 2 |  |  |  |  |  |
| L32 | Kỹ sư thủy lực 1 | Ngo The Hung | 3 |  |  |  |  |  |
| L33 | Kỹ sư thủy lực 2 | Pham Huu Nhu | 3 |  |  |  |  |  |
| L34 | Phân tích lũ | Nguyen Huy Phuong | 3 |  |  |  |  |  |
| L35 | Chuyên gia kinh tế giao thông | Vo Hoang Anh | 3 |  |  |  |  |  |
| L36 | Chuyên gia vận hành & bảo dưỡng | Ha Quoc Hieu | 4 |  |  |  |  |  |
| L37 | Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao tốc | Le Tung Lam | 2 |  |  |  |  |  |
| L38 | Chuyên gia quản lý giao thông | Phan Minh Tuan | 3 |  |  |  |  |  |
| L39 | Chuyên gia quản trị tài sản | Trinh Ngoc Hai Thang | 2 |  |  |  |  |  |
| L40 | kiến trúc sư 1 | Pham Quang Minh | 3 |  |  |  |  |  |
| L41 | Kiến trúc sư 2 | Ngo Vu Quang Khoa | 3 |  |  |  |  |  |
| L42 | Chuyên gia ITS | Nguyen Huu Tinh | 5 |  |  |  |  |  |
| L43 | Chuyên gia hệ thống thông tin | To Minh Tri | 3 |  |  |  |  |  |
| L44 | Kỹ sư điện 1 | Trinh Dinh Khiem | 7 |  |  |  |  |  |
| L45 | Kỹ sư điện 2 | Vo Hong | 5 |  |  |  |  |  |
| L46 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Bui Phu Huy | 4 |  |  |  |  |  |
| L47 | Cán bộ lập dự toán 1 (Gói công trình dân dụng) | Nguyen Thi Bich Thuy | 11 |  |  |  |  |  |
| L48 | Cán bộ lập dự toán 2 (Gói công trình dân dụng) | Phan Thi Thuy Trinh | 7 |  |  |  |  |  |
| L49 | Cán bộ lập dự toán 3 (Các gói khác) | Nguyen Thi Sinh | 3 |  |  |  |  |  |
| L50 | Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng 1 | Nguyen The Truong | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tran Sy Hung |  | 5-Sep-11 | 30-Sep-11 | 0.87 | 0.87 | 11.13 |
| L51 | Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng 2 | Ha Ngoc Anh Minh | 6 |  |  |  |  |  |
| L52 | Chuyên gia môi trường cao cấp | Pham Van Xuan | 8 |  |  |  |  |  |
| L53 | Chuyên gia môi trường | Pham The Giang | 8 |  |  |  |  |  |
| L54 | Chuyên gia tái định cư cao cấp | To be named | 14 |  |  |  |  |  |
| L55 | Chuyên gia xã hội và tái định cư | Ho Thi Thu Thuy | 14 |  |  |  |  |  |
| L56 | Chuyên gia về văn hóa và khảo cổ học | Le Duy Son | 14 |  |  |  |  |  |
| L57 | Chuyên gia về đào tạo | To be named | 4 |  |  |  |  |  |

Phụ lục 5: Danh sách các cuộc họp

Đến cuối tháng 9 năm 2011, tư vấn đã tham gia các cuộc họp với VEC, PMU85 và chính quyền địa phương có liên quan như sau .

Họp với VEC-PMU85

| STT | Biên bản tham khảo | Địa điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo kết luận cuộc họp | Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng | 15/07/2011 (09:00 - 10:30) |
| 2 | DQEDD-MR-01-11 | Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng | 18/07/2011 (09:00 – 10:30) |
| 3 |  | Văn phòng VEC | 09/08/2011 (14:00 – 15:30) |
| 4 |  | Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng | 08/09/2011 (09:00 – 10:30) |
| 5 | Biên bản thương thảo Hợp Đồng lần 2 | Văn phòng VEC | 20/09/2011 (09:00 – 11:30) |
| 6 |  | Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng | 30/09/2011 (09:00 – 10:00) |

Họp với tỉnh Quảng Nam

| STT | Cuộc họp | Biên bản tham khảo | Địa điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp với Tư vấn của tỉnh –Chương trình quốc gia về chống biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên và môi trường |  | Văn phòng sở tài nguyên môi trường | 26/08/2011 (8:30 - 10:00) |
| 2 | Họp với ban phòng chống lụt bão |  | Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão | 29/08/2011 (14:00-15:30) |
| 3 | Họp với Trung tâm tài nguyên và công nghệ môi trường |  | Văn phòng sở tài nguyên môi trường | 30/08/2011 (10:00-11:00) |
| 4 | Họp với UBND tỉnh Quảng Nam | Thông báo số 364/TB-UBND ngày 19/09/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam | Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam | 07/09/2011 (14:00 - 16:00) |
| 5 | Họp với Sở NN&PT Nông Thôn Quảng Nam |  | Văn phòng Sở NN&PT Nông Thôn Quảng Nam | 15/09/2011 (14:00-14:40) |
| 6 | Họp với Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Nam |  | Văn phòng Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Nam | 15/09/2011 (15:30-17:00) |

Họp với TEDI

| STT | Cuộc họp | Biên bản tham khảo | Địa điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp với TEDI | DQEDD-TEDI-AG-02-11 | Văn phòng TEDI | 24/08/2011 (8:30 - 10:00) |

Họp với tỉnh Quảng Ngãi

| STT | Cuộc họp | Biên bản tham khảo | Địa điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp với Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. |  | Văn phòng Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. | 30/08/2011 (13:30 - 15:00) |

Các cuộc họp khác

| STT | Cuộc họp | Biên bản tham khảo | Địa điểm | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp với Ông Fukishi Tomida –Chủ tịch chương trình Earth System Science |  |  | 04/09/2011 |

Phụ lục 6: Danh mục các tài liệu đã trình nộp

| Số TT | Số tham chiếu | Ngày trình nộp | Tiêu đề của tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DQEDD-VEC-04-11 | 07/06/2011 | Kế hoạch khảo sát điểm khống chế đã chỉnh sửa |
| 1a | DQEDD-PMU85-01-11 | 21/06/2011 | Kế hoạch khảo sát mạng lưới khống chế đã chỉnh sửa |
| 1b | DQEDD-VEC-05-11 | 20/07/2011 | Kế hoạch khảo sát điểm khống chế đã chỉnh sửa |
| 2 | DQEDD-VEC-06-11 | 28/07/2011 | Báo cáo đánh giá nhà thầu phụ thực hiện khảo sát địa hình-khảo sát địa chất |
| 2a | DQEDD-VEC-14-11 | 10/08/2011 | Trình nộp lại báo cáo đánh giá nhà thầu đủ năng lợi thực hiện khảo sát điều kiện tự nhiên |
| 2b | DQEDD-VEC-15-11 | 16/08/2011 | Lý lịch của các tư vấn phụ. |
| 3 | DQEDD-PMU85-12-11 | 30/08/2011 | Báo cáo kỹ thuật ”Nghiên cứu thay đổi hướng tuyến –đoạn tuyến KM70-Km80” |
| 3a | DQEDD-PMU85-13-11 | 06/09/2011 | Báo cáo kỹ thuật (bản chỉnh sửa lần 1) “Nghiên cứu thay đổi hướng tuyến –đoạn Km70-Km80” |
| 2c | DQEDD-PMU85-15-11 | 08/09/2011 | Tiểu sử công ty của các tư vấn phụ |
| 4 | DQEDD-PMU85-20-11 | 26/09/2011 | Báo cáo tiến độ tháng 7&8/2011 |
| 5 | DQEDD-PMU85-21-11 | 26/09/2011 | Phương án khảo sát cho công tác khảo sát địa hình |
| 6 | DQEDD-PMU85-22-11 | 30/09/2011 | Báo cáo thẩm định tư vấn phụ làm công tác khảo sát thủy văn |

Phụ lục 7: Danh Mục Các Thư Từ Liên Lạc

Thư liên lạc nhận từ PMU 85

| STT. | Số tham chiếu | Ngày nhận | Tiêu đề | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 867/PMU85-PP2 | 01/07/2011 | Phụ lục các vấn đề tồn đọng của kể hoạch khảo sát lưới khống chế | Hoàn thành |
| 2 | 870/BQL-DNQN | 04/07/2011 | Chấp thuận Họp khởi động | Hoàn thành |
| 3 | 39/BDHDA_DNQN | 19/07/2011 | Chấp thuận bàn giao mốc điểm khống chế tại hiện trường | Hoàn thành |
| 4 | 980/TB-BQL | 25/07/2011 | Kết luận Họp khới công | Hoàn thành |
| 5 | 41/BQL-DNQN | 29/07/2011 | Kế hoạch điều động trước Lệnh khởi động | Hoàn thành |
| 6 | 42/BQL-DNQN | 02/08/2011 | Cung cấp tài liệu kỹ thuật số các bản vẽ của giai đoạn F/S | Hoàn thành |
| 7 | 42/BQL-DNQN | 31/08/2011 | Bình luận kết quả nghiên cứu thay đổi hướng tuyến từ km70- km80 | Hoàn thành |
| 8 | 43/BQL-DNQN | 01/09/2011 | Yêu cầu chuẩn bị họp với UBND tỉnh Quảng Nam | Hoàn thành |
| 9 | 1316/PMU85-PP2 | 22/09/2011 | Tiến độ thiết kế kỷ thuật |  |

Thư liên lạc gởi đến PMU85

| STT. | Số tham chiếu . | Ngày gửi | Tiêu đề | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DQEDD-PMU85-01-11 | 21/06/2011 | Trình nộp kế hoạch khảo sát lưới khống chế | Hoàn thành |
| 2 | DQEDD-PMU85-02-11 | 22/06/2011 | Yêu cầu sơ đồ Tổ chức của PMU85 | Hoàn thành |
| 3 | DQEDD-PMU85-03-11 | 26/06/2011 | Sắp xếp cuộc họp với Quyền Trưởng Nhóm | Hoàn thành |
| 4 | DQEDD-PMU85-04-11 | 28/06/2011 | Yêu cầu Cung cấp dữ liệu khảo sát điểm khống chế | Hoàn thành |
| 5 | DQEDD-PMU85-05-11 | 28/06/2011 | Yêu cầu xếp lịch họp khởi động vào ngày 15/7/2011 | Hoàn thành |
| 6 | DQEDD-PMU85-06-11 | 12/07/2011 | Yêu cầu phê duyệt Tư vấn phụ cho khảo sát điều kiện tự nhiên | Hoàn thành |
| 7 | DQEDD-PMU85-07-11 | 13/07/2011 | Yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa hình | Hoàn thành |
| 8 | DQEDD-PMU85-08-11 | 18/07/2011 | Yêu cầu bàn giao những điểm mốc khống chế tại thực địa | Hoàn thành |
| 9 | DQEDD-PMU85-09-11 | 28/07/2011 | Kế hoạch điều động trước khi có Lệnh Khởi Động | Hoàn thành |
| 10 | DQEDD-PMU85-10-11 | 01/08/2011 | Yêu cầu cung cấp bản vẽ số từ giai đoạn F/S | Hoàn thành |
| 11 | DQEDD-PMU85-11-11 | 27/08/2011 | Yêu cầu xếp lịch họp với UBND tỉnh Quảng Nam. | Hoàn thành |
| 12 | DQEDD-PMU85-12-11 | 30/08/2011 | Kết quả nghiên cứu hướng tuyến giữa Km70 và km 80 | Hoàn thành |
| 13 | DQEDD-PMU85-13-11 | 05/09/2011 | Yêu cầu thay đổi thiết kế |  |
| 14 | DQEDD-PMU85-13a-11 | 06/09/2011 | Giải thích kết quả nghiên cứu của hướng tuyến KM70 - KM80 | Hoàn thành |
| 15 | DQEDD-PMU85-14-11 | 06/09/2011 | Yêu cầu họp ngày 8/9/2001 | Hoàn thành |
| 16 | DQEDD-PMU85-15-11 | 08/09/2011 | Nộp Tiểu sử công ty của các tư vấn phụ | Hoàn thành |
| 17 | DQEDD-PMU85-16-11 | 08/09/2011 | Yêu cầu gửi thư đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam. |  |
| 18 | DQEDD-PMU85-17-11 | 08/09/2011 | Yêu cầu gửi thư đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Ngãi. |  |
| 19 | DQEDD-PMU85-18-11 | 10/09/2011 | Bổ nhiệm Đồng Trưởng Nhóm | Hoàn thành |
| 20 | DQEDD-PMU85-19-11 | 10/09/2011 | Yêu cầu chuẩn bị (provision) file AutoCAD của nút giao cùng mức Túy Loan |  |
| 21 | DQEDD-PMU85-20-11 | 26/09/2011 | Nộp Báo cáo Tiến Độ tháng 7 & 8/ 2011 (Tiếng Anh và Tiếng Việt) | Hoàn thành |
| 22 | DQEDD-PMU85-21-11 | 26/09/2011 | Nộp Kế hoạch khảo sát cho công tác khảo sát địa hình | Hoàn thành |
| 23 | DQEDD-PMU85-22-11 | 30/09/2011 | Nộp báo cáo thẩm định tư vấn phụ làm công tác khảo sát thủy văn |  |

Thư liên lạc nhận từ VEC

| STT | Số tham chiếu | Ngày nhận | Tiêu đề | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 953/VEC-KTCNMT | 02/06/2011 | Bình luận về kế hoạch khảo sát cho lưới khống chế - giai đoạn thiết kế chi tiết | Hoàn thành |
| 2 | 1053/VEC-KTCNMT | 20/06/2011 | Thực hiện những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến khảo sát và thiết kết | Hoàn thành |
| 3 | 1391/VEC-KTCNMT | 03/08/2011 | Phương án khảo sát lưới khống chế Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi | Hoàn thành |
| 4 | 1449/VEC-KTCNMT | 10/08/2011 | Nghiên cứu việc cải tuyến đoạn tuyến km 70-km80 | Hoàn thành |
| 5 | 1533/VEC-KTCNMT | 22/08/2011 | Phê duyệt tư vấn phụ cho công tác khảo sát địa hình và địa chất | Hoàn thành |
| 6 | 1606/VEC-KHDT | 31/08/2011 | Dự thảo hợp đồng cho dịch vụ tư vấn thiết kế chi tiết. | Hoàn thành |
| 7 | 1723/VEC-DA | 15/09/2011 | Mời họp thương thảo Hợp Đồng | Hoàn thành |

Thư liên lạc gởi đến VEC

| STT. | Số tham chiếu . | Ngày gửi | Tiêu đề | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DQEDD-VEC-01-11 | 20/05/2011 | Đệ trình kế hoạch công việc khảo sát Mạng lưới khống chế | Hoàn thành |
| 2 | DQEDD-VEC-02-11 | 24/05/2011 | Giải trình năng lực của chuyên gia thủy lực cao cấp làm việc cho dự án | Hoàn thành |
| 3 | DQEDD-VEC-03-11 | 26/05/2011 | Trình nộp tài liệu đàm phán được sử dụng trong quá trình Thương Thảo Hợp Đồng | Hoàn thành |
| 4 | DQEDD-VEC-04-11 | 07/06/2011 | Đệ trình kế hoạch công việc đã điều chỉnh cho công tác khảo sát điểm khống chế | Hoàn thành |
| 5 | DQEDD-VEC-05-11 | 20/07/2011 | Đệ trình kế hoạch công việc đã điều chỉnh cho công tác khảo sát điểm khống chế | Hoàn thành |
| 6 | DQEDD-VEC-06-11 | 20/07/2011 | Thông báo Địa chỉ liên hệ mới của văn phòng dự án | Hoàn thành |
| 7 | DQEDD-VEC-07-11 | 27/07/2011 | Đề nghị hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh | Hoàn thành |
| 8 | DQEDD-VEC-08-11 | 28/07/2011 | Yêu cầu phê duyệt sớm danh sách tư vấn phụ cho công tác Khảo sát địa hình. | Hoàn thành |
| 9 | DQEDD-VEC-09-11 | 03/08/2011 | Kế hoạch điều động trước khi có Lệnh Khởi Động | Hoàn thành |
| 10 | DQEDD-VEC-10-11 | 03/08/2011 | Xác nhận lại sự cần thiết phải bắt đầu sớm trong Q1/2012 | Hoàn thành |
| 11 | DQEDD-VEC-11-11 | 03/08/2011 | Xác nhận những gói thầu trong hợp đồng |  |
| 12 | DQEDD-VEC-12-11 | 05/08/2011 | Yêu cầu sớm phê duyệt tư vấn phụ cho khảo sá tđịa hình (hiệu chỉnh lần 1) | Hoàn thành |
| 13 | DQEDD-VEC-13-11 | 05/08/2011 | Yêu cầu tổ chức họp vào ngày 9/8/2011 | Hoàn thành |
| 14 | DQEDD-VEC-14-11 | 10/08/2011 | Trình lại báo cáo đánh giá năgn lực của các công ty tham gia công tác khả o sát điều kiện tự nhiên | Hoàn thành |
| 15 | DQEDD-VEC-15-11 | 16/08/2011 | Trình nộp hồ sơ các công ty tư vấn phụ | Hoàn thành |

Phụ lục 8: Những Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật áp dụng cho Dự án

Theo Quyết định số 362/QD-BGTVT ngày 20/2/20009, những tiêu chuẩn và luật sau đây sẽ được áp dụng cho Dự án. Các tiêu chuẩn đó cũng sẽ được cập nhật theo các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.

| STT | Luật/ Tiêu chuẩn áp dụng | Mã số |
| --- | --- | --- |
| I | ÁP DỤNG CHO KHẢO SÁT |  |
| 1 | Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình | 96TCN43-1990 |
| 2 | Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 (phần trong nhà) | 96TCN42-1990 |
| 3 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Qui định chung | TCXDVN309-2004 |
| 4 | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lýs ố liệu GPS | TCXDVN364-2006 |
| 5 | Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình | 22TCN259-2000 |
| 6 | Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thủy | 22TCN260-2000 |
| 7 | Quy trình khảo sát và thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu | 22TCN262-2000 |
| 8 | Qui trình khảo sát đường ô tô | 22TCN263-2000 |
| 9 | Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế giải pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động sụt lở | 22TCN171-1987 |
| 10 | Quy trình thí nghiệm xuyê n tĩnh (CPT và CPTU) | 22TCN317-2004 |
| 11 | Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường | 22TCN355-2000 |
| 12 | Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | TCXD226-1999 |
| 13 | Đất xây dựng – thí nghiệm xác định tính chất cơ lý | TCVN4195-4202-1995 |
| 14 | Khảo sát công trình phục vụ thiết kế và xây dựng móng cọc | 20TCN160-1987 |
| 15 | Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản | TCXD2683-1991 |
| 16 | Quy trình kiểm định tiêu chuẩn kĩ thuật cho cầu trên đường ô tô | 22TCN243-1998 |
| 17 | Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman | 22TCN251-1998 |
| 18 | Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền và kết cấu áo đường bằng FWD | 22TCN335-2006 |
| 19 | Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông | 22TCN61-1984 |
| 20 | Quy trình khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst | TCXDVN366-2006 |
| II | ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ |  |
| 1 | Các yêu cầu thiết kế đường cao tốc | TCVN5729-1997 |
| 2 | Các yêu cầu thiết kế đường ô tô | TCVN4054:2005 |
| 3 | Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (các khớp nối) | 22 TCN273-2001 |
| 4 | Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm | 22TCN244-1998 |
| 5 | Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu | 22TCN248-1998 |
| 6 | Quy trình thiết kế mặt đường mềm | 22TCN211-2006 |
| 7 | Quy trình thiết kế mặt đường cứng | 22TCN223-1995 |
| 8 | Tiêu chuẩn thiết kế cầu | 22TCN272-2005 |
| 9 | Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới gạn (áp dụng trong thiết kế cầu cống cà công trình phụ tạm) | 22TCN18-1979 |
| 10 | Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc | TCXDVN205-1998 |
| 11 | Neo bê tông dự ứng lực T13, T15 VÀ D13, D15 | 22TCN267-2000 |
| 12 | Gối tựa cao su | AASHTO M251-06-UL, ASTM D4014-03(2007) |
| 13 | Tiêu chuẩn khe co giãn | AASHTO M297-96, AASHTO M183-96 |
| 14 | Quy trình thiết kế cầu và các công trình phụ tạm trong xây dựng cầu | 22TCN200-1989 |
| 15 | Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ | 22TCN220-1995 |
| 16 | Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng có động đất | 22TCN221-1995 |
| 17 | Điều lệ về báo hiệu giao thông đường bộ | 22TCN237-2001 |
| 18 | Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc | 22TCN331-2005 |
| 19 | Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước | 22TCN51-1984 |
| 20 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố, quảng trường đô thị | TCXDVN259-2001 |
| 21 | Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - | TCXDVN333-2005 |
| 22 | Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng công trình giao thông | 22TCN242-1998 |
| 23 | Tiêu chuẩn thiết kế công trình chống động đất | TCXDVN375-2006 |
| 24 | Bê tông và bê tông cốt thép | TCXDVN356-2005 |

Các Luật, các quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây cũng được áp dụng cho việc Thiết kế Kỹ thuật.

| STT | Luật/ Tiêu chuẩn áp dụng | Mã số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luật đấu thầu | Luật số 61/2005/QH11 |
| 2 | Luật sửa đổi bổ sung về xây dựng cơ bản | Luật số 38/2009/QH12 |
| 3 | Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng | NĐ 85/2009/ND-CP |
| 4 | Các yêu cầu thiết kế đường ô tô | TCVN4054-2005 |
| 5 | Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết lập mạng lưới cao độ | QCVN11-2008/BTNMT |
| 6 | Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng | QĐ 11/2008/QĐ-BXD |
| 7 | Yêu cầu thiết kế đường cao tốc, highway | TCVN5729-2007 |
| 8 | Quy tắc phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa | TCVN5664-2009 |
| 9 | Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình- Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN7957-2008 |

Phụ lục 9: Danh sách Tư vấn phụ

| STT | Tên công ty | Viết tắt | Địa chỉ trụ sở/ liên lạc | Người liên lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty Tư vấn kỹ thuật Thắng Lợi | Thắng Lợi | 16A/93 Trung Kinh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-3378-44627 | Ông Cao Tuấn Dũng |
| 2 | Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế GTVT phía Nam | TEDI South | 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM / TEL: 08-3829-9988 | Ông Nguyễn Tuấn Anh |
| 3 | Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Công Nghệ | TDIC | 116 Đống Đa, Đà Nẵng / TEL: 0511-3889732 | Bà Lê Thị Thanh Thúy |
| 4 | Công ty cổ phần Tư vấn Kỹ thuật E&R | ENR | Phòng 425, Tòa Nhà CT5, TP mới Sông Đà Mỹ Đình Xã Mễ Trì, Quận Từ Liêm, Hà Nội / TEL: 04-6652-4636 | Ông Vũ Đức Long |
| 5 | Công ty cổ phần Thiên Khải | Thiên Khải | Phòng 703, Khối A, Tòa nhà Ha Thanh, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3538-0680 | Sẽ bổ sung sau |
| 6 | Công ty cổ phần EGS (Việt Nam) | EGS | Phòng 403A, Tòa nhà C4, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-3754-5208 | Ông Nguyễn Khánh Thành |
| 7 | Tập đoàn Tư Vấn và Đầu tư quốc tế InPEL. | InPEL | Tòa nhà 34T, Hòang Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-2242-0879 | Sẽ bổ sung sau |
| 8 | Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Công | Thành Công | 1505, Vành Đai Đông, phường An Phú, Q2, TP HCM/ TEL: 08-6281-8158 | Sẽ bổ sung sau |
| 9 | Công ty cổ phần Tấn Phát | Tấn Phát | Tòa nhà A3, Tổ 84, Hòang Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3513-2274 | Sẽ bổ sung sau |
| 10 | Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Trung Bộ | BMT | 64 Phan Chu Trinh, Vinh, Nghệ An/ TEL: 038-3846845 | Sẽ bổ sung sau |
| 11 | Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ATH | ATH | 15/129 Xa Đàn 2, (Kim Liên – Ô Chợ Dừa mới), phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3572-6864 | Sẽ bổ sung sau |
| 12 | Công ty TNHH Tư vấn Công Nghệ Xây Dựng Độc Lập | ICTC | 83, 107 Láng Trung, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-2246-2356 | Sẽ bổ sung sau |

Phụ lục 10: Danh Sách những Người Liên Lạc

| STT | Ngày liên lạc |  | Người liên lạc | Chức danh |  | Tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 /08/2011 |  | Ông Ian Wood | Cố vấn tỉnh |  | Chương trình mục tiêu quốc gia phản ứng lại những thay đổi khí hậu |
| 2 | 29/08/2011 |  | Ông Nguyễn Minh Tuấn | Giám đốc |  | Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam. |
| 3 | 30/08/2011 |  | Ông Đào Xuân Nguyễn | Giám đốc |  | Trung tâm thông tin công nghệ tài nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam. |
| 4 | 30/08/2011 |  | Ông Phan Văn Ơn Ông Bùi Đức Thái | Giám đốc Cán bộ Vận hành mô hình |  | Trung Tâm Tìm Kiếm Cứu Hộ và Quản Lý Thiên Tai – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi |
| 5 | 04/09/2011 |  | Ông Yukishi Tomida | Chủ tịch |  | Earth System Science Co., Ltd. Japan |
| 6 | 07/09/2011 | Ông Đinh Văn Thu |  | Phó Chủ Tịch | UBND Tỉnh Quảng Nam |  |
| 7 | 07/09/2011 | Ông Huỳnh Khánh Toàn |  | Phó Chủ Tịch, Trưởng Ban quản lý khu KTM Chu Lai | UBND Tỉnh Quảng Nam |  |
| 8 | 07/09/2011 | Ông Trần Thanh An |  | Phó Giám Đốc | Sở GTVT tỉnh Quảng Nam |  |
| 9 | 15/09/2011 | Ông Nguyễn Văn Tiến |  | Phó Giám Đốc | Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam |  |
| 10 | 15/09/2011 | Ông Lê Văn Sinh |  | Trưởng phòng Dự Án | Sở GTVT tỉnh Quảng Nam |  |

Phụ lục 11: Danh mục Báo cáo

Báo cáo/Tài liệu

| Mã số | Lọai báo cáo | Nhân Viên Đảm trách | Ngày TOC | Tiến độ (%) |  |  |  |  | Ngày trình nộp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Theo kế hoạch | Thực hiện |
| GN | Báo cáo tổng thể | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN1000 | Báo cáo đầu kỳ | Ishimoto |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| GN2000 | Báo cáo tiến độ hàng tháng | Ishimoto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN2010 | Báo cáo tiến độ hàng tháng (T7-T8) (Tiếng Anh) | Ishimoto |  | 100 | 100 |  |  |  | --- | 26/9/11 |
| GN2011 | Báo cáo tiến độ hàng tháng (T7-T8) (Tiếng Việt) | Ishimoto |  | 100 | 100 |  |  |  | --- | 26/9/11 |
| GN2020 | Báo cáo tiến độ hàng tháng (T9) (Tiếng Anh) | Ishimoto |  |  |  | 100 |  |  | --- | 15/10/11 |
| GN2021 | Báo cáo tiến độ hàng tháng (T9) (Tiếng Việt) | Ishimoto |  |  |  | 100 |  |  | --- | 15/10/11 |
| GN3000 | Báo cáo hoàn thành Dịch Vụ Tư Vấn | Ishimoto |  |  |  |  |  |  | --- |  |

| DS | Báo cáo thiết kế | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS1000 | Báo cáo việc xem xét lại các nghiên cứu trước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS2000 | Khung thiết kế Kỷ thuật chi tiết |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS3000 | Báo cáo tóm tắt về sự phù hợp của hướng tuyến giai đoạn F/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS4000 | Báo cáo thiết kế cơ bản (Bản thảo báo cáo thiết kế cơ bản) (Civil, Draft Design Report) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS5000 | Báo cáo thiết kế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA | Kiểm định an toàn đường bộ | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA1000 | Báo cáo kiểm định an toàn đường bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Báo cáo kế hoạch mời thầu | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA1000 | Hồ sơ sơ tuyển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA2000 | Tài liệu đấu thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER | Báo cáo môi trường và xã hội | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER1000 | Cập nhật dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường (EIA, EMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER2000 | Cập nhật cuối cùng dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường (EIA, EMP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER3000 | Kế hoạch tổng thể về đền bù, hỗ trợ tái dịnh cư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Báo cáo Kỹ Thuật

| Mã số | Lọai báo cáo | Nhân Viên Đảm trách | Ngày TOC | Tiến độ (%) |  |  |  |  | Ngày trình nộp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Theo kế hoạch | Thực hiện |
| SV | Báo cáo khảo sát | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | Báo cáo thiết kế | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA | Kiểm định an toàn đường bộ | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM | Phối cảnh và Mô hình 3D | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QT | Báo cáo khối lượng công việc | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM | Báo cáo Vận hành và bảo dưỡng | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CE | Báo cáo dự toán | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA | Báo cáo kế hoạch mời thầu | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ER | Báo cáo xã hội và môi trường | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 12: Danh mục Bản vẽ

Đang chuẩn bị