## Sheet1
【ダナン～クワンガイ：設計審査モニタリング表】 | [10 empty] | 2012-05-10
|  | 分野 |  | ﾚﾎﾟｰﾄ 一時提出 | レビュー委員長 選任依頼 | レビュー委員長 | レビュー |  | 検証 |  | 備考
[7 empty] | 予定日 | 実施日 | 予定日 | 実施日
Package | 1 | 土木
2
| 3A |  |  | ① | 対応済み | 松澤副技師長 | 2012/3 | 2012/3.23 | 2012/8 |  | 検証実施は2012年8月完了予定のD/D結果に基づく
3B
4
5
| 6 | [10 empty] | 2012/12、土木完了予定
| 7 | [10 empty] | （土木の基本設計は、
| A1 | [10 empty] | 2012/5には完了予定。）
A2
A3
| A4 |  |  | ② |  |  | 2012/6 |  | 2012/8 |  | 検証実施は2012年8月完了予定のD/D結果に基づく
A5
| 13 | ITS, O&M | 建築
|  |  | ITS | [8 empty] | 2012/9、ITS完了予定
車輌
| 14A | (交通安全）照明
| 14B | [10 empty] | 2012/9、照明完了予定
・ | 本案件は、15以上の工事契約があり、成果品の提出時期は異なる。
・ | レポートは、一度ベトナム側に提出しコメントを受領したのち、内容を更新する。改定版をレビュー成果品対象物とする。
・ | 土木の「Package3A」は、一時提出済み、更新版を作成中。次回、提出予定は、「PackageA4」。
・ | Package毎に成果品を提出するか否かは、現在未定の為、「Package3A・A4」以外は、取り纏める可能性があり、
土木の「Package3A、A4」以外の基本設計成果は、2012年5月頃にまとめてレビューするのが適切と考えている。
・ | 全工区の成果品が揃った時点で、「Basic Design Report」、「Draft Bidding Documents」の全体版を取り纏める。