NỘI DUNG

Bản đồ vị trí dự án

PHẦN A TỔNG QUÁT

1.	TỔNG QUAN	1

2.	TÓM TẮT DỰ ÁN	2

2.1	Vị trí dự án	2

2.2	Mục tiêu của dự án	2

2.3	Quy mô dự án	2

2.4	Cơ cấu dự án	4

2.5	Chương trình thực hiện	7

3.	PHÁC THẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN	8

3.1	Quy trình đấu thầu Tư vấn thiết kế	8

3.2	Mục tiêu của Dịch vụ TVTK	8

3.3	Phạm vi công việc của dịch vụ TVTK	8

3.4	Hợp đồng dịch vụ TVTK	8

3.5	Điều khoản tham chiếu (TOR)	9

3.6	Các hạng mục bổ sung đối với Điều khoản tham chiểu (TOR)	11

Hình 3.1   Thời gian thực hiện công việc phát sinh	13

3.7	Phụ lục hợp đồng	13

3.8	Tổ chức của Tư vấn	14

3.9	Tình hình điều động nhân sự	16

Bảng 3.9  Tình hình điều động (Nhân sự quốc tế, không phê duyệt)	17

Bảng 3.12 Tổng nhân sự tham gia	19

3.10	Chương trình thực hiện theo kế hoạch và theo thực tế	19

Phần B: Các công việc đã thực hiện theo TOR	27

4.	RÀ SOÁT CÁC BÁO CÁO TRƯỚC VÀ THIẾT LẬP KHUNG THIẾT KẾ DỰ ÁN (TOR 3.2)	29

4.1	Rà soát các Báo cáo trước	29

4.2	Thiết lập khung thiết kế kỹ thuật	29

4.3	Các tiêu chuẩn kỹ thuật	29

4.3.1	Công trình xây dựng	29

4.3.2	Công trình hệ thống giao thông thông minh ITS	31

4.3.3	Các tiêu chuẩn bổ sung	33

5.	THIẾT KẾ CƠ SỞ (BỔ SUNG VÀO TOR)	34

5.1	Thiết kế bổ sung	34

5.2	Khối lượng công việc cập nhật	35

5.3	Thay đổi tổng mức do các chỉnh sửa chính trong thiết kế	35

6.	thiết kế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu (TOR 3.3)	36

6.1	Phân chia gói thầu (TOR 3.3.1)	36

6.2	Khảo sát và điều tra (TOR 3.3.2)	36

6.2.1	Thu thập dữ liệu (TOR 3.3.2 (1))	36

6.2.2	Khảo sát địa hình (TOR 3.3.2 (2) (i))	38

6.2.3	Khảo sát thủy văn (TOR 3.3.2 (2) (ii))	39

6.2.4	Khảo sát điều tra địa chẩt (TOR 3.3.2 (2) (iii))	40

6.2.5	Khảo sát nguồn vật liệu  (TOR 3.3.2 (2) (iv))	41

6.2.6	Khảo sát các kết cấu liên quan khác (TOR 3.3.2 (2) (v))	42

6.2.7	Khảo sát giao thông bổ sung (TOR 3.3.2 (2) (vi))	42

6.2.8	Khảo sát thẩm định giá độc lập (TOR 3.3.2 (2) (vii))	42

6.2.9	Khảo sát môi trường xã hội (TOR 3.3.2 (2) (viii))	43

6.3	Thiết kế kỹ thuật chi tiết đường, cầu và các kết cấu khác (TOR 3.3.3)	43

6.3.1	Ngày phê duyệt các hồ sơ thiết kế (công trình xây dựng) theo từng gói thầu	43

6.3.2	Các hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng đã trình nộp	43

6.3.3	Danh mục các cầu	48

6.3.4	Danh mục các kết cấu ngang	48

6.4	Thiết kế kỹ thuật các công trình điện (Bổ sung vào TOR)	48

6.4.1	Ngày phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật (công trình điện) theo gói thầu	48

6.4.2	Các hồ sơ TK điện đã trình nộp	48

6.5	Nghiên cứu và thiết kế hệ thống ITS và hệ thống thu phí (TOR 3.3.4)	49

6.6	Vận hành và bảo dưỡng cao tốc (TOR 3.3.5)	49

6.7	Xem xét và cập nhật, nếu cần, Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( EIA), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), Kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc thiếu số (EMDP) và Kế hoạch GPMB và TĐC ( RAP)(TOR 3.3.6)	50

6.7.1	Cập nhật đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)	50

6.7.2	Chuẩn bị kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số (EMDP)	53

6.7.3	Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP)	53

6.8	Biện pháp và kế hoạch thi công (TOR 3.3.7)	59

6.9	Dự toán (TOR 3.3.8)	59

6.10	Hồ sơ sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng (TOR 3.3.9)	60

6.10.1	Hồ sơ sơ tuyển (PQ)	60

6.10.2	Mời thầu và hồ sơ	61

6.10.3	Hồ sơ hợp đồng	62

6.11	Chuẩn bị chương trình thực hiện (TOR 3.3.10)	62

7.	HỖ TRỢ ĐẤU THẦU (TOR 3.4)	62

8.	CẮM CỌC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (TOR 3.5)	64

9.	CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TOR 3.6)	65

Phần C: Danh mục Hồ sơ đã trình nộp	67

10.	DANH MỤC HỒ SƠ ĐÃ TRÌNH NỘP	69

Phụ lục-1: Các đặc điểm và tiện ích chính của Cao tốc (theo gói thầu )

Phụ lục-2: Danh mục các đường dây điện giao cắt

Phụ lục-3: Danh mục các cầu

Phụ lục-4: Danh mục kết cấu cắt ngang

Từ viết tắt

AC	:	Appraisal Consultant

AIDS	:	Acquired Immune Deficiency Syndrome

AM	:	Ante Meridiem

AP	:	Affected Person

B/D	:	Basic Design

BL	:	Building

BOT	:	Build-Operate-Transfer

BP	:	Beginning Point

B/Q	:	Bill of Quantities

BR	:	Bridge

CARB	:	Compensation, Assistance and Rebộtlement Boards

CB	:	Culvert Box

CDM	:	Civil Design Management

CID	:	Civil Design Team

COD	:	Cost and Document Team

COR	:	Core Team

COS	:	Cost Estimate

CP	:	Culvert Pipe

CPC	:	City People’s Committee

CPCSR	:	Comprehensive Plan on Compensation, Support and Rebộtlement

C/S	:	Construction Supervision

CSC	:	Construction Supervision Consultant

CU	:	Triaxial Compression Test

Cv	:	Consolidation Test

DARD	:	Department of Agriculture and Rural Development

DC	:	Design Consultant

DDC	:	Detailed Design Consultant

D/D	:	Detailed Engineering Design

DE	:	Deep Excavation

DEG	:	Design Group

DMS	:	Detailed Measurement Survey

DN	:	Danang city

DOC	:	Document

DOFPP	:	Department of Fire Prevention and Protection

DOLA	:	Department of Land Administration

DONRE	:	Department of Natural Resources and Environment

DOT	:	Department of Transport

DOTP	:	Department of Traffic Office

DP	:	Displaced Person

DPC	:	District People’s Committee

DRC	:	District Rebộtlement Committee

DRD	:	Drainage Design

ED	:	Evaluation Department

EIA	:	Environmental Impact Assessment

EID	:	Electrical Facility and Intelligent Transport Systems Design

EMP	:	Environmental Management Plan

ENV	:	Environmental Team

EOI	:	Expression of Interest

EOO	:	Expressway Operation Office

EP	:	Ending Point

ER	:	Existing Road

ESCRD	:	Environmental and Social Considerations Review Division

ETC	:	Electric Toll Collection

EVN	:	Electricity of Vietnam

FIDIC	:	International Federation of Consulting Engineers

FO	:	Flyover

F/S, FS	:	Feasibility Study

GOVN	:	Government of Vietnam

GPS	:	Global Positioning System

GTD	:	Geotechnical Design

GTS	:	Geotechnical Survey

HCMC	:	Ho Chi Minh City

HDS	:	Hydrological Survey

HE	:	High-embankment

HEC-RAS	Hydrologic Engineering Centers River Analysis System, US Army Corps of Engineer

HIDO	:	Highway Industry Development Organization, Japan

HIV	:	Human Immunodeficiency Virus

HVL	:	High-voltage Line

IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development

IC	:	Interchange

ICB	:	International Competitive Bidding

ICD	:	Interchange Design

ICR	:	Inception Report

ID	:	Identification

IDA	:	International Development Association

IMO	:	Independent Monitoring Organization

IOL	:	Inventory of Losses

I/P	:	Implementation Program

IRB	:	Interchange Rampway Bridge

IS	:	Intersection

ITS	:	Intelligent Transport Systems

JBIC	:	Japan Bank for International Cooperation

JEHDRA	:	Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency

JETRO	:	Japan External Trade Organization

JICA	:	Japan International Cooperation Agency

JV	:	Joint Venture

L/A	:	Loan Agreement

LOS	:	Level of Services

LRB	:	Large River Bridge

MBD	:	Major Bridges Design

M/D	:	Minutes of Discussion

MEX	:	Metropolitan Expressway Co., Ltd., Japan

MGT	:	Management Team

ML	:	Main Line

MLIT	:	Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan

MLS	:	Material Source Survey

MOF	:	Ministry of Finance

MOND	:	Ministry of National Defense

MONRE	:	Ministry of Natural Resources and Environment

MOPS	:	Ministry of Public Security

MOT	:	Ministry of Transport

MRB	:	Major River Bridge

MS	:	Milestone

MS	:	Microsoft

NE	:	Nippon Engineering Consultants Co., Ltd., Japan

NEE	:	Normal Embankment and Excavation

NEXCO	:	Nippon Expressway Company Limited, Japan

NH	:	National Highway

NK	:	Nippon Koei Co., Ltd., Japan

NTP	:	Notice to Proceed

OAM	:	Operation and Maintenance

OED	:	Operations Evaluation Department

O&M	:	Operation and Maintenance

OMI	:	Operation and Intelligent Transport Systems Team

OP	:	Overpass

ORB	:	Other River Bridge

ORSE	:	Organization for Road System Enhancement, Japan

PA	:	Parking Area

PAP	:	Project Affected People

PC	:	People’s Committee

PIARC	:	Permanent International Association of Road Congresses

PIS	:	Project Implementation Support for Vietnam Expressway Corporation

PKG	:	Package

PM	:	Thủ tướng

PM	:	Post Meridiem

PMBOK	:	Project Management Body of Knowledge

PMU	:	Project Management Unit

PPC	:	Provincial People’s Committee

P/Q	:	Pre-qualification

PSMD	:	Project Site Management Department

PTC2	:	Power Transmission Company Số  2

PVD	:	Pavement Design

QACU	:	Quality Assurance and Compliance Unit

QA/QC	:	Quality Assurance and Quality Control

RAP	:	Rebộtlement Action Plan

RB	:	River Bridge

RC	:	Resettlement Committee

RCS	:	Replacement Cost Survey

RD	:	Roadway

RDD	:	Road Design

RES	:	Rebộtlement

RFP	:	Request for Proposals

RMP	:	Rebộtlement Monitoring Plan

RNIP	:	Road Network Improvement Program

ROW	:	Right of Way

RP	:	Rebộtlement Plan

RRD	:	Revetment and River Bed Protection Design

SA	:	Service Area

SAE	:	Social and Environmental

SB	:	Stream Bridge

SED	:	Section Design

SES	:	Socio-economic Survey

SG	:	Softground

SPG	:	Supporting Group

SPT	:	Standard Penetration Test

T/A	:	Technical Assistance

TB	:	Toll Barrier

TEC	:	Thai Engineering Consultants Co., Ltd., Thailand

TEDI	:	Transport Engineering Design Incorporated

TFD	:	Bridge Temporary Facility Design

TG	:	Toll Gate

TMC	:	Traffic Management Center

TN	:	Tunnel

TND	:	Tunnel Design

TOR	:	Terms of reference

TPO	:	Toll Plaza Office

TPS	:	Topographic Survey

TRG	:	Training Team

TRS	:	Traffic Survey

USD	:	United States Dollars

UU	:	Triaxial Compression Test

VAT	:	Value Added Tax

VEC	:	Vietnam Expressway Corporation

VD	:	Viaduct

VICS	:	Vehicle Information and Communication System

VIETTEL	:	Vietnam Military Electronic and Telecommunications Corporation

VND	:	Vietnamese Dong

VNPT	:	Vietnam Posts and Telecommunications Group

VNR	:	Vietnam National Railway

VST	:	Vane Shear Test

WB	:	The World Bank

WT	:	Waterway

Phần A :TỔNG QUÁT

# TỔNG QUAN

Ngày 11/09/2000 Bộ GTVT đã ra quyết định số.2654/QD-BGTVT về việc chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án theo phương án BOT . Báo cáo này do PMU85 lập và được Thủ Tướng phê duyệt theo công văn số.493/CP-CN ngày 21/4/2003. Tiếp theo sau đó, Bộ GTVT ra quyết định số 134/QD-BGTVT 14/01/2004 về việc chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi. Báo cáo nghiên cứu này cũng do PMU85 lập và trình lên Bộ GTT theo công văn số 514/BQL-KHDA2 ngày 11/5/ 2005. Tuy nhiên, Dự án theo phương án BOT đã không được hiện thực hóa do tại thời điểm đó nguồn vốn chưa rõ ràng.

Hai (2) năm sau, dự án đã được phê duyệt như là một trong những dự án ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực giao thông của chính phủ Việt Nam theo quyết định số .412/QD-TTg ngày 11/4/2007. Để xúc tiến dự án, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu JETRO hỗ trợ nghiên cứu thêm để hiện thực hóa dự án bằng vốn vay của JBIC (hiện tại là  JICA) vào tháng 6/2007. JETRO đã thực hiện nghiên cứu và trình nộp Báo cáo nghiên cứu lên Bộ GTVT vào ngày 28/4/2008.

Song song với nghiên cứu của JETRO, Ngân hàng Thế giới cũng đã thông báo với chính phủ Việt Nam về khoản vay IBRD vào tháng 11/2007 và Dự án đã được xác định là ưu tiên hàng đầu sử dụng khoản vay này. Sau khi có Báo cáo nghiên cứu của JETRO, Ngân hàng thế giới thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra vào tháng 4 và tháng 6 năm 2008 và xác nhận sự cần thiết cập nhật nghiên cứu JETRO để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới và quyết định bố trí nguồn vồn từ vôn  RNIP (IDA Credit Số : 3843-VN) để thực hiện nghiên cứu bổ sung của Ngân hàng Thế giới. Báo cáo nghiên cứu do PMU85 thực hiện và trình lên Bộ GTVT theo công văn số. 551/BQl-KHDA2 ngày 13/06/2009.

Đối với nghiên cứu bổ sung này, Ngân hàng thế giới đã bố trí các chuyên gia quốc tế,CPCS của  Canada, và thực hiện nghiên cứu thẩm tra. Trong báo cáo thẩm tra, Ngân hàng thế giới đã bổ sung hướng tuyến ở ba (3) đoạn khi cân nhắc đến các vấn đề môi trường xã hội.

Trên cơ sở hướng tuyến đã bổ sung, TEDI đã cập nhật nghiên cứu bổ sung và trình Dự thảo Báo cáo F/S lên Bộ GTVT vào tháng 4/2010. Dự thảo báo cáo F/S cũng đã được TEDI hoàn thiện theo Báo cáo thẩm định số . 6188/BGTVT-KHDT ngày 8/9/2011 của Bộ GTVT và trình nộp lên VEC vào tháng 9/2010  Báo cáo để trình lên Bộ. Báo cáo F/S đã được Bộ GTVT phê duyệt theo quyết định số . 2656/QD-BGTVT ngày 10/9/2010.

Song song với phê duyệt F/S, Ngân hàng thế giới cũng đồng ý bố trí nguồn  vốn RNIP cho giai đoạn TKKT và Thủ tướng cũng cho phép bắt đầu thực hiện đấu thầu Tư vấn TKKT. Qua quy trình đấu thầu, Liên danh NK-NE-Chodai-TEC (Tư vấn) đã được lựa chọn và ký hợp đồng với PMU85 vào ngày 15/11/2011. Sau đó, PMU85 đã phát hành thông báo khởi động dự án theo công văn số. 1622/PMU85-PP2 ngày 18/11/2011 và dịch vụ Tư vấn chính thức bắt đầu từ ngày 1/12/ 2011.

Vào tháng 4/ 2014, sau nhiệu lần phát hành Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian thực hiện dịch vụ, Tư vấn đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình, ngoại trừ vấn đề môi trường xã hội như thể hiện trong dự án này.

Báo cáo này tóm tắt kết quả thực hiện dịch vụ Tư vấn Thiết kế kỹ thuật - dự án đường cáo tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi (DQEDP).

# TÓM TẮT DỰ ÁN

## Vị trí dự án

Đường cao tốc này là một phần của tuyến cao tốc Bắc- Nam chạy song song với quốc lộ 1A hiện tại và tuyến đường sắt Bắc – Nam và chạy qua các tỉnh thành Đà nẵng, Quảng Nam và Quảng ngãi của khu vực Miền Trung. Tuyến đường bắt đầu tại nút giao giữa đường tránh Đà nẵng và quốc lộ 14B tại khu vực thành phố Đà Nẵng và kết thúc tại điểm nối với đường vành đai thành phố tại Quốc lộ 1A hiện tại thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Phát triển kinh tế-xã hội chính dọc theo tuyến cao tốc này là khu kinh tế mở Chu Lai ở Quảng nam và khu công nghiệp Dung Quất ở Quảng Ngãi.   Các di sản văn hóa thế giới, Phố cố Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn cũng tồn tại dọc theo tuyến cao tốc này.

Bản đồ vị trí dự án : Như thể hiện ở trang bìa.

## Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án là đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, giảm thời gian đi lại và bảo đảm giao thông thông suốt cho hành khách và hàng hóa  và nâng cao mức độ an toàn cho người tham gia giao thông bằng cách xây dựng tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng ngãi - đoạn quan trọng hàng đầu trong tuyến cao tốc Bắc- Nam, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và cạnh tranh quốc tế cho thành phố Đà Nẵng và Miền Trung Việt Nam .

## Quy mô dự án

Các đặc điểm và công trình chính của dự án được tóm tắt trong Bảng 2.1.

Các đặc điểm và tiện ích chính của dự án theo từng gói thầu được thể hiện trong Phụ lục-1

Các gói thầu được chia thành 13 gói thầu xây lắp , Các gói thầu ITS/ Vận hành & Bảo dưỡng ; an toàn giao thông/ chiếu sáng được thể hiện trong bảng  2.2

Phân chia gói thầu 13 thành các gói thầu 13A/13B/13C hiện tại vẫn còn đang thảo luận.

Bảng 2.1   Các đặc điểm chính và Công trình phục vụ của Đường cao tốc

| TT | Mục | Đặc điểm chính |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chiều dài tuyến đường | 139.52 km |  |
|  |  |  | Theo cấp đường: Tuyến cao tốc: 131.5 km, Đoạn tuyến nối: 7.704 km |
|  |  |  | Theo vùng lãnh thổ: Thành phố Đà Nẵng: 8.0 km, Tỉnh Quảng Nam: 91.3 km, Tỉnh Quảng Ngãi: 39.904 km |
|  |  |  | Điểm đầu tuyến (BP): Nút giao giữa đường tránh Đà Nẵng và Quốc lộ 14B tại tp. Đà Nẵng |
|  |  |  | Điểm kết thúc (EP): Điểm nối với đường vành đai thành phố đã được quy hoạch trên Quốc lộ 1A (KM1063+700) tại tỉnh Quảng Ngãi |
| 02 | Phân loại đường | Tuyến cao tốc: Loại A, Cấp 120, Tuyến nối: Cấp III, Đồng bằng |  |
| 03 | Tốc độ thiết kế | Tuyến cao tốc: 120 km/giờ, Tuyến nối: 80 km/giờ |  |
| 04 | Số làn xe | 4 làn (Giai đoạn cuối: Được mở rộng thành 6 làn xe) |  |
| 05 | Bề rộng đường | Tuyến cao tốc: Đoạn đường: 25.5m, cầu: 25.5 m (Hộp PC26.0m), Đoạn hầm: 2@12.75 m=25.5 m, Tuyến nối: 12.0 m |  |
| 06 | Tần suất thiết kế | Tuyến cao tốc: 1 %, Tuyến nối: 4 % |  |
|  |  | Thoát nước mặt đường: 4% |  |
|  |  | Thoát nước bản mặt cầu: 4% |  |
| 07 | Cầu | 104 cầu (L=9,226.81 m) |  |
|  |  |  | Cầu vượt sông lớn (LRB, L>100 m): 13 cầu (L=2,137 m), Cầu vượt sông khác (ORB, L<100 m): 27 cầu (L=1,482.0 m), |
|  |  |  | Cầu vượt kênh (CB): 12 cầu (L=539.1 m), |
|  |  |  | Cầu cạn (VD): 13 cầu (L=2,780 m), Cầu vượt đường dân sinh (OP): 23 cầu (L=1,156.41 m),, |
|  |  |  | Cầu đường nhánh của nút giao (IRB): 5 cầu (L=427.6 m), Cầu vượt đường cao tốc (FO): 11 cầu (L=704.7 m) |
| 08 | Cầu vượt sông chính | 4 cầu (L=2,724.90 m) |  |
|  |  |  | Sông Thu Bồn (KM017+503): Cầu Kỳ Lam (L=1.044.80m), Sông Bà Rén (KM020+209): Cầu Chiêm Sơn (L=451.10m), |
|  |  |  | Sông Trà Bồng (KM109+001): Cầu Trà Bồng (L=454.50m), Sông Trà Khúc (KM125+357): Cầu Trà Khúc (L=774.50m) |
| 09 | Hầm | 1 hầm (KM022+900, Về hướng Băc L=556m & Về hướng Nam L=551 m) |  |
| 10 | Cống | 561 cống |  |
|  |  |  | Cống hộp: 320 cống hộp (125 cống đường bộ và 195cống đường thủy), Cống tròn: 241 |
| 11 | Nền đất yếu | 24.206 km (FS: 4.190km) |  |
| 12 | Nút giao | 8 nút giao (KM0+000: Túy Loan, KM13+260: Mỹ Sơn, KM40+880: Hà Lam, KM64+510: Tam Kỳ, KM82+990: Chu Lai, KM101+740: Dung Quất, KM123+700: Bắc Quảng Ngãi, KM130+502: Quảng Ngãi), |  |
| 13 | Đường gom | Xấp xỉ 59.7 km |  |
| 14 | Công tác đất | Đào đất: 5.161.829 m3, Đào đá: 4.655.367 m3, Đắp: 9.817.196m3m3 |  |
| 15 | Thiết bị điện | Bộ cấp nguồn, chiếu sáng đường, thông gió hầm và các thiết bị an toàn |  |
| 16 | ITS | Quản lý giao thông, thu phí và hệ thống thông tin liên lạc |  |
| 17 | Khu nhà O&M | 26 vị trí |  |
|  | Chiều dài tuyến đường |  | 1 Trung tâm quản lý chính (MMC), 2 Văn phòng quản lý (MO), 9 văn phòng thu phí (TO), |
|  |  |  | 2 trạm thu phí (TB), 7 cửa thu phí (TG) (giai đoạn đầu), 1 khu dịch vụ (SA), 4 khu đỗ xe (PA) |
| 18 | Thiết bị O&M | Xe O&M, phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng và vật liệu tiêu hao |  |

Bảng 2.2   Phân chia các gói thầu

| Công việc | Địa phần | TT. | Đoạn |  |  | Chiều dài (km) | Nguồn vốn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | JICA | WB |
| Xây dựng | Đà nẵng | PKG1 | KM000+000 | - | KM008+000 | 8.000 | X |  |
|  | Quảng Nam | PKG2 | KM008+000 | - | KM016+880 | 8.880 | X |  |
|  |  | PKG3A | KM016+880 | - | KM018+100 | 1.220 | X |  |
|  |  | PKG3B | KM018+100 | - | KM021+500 | 3.400 | X |  |
|  |  | PKG4 | KM021+500 | - | KM032+600 | 11.100 | X |  |
|  |  | PKG5 | KM032+600 | - | KM042+000 | 9.400 | X |  |
|  |  | PKG6 | KM042+000 | - | KM052+000 | 10.000 | X |  |
|  |  | PKG7 | KM052+000 | - | KM065+000 | 13.000 | X |  |
|  |  | PKG A1 | KM065+000 | - | KM081+150 | 16.150 |  | X |
|  |  | PKG A2 | KM081+150 | - | KM099+500 | 18.350 |  | X |
|  | Quảng Ngãi | PKG A3 | KM099+500 | - | KM110+100 | 10.600 |  | X |
|  |  | PKG A4 | KM110+100 | - | KM124+700 | 14.600 |  | X |
|  |  | PKG A5 | KM124+700 | - | KM131+500 | 6.800 |  | X |
|  |  |  | KM131+500 | - | KM139+204 | 7.704 |  | X |
| Hệ thống Giao thông thông minh/ Vận hành& Bảo dưỡng | Công trình nhà | PKG 13A | KM000+000 | - | KM139+204 | 139.204 | X |  |
|  | Thiết bị | PKG 13B |  |  |  |  |  |  |
|  | Công trình ITS | PKG 13C |  |  |  |  |  |  |
| An toàn giao thông/ Chiếu sáng | Đà Nẵng-Tam Kỳ | PKG 14A | KM000+000 | - | KM065+000 | 65.000 | X |  |
|  | Tam Kỳ-Quảng Ngãi | PKG 14B | KM065+000 | - | KM139+204 | 74.204 |  | X |
| Dịch vụ TVTK | Đà Nẵng – Quảng Ngãi |  | KM000+000 | - | KM139+204 | 139.204 |  | X |

## Cơ cấu dự án

Tổng công ty đương cao tốc Việt Nam (VEC) là đơn vị điều hành (EA), và PMU85 là đơn vị quản lý dự án . Tổng thể cơ cấu dự án được thể hiện ở hình 2.1.

Hình 2.1  Tổng thể cơ cấu dự án

Hình 2.2 : Cơ cấu tổ chức  VEC.

Hình 2.2   Cơ cấu tổ chức của VEC

Hình 2.3 Cơ cấu tổ chức dự án của PMU85.

Nguồn: Công văn số .129-BQL-DNQN ngày 30/5/2012 từ PMU85 &1777/TB-BQL ngày 13/11/2012

Hinh 2.3   Tổ chức dự án của PMU85

## Chương trình thực hiện

Thi công và giám sát thi công sẽ thực hiện theo nguồn vốn của JICA và Ngân hàng thế giới. Gói thầu được thi công đầu tiên là gói thầu 3A và đã được khởi công vào ngày 19/05/2014.Các gói thầu khác cũng lần lượt được khởi công theo lịch trình ở Hình 2.4.

Hình 2.4  Kế hoạch thực hiện

# PHÁC THẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN

## Quy trình đấu thầu Tư vấn thiết kế

Quy trình đấu thầu Tư vấn thiết kế có thể tóm tắt theo Bảng 3.1.

Việc tiến hành Khảo sát địa hình sớm đã được các bên thống nhất trong thời gian thương thảo hợp đồng lần thứ nhất nhằm kết thúc công tác hiện trường của công việc khảo sát trước mùa mưa thường bắt đầu vào cuối tháng 9 hàng năm .

Bảng 3.1   Quy trình đấu thầu Tư vấn thiết kế

| TT. | Thời gian | Sự kiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25.03.2009 | PMU85 phát hành thông báo EOI |
| 2 | 20.04.2009 | Hạng cuối trình nộp EOI |
| 3 | 06.02.2010 | Phát hành RFP |
| 4 | 26.02.2010 | Hội nghị tiền thầu |
| 5 | 19.04.2010 | Phát hành sửa đổi RFP (Phụ lục số.1) |
| 6 | 28.05.2010 | Phát hành sửa đổi RFP (Phụ lục số.2) |
| 7 | 01.06.2010 | Hạng cuối trình nộp đề xuất |
| 8 | 20.04.2011 | WB phát hành thư không phản đối đến VEC |
| 9 | 16-26.05.2011 | Thương thảo hợp đồng (lần 1) |
| 10 | 15.07.2011 | Commencement of Survey Works |
| 11 | 20.09.2011 | Thương thảo hợp đồng (lần 2) |
| 12 | 15.10.2011 | Thương thảo hợp đồng (lần 3) |
| 13 | 15. 11.2011 | Ký hợp đồng |
| 14 | 18.11.2011 | Phát hành NTP |
| 15 | 01.12.2011 | Bắt đầu dịch vụ |

## Mục tiêu của Dịch vụ TVTK

Dịch vụ TV thiết kế kỹ thuật dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi gồm các mục tiêu chính:

Đảm bảo công tác chuẩn bị thiết kế kỹ thuật được triển khai hiệu quả và đáp ứng yêu cầu;

Chuẩn bị một Kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành bàn giao cơ sở hạ tầng đạt yêu cầu về chất lượng và theo đúng tiến độ dự kiến trong Kế hoạch thực hiện;  và

Tăng cường công tác chuyển giao công nghệ với việc sử dụng các chuyên gia, Kỹ sư và nhân viên Việt Nam có trình độ chuyên môn phù hợp trong công tác thiết kế kỹ thuật và lập kế hoạch thực hiện dự án; tổ chức các khóa đào tạo cho chuyên gia của các cơ quan liên quan tham gia vào dự án trong các giai đoạn khác nhau.

## Phạm vi công việc của dịch vụ TVTK

Thiết kế cao tốc và đấu thầu được thực hiện nhằm hỗ trợ Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị điều hành (EA), và Ban Quản lý dự án 85 (PMU85), dự án đường cao tốc DNQN , đơn vị quản lý (IA) để thực hiện các hoạt động tiền thi công của dự án.

Phạm vi công việc của dịch vụ TVTK bao gồm các công việc sau:

Rà soát các nghiên cứu trước.

Thực hiện TKKT bao gồm cả dự toán và chuẩn bị hồ sơ mời thầu và các hồ sơ hỗ trợ khác.

Hỗ trợ mời thầu và đánh giá các nhà thầu và đám phán hợp đồng.

## Hợp đồng dịch vụ TVTK

Hợp đồng số. 01/DD-EDDQP/2011 được ký vào ngày 15/11/2011 (Hợp đồng gốc) cho Dịch vụ Tư vấn TKKT -Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng ngãi giữa PMU85 và Liên danh  Nippon Koei Co., Ltd. – Nippon Engineering Consultants Co., Ltd. – Chodai Co., Ltd. – Thai Engineering Consultants Co., Ltd. (the Consultant), chi tiết như thể hiện ở Bảng3.2.

Bảng 3.2   Hợp đồng dịch vụ Tư vấn TKKT

| Mục | Diễn giải |
| --- | --- |
| Tên hợp đồng | Hợp đồng Tư vấn TKKT (Số 01/DD-EDDQP/2011) |
| Chủ đầu tư | Ban Quản lý Dự án 85 (PMU85) |
| Tên Tư vấn | Liên danh Nippon Koei Co., Ltd. – Nippon Engineering Consultants Co., Ltd. – Chodai Co., Ltd. – Thai Engineering Consultants Co., Ltd. |
| Ngày ký | 15 tháng 11 năm 2011 |
| Thời gian thực hiện | 1/12/ 2011 – 30/06/ 2014 (theo Phụ lục số.6) |
| Thông báo khởi động | Công văn của PMU85 số 1622/PMU85-PP2 ngày 18/11/2011 |
| Thời gian bắt đầu dịch vụ | 1 tháng 12 năm 2011 |

## Điều khoản tham chiếu (TOR)

Điều khoản tham chiếu (TOR) của hợp đồng dịch vụ tư vấn bao gồm các nội dung ở Bảng3.3.

Bảng 3.2   Phạm vi công việc theo TOR

| Điều khoản TOR | Mục |  |  | Tiêu đề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  |  | Tổng quan |
| 3.2 |  |  |  | Rà soát các nghiên cứu đã được thực hiện và thiết lập khung cơ sở TKKT |
|  |  | (1) |  | Rà soát các nghiên cứu trước |
|  |  | (2) |  | Thiết lập khung cơ sở TKKT |
| 3.3 |  |  |  | Thiết kế kỹ thuật và lập kế hoạch đấu thầu |
|  | 3.3.1 |  |  | Phân chia gói thầu |
|  | 3.3.2 |  |  | Khảo sát và điều tra hiện trường |
|  |  | (1) |  | Thu thập dữ liệu |
|  |  | (2) |  | Công tác khảo sát |
|  |  |  | (i) | Khảo sát địa hình |
|  |  |  | (ii) | Khảo sát và tính toán thủy văn |
|  |  |  | (iii) | Khảo sát địa chất công trình |
|  |  |  | (iv) | Khảo sát nguồn vật liệu |
|  |  |  | (v) | Khảo sát các công trình liên quan khác |
|  |  |  | (vi) | Khảo sát giao thông bổ sung |
|  |  |  | (vii) | Khảo sát định giá độc lập |
|  |  |  | (viii) | Khảo sát xã hội và môi trường |
|  | 3.3.3 |  |  | Thiết kế kỹ thuật cầu, đường và các kết cấu khác |
|  |  | (1) |  | Phân tích so sánh |
|  |  | (2) |  | Rà soát nghiên cứu trước với kết quả khảo sát |
|  |  | (3) |  | Duy trì các báo cáo cập nhật các thay đổi đặc điểm của Dự án |
|  |  | (4) |  | Thiết kế kỹ thuật |
|  |  | (5) |  | Chuẩn bị các bản vẽ kỹ thuật |
|  |  | (6) |  | Tính toán khối lượng theo các biểu mẫu và nội dung Bảng tiên lượng đã thống nhất |
|  |  | (7) |  | Kiểm toán an toàn đượng bộ |
|  |  | (8) |  | Thiết kế các tram dịch vụ |
|  |  | (9) |  | Thiết kế các khu vực tái định cư |
|  |  | (10) |  | Lập hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng |
|  | 3.3.4 |  |  | Nghiên cứu thiết kế Hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thu phí |
|  |  | (1) |  | Thiết kế cơ sở |
|  |  |  | a | Nhận diện các yêu cầu thông tin và dữ liệu tìm năng |
|  |  |  | b | Thiết kế cơ sở hệ thống ITS và hệ thống thu phí |
|  |  |  | c | Thiết kế tiêu chuẩn thiết kế cho mối cấu phần của hệ thống và cấu hình của mỗi thiết bị |
|  |  |  | d | Kế hoạch cơ sở để bố trí các bộ phận và nhân sự cần thiết |
|  |  | (2) |  | Thiết kế cơ sở và lập dự toán |
|  |  |  | a | Trung tâm vận hành và điều khiển trung tâm và các văn phòng chi nhánh |
|  |  |  | b | Trang thiết bị hệ thống ITS |
|  |  |  | c | Trang thiết bị trạm thu phí |
|  |  |  | d | Trang thiết bị thông tin liên lạc |
|  | 3.3.5 |  |  | Vận hành và bảo dưỡng đường cao tốc (O&M) |
|  |  |  | a | Đơn vị quản lý cao tốc (EMU) |
|  |  |  | b | Văn phòng và các tiện ích EMU |
|  |  |  | c | Hồ sơ mời thầu các thiết bị O&M |
|  | 3.3.6 |  |  | Rà soát và cập nhật, nếu cần, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), Kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số (EMDP) và Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) |
|  | 3.3.7 |  |  | Biện pháp và kế hoạch thi công |
|  | 3.3.8 |  |  | Dự toán |
|  |  |  | a | Bảng tiên lượng(BOQ) |
|  |  |  | b | Dự toán (từng gói thầu ) |
|  |  |  | c | Tổng dự toán |
|  |  |  | d | Kế hoạch giải ngân hàng năm |
|  | 3.3.9 |  |  | Hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng |
|  | 3.3.10 |  |  | Chuẩn bị chương trình thực hiện |
| 3.4 |  |  |  | Hỗ trợ đấu thầu |
|  |  | (1) |  | Kế hoạch đấu thầu |
|  |  | (2) |  | Hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ mời thầu |
|  |  | (3) |  | Hỗ trợ sơ tuyển |
|  |  | (4) |  | Hỗ trợ đấu thầu |
|  |  | (5) |  | Hỗ trợ thương thảo hợp đồng |
| 3.5 |  |  |  | Cắm cọc giải phóng mặt bằng |
| 3.6 |  |  |  | Đào tạo và chuyển giao công nghệ |
|  |  |  |  | Các báo cáo và hồ sơ |
|  |  | (1) |  | Báo cáo đầu kỳ |
|  |  | (2) |  | Báo cáo rà soát và lập khung TKKT |
|  |  | (3) |  | Các báo cáo tiến độ tháng |
|  |  | (4) |  | Các báo cáo EIA, EMP, EMDP, RAP |
|  |  | (5) |  |  |
|  |  |  | (i) | Các báo cáo thiết kế |
|  |  |  | (ii) | Hồ sơ sơ tuyển |
|  |  |  | (iii) | Hồ sơ mời thầu |
|  |  | (6) |  | Báo cáo kiểm toán an toàn đường bộ |
|  |  |  |  | Nhân sự của Tư vấn |
| 5.1 |  |  |  | Nhân sự chủ chốt quốc tế |
| 5.2 |  |  |  | Nhân sư chủ chốt trong nước |
|  |  |  |  | Trách nhiệm của PMU85 - Bộ GTVT |
|  |  | (1) |  | Sắp xếp các cuộc họp cần thiết với chính quyền địa phương |
|  |  | (2) |  | Hỗ trơ các thủ tục làm việc với chính quyền địa phương |
|  |  | (3) |  | Hỗ trợ Tư vấn thu thập các dữ liệu từ các cơ quan chức năng |
|  |  |  |  | Nghĩa vụ của Tư vấn |
|  |  |  |  | Cập nhật Báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường |
|  |  |  |  | Lập Phương pháp nghiên cứu các vấn đề tái định cư chuẩn bị kế hoạch tái định cư cập nhật |

## Các hạng mục bổ sung đối với Điều khoản tham chiểu (TOR)

Ở giai đoạn đầu của dịch vụ, đã xác định rõ một số hạng mục không được yêu cầu rõ trong TOR của Hợp đồng dịch vụ TV. Tư vấn đã đề xuất thực hiện các hạng mục như trong Bảng 3.4, và khách hàng đã đồng ý

Bảng 3.4   Các hạng mục bổ sung đối với Điều khoản tham chiểu TOR

| TT. | Hạng mục bổ sung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích ngập lụt | - Một số đoạn của cao tốc nằm ở khu vực ngập lụt và bị ngập luạt hàng năm vào mùa mưa - TV đã thực hiện phân tích ngập lụt và nghiên cứu tá động khi xây dựng cao tốc ngang qua các khu vực đó. - Một cầu cạn dài (L=780m) được bố trí tại xã Điện Quang, huyện Điền Bàn, tỉnh Quảng Nam để giảm thiểu tác động tiêu cực của cao tốc trong mùa mưa . |
| 2 | Thiết kế cơ sở (Cập nhật F/S) | - Báo cáo nghiên cứu khả thi do TEDI hoàn thiện vào tháng 4 năm 2010 và Bộ GTVT đã phê duyệt theo quyết định số 2656/QD-BGTVT ngày 10/09/2010. - Tư vấn đã phát hiện ra nhiều điểm khống chế mới trong giai đoạn “Rà soát các nghiên cứu trước” mà không được tìm thấy trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của TEDI (Tháng 4/2010). - Tư vấn bổ sung toàn diện Báo cáo nghiên cứu khả thi của TEDI và trình “Báo cáo thiết kế cơ sở” bao gồm cả việc hoàn thiện hướng tuyến, vị trí và loại nút giao, mặt cắt ngang điển hình và các loại cầu . |
| 3 | Thiết kế điện | - Kỹ sư điện được chỉ định trong TOR, tuy nhiên không có mô tả công việc được nêu trong TOR. - Tư vấn đã thực hiện thiết kế điện cần thiết bao gồm cả thiết kếviệc di dời các đường dây cao thế và chiếu sáng đèn. |

Trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ, nhiều hạng mục công việc phát sinh đã được thực hiện theo chỉ đạo của khách hàng.

Tư vấn đã lập hồ sơ đề xuất thanh toán phát sinh cho 27 hạng mục và có chín (9) hạng mục được Bộ GTVT đồng ý như Bảng 3.5.

Các công việc phát sinh đó được thực hiện trong suốt thời gian dịch vụ và có ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ thực hiện công tác thiết kế - như thể hiện ở hình 3.1

- Bảng 3.5   Danh mục các công việc phát sinh

| TT. | Hạng mục công việc | Khảo sát | Thiết kế | RAP | Bộ GTVT phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Điều chỉnh Hướng tuyến | Có | Có | Có | Có |
| 02 | Thiết kế kỹ thuật cầu Kỳ Lam | --- | Có | -- | --- |
| 03 | Thiết kế cơ sở các kết cấu cắt ngang | --- | Có | -- | --- |
| 04 | Thiết kế cơ sở các cầu khác | --- | Có | -- | --- |
| 05 | Nghiên cứu bổ sung Nút giao Túy Loan | Có | Có | Có | --- |
| 06 | Nghiên cứu các đường dẫn tạm | Có | Có | --- | --- |
| 07 | Chiều sâu bổ sung lớp chịu lực cầu Kỳ Lam | Có | --- | --- | --- |
| 08 | Các công trình O&M bổ sung | Có | Có | -- | --- |
| 09 | Khảo sát Địa hình Môi trường bổ sung tại các khu vực đông dân cư | Có | Có | --- | Có |
| 10 | Khảo sát kinh tế-xã hội bổ sung | --- | --- | Có | --- |
| 11 | Phân tíc chi tiết thủy văn theo khảo sát cao độ bổ sung | Có | Có | --- | --- |
| 12 | Chiều dài Bổ sung các Đoạn đất yếu | Có | Có | -- | Có |
| 13 | Nút giao Chu Lai (Vị trí mới) | Có | Có | --- | --- |
| 14 | Thiết kế Chi tiết Cầu Chiêm Sơn và Cầu Trà Khúc | --- | Có | --- | Có |
| 15 | Khoan bổ sung cầu ORB00a | Có | --- | --- | --- |
| 16 | Nút giao Bình Sơn (Loại Kim cương) | --- | Có | --- | --- |
| 17 | Chỉnh tuyến tại các khu nghĩa trang chính | Có | Có | Có | Có |
| 18 | Thiết kế kỹ thuật các cầu khác | --- | Có | -- | --- |
| 19 | Di dời nút giao Bắc Quảng Ngãi | Có | Có | --- | Có |
| 20 | Sổ tay chương trình phục hồi thu nhập | --- | --- | Có | --- |
| 21 | Sự hiện hữu của Hang hốc ngầm | Có | --- | -- | --- |
| 22 | Tránh Đường dây điện cao thế (HVL) | Có | Có | -- | --- |
| 23 | Thiết kế sơ bộ Nút giao Dung Quất 2 | Có | Có | --- | Có |
| 24 | Thay đổi Kết cấu Mặt đường, Áp dụng ATB/CTB | Có | Có | -- | Có |
| 25 | Dịch chuyển Khu vực đỗ xe tại Gói thầu A2 | Có | Có |  | --- |
| 26 | Nghiên cứu sơ bộ phương án kết nôi giữa đường cao tốc và đường tỉnh 620 | --- | Có | --- | --- |
| 27 | Chi phí hoạt động văn phòng bổ sung | --- | --- | --- | Có |

## Hình 3.1   Thời gian thực hiện công việc phát sinh

## Phụ lục hợp đồng

Có tám (08) phụ lục cho hợp đồng. Phụ lục Hợp đồng số 1 ngày 27/12/2011,; Phụ lục Hợp đồng số 2 ngày 29/11/2012; Phụ lục Hợp đồng số 3 ngày 30/01/2013, Phụ lục Hợp đồng số 4 ngày 26/04/2013; Phụ lục Hợp đồng số 5 ngày 31/07/2013, Phụ lục Hợp đồng số 6 ngày 09/01/2014, Phụ lục Hợp đồng số 7 ngày 29/12/2014 và Phụ lục Hợp đồng số 8 ngày 31/12/2014

Bảng 3.6  Phụ lục Hợp đồng

| Phụ lục | Ngày ký | Nội dung/Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Số 1 | 27.12.2011 | - Bổ sung điều 6.4 – các điều kiện đặc biệt của Hợp đồng về tài khoản của Tư vấn |
| Số 2 | 29.11.2012 | - Bổ sung điều 2.6.1 – các điều kiện chung của Hợp động về hướng dẫn áp dụng lự chọn Tư vấn. - Bổ sung điều 6.4 - các điều kiện đặc biệt của Hợp đồng về tài khoản đồng nội tệ của Tư vấn. - Bổ sung điều 6.6 - các điều kiện đặc biệt của Hợp đồng về quy định tỉ giá. |
| Số 3 | 30.01.2013 | - Gia hạn thời gian thực hiện đến 30.04. 2013. |
| Số 4 | 26.04.2013 | - Gia hạn thời gian thực hiện đến 31.07. 2013. |
| Số 5 | 31.07.2013 | - Gia hạn thời gian thực hiện đến 31.12. 2013. |
| Số 6 | 09.01.2014 | - Gia hạn thời gian thực hiện đến 30.06. 2014. |
| Số 7 | 29.12.2014 | - Gia hạn thời gian thực hiện đến 31.12. 2014. |
| Số 8 | 31.12.2014 | - Thanh toán công việc phát sinh. |

## Tổ chức của Tư vấn

Tổ chức của Tư vấn được thể hiện trong Hình 3.2.

Hình 3.2 Tổ  chức của Tư vấn

## Tình hình điều động nhân sự

Tình hình điều động nhân sự đến ngày 31/12/2013 được tóm tắt trong Bảng 3.7. Như thể hiện trong Bảng, số nhân sự bổ sung đã được điều động để thực hiện công viêc trong thời gian kép dài do chậm phê duyệt và công việc phát sinh

Bảng 3.7   Tình hình điều động nhân sự (Đến ngày 31/12/2013)

|  |  |  | Tháng công (MM) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế (31/12/2013) | Tổng cộng | Chênh lệch |
|  |  |  | a | b | c=b+c | d=c-a |
| 1 | Nhân sự được phê duyệt |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Nhân sự quốc tế | 239 | 293(123%) | 295(123%) | 56 (23%) |
|  | 12 | Nhân sự trong nước | 357 | 607(170%) | 616(173%) | 259 (73%) |
|  | 13 | Nhân viên hỗ trợ | 250 | 414(166%) | 424(170%) | 174 (70%) |
| 2 | Nhân sự không được phê duyệt |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Nhân sự quốc tế |  | 42 |  |  |
|  | 22 | Nhân sự trong nước |  | 159 |  |  |
|  | 23 | Nhân viên hỗ trợ |  | 27 |  |  |

38 nhân sự quốc tế (được phê duyệt) đã được điều động để thực hiện các hợp phần thiết kế cao tốc theo Bảng 3.8.

Bảng 3.8  Tình hình điều động (Nhân sự quốc tế, được phê duyệt)

| TT. | Chức danh | Họ tên | Tháng công |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Chênh lệch |
| I1 | Giám đốc dự án /Trưởng nhóm | Ichizuru Ishimoto | 14 | 20.87 | 6.87 |
| I2 | Kỹ sư đương cao cấp | Takayasu Nagai | 13 | 23.17 | 10.17 |
| I3 | Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ | Maurice Frederick Burley | 3 | 3.01 | 0.01 |
| I4 | Kỹ sư cầu cao cấp | Yoshito Oba | 13 | 15.34 | 2.34 |
| I5 | Kỹ sư đường 1 | Koji Nakai | 12 | 16.74 | 4.74 |
| I6 | Kỹ sư cầu/kết cấu 1 | Tetsuya Maeda | 12 | 21.21 | 9.21 |
| I7 | Kỹ sư cầu/kết cấu 2 | Yoshiaki Nakakubo | 4 | 6.07 | 2.07 |
| I8 | Kỹ sư đường 2 | Naresh Sthapit | 12 | 15.37 | 3.37 |
| I9 | Kỹ sư cầu/kết cấu 3 | Takeyuki Takada | 12 | 14.63 | 2.63 |
| I10 | Kỹ sư cầu/kết cấu 4 | Kentaro Okuno | 4 | 1 | -3 |
| I11 | Chuyên gia cao cấp về nút giao | Akira Magario | 7 | 4.1 | -2.9 |
| I12 | Kỹ sư cầu/kết cấu 5 | Hiroyuki Yokoyama | 11 | 14.6 | 3.6 |
| I13 | Kỹ sư hầm | Wako Noto | 4 | 6.14 | 2.14 |
| I14 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 1 (mái dốc) | Fumio Nakamura | 2 | 0.2 | 1.8 |
| I15 | Chuyên gia xử lý nền đất yếu | Yasuhiro Nozue | 3 | 1.13 | 1.87 |
| I16 | Kỹ sư thoát nước | Vachira Charanyanon | 7 | 12.05 | 5.05 |
| I17 | Kỹ sư về sông ngòi | David Rojaz | 2 | 1.67 | -0.33 |
| I18 | Kỹ sư cầu/kết cấu 6 | Akira Yanagisawa | 7 | 7.26 | 0.26 |
| I19 | Kỹ sư mặt đường/vật liệu | Keishi Ihara | 4 | 0.97 | -3.03 |
| I20 | Kỹ sư khảo sát | Masashi Suzuki | 6 | 8.27 | 2.27 |
| I21 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 2 | Ichiro Noguchi | 5 | 12.83 | 7.83 |
| I22 | Kỹ sư địa chất (Hầm) | Seichiro Kanai | 2 | 0.87 | -1.13 |
| I23 | Chuyên gia thủy văn cao cấp | Khadananda Lamsal | 3 | 4.9 | 1.9 |
| I24 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Yukishi Tomida | 3 | 0.43 | -2.57 |
| I25 | Chuyên gia vận hành bảo dưỡng | Kazuya Hiraguri | 4 | 4.03 | 0.03 |
| I26 | Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao tôc | Yuichi Tsujimoto | 2 | 2.0 | 0 |
| I27 | Chuyên gia quản lý giao thông | Hisanori Tomitaka | 2 | 1.6 | -0.4 |
| I28 | Chuyên gia quản lý tài sản | Kyoichi Takeuchi | 2 | 0.3 | -1.7 |
| I29 | Kiến trúc sư | Yoshinori Yamazaki | 3 | 3.1 | 0.1 |
| I30 | Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh | Koichi Nishimura | 5 | 5.29 | 0.29 |
| I31 | Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc | Masahiro Sakagami | 3 | 1.47 | -1.53 |
| I32 | Kỹ sư điện cao cấp | Shinichi Ando | 7 | 3.47 | -3.53 |
| I33 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Masashi Iwamoto | 4 | 4.1 | 0.1 |
| I34 | Chuyên gia dự toán chi phí/lập kế hoạch thi công | Masanori Nakagi | 11 | 23.94 | 12.94 |
| I35 | Chuyên gia hợp đồng/đấu thầu cao cấp | William John Davy | 12 | 8.87 | -3.13 |
| I36 | Chuyên gia về môi trường xã hội | Yasuhira Minami | 5 | 4.73 | -0.27 |
| I37 | Chuyên gia tái định cư | Vu Ngoc Long | 10 | 18.73 | 8.73 |
| I38 | Chuyên gia đào tạo | Noppong Unhabhokha | 4 | 0 | -4 |
|  |  | Tổng cộng | 239 | 294.5 | 55.5 |

12 nhân sự quốc tế (không phê duyệt) đã được điều động để thực hiện các hợp phần thiết kế cao tốc theo 3.9.

# Bảng 3.3  Tình hình điều động (Nhân sự quốc tế, không phê duyệt)

| TT. | Chức danh | Họ tên | Điều động | Chấm dứt điều động | MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15/07/2011 | 05/5/2013 | 15.22 |
| I7-2 | Kỹ sư cầu/kết cấu 2 | Yoshinori Uchiumi | 19/8/2012 | 31/3/2013 | 9.56 |
| I9-2 | Kỹ sư cầu/kết cấu 3 | Toshiyuki Osugi | 18/4/2012 | 25/10/2012 | 2.99 |
| I10 | Kỹ sư cầu/kết cấu 4 | Atsushi Kawamura | 15/02/2012 | 16/5/2012 | 2.93 |
| I14 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 1 (mái dốc) | Motohiro Ura | 15/02/2012 | 05/9/2012 | 0.60 |
| I14 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 1 (mái dốc) | Yutaka Inagaki | 06/9/2012 | 26/9/2012 | 0.70 |
| I18-2 | Kỹ sư cầu/kết cấu 6 | Kyung Duk Kim | 07/01/2013 | 31/3/2013 | 2.83 |
| I21 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 2 | Sutham Sattayakom | 25/3/2012 | 12/5/2012 | 1.63 |
| I24-2 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Toru Koike | 06/12/2011 | 23/12/2011 | 0.60 |
| I24-3 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Akira Sasaki | 15/11/2011 | 25/12/2011 | 1.36 |
| I35 | Chuyên gia hợp đồng/đấu thầu cao cấp | Uthai Patarasuk | 25/3/2012 | 31/5/2012 | 2.23 |
| I35-2 | Chuyên gia hợp đồng/đấu thầu cao cấp | Kenji Nomoto John | 15/6/2012 | 13/7/2012 | 0.96 |
|  |  | Tổng |  |  | 41.61 |

57 nhân sự trong nước (được phê duyệt) đã được điều động để thực hiện các hợp phần thiết kế cao tốc theo Bảng 3.10.

Bảng 3.10 Tình hình điều động (Nhân sự trong nước, được phê duyệt)

| TT. | Chức danh | Họ tên | Tháng công |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hợp đồng | Thực tế | Chênh lệch |
| L1 | Đồng giám đốc dự án | Nguyễn Lam Hồng | 14 | 15.57 | 1.57 |
| L2 | Kỹ sư đường 1 (Hình học) | Phạm Việt Hùng | 13 | 18.80 | 5.80 |
| L3 | Kỹ sư đường 2 (Kết cấu đường) | Hà Phước Thuần | 13 | 23.00 | 10.00 |
| L4 | Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ | Nguyễn Anh Phương | 3 | 3.10 | 0.10 |
| L5 | Kỹ sư cầu/kết cấu 1 (Kết cấu phần trên) | Nguyễn Văn Lê | 13 | 26.40 | 13.40 |
| L6 | Kỹ sư cầu/kết cấu 2 (Kết cấu phần dưới/Nền móng) | Cát Trọng Tiến | 13 | 19.00 | 6.00 |
| L7 | Kỹ sư đường 3 (Hình học) | Hoàng Đức Châu | 12 | 25.00 | 13.00 |
| L8 | Kỹ sư đường 4 (Kết cấu đường) | Nguyễn Nho Sĩ | 12 | 23.33 | 11.33 |
| L9 | Kỹ sư cầu/kết cấu 3 | Phan Đức Dũng | 4 | 13.83 | 9.83 |
| L10 | Kỹ sư cầu/kết cấu 4 | Nguyễn Tâm Đạt | 4 | 17.83 | 13.83 |
| L11 | Kỹ sư đường 5 (Hình học) | Nguyễn Vũ Mạnh | 12 | 23.50 | 11.50 |
| L12 | Kỹ sư đường 6 (Kết cấu đường) | Huỳnh Văn Quang | 12 | 17.9 | 5.90 |
| L13 | Kỹ sư cầu/kết cấu 5 | Hồ Lê Thái | 4 | 16.90 | 12.90 |
| L14 | Kỹ sư cầu/kết cấu 6 | Lê Thanh Tùng | 4 | 19.83 | 15.83 |
| L15 | Chuyên gia về nút giao | Phan Đặng Việt Anh | 2 | 5.79 | 3.79 |
| L16 | Kỹ sư cầu/kết cấu 7 | Phan Công Thành | 3 | 11.00 | 8.0 |
| L17 | Kỹ sư hầm | Nguyễn Quang Toàn | 4 | 1.4 | -2.6 |
| L18 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 1 (mái dốc) | Quach Thi Thu | 2 | 0 | -2 |
| L19 | Chuyên gia xử lý nền đất yếu | Bùi Xuân Hạnh | 3 | 18.66 | 15.66 |
| L20 | Kỹ sư thoát nước 1 | Lương Tiến Hùng | 7 | 19.16 | 12.16 |
| L21 | Kỹ sư thoát nước 2 | Nguyễn Phúc Hòa | 6 | 9.00 | 3.00 |
| L22 | Kỹ sư về sông ngòi | Nguyễn Sơn | 2 | 0 | -2 |
| L23 | Kỹ sư mặt đường/vật liệu 1 | Trần Trọng Nghĩa | 4 | 7.0 | 3.0 |
| L24 | Kỹ sư mặt đường/vật liệu 2 | Nguyễn Việt Hải | 4 | 5.00 | 1.0 |
| L25 | Chuyên gia khảo sát cao cấp 1 | Lê Văn Thủ | 6 | 21.87 | 15.87 |
| L26 | Chuyên gia khảo sát cao cấp 2 | Đào Trân Châu | 5 | 9.14 | 4.14 |
| L27 | Chuyên gia khảo sát cao cấp 3 | Nguyễn Anh Tuấn | 5 | 0 | -5 |
| L28 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 2 | Nguyễn Doãn Tĩnh | 5 | 9.73 | 4.73 |
| L29 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 3 | Lê Xuân Vũ | 4 | 15.23 | 11.23 |
| L30 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 4 | Trần Duy Khiêm | 4 | 15.23 | 11.23 |
| L31 | Kỹ sư địa chất (Hầm) | Phùng Văn Thời | 2 | 6.47 | 2.47 |
| L32 | Kỹ sư thủy lợi 1 | Nguyễn Minh Lương | 3 | 10.62 | 7.62 |
| L33 | Kỹ sư thủy lợi 2 | Nguyễn Đức Duy | 3 | 16.90 | 13.90 |
| L34 | Chuyên gia phân tích ngập lụt | Nguyễn Ngọc Bách | 3 | 1.63 | -1.37 |
| L35 | Chuyên gia kinh tế về giao thông | TRịnh Đức Thắng | 3 | 3.67 | 0.67 |
| L36 | Chuyên gia vận hành và bảo dưỡng | Ha Quoc Hieu | 4 | 0 | -4 |
| L37 | Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao tốc | Le Tung Lam | 2 | 0 | -2 |
| L38 | Chuyên gia quản lý giao thông | Phan Minh Tuan | 3 | 0 | -3 |
| L39 | Chuyên gia quản lý tài sản | Trinh Ngoc Hai Thang | 2 | 0 | -2 |
| L40 | Kiến trúc sư 1 | Nguyễn Văn Hòa | 3 | 4.8 | 1.8 |
| L41 | Kiến trúc sư 2 | Ngo Vu Quang Khoa | 3 | 0 | -3 |
| L42 | Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh | Nguyen Huu Tinh | 5 | 0 | -5 |
| L43 | Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc | Man Thành Nam | 3 | 6 | 3 |
| L44 | Kỹ sư điện 1 | Trinh Dinh Khiem | 7 | 0 | -7 |
| L45 | Kỹ sư điện 2 | Võ Hồng | 5 | 16.29 | 11.29 |
| L46 | Chuyên gia hệ thống thu phí | Bui Phu Huy | 4 | 0 | -4 |
| L47 | Chuyên gia dự toán chi phí 1 (các gói thầu công trình xây lắp) | Văn Hồng Liên | 11 | 19.93 | 8.93 |
| L48 | Chuyên gia dự toán chi phí 2 (các gói thầu công trình xây lắp) | Hoàng Thanh Minh | 8 | 12.53 | 4.53 |
| L49 | Chuyên gia dự toán chi phí 3 (Các gói khác) | Nguyen Thi Sinh | 2 | 0 | -2 |
| L50 | Chuyên gia hợp đồng/đấu thầu 1 | Trần Sỹ Hùng | 12 | 27.87 | 15.87 |
| L51 | Chuyên gia hợp đồng/đấu thầu 2 | Ha Ngoc Anh Minh | 8 | 0 | -8 |
| L52 | Chuyên gia cao cấp về môi trường | Ngô Thế Hùng | 8 | 20 | 12 |
| L53 | Chuyên gia môi trường | Pham The Giang | 8 | 7.9 | -0.1 |
| L54 | Chuyên gia tái định cư cao cấp | Nguyễn Mạnh Hà | 14 | 13 | -1 |
| L55 | Chuyên gia xã hội và tái định cư | Lâm Đình Uy | 14 | 23.50 | 9.50 |
| L56 | Chuyên gia văn hoá và khảo cổ | Trần Văn Bình | 14 | 13 | -1 |
| L57 | Chuyên gia đào tạo | ---- | 4 | 0 | -4 |
|  |  | Tổng | 357 | 616.34 | 259.34 |

15 nhân sự trong nước (không phê duyệt) đã được điều động để thực hiện các hợp phần thiết kế cao tốc theo Bảng 3.11.

Bảng 3.4 Tình hình điều động (Nhân sự trong nước, không phê duyệt)

| TT. | Chức danh | Họ tên | Điều động | Chấm dứt điều động | MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L12-2 | Kỹ sư đường 7 (Kết cấu đường) | Mai Xuân Ngọc | 01/8/2012 | 31/5/2013 | 10.00 |
| L12-3 | Kỹ sư đường 8 (Kết cấu đường) | Vũ Anh Tuấn | 01/8/2012 | 31/5/2013 | 10.00 |
| L16-2 | Kỹ sư cầu/kết cấu 8 | Phạm Kim Mỹ | 01/12/2011 | 28/02/2013 | 15.00 |
| L16-3 | Kỹ sư cầu/kết cấu 9 | Cao Cự Vinh | 01/12/2011 | 31/10/2013 | 22.00 |
| L16-4 | Kỹ sư cầu/kết cấu 10 | Lê Kiên Cường | 15/7/2012 | 31/8/2013 | 13.57 |
| L19-2 | Chuyên gia xử lý nền đất yếu2 | Nguyễn Trần Hải | 01/10/2012 | 31/8/2013 | 11.00 |
| L21-2 | Kỹ sư thoát nước 3 | Vũ Trần Sơn | 01/6/2012 | 20/5/2013 | 11.67 |
| L21-3 | Kỹ sư thoát nước 4 | Nguyễn Xuân Đạt | 15/11/2012 | 31/8/2013 | 9.53 |
| L21-4 | Kỹ sư thoát nước 5 | Vương Hồng Thắng | 15/11/2012 | 31/8/2013 | 6.63 |
| L21-5 | Kỹ sư thoát nước 6 | Phạm Văn Quân | 15/11/2012 | 31/8/2013 | 9.00 |
| L30-2 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 5 | Nguyễn Anh Ngọc | 01/8/2012 | 31/7/2013 | 12.00 |
| L30-3 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 6 | Đào Quang Huy | 01/8/2012 | 15/01/2013 | 5.50 |
| L30-4 | Kỹ sư địa chất/địa kỹ thuật 7 | Mai Huy Đạo | 01/8/2012 | 15/01/2013 | 5.50 |
|  | KCS/ đường | Nguyễn Mạnh Chung | 01/12/2012 | 14/9/2013 | 9.47 |
|  | KCS/cầu | Nguyễn Đăng Hoàng | 18/12/2012 | 30/9/2013 | 9.47 |
|  |  | Tổng |  |  | 160.33 |

Tổng cộng 97.11 MM nhân sự quốc tế và  419.67 MM nhân sự Việt Nam đã được điều động thực hiện thiết kế cao tốc như thể hiện ở Bảng 3.12 bởi do các nguyên nhân chính sau. :

- Chất lượng báo cáo tiền khả thi F/S không tốt và Tư vấn thiết kế đã mất nhiều thời gian để “cập nhật F/S” bao gồm cả khảo sát địa hình bổ sung và thảo luận với địa phương.

- Quy trình phê duyệt của chủ đầu tư chưa thực sự rõ ràng. Ngay cả khi PMU85 đồng ý, VEC thay đổi, ngay cả khi VEC phê duyệt, Bộ GTVT lại thay đổi trong suốt thời gian thực hiện thiết kế, và chính các quyết định này đã tạo ra nhiều việc không cần thiết và Tư vấn cần phải có nhiều nhân sự hơn để cải thiện tình hình chậm trễ công việc .

- Chậm trễ trong khi đưa ra các ý kiến thẩm tra cũng kéo theo chậm trễ thực hiện, và vì vậy Tư vấn buộc phải kéo dài thời gian huy động nhân sự để chờ đợi các ý kiến này .

# Bảng 3.5 Tổng nhân sự tham gia

| TT. | Vị trí | Theo hợp đồng | Đã điều động | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự quốc tế | 239 | 294.5 + 41.61 = 336.11 | 97.11 |
| 2 | Nhân sự trong nước | 357 | 616.34+ 160.33 = 776.67 | 419.67 |

## Chương trình thực hiện theo kế hoạch và theo thực tế

Trong thời gian thực hiện thương thảo hợp đồng lần thứ nhất ngày 26/05/2011, VEC (EA) đã đồng ý bắt đầu thực hiện sớm khảo sát mốc khống chế, khảo sát địa hình và khảo sát thủy văn để có thể hoàn thiện các công tác khảo sát đó trước mùa mưa. Theo đó, Tư vấn đã điều động đến Đà Nẵng vào ngày 15/07/2011 và bắt đầu các công tác khảo sát.

Sau khi ký hợp đồng gốc vào ngày 15/1s/2011, PMU85 (IA) đã phát hành Thông báo Khởi động (NPT) theo công văn số. 1622/PMU85-PP2 ngày 18/11/2011 và hợp đồng dịch vụ Tư vấn đã bắt đầy từ ngày 1/12/2011 với thời hạn là 14 tháng và kết thúc vào ngày 31/01/2013.

Do các nguyên nhân chính sau đây, dịch vụ Tư vấn đã chậm trễ hơn một năm:

- Nhiều công việc phát sinh yêu cầu để chỉnh sửa thiết kế trong Nghiên cứu khả thi chất lượng kém- như thể hiện ở Bảng 5.1 bên dưới.

- Chậm trễ khi đưa ra các ý kiến thẩm tra và phê duyệt như thể hiện ở Bảng 6.14. Đối với các công trình điện, ý kiến được đưa ra vào ngày 7/3/2014, và công trình ITS, bình luận của Bộ GTVT vào ngày 21/5/2014.

- Rất nhiều thay đổi được chỉ đạo ngay cả khi sản phẩm cuối cùng được trình lên chủ đầu tư

Thực hiện thực tế theo các cột mốc được nêu lên trong hợp đồng được thể hiện trong  Bảng 3.13.

Bảng 3.13  Thành quả theo cột mốc hợp đồng

| TT. | Cột mốc | Thực tế | Kế hoạch theo hợp đồng | Điều khoản của Hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ký kết hợp đồng | ---- | 15/11/2011 | Hợp đồng |
| 02 | Ban hành Lệnh khởi động | ---- | 18/11/2011 | Thư của PMU85 số 1622/PMU85-PP2 ngày 18/11/2011 |
| 03 | Khởi động Dịch vụ tư vấn | ---- | 1/12/2011 | Thư của tư vấn số DQEDD-PMU85-52-11 ngày 18/11/2011 |
| 04 | Đệ trình và phê duyệt Bảo lãnh ngân hàng cho 20% Giá trị hợp đồng. | 30/01//2012 | --- | Mục 6.4 – Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán trước (20%) |
| 05 | Đệ trình báo cáo thiết kế dự thảo cho gói thầu đầu tiên | 13/02/2012 | 31/12/2011 | Mục I.3.6 Biên bản thảo luận ngày 15/10/2011 |
| 06 | Báo cáo đầu kỳ | 27/12/2011 | 31/12/2011 | Mục (1), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 07 | Trình nộp Hồ sơ thanh toán giữa kỳ lần 1 cho Báo cáo đầu kỳ | 21/02/2012 | 31/12/2011 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán giữa kỳ lần 1 (10%) |
| 08 | Báo cáo đầu kỳ về khảo sát giá thay thế | 13/03/2012 | 31/12/2011 | Mục IV, TOR of RCS, Annex B, TOR Mục (9), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 09 | Đệ trình báo cáo sơ lược về tính phù hợp của hướng tuyến đề xuất | 13/03/2012 | 15/1/2012 | Mục 7, Phụ lục A, TOR Mục (8), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 10 | Rà soát và báo cáo khung thiết kế kỹ thuật | 27/02/2012 | 31/1/2012 | Mục (2), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 11 | Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật cho gói thầu đầu tiên | 30/6/2012. | 15/2/2012 | Mục I.3.6 Biên bản thảo luận ngày 15/10/2011 |
| 12 | Đệ trình và phê duyệt Báo cáo giữa kỳ, Báo cáo thiết kế cơ sở và Hồ sơ sơ tuyển. |  | 31/3/2012 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán giữa kỳ lần 2 (25%) |
| 12-1 | Báo cáo giữa kỳ (ITR) | 5/4/2012 |  |  |
| 12-2 | Báo cáo TK cơ sở (BDR) | 4/7/2012 |  |  |
| 12-3 | Hồ sơ sơ tuyển (PQD). | 29/03/2012 |  |  |
| 13 | Hoàn trả Bảo lãnh ngân hàng khi tổng mức thanh toán đạt 55% | 15/1/2013 | 31/3/2012 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện hoàn trả bảo lãnh ngân hàng |
| 14 | Đệ trình bản kế hoạch triển khai thực hiện dự án tổng thể | 14/06/2012 | 31/3/2012 | Mục B.2 Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 26/05/2011 |
| 15 | Đệ trình bản dự thảo báo cáo EIA và EMP cập nhật |  | 15/4/2012 | Mục 7, Phụ lục A, TOR Mục (8), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 15-1 | EIA | 14/06/2012 |  |  |
| 15-2 | EMP | 30/07/2012 |  |  |
| 16 | Trình nộp các báo cáo khảo sát giá thay thế |  | 15/5/2012 | Mục IV, TOR của RCS, Phụ lục B, TOR Mục (9), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 16-1 | Hòa Vang | 12/01/2013 |  |  |
| 16-2 | Điện Bàn | 27/6/2012 |  |  |
| 16-3 | Duy Xuyên | 15/01/2013 |  |  |
| 16-4 | Quế Sơn | 14/01/2013 |  |  |
| 16-5 | Thăng Bình | 19/03/2013 |  |  |
| 16-6 | Phú Ninh | 29/03/2013 |  |  |
| 16-7 | Thành phố Tam Kỳ | 20/06/2012 |  |  |
| 16-8 | Núi Thành | 21/01/2013 |  |  |
| 16-9 | Bình Sơn | 07/06/2012 |  |  |
| 16-10 | Sơn Tịnh | 07/06/2012 |  |  |
| 16-11 | Thành phố Quảng Ngãi | N/A |  |  |
| 16-12 | Tư Nghĩa | 03/01/2013 |  |  |
| 16-13 | Nghĩa Hành | 03/01/2013 |  |  |
| 16-14 | Các khu tái định cư | 15/01/2014 |  |  |
| 17 | Đệ trình 3 bộ: bản dự thảo báo cáo thiết kế, Hồ sơ sơ tuyển và Hồ sơ mời thầu cho ba gói thầu đầu tiên |  | 31/5/2012 | Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 17-1 | Gói thầu 3A |  |  |  |
| 17-1-1 | Dự thảo báo cáo thiết kế (DDR) | 30/06/2012 |  |  |
| 17-1-2 | Hồ sơ sơ tuyển(PQ) | 19/11/2011 |  |  |
| 17-1-3 | Hồ sơ mời thầu (TB) | 26/07/2012 |  |  |
| 17-2 | Gói thầu A4: |  |  |  |
| 17-2-1 | Dự thảo báo cáo thiết kế (DDR) | 15/10/2012 |  |  |
| 17-2-2 | Hồ sơ sơ tuyển (PQ) | 17/01/2012 |  |  |
| 17-2-3 | Hồ sơ mời thầu (TB) | 29/11/2012 |  |  |
| 17-3 | Gói thầu 6 |  |  |  |
| 17-3-1 | Dự thảo báo cáo thiết kế (DDR) | 11/05/2012 |  |  |
| 17-3-2 | Hồ sơ sơ tuyển (PQ) | 18/12/2013 |  |  |
| 17-3-3 | Hồ sơ mời thầu (TB) | 1/3/2013 |  |  |
| 18 | Đệ trình các bản dự thảo cuối các báo cáo EIA và EMP cập nhật |  | 15/7/2012 | Mục 7, Phụ lục A, TOR Item (8), Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 18-1 | Dự thảo cuối cùng báo cáo EIA cập nhật | EIA: 05/10/2012 |  |  |
| 18-2 | Dự thảo cuối cùng báo cáo EMP cập nhật | EMP: 3/11/2012 |  |  |
| 19 | Hoàn thành công tác thiết kế và lập hồ sơ mời thầu cho 3 gói thầu đầu tiên |  | 31/8/2012 | Mục B.2 Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 26/05/2011 |
| 19-1 | Gói thầu 3A |  |  |  |
| 19-1-1 | Dự thảo báo cáo TKKT | 5/11/2012 |  |  |
| 19-1-2 | Dự thảo hồ sơ mời thầu | 5/11/2012 |  |  |
| 19-2 | Gói thầu A4 |  |  |  |
| 19-2-1 | Dự thảo báo cáo TKKT | 15/10/2012 |  |  |
| 19-2-2 | Dự thảo hồ sơ mời thầu | 29/11/2012 |  |  |
| 19-3 | Gói thầu 6 |  |  |  |
| 19-3-1 | Dự thảo báo cáo TKKT | 18/12/2013 |  |  |
| 19-3-2 | Dự thảo hồ sơ mời thầu | 1/3/2013 |  |  |
| 20 | Đệ trình và phê duyệt Báo cáo tiến độ tháng số 9, Báo cáo thiết kế kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu của 3 gói thầu đầu tiên. |  | 15/9/2012 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán giữa kỳ lần 3 (20%) |
| 20-1 | Báo cáo tháng số.9 | 05/09/2012 |  |  |
| 20-2 | Gói thầu 3A |  |  |  |
| 20-2-1 | Phê duyệt hồ sơ TKKT | 5/11/2012 |  |  |
| 20-2-2 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu | 5/11/2012 |  |  |
| 20-3 | Gói thầu A4 |  |  |  |
| 20-3-1 | Phê duyệt hồ sơ TKKT | 15/10/2012 |  |  |
| 20-3-2 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu | 29/11/2012 |  |  |
| 20-4 | Gói thầu 6 |  |  |  |
| 20-4-1 | Phê duyệt hồ sơ TKKT | 18/12/2013 |  |  |
| 20-4-2 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu | 1/3/2013 |  |  |
| 21 | Khởi công gói thầu đầu tiên | 19/5/2013 | 30/9/2012 | Mục I.1 Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 15/10/2011 Mục 3.3.1 của TOR |
| 22 | Trình nộp đầy đủ các hồ sơ TKKT, sơ tuyển, mời thầu cho toàn dự án |  | 30/11/2012 | Phụ lục B: Các yêu cầu báo cáo |
| 22-1 | Gói thầu 1 |  |  |  |
| 22-1-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 14/06/2013 |  |  |
| 22-1-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 02/05/2012 |  |  |
| 22-1-3 | Hồ sơ mời thầu | 05/9/2013 |  |  |
| 22-2 | Gói thầu 2 |  |  |  |
| 22-2-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 13/06/2013 |  |  |
| 22-2-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 02/05/2012 |  |  |
| 22-2-3 | Hồ sơ mời thầu | 26/8/2013 |  |  |
| 22-3 | Gói thầu 3A |  |  |  |
| 22-3-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 30/06/2012 |  |  |
| 22-3-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 19/11/2012 |  |  |
| 22-3-3 | Hồ sơ mời thầu | 26/07/2012 |  |  |
| 22-4 | Gói thầu 3B |  |  |  |
| 22-4-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 22/04/2013 |  |  |
| 22-4-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 02/05/2012 |  |  |
| 22-4-3 | Hồ sơ mời thầu | 12/7/2013 |  |  |
| 22-5 | Gói thầu 4 |  |  |  |
| 22-5-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 25/06/2013 |  |  |
| 22-5-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 12/05/2012 |  |  |
| 22-5-3 | Hồ sơ mời thầu | 25/11/2013 |  |  |
| 22-6 | Gói thầu 5 |  |  |  |
| 22-6-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 20/03/2013 |  |  |
| 22-6-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 11/05/2012 |  |  |
| 22-6-3 | Hồ sơ mời thầu | 5/8/2013 |  |  |
| 22-7 | Gói thầu 6 |  |  |  |
| 22-7-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 18/12/2012 |  |  |
| 22-7-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 11/05/2012 |  |  |
| 22-7-3 | Hồ sơ mời thầu | 01/03/2013 |  |  |
| 22-8 | Gói thầu 7 |  |  |  |
| 22-8-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 07/02/2013 |  |  |
| 22-8-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 12/05/2012 |  |  |
| 22-8-3 | Hồ sơ mời thầu | 17/7/2013 |  |  |
| 22-9 | Gói thầu A1 |  |  |  |
| 22-9-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 24/04/2013 |  |  |
| 22-9-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 04/04/2012 |  |  |
| 22-9-3 | Hồ sơ mời thầu | 9/10/2013 |  |  |
| 22-10 | Gói thầu A2 |  |  |  |
| 22-10-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 21/03/2012 |  |  |
| 22-10-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 06/04/2012 |  |  |
| 22-10-3 | Hồ sơ mời thầu | 30/09/2013 |  |  |
| 22-11 | Gói thầu A3 |  |  |  |
| 22-11-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 24/5/2013 |  |  |
| 22-11-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 13/04/2012 |  |  |
| 22-11-3 | Hồ sơ mời thầu | 11/10/2013 |  |  |
| 22-12 | Gói thầu A4 |  |  |  |
| 22-12-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 15/10/2012 |  |  |
| 22-12-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 17/01/2012 |  |  |
| 22-12-3 | Hồ sơ mời thầu | 25/6/2013 |  |  |
| 22-13 | Gói thầu A5 |  |  |  |
| 22-13-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 28/12/2013 |  |  |
| 22-13-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 13/04/2012 |  |  |
| 22-13-3 | Hồ sơ mời thầu | 21/11/2013 |  |  |
| 22-14 | Gói thầu13 |  |  |  |
| 22-14-1 | Trình nộp hồ sơ Thiết kế | 9/5/2013 |  |  |
| 22-14-2 | Hồ sơ sơ tuyển | Không áp dụng |  |  |
| 22-14-3 | Hồ sơ mời thầu | Không áp dụng |  |  |
| 22-15 | Gói thầu 14A |  |  |  |
| 22-15-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 06/11/2013 |  |  |
| 22-15-2 | Hồ sơ sơ tuyển | 19/11/2013 |  |  |
| 22-15-3 | Hồ sơ mời thầu | Đang chuẩn bị |  |  |
| 22-16 | Gói thầu 14B |  |  |  |
| 22-16-1 | Trình nộp hồ sơ TKKT | 21/11/2013 |  |  |
| 22-16-2 | Hồ sơ sơ tuyển | Không áp dụng |  |  |
| 22-16-3 | Hồ sơ mời thầu | Đang chuẩn bị |  |  |
| 23 | Trình nộp và phê duyệt TKKT và Hồ sơ mời thầu của các gói thầu còn lại, Báo cáo hoàn thiện dự án dự thảo lần cuối và đáp ứng hoàn thiện các công việc sau: - Rà soát và cập nhật EIA, EMP, EMDP, RAP - Phương án và kế hoạch thi công - Lập kế hoạch thực hiện - Nghiên cứu và thiết kế hệ thống ITS và hệ thống thu phí - Dự toán chi phí - Vận hành và bảo dưỡng đường cao tốc |  | 30/11/2012 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán giữa kỳ lần 4 (15%) |
| 23-1 | Approval of Detailed Design Report |  |  |  |
| 23-1-1 | PKG 1 | 21/08/2013 |  |  |
| 23-1-2 | PKG 2 | 15/08/2013 |  |  |
| 23-1-3 | PKG 3A | 23/11/2012 |  |  |
| 23-1-4 | PKG 3B | 05/06/2013 |  |  |
| 23-1-5 | PKG 4 | 25/10/2013 |  |  |
| 23-1-6 | PKG 5 | 14/06/2013 |  |  |
| 23-1-7 | PKG 6 | 09/07/2013 |  |  |
| 23-1-8 | PKG 7 | 09/07/2013 |  |  |
| 23-1-9 | PKG A1 | 20/08/2013 |  |  |
| 23-1-10 | PKG A2 | 09/07/2013 |  |  |
| 23-1-11 | PKG A3 | 20/08/2013 |  |  |
| 23-1-12 | PKG A4 | 08/03/2013 |  |  |
| 23-1-13 | PKG A5 | 20/08/2013 |  |  |
| 23-1-14 | PKG 13 A/B/C |  |  |  |
| 23-1-15 | PKG 14 A | 16/06/2014 |  |  |
| 23-1-16 | PKG 14 B | 16/06/2014 |  |  |
| 23-2 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu |  |  |  |
| 23-2-1 | PKG 1 | 06/09/2013 |  |  |
| 23-2-2 | PKG 2 | 28/08/2013 |  |  |
| 23-2-3 | PKG 3A | 08/01/2013 |  |  |
| 23-2-4 | PKG 3B | 25/07/2013 |  |  |
| 23-2-5 | PKG 4 | 13/12/2013 |  |  |
| 23-2-6 | PKG 5 | 27/09/2013 |  |  |
| 23-2-7 | PKG 6 | 27/09/2013 |  |  |
| 23-2-8 | PKG 7 | 27/09/2013 |  |  |
| 23-2-9 | PKG A1 | N/A |  |  |
| 23-2-10 | PKG A2 |  |  |  |
| 23-2-11 | PKG A3 |  |  |  |
| 23-2-12 | PKG A4 | 24/06/2013 |  |  |
| 23-2-13 | PKG A5 | 26/03/2014 |  |  |
| 23-2-14 | PKG A1-A2-A3 | 31/12/2013 |  |  |
| 23-2-15 | PKG 13 A/B/C | Tư vấn giám sát sẽ chuẩn bị |  |  |
| 23-2-16 | PKG 14 A |  |  |  |
| 23-2-17 | PKG 14 B |  |  |  |
| 23-3 | Dự thảo cuối cùng Báo cáo hoàn thành dự án | 15/12/2014 |  |  |
| 23-4 | Phê duyệt cập nhật EIA | 10/07/2013 |  |  |
| 23-5 | Phê duyệt cập nhật EMP | 10/07/2013 |  |  |
| 23-6 | Biện pháp thi công |  |  |  |
| 23-6-1 | PKG 1 | 25/10/2013 |  |  |
| 23-6-2 | PKG 2 | 21/10/2013 |  |  |
| 23-6-3 | PKG 3A | 11/3/2013 |  |  |
| 23-6-4 | PKG 3B | 12/9/2013 |  |  |
| 23-6-5 | PKG 4 | 8/2/2014 |  |  |
| 23-6-6 | PKG 5 | 2/11/2013 |  |  |
| 23-6-7 | PKG 6 | 14/11/2013 |  |  |
| 23-6-8 | PKG 7 | 7/11/2013 |  |  |
| 23-6-9 | PKG A1 | 29/10/2013 |  |  |
| 23-6-10 | PKG A2 | 3/9/2013 |  |  |
| 23-6-11 | PKG A3 | 9/1/2014 |  |  |
| 23-6-12 | PKG A4 | 11/5/2013 |  |  |
| 23-6-13 | PKG A5 | 18/4/2013 |  |  |
| 23-7 | Chương trình thực hiện | 4/12/2012 |  |  |
| 23-8 | Thiết kế hệ thống ITS và thu phí | 12/02/2014 |  |  |
| 23-9 | Dự toán |  |  |  |
| 23-9-1 | PKG 1 | 25/10/2013 |  |  |
| 23-9-2 | PKG 2 | 29/10/2013 |  |  |
| 23-9-3 | PKG 3A | 28/2/2013 |  |  |
| 23-9-4 | PKG 3B | 27/9/2013 |  |  |
| 23-9-5 | PKG 4 | 24/1/2014 |  |  |
| 23-9-6 | PKG 5 | 8/11/2013 |  |  |
| 23-9-7 | PKG 6 | 14/11/2013 |  |  |
| 23-9-8 | PKG 7 | 7/11/2013 |  |  |
| 23-9-9 | PKG A1 | 24/1/2014 |  |  |
| 23-9-10 | PKG A2 | 20/1/2014 |  |  |
| 23-9-11 | PKG A3 | 2/1/2014 |  |  |
| 23-9-12 | PKG A4 | 27/8/2013 |  |  |
| 23-9-13 | PKG A5 | 15/4/2013 |  |  |
| 23-9-14 | PKG 13 A/B/C |  |  |  |
| 23-9-15 | PKG 14 A | 07/07/2014 |  |  |
| 23-9-16 | PKG 14 B | 07/07/2014 |  |  |
| 23-10 | Vận hành và bảo dưỡng cao tốc | 12/02/2014 |  |  |
| 24 | Khởi công gói thầu thứ 2 đến gói thầu thứ 5 | A4:24/22/2013 | Cứ 2 tháng/1 gói thầu | Mục I.1 Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 15/10/2011 |
| 25 | Khởi công gói thầu thứ 6 đến gói thầu cuối cùng | Chưa. | Cứ 2 tháng/1 gói thầu |  |
| 26 | Đệ trình và phê duyệt Báo cáo hoàn thành dự án cuối cùng. | Đang chuẩn bị | 31/1/2013 | Mục 6.4 Các điều kiện đặc biệt của hợp đồng Điều kiện thanh toán lần cuối (10%) |

# Phần B: Các công việc đã thực hiện theo TOR

# RÀ SOÁT CÁC BÁO CÁO TRƯỚC VÀ THIẾT LẬP KHUNG THIẾT KẾ DỰ ÁN (TOR 3.2)

## Rà soát các Báo cáo trước

Tư vấn đã trình nộp các Báo cáo rà soát theo như Bảng 4.1. Các kết quả rà soát và thảo luận liên quan đã được thực hiện nhằm thực hiện tiếp “Bước lập TK cơ sở”.

Bảng 4.1  Báo cáo rà soát

| TT. | Tiêu đề báo cáo | Ngày trình | Cập nhất | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo rà soát các nghiên cứu trước (xây dựng) | 27/2/2012 | R1 (23/3/2012) | --- |
| 2 | Báo cáo sơ lược xem xét các vấn đề về môi trường | 13/3/2012 | R1 (25/3/2012) | --- |
| 3 | Báo cáo rà soát các nghiên cứu trước (ITS) | 31/10/2012 | --- | --- |
| 4 | Báo cáo rà soát các nghiên cứu trước (O&M) | 1/11/2012 | --- | -- |
| 5 | Hoàn thiện hướng tuyến cao tốc | 19/5/2012 | --- | -- |

## Thiết lập khung thiết kế kỹ thuật

Tư vấn đã trình khung thiết kế kỹ thuật và khung này được tiếp tục sử dụng trong giai đoạn thiết kế :

Bảng 4.2  Khung thiết kế kỹ thuật

| TT. | Tiêu đề báo cáo | Ngày trình | Cập nhất | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục các tiểu chuẩn kỹ thuật (xây dựng) | 29/11/2011 | --- | --- |
| 2 | Danh mục các tiểu chuẩn kỹ thuật (ITS) – Báo cáo tiêu chuẩn thiết kế | 2/11/2012 | --- | --- |
| 3 | Danh mục các tiểu chuẩn kỹ thuật (O&M) – Báo cáo tiêu chuẩn thiết kế | 23/10/2012 | --- | --- |
| 4 | Tiêu chuẩn thiết kế hình học | 27/2/2012 | 27/3/2012 | 20/3/2012 |
| 5 | Tiêu chuẩn thiết kế cầu | 18/1/2012 | --- | -- |
| 6 | Các mặt cắt ngang điển hình | 18/4/2012 | --- | --- |
| 7 | Mẫu hồ sơ sơ tuyển, Biểu khối lượng, Dự toán | 19/3/2012 | --- | --- |

## Các tiêu chuẩn kỹ thuật

### Công trình xây dựng

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng  cho dự án đã được phê duyệt nhiều lần theo các Quyết định sau:

- Quyết định số 362/QD-BGTVT ngày 20/02/2009,

- Quyết định số 727/QD-BGTVT ngày 06/04/2012,

Cuối cùng, Quyết định số 994/QD-BGTVT ngày 16/04/ 2013, đã cập nhật các phê duyệt trước như thể hiện trong  Bảng 4.3.

Bảng 4.3   Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

| TT | Tên Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn được Bộ GTVT phê duyệt theo QĐ số 362/QD-BGTVT ngày 20/2/2009 và QĐ số 727/QD-BGTVT ngày 6/4/2013 | Các tiêu chuẩn thay thế theo Quyết định số 994/QD-BGTVT ngày 16/04/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu | 22TCN 249-1998 | TCVN 8819:2011 |
| 2 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu | 22TCN 334-2006 | TCVN 8859:2011 |
| 3 | Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu | 22TCN 271-2001 | TCVN 8863:2011 |
| 4 | Mặt đường ô tô– Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m | 22TCN 16-1979 | TCVN 8864:2011 |
| 5 | Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số gồ ghề quốc tế IRI | 22TCN 277-2001 | TCVN 8865:2011 |
| 6 | Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm | 22TCN 278-2001 | TCVN 8866:2011 |
| 7 | Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | 22TCN 251-1998 | TCVN 8867:2011 |
| 8 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | 22TCN 237-2001 | QCVN 41:2012/BGTVT |
| 9 | Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm. | TCVN4195:1995 | TCVN4195:2012 |
| 10 | Đất xây dựng – Các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm. | TCVN4202:1995 | TCVN4202:2012 |
| 11 | Đất xây dựng – Phương pháp lấy bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | TCVN2683:1991 | TCVN2683:2012 |
| 12 | Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu. | TCXDVN 326:2004 | TCVN 9395:2012 |
| 13 | Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm. | TCXDVN 358:2005 | TCVN 9396:2012 |
| 14 | Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc. | TCXDVN 269:2002 | TCVN 9393:2012 |
| 15 | Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | 22TCN 245-1998 | TCVN 8858:2011 |
| 16 | Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thử. | 22TCN 283-2002 | TCVN 8791:2011 |
| 17 | PSơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | 22TCN 235-97 | TCVN8789:2011 |
| 18 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu | 22TCN 253-98 | TCVN8790:2011 |
| 19 | Sơn và lớp phủ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên | 22TCN 300-02 | TCVN8785-1:2011 TCVN8785-14:2011 |
| 20 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu | TCXDVN 390:2007 | TCVN 9115:2012 |
| 21 | Ống cống BTCT thoát nước | TCXDVN 372:2006 | TCVN 9113:2012 |
| 22 | Cống hộp bê tông cốt thép | TCXDVN 392:2007 | TCVN 9116:2012 |
| 23 | Sản phẩm bê tông dự ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu | TCXDVN 389:2007 | TCVN 9114:2012 |
| 24 | Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCXDVN 326:2004 | TCVN 9395:2012 |
| 25 | Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông | TCXDVN 358:2005 | TCVN 9396:2012 |
| 26 | Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền | TCVN 6016:1995 | TCVN 6016:2001 |
| 27 | Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 2682 – 1999 | TCVN 2682 - 2009 |
| 28 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 2660 – 1987 | TCVN 6260 - 2009 |
| 29 | Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:1987 | TCXDVN 4506:2012 |
| 30 | Bê tông nặng – Phương pháp không phá hủy sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén | TCXD 171-1989 | TCVN 9335:2012 |
| 31 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu | TCXD 303-2006 | TCVN 9397-2:2012 TCVN 9397-3:2012 |
| 32 | Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCXDVN 305-2004 | TCVN 9395-2012 |
| 33 | Bitum – Phương pháp thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý | 22TCN 279-01 | TCVN 7493:2005 ÷TCVN 7405:2005 |
| 34 | Bitum – Phương pháp lấy mẫu | 22TCN 231-96 | TCVN 7494:2005 |
| 35 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | TCXD25:1991 | TCVN 9207:2012 |
| 36 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | TCXD27:1991 | TCVN 9206:2012 |
| 37 | Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCXDVN 46:2007 | TCVN 9385:2012 |
| 38 | Phụ gia hóa học cho bê tông | TCXDVN 325-2004 | TCVN 8826:2011 |
| 39 | Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391:2007 | TCVN 8828:2011 |
| 40 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCXDVN 313:2004 | TCVN 9345:2012 |
| 41 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì | TCXDVN 318:2004 | TCVN 9343 |

### Công trình hệ thống giao thông thông minh ITS

Tiêu chuẩn thiết kế công trình hệ thống ITS được áp dụng cho dự án theo Quyết định số270/QD-BGTVT ngày 29/01/2013.

Bảng 4.4   Tiêu chuẩn thiết kế công trình hệ thống ITS

| STT | TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG | MÃ HIỆU |
| --- | --- | --- |
| I | ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG |  |
| 1 | Kiến trúc mẫu tham chiếu cho bộ phận ITS | ISO 14813 |
| 2 | Hệ thống điều khiển và thông tin giao thông – Yêu cầu đăng ký số liệu và thư mục số liệu trung tâm ITS/TICS. | ISO 14817:2002 |
| 3 | Hệ thống thông tin và điều khiển giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm hệ thống thông tin và điều khiển giao thông – Phần 1: các yêu cầu định nghĩa thông báo | ISO 14827-1:2005 |
| 4 | Hệ thống điều khiển và thông tin giao thông - Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm về hệ thống kiểm soát và thông tin giao thông - Phần 2: DATEX-ASN | ISO 14827-2:2005 |
| 5 | Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu bằng kết nối modules bên đường – Phần 1: Nguyên tắc chung và khung tài liệu cho các mẫu ứng dụng | ISO 15784-1:2008 |
| 6 | Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu bằng kết nối modules bên đường – Phần 2: Mẫu ứng dụng - SNMP | ISO 15784-2:2008 |
| 7 | Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu bằng kết nối module bên đường – Phần 3: Trao đổi thông tin mẫu ứng dụng (AP-DATEX) | ISO 15784-3:2008 |
| II | ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THU PHÍ |  |
| 1 | Công nghệ thông tin – chỉ dẫn kỹ thuật và chuẩn hóa các phần tử dữ liệu | ISO/IEC 11179 |
| 2 | ITS – Thông tin chuyên dụng tầm ngắn (DSRC) tại băng tần 5.8GHz. | ITU-R M.1453-2 |
| 3 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Thông tin chuyên dụng tầm ngắn (DRSC) – Lớp ứng dụng | ISO 15628 |
| 4 | Hệ thống DSRC | ARIB STD-T75 |
| 5 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Định nghĩa giao diện ứng dụng thu phí điện tử cho DRSC | ISO 14906 |
| 6 | Thu phí điện tử - Định nghĩa giao diện đối với tài khoản gắn trên xe sử dụng thẻ vi mạch (ICC) | ISO/TS 25110 |
| 7 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Thu phí điện tử (EFC) – Cấu trúc hệ thống đối với các dịch vụ giao thông liên quan đến xe | ISO 17573 |
| 8 | Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch không tiếp xúc – Thẻ không tiếp xúc – Phần 1: Đặc điểm vật lý | ISO/IEC 14443-1 |
| 9 | Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch không tiếp xúc - Thẻ không tiếp xúc – Phần 2: cường độ tần số vô tuyến và giao diện tín hiệu | ISO/IEC 14443-2 |
| 10 | Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch không tiếp xúc - Thẻ không tiếp xúc – Phần 3: Khởi động và chống va chạm | ISO/IEC 14443-3 |
| 11 | Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch không tiếp xúc - Thẻ không tiếp xúc – Phần 4: Giao thức truyền | ISO/IEC 14443-4 |
| 12 | Thẻ nhận dạng – Thẻ vi mạch – Phần 4: Tổ chức, an ninh và các lệnh hoán đổi | ISO/IEC 7816-4 |
| 13 | Công nghệ thông tin – Trao đổi viễn thông và thông tin giữa các hệ thống – Truyền thông trường gần – Giao diện và giao thức (NFCIP-1) | ISO/IEC 18092 |
| 14 | Phân loại các điều kiện môi trường – Phần 3: Phân loại các nhóm thông số môi trường và các điều kiện khắc nghiệt ngoài trời – Phần 4: Sử dụng ổn định tại các vị trí ngoài trời (không được bảo vệ khỏi các tác động của thời tiết). | IEC 60721-3-4 |
| 15 | Phân loại các điều kiện môi trường – Phần 3: Phân loại các nhóm thông số môi trường và các điều kiện khắc nghiệt ngoài trời – Phần 5: Trang bị các phương tiện di chuyển trên mặt đất | IEC 60721-3-5 |
| 16 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Xe tự động và nhận diện thiết bị - Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống | ISO 14815 |
| 17 | Kiểm tra môi trường. Phần 1: Tổng thể và hướng dẫn | IEC 60068-1 |
| 18 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Thu phí điện tử - Quy trình kiểm tra đối với người sử dụng và thiết bị cố định – Phần 1: Mô tả quy trình kiểm tra | ISO/TS 14907-1 |
| 19 | Thông tin và truyền tin trong giao thông đường bộ - Thu phí điện tử - Quy trình kiểm tra đối với người sử dụng và thiết bị cố định – Phần 2: Kiểm tra tương thích đối với giao diện ứng dụng đơn vị trên phương tiện vận chuyển. | ISO/TS 14907-2 |
| III | ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC |  |
| 1 | 8802:2000 (ISO/IEC) (ANSI/IEEE Std 802.3 2000 Edition): Công nghệ thông tin truyền thông và trao đổi thông tin giữa các hệ thống – Mạng khu vực và nội bộ cho các thiết bị - Phần 3: Hệ đa truy cập cảm nhận sóng mang với cơ chế phát hiện xung đột (CSMA/CD). Giao thức truy cập và chỉ dẫn kỹ thuật lớp vật lý. | Ethernet |
| 2 | - IEEE 802.3u-1995 IEEE: Tiêu chuẩn cho mạng khu vực và nội bộ: Bổ sung cho Giao thức truy cập và chỉ dẫn kỹ thuật lớp vật lý của CSMA/CD: Các tham số cho điều khiển truy cập phương tiện (MAC), tầng vật lý, thiết bị kết nối trung gian và thiết bị lặp lại ở tốc độ 100Mb/s, cáp xoắn 100Babộ (Các mục từ 21 đến 30) (ANSI) - EIA/TIA568B (AT and T-258A): Tiêu chuẩn cho cáp viễn thông thương mại, 1991. | Fast Ethernet |
| 3 | - IEEE 802.3ab: Các quy định cho tầng vật lý phụ như PCS – Physical coding sublayer, PMA – Physical medium attachment và cho môi trường truyền dẫn cáp xoắn 1000BASE-T - IEEE 802.3z: Các tham số cho điều khiển truy cập phương tiện (MAC), tầng vật lý, thiết bị lặp lại và các tham số cho điều khiển cho vận hành ở tốc độ 1000Mb/s. | Gigabit Ethernet |
| 4 | - RFC 959: Giao thức truyền tập tin, J.Postel, J.K.Reynolds, 01/10/1985 - RFC 1350: Giao thức truyền tập tin đơn giản (sửa đổi lần 2), K.Sollins, July 1992 (TFTP) | FTP |
| 5 | - RFC 1945: Giao thức truyền tải siêu văn bản – HTTP/1.0.R.Fielding, H.Frystyk, T.Berners-Lee, tháng 5 năm 1996 - RFC 2068: Giao thức truyền tải siêu văn bản-HTTP/1.1.R.Feilding, J.Mogul, H.Frystyk, T.Berners-Lee, tháng 1 năm 1997 (tình trạng: chuẩn đề xuất) - RFC 2616: giao thức truyền tải siêu văn bản/1.1 tháng 6/1999 - RFC 2617: Các xác thực cho HTTP: xác thực cơ bản và phân loại truy cập, tháng 6 - 1999 | HTTP |
| 6 | - RFC 791: Giao thức Internet. J.Postel.01/09/1981 | IP |
| 7 | - RFC 1661: Giao thức Point-to-Point (PPP), W.Simpon, 6/1994 | PPP |
| 8 | - RFC 1157: Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP), J.D.Case, M.Fedor, M.L.Schoffstall, C.Davin, 01/05/1990 | SNMP |
| 9 | - RFC 793: Giao thức quản lý truyền dẫn. J.Postel. 01/09/1981 | TCP |
| 10 | - RFC 768: Giao thức gói dữ liệu người dùng. J.Postel.28/08/1980 | UDP |
| 11 | - ISO/IEC 144916-1:1999: Công nghệ thông tin-Mã hóa các đối tượng hình ảnh và âm thanh – Phần 1: Hệ thống - ISO/IEC 144916-2:1999: Công nghệ thông tin-Mã hóa các đối tượng hình ảnh và âm thanh – Phần 2: Hình - ISO/IEC 144916-2:1999: Công nghệ thông tin-Mã hóa các đối tượng hình ảnh và âm thanh – Phần 3: Tiếng - ISO/IEC 14496-10:2003: Công nghệ thông tin-Mã hóa các đối tượng hình ảnh và âm thanh – Phần 10: Mã hóa hình theo kỹ thuật mới | MPEG4 |
| 12 | - ITU-T G 652: Các đặc tính của cáp và sợi quang đơn mode - ITU-T G 655: Các đặc tính sợi và cáp quang đơn mode không tán sắc | FOC |
| 13 | Công trình ngoại vi viễn thông – Quy định kỹ thuật | TCN 68-254:2006 |
| 14 | Cống, bể cáp và tủ đấu cáp – Yêu cầu kỹ thuật | TCN 68-153:1995 |
| 15 | Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm | TCN 68-144:1995 |
| 16 | Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Tiêu chuẩn kỹ thuật | TC.VNPT-06:2003 |
| 17 | Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang | TCN 68-178:1999 |

### Các tiêu chuẩn bổ sung

Ngoài các tiêu chuẩn đã nêu ở trên, các tiêu chuẩn bổ sung sau đây theo Bảng 4.5, cũng được áp dụng trong thiết kế .

Bảng 4.5   Các tiêu chuẩn thiết kế bổ sung

| TT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường | TCVN 8821-2011 |
| 2 | Thép cốt bê tông – mối nối bằng ống ren. | TCVN 8163:2009 |
| 3 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng | TCXDVN 290:2002 |
| 4 | Tiêu chuẩn kỹ thuật Vữa xi măng đông kết trong nước, đóng gói khô (không co ngót) | ASTM C1107 |
| 5 | Vật liệu, thiết bị và quy trình trộn hỗn hợp tiêu chuẩn và lập bảng lưu hóa tiêu chuẩn – Đánh giá cao su thiên nhiên dành cho gối cầu | ASTM D3182÷D3190; D3192 |
| 6 | Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ | TCVN 7887:2008 |
| 7 | Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông | Quyết định số 3230/QD-BGTVT ngày 14/12/2012. |
| 8 | Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | Quyết định số1951/QD-BGTVT ngày 17/08/2012. |
| 9 | Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm thép cứng | TCVN 8861:2001 |
| 10 | Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 33:2006 |
| 11 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2010/BXD |
| 12 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756:1989 |
| 13 | Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử | TCVN 8871-1:2011- TCVN 8871-6:2011 |
| 14 | Sơn tín hiệu giao thông | TCVN 8786:2011 TCVN 8788:2011 |
| 15 | Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 16 | Bê tông nhựa – Phương pháp thử | TCVN 8860-1:2011- TCVN 8860-12:2011 |
| 17 | Trạm trộn bê tông nhựa nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra | 22TCN 255-99 |
| 18 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436-2012 |
| 19 | Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit | TCVN 8816:2011 |
| 20 | Nhũ tương nhựa đường | TCVN 8817-1:2011 - TCVN 8817-15:2011 |
| 21 | Nhựa đường lỏng | TCVN 8818-1:2011 - TCVN 8818-5:2011 |

# THIẾT KẾ CƠ SỞ (BỔ SUNG VÀO TOR)

## Thiết kế bổ sung

Như đã nêu trong đoạn 22 kể trên, Tư vấn đã thực hiện  “Thiết kế cơ sở” -gọi là “Cập nhật F/S” sau khi nhận diện các điểm khống chế đặc biệt trong bước “Rà soát các nghiên cứu trước” mà đã bị bỏ sót trong Nghiên cứu khả thi của TEDI (Tháng 4/2010). Tư vấn bổ sung toàn diện Báo cáo nghiên cứu khả thi của TEDI và trình “Báo cáo thiết kế cơ sở” bao gồm cả việc hoàn thiện hướng tuyến, vị trí và loại nút giao, mặt cắt ngang điển hình và các loại cầu.

Có 12 điểm bổ sung lớn trong thiết kế so với Nghiên cứu khả thi của TEDI (Tháng 4/2010), trong giai đoạn TKCS, như thể hiện trong Bảng 5.1

Bảng 5.1  Những điểm bổ sung chính so vớiTEDI F/S (2010)

| TT. | Phạm vi thiết kế | Bổ sung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hướng tuyến | - 11 đoạn của hướng tuyến đã được bổ sung theo khống chế thiết kế mới được nhận diện . Tổng chiều dài của cao tốc cập nhật là 131,2km ngắn hơn trong nghiên cứu F/S là 300m. |
| 2 | Mặt cắt ngang điển hình | - Mặt cắt ngang điển hình được nghiên cứu đầy đủ và mặt cắt ngang điển hình cần thiết cho i) Tuyến chính, ii) Đường nối, iii) Đường nhánh trong nút giao và iv) đường ngang được xác định. |
| 3 | Kết cấu mặt đường | - Quyết định áp dụng kết cấu ATB (10cm) cho toàn cao tốc. |
| 4 | Mực nước cao thiết kế (DHWL) | - Mực nước cao thiết kế (DHWL) được xác định cho từng đoạn thủy văn của toàn bộ tuyến bao gồm cả các đoạn cải tuyến. Mực nước cao thiết kế DHWLs sửa đổi thấp hơn so với DHWL của F/S ở một số đoạn và cao hơn ở một số đoạn khác. |
| 5 | Trắc dọc | - Theo các tiêu chuẩn thiết kế được phê duyệt, khống chế thiết kế dọc đã được nghiên cứu đầy đủ bao gồm mực nước cao thiết kế, tĩnh không yêu cầu cho từng đường ngang và đường thủy, v.v. . Trắc dọc tối thiểu hóa chi phí đã được thiết kế sau khi thực hiện nghiên cứu phương án cho nhiều đoạn. |
| 6 | Các nút giao | - Tiêu chuẩn thiết kế để thiết kế nút giao được bổ sung. Cơ bản phạm vi các nút giao thu hẹp lại bằng cách giảm tốc độ thiết kế các đường nhánh và giảm bản kinh vòng. Biện pháp thi công phân kỳ áp dụng cho nút giao Túy Loan và nút giao Bình Sơn. |
| 7 | Cầu/cầu cạn | - Tất cả các điều kiện và yêu cầu hiện trường đã được cập nhật theo kết quả khảo sát hiện trường, nghiên cứu thủy văn và thủy lực, địa chất, yêu cầu về tĩnh không và .v. .Kết quả giảm đi hơn 20 cầu với chiều dài 3.500 và được thay bằng các cống chui dân sinh hoặc cống hộp. |
| 8 | Hầm | - Vị trí của hướng tuyến hầm dịch chuyển 200m về phía Tây nhằm tránh trường học, đền thờ và chùa. Cao độ của hầm cũng được hạ thấp gần 3m so với FS, với giao cắt lập thể hướng tuyến tránh đắp cao tại các đoạn dẫn. Kết quả chiều dài của hầm là 556m về hướng Đông và 515m về hướng Tây. Trong F/S, chiều dài cả hai đường là 540m . - Chiều rộng bên trong hầm tăng lên thành 13.05m từ 12.75m để bảo đảm bố trí làn cho tốc độ 120km/h |
| 9 | Đất yếu | - Các đoạn đất yếu mới được phát hiện và yêu cầu các biện pháp xử lý bổ sung. Bảng 5.2 Đất yếu được xác nhận trong giai đoạn TK cơ sở Gói thầu; F/S; B/D. 1; 3.14 km; 5.62 km. 2; 1.05 km; 5.61 km. A2; -; 4.46 km. A3; -; 2.50 km. Tổng; 4.19 km; 18.19 km (+14.00 km). Tổng chiều dài các đoạn đất yếu dài hơn số liệu trên trong thời gian thực hiện TKKT |
| 10 | Bảo vệ mái dốc tại các đoạn đào sâu | - 29 đoạn đào sâu (H>12m, L>100m) được nhận diện và phương pháp bảo vệ mái dốc cho từng đoạn đã được nghiên cứu. |
| 11 | Các kết cấu cắt ngang đường | - Tất cả các kết cấu ngang đường- đường bộ và cả đường thủy đã được kiểm tra và cập nhật: Cống chui dân sinh (Phương tiện và người giao thông): 126 Cầu vượt: 11 Đường thủy: 186 |
| 12 | O&M | - Vị trí các nhà O&M được sửa đổi nhằm tránh các khống chế thiết kế mới được nhận diện trong khảo sát địa hình chi tiết. |

## Khối lượng công việc cập nhật

Khối lượng công việc cập nhật sau khi có bổ sung thiết kế như trên.

Khối lượng công tác đất giảm do thu hẹp dải phân cách giữa và cải thiện tuyến dọc.

Nhiều cầu được thay bằng cống chui dân sinh hoặc cống đường thủy.

Bảng 5.3   Khối lượng công việc cập nhật

| TT. | Hạng mục công việc | Tăng/Giảm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đất Đào: Đắp: | - 3.700.000m3 (30%) - 3.000.000m3 (13%) |
| 2 | Mặt đường |  |
| 3 | Xử lý đất yếu | + 14 km (334%) |
| 4 | Cống chui dân sinh | + 5 nos. (4%) |
| 5 | Cầu Cầu qua sông lớn Các cầu khác | + 58m (2%) - 3.740m (29%) |
| 6 | Cống đường thủy | + 76 nos. (93%) |
| 7 | Hầm | - 9m (1%) |

## Thay đổi tổng mức do các chỉnh sửa chính trong thiết kế

Thay đổi tổng mức do các chỉnh sửa chính trong thiết kế được tóm tắt trong Bảng 5.4. Chỉnh sửa thiết kế giảm tổng mức đầu tư  560 tỉ đồng tương đương 27 triệu đô la Mỹ .

Bảng 5.4   Thay đổi tổng mức do các chỉnh sửa chính trong thiết kế

| TT. | Phạm vi thiết kế | Thay đổi tổng mức (Tỉ đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hướng tuyến | -100 |
| 2 | Mặt cắt ngang | -200 |
| 3 | Kết cấu mặt đường | +600 |
| 4 | Mực nước cao thiết kế (DHWL) | - |
| 5 | Trắc dọc | - |
| 6 | Nút giao | -220 |
| 7 | Cầu/cầu cạn | -1200 |
| 8 | Hầm | - |
| 9 | Xử lý đất yếu | +200 |
| 10 | Bảo vệ mái dốc tại các đoạn đào sâu | +200 |
| 11 | Các kết cấu ngang đường | +160 |
| 12 | O&M | - |
|  | Tổng | -560 |
| (Theo đơn giá FS) |  |  |

# thiết kế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu (TOR 3.3)

## Phân chia gói thầu (TOR 3.3.1)

Kế hoạch đấu thầu đoạn JICA bao gồm cả việc phân chia các gói thầu đã được Bộ GTVT phê duyệt theo Quyết định số 1688/QD-BGTVT ngày 28/07/2011. Kế hoạch đấu thầu đoạn Ngân hàng thế giới cũng đã được phê duyệt theo  Quyết định số 1423/QD-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm  2011.

Vào tháng 12/2011, Tư vấn đã trình kế hoạch đấu thầu nhiều lần. Sau nhiều lần thảo luận với PMU85/VEC, phân chia các gói thầu đã được hoàn thiện theo Bảng 2.2 ở trên và Tư vấn đã trình theo thư số  DQEDD-PMU85-77-11 ngày 15/12/2011.

## Khảo sát và điều tra (TOR 3.3.2)

### Thu thập dữ liệu (TOR 3.3.2 (1))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (1), Tư vấn đã thực hiện thu thập dữ liệu như trong Bảng 6.1.; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;

Bảng 6.1   Thu thập dữ liệu (TOR 3.3.2 (1))

| TT. | Mục | Dữ liệu đã thu thập được |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dự toán | - Xem Bảng 6.2 |
| 2 | Giá chuyên chở vật liệu |  |
| 3 | Quy hoạch các dự án khác | - Xem Bảng 6.3 và 6.4 |
| 4 | Biên bản nghiệm thu | - Xem Bảng 6.5 |

Bảng 6.2   Thu thập tài liệu để lập dự toán

| TT. | Mã tài liệu | Ngày ban hành | Tiêu đề tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/2010/TT-BXD | 26/05/2010 | Hướng dẫn lập và quản lý dự toán dự án (Bộ xây dựng) |
| 2 | 16/2003/QH11 | 26/11/2003 | Luật xây dựng (không quy định) |
| 3 | 13/2003/QH11 | 26/11/2003 | Luật đất đai (không quy định) |
| 4 | 13/2008/QH12 | 03/06/2008 | Luật thuế gia tăng (không quy định) |
| 5 | Nghị định 12/2009/NĐ-CP | 12/02/2009 | Quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án (Chính phủ) |
| 6 | Nghị định 85/2009/NĐ-CP | 15/10/2009 | Luật đấu thầu (Chính phủ) |
| 7 | Quyết định 957/QĐ-BXD | 29/09/2009 | Chi phí quản lý và tư vấn dự án đầu tư xây dựng (Bộ xây dựng) |
| 8 | Thư 1776/2007/BXD-VP | 16/08/2007 | Định mức xây dựng cơ bản cho phần công tác xây dựng (Bộ xây dựng) |
| 9 | Thư 1777/2007/BXD-VP | 16/08/2007 | Định mức xây dựng cơ bản cho phần lắp đặt (Bộ xây dựng) |
| 10 | 2274/BXD-VP | 10/11/ 2008 | Định mức duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng (Bộ xây dựng) |
| 11 | 2565/BXD-KTCL | 29/11/ 2006 | Áp dụng chi phí an toàn giao thông (Bộ xây dựng) |
| 12 | Thư 1784/BXD-VP | 16/08/ 2007 | Định mức vật liệu (Bộ xây dựng) |
| 13 | Quyết định 131/2007/QD-TTg | 08/09/ 2007 | Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam (Thủ tướng) |
| 14 | Quyết định 33/2004/QD-BTC | 12/04/ 2004 | Phí bảo hiểm (Bộ tài chính) |
| 15 | Nghị định 123/2008/ND-CP | 08/12/ 2008 | Luật VAT (Chính phủ) |
| 16 | Thông tư 194/2010/TT-BTC | 6 /12/ 2010 | Hướng dẫn thủ tục hải quan (Bộ tài chính) |
| 17 | Nghị định 209/2004/NĐ-CP | 16/12/ 2004 | Đảm bảo chất lượng dự án xây dựng (Chính phủ) |
| 18 | Nghị định 112/2009/NĐ-CP | 14/12/ 2009 | Quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án (Chính phủ) |
| 19 | Nghị định 205/2004/NĐ-CP | 14/12/ 2009 | Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước (Chính phủ) |
| 20 | Nghị định 70/2011/NĐ-CP | 22/08/ 2011 | Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động (chính phủ) |
| 21 | Quyết định 38/2005/QĐ-BXD | 2/11/ 2005 | Định mức dự toán bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị và chiếu sáng công cộng (Bộ xây dựng) |
| 22 | Quyết định 18/2007/QĐ-UBND | 19/07/ 2007 | Đơn giá xây dựng – phần lắp đặt tại tỉnh Quảng Ngãi |
| 23 | Quyết định 19/2007/QĐ-UBND | 19/07/ 2007 | Đơn giá khảo sát xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi |
| 24 | Quyết định 20/2007/QĐ-UBND | 19/07/ 2007 | Đơn giá xây dựng – phần xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi |
| 25 | Quyết định 70/2006/QĐ-UBND | 28/11/ 2006 | Danh mục giá dự tính choc a máy và công tác thi công tại tỉnh Quảng Ngãi |
| 26 | 1138/SXD-KTKHXD&HT | 05/12/ 2011 | Công bố đơn giá vật liệu tỉnh Quảng Ngãi |
| 27 | 1254/CB-LS | 07/10/ 2011 | Công bố đơn giá vật liệu tỉnh Quảng Nam |
| 28 | 3911/CB-LS | 21/11/ 2011 | Công bố đơn giá vật liệu thành phố Đà Nẵng |
| 29 | Thư 324/2008/UBND-QLĐT | 16/01/ 2008 | Đơn giá xây dựng – phần xây dựng tại thành phố Đà Nẵng |
| 30 | Thư 325/2008/UBND-QLĐT | 16/01/ 2008 | Danh sách đơn giá ca máy tại thành phố Đà Nẵng |
| 31 | Quyết định 28/2007/QĐ-UBND | 28 /05/2007 | Phí lưu hành đường bộ tại thành phố Đà Nẵng |
| 32 | Quyết định 2236/2006/QĐ-UBND | 01 /08/2006 | Danh sách đơn giá ca máy dự tính tại tỉnh Quảng Nam |
| 33 | Quyết định 3075/2006/QĐ-UBND | 30 /10/2006 | Danh sách đơn giá ca máy tại tỉnh Quảng Nam |
| 34 | Quyết định 2637/2008/QĐ-UBND | 12 /08/2008 | Phí lưu hành đường bộ tại tỉnh Quảng Nam |
| 35 | Quyết định 13/2011/QĐ-UBND | 17 /06/2011 | Phí lưu hành đường bộ tại tỉnh Quảng Ngãi |

Bảng 6.3   Quy hoạch phát triển vùng dọc theo cao tốc

| TT | Số tài liệu | Ngày ban hành | Cơ quan hành | Tiêu đề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1734/QD-TTg | 01/12/2008 | Thủ tướng | Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 |
| 2 | 35/2009/QD-TTg | 03/03/2009 | Thủ tướng | Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030 |
| 3 | 1327/QD-TTg | 24/08/2009 | Thủ tướng | Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 |
| 4 | 136/QD-TTg | 10/09/2009 | Thủ tướng | Chiến lược phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 |
| 5 | 1601/QD-TTg | 15/10/2009 | Thủ tướng | Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 |
| 6 | 2190/QD-TTg | 24/12/2009 | Thủ tướng | Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 |
| 7 | 140/QD-TTg | 21/01/2010 | Thủ tướng | Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc- Nam |
| 8 | 07/2011/QĐ-TTg | 25/01/ 2011 | Thủ tướng | Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 |

Bảng 6.4   Các dự án liên quan dọc theo đường cao tốc

| TT | Tên khu công nghiệp | Diện tich (ha) | Vị trí/Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu kinh tế mở Chu Lai | 3,100 | Bắc Chu Lai (630ha), Khu cơ khí ô-tô Trường Hải (243ha), Khu kinh tế Tam Anh (1.915ha)…; xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Tam Thăng(300 ha). |
| 2 | Khu kinh tế Dung Quất | 46,000 |  |
| 3 | Khu công nghiệp Hòa Khương | 400 | Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng |
| 4 | Khu công nghiệp Hòa MInh | 200 | Hòa Minh, Hòa Vang, Đà Nẵng |
| 5 | Cụm công nghiệp 6 tại các quận huyện của thành phố Đà nẵng | 316 | Các Quận huyện Hoa Vang, Ngũ Hành Sơn, Thanh Kê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Đà Nẵng |
| 6 | Khu công nghiệp | 418 | Huyện Điện Bàn -Quảng Nam |
| 7 | Khu công nghiệp Thuận Yến | 130 | Tam Kỳ -Quảng Nam |
| 8 | Khu công nghiệpTam Hiệp | 120 | Huyện Núi Thành -Quảng Nam |
| 9 | Khu công nghiệp Bắc Chu Lai | 120 | Huyện Núi Thành -Quảng Nam |
| 10 | Khu công nghiệp Tam Thăng | 292 | Huyện Thăng Bình- Quảng Nam |
| 11 | Khu công nghiệp Đông Quế Sơn | 381 | Huyện Quế Sơn -Quảng Nam |
| 12 | Khu công nghiệp An Hòa – Nông Sơn | 300 | Huyện Duy Xuyên- Quảng Nam |
| 13 | Khu công nghiệp Phú Mỹ Xuân | 550 | Huyện Phú NInh- Quảng Nam |
| 14 | Khu công nghiệp Phú Mỹ Xuân (giai đoạn 1) | 350 | Huyện Phú Ninh – Quang Nam |
| 15 | Cụm công nghiệp 157 ở tỉnh Quảng Nam | 3,096 | Các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước,Điện Bàn, Duy Xuyên, Hộii An, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành – Quảng Nam |
| 16 | Khu công nghiệp tại phía Đông khu công nghiệp Dung Quất | 5,054 | Khu Kinh tế Dung Quất- Quảng ngãi |
| 17 | Khu công nghiệp tại phía Tây khu công nghiệp Dung Quất | 2,100 | Khu Kinh tế Dung Quất- Quảng ngãi |
| 18 | Khu công nghiệp Tịnh Phong | 350 | Quảng ngãi |
| 19 | Khu công nghiệp Quảng Phú | 147 | Phía tây của Quảng ngãi |
| 20 | Khu công nghiệp Phổ Phong | 138 | Đức Phổ- Quảng Ngãi |
| 21 | Khu công nghiệp ở phía Tây Sơn Tịnh | 80 | Quảng Ngãi |
| 22 | Cụm công nghiệp tại một số huyện của tỉnh Quảng Ngãi | 25 | Thành phố Quảng Ngãi, Huyện Nghĩa Hành |

### Khảo sát địa hình (TOR 3.3.2 (2) (i))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện khảo sát địa hình theo như  Bảng 6.5.

Bảng 6.5   Khảo sát địa hình

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát điểm khống chế | 19/12/2012 | 20/12/2012 |
| 2 | Khảo sát địa hình- PKG1 | 16/5/2013 | 24/5/2013 |
| 3 | Khảo sát địa hình- PKG2 | 10/5/2013 | 24/5/2013 |
| 4 | Khảo sát địa hình- PKG3A | 9/10/2012 | 2210/2012 |
| 5 | Khảo sát địa hình- PKG3B | 2/4/2013 | 18/4/2013 |
| 6 | Khảo sát địa hình- PKG4 | 5/6/2013 | 31/5/2013 |
| 7 | Khảo sát địa hình- PKG5 | 13/5/2013 | 18/4/2013 |
| 8 | Khảo sát địa hình- PKG6 | 5/2/3013 | 19/4/2013 |
| 9 | Khảo sát địa hình- PKG7 | 15/3/2013 | 22/4/2013 |
| 10 | Khảo sát địa hình- PKGA1 | 6/5/2013 | 27/5/2013 |
| 11 | Khảo sát địa hình- PKGA2 | 8/3/2013 | 11/4/2013 |
| 12 | Khảo sát địa hình- PKGA3 | 24/4/2013 | 28/5/2013 |
| 13 | Khảo sát địa hình- PKGA4 | 31/5/2013 | 29/4/2013 |
| 14 | Khảo sát địa hình- PKGA5 | 21/5/2013 | 28/4/2013 |

Sau khi hoàn thành đấu thầu thi công cho từng gói thầu, Tư vấn thiết kế đã thực hiện bàn giao hệ thống mốc mạng tại hiện trường cho các nhà thầu theo Bảng 6.6.

Bảng 6.5   Bàn giao hệ thống mốc mạng

| TT. | Gói thầu | Ngày bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 1 | PKG1 | 19/02/2014 |
| 2 | PKG2 | 03/01/2014 |
| 3 | PKG3A | 26/06/2013 |
| 4 | PKG3B | 11/12/2013 |
| 5 | PKG4 | 07/05/2014 |
| 6 | PKG5 | 07/04/2014 |
| 7 | PKG6 | 17/03/2014 |
| 8 | PKG7 | 04/2014 |
| 9 | PKGA1 | 25/06/2014 |
| 10 | PKGA2 | 25/06/2014 |
| 11 | PKGA3 | 02/07/2014 |
| 12 | PKGA4 | 16/12/2013 |
| 13 | PKGA5 | 17/07/2014 |

### Khảo sát thủy văn (TOR 3.3.2 (2) (ii))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện khảo sát và phân tích theo như  Bảng 6.7.

Bảng 6.7   Khảo sát và phân tích thủy văn

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Báo cáo khảo sát thủy văn |  |  |
| 1 | V 1 Báo cáo dữ liệu khí tượng thủy vắn | 25/12/2012 |  |
| 2 | V 2.1 Báo cáo khảo sát mực nước dọc theo tim tuyến cao tốc |  |  |
| 3 | V 2.2 Các bản vẽ khảo sát mực nước dọc theo tim tuyến cao tốc |  |  |
| 4 | V 3.1 Báo cáo khảo sát bổ sung để thực hiện phân tích ngập lụt | 27/3/2013 |  |
| 5 | V 3.2 Các bản vẽ khảo sát bổ sung để thực hiện phân tích ngập lụt |  |  |
| 6 | V 4.1 Khảo sát mực nước và lưu tốc cầu Kỳ Lam | 25/12/2012 |  |
| 7 | V 4.2 Khảo sát mực nước và lưu tốc cầu Chiêm Sơn |  |  |
| 8 | V 4.3 Khảo sát mực nước và lưu tốc cầu Trà Bồng |  |  |
| 9 | V 4.4 Khảo sát mực nước và lưu tốc cầu Trà Kh |  |  |
| - | 2. Các báo cáo tính toán thủy văn -thủy lực |  |  |
| 10 | 2.1 Báo cáo nghiên cứu thủy văn | 22/10/2012 |  |
| 11 | 2.2 Các tài liệu hỗ trợ nghiên cứu thủy văn | 17/11/2012 |  |
| 12 | 2.3 Báo cáo phân tích ngập lút | 3/12/2012 |  |

### Khảo sát điều tra địa chẩt (TOR 3.3.2 (2) (iii))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện khảo sát và điều tra địa chất theo như  Bảng 6.8.

Bảng 6.8   Khảo sát địa chất

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát địa chất - PKG1 | 10/5/2013 | 15/7/2013 |
| 2 | Khảo sát địa chất - PKG1 (Nút giao Túy Loan) | 27/6/2013 | 10/7/ 2013 |
| 3 | Khảo sát địa chất - PKG1 (Đoạn cải tuyển) | 8/8/2013 | 30/7/2013 |
| 4 | Khảo sát địa chất - PKG1 (LRB02) | 04/06/2013 | 16/7/2013 |
| 5 | Khảo sát địa chất - PKG2 (Đắp) | 29/1/2013 | 27/2/2013 |
| 6 | Khảo sát địa chất - PKG2 (Cầu ) | 1/7/2013 | 8/7/2013 |
| 7 | Khảo sát địa chất - PKG2 (Nút giao Mỹ Sơn) | 11/5/2013 | 4/6/2013 |
| 8 | Khảo sát địa chất - PKG2 (Trắc dọc địa chất) | 5/7/2013 | 6/7/2013 |
| 9 | Khảo sát địa chất - PKG3A (cầu Kỳ Lam) | 17/10/2012 | 27/3/2013 |
| 10 | Khảo sát địa chất - PKG3B | 22/6/2013 | 26/6/2013 |
| 11 | Khảo sát địa chất - PKG3B (Cầu Chiêm Sơn) | 4/4/2013 | 28/5/2013 |
| 12 | Khảo sát địa chất - PKG4-1 | 7/8/2013 | 3/7/2013 |
| 13 | Khảo sát địa chất - PKG4-2 | 7/8/2013 | 10/8/2013 |
| 14 | Khảo sát địa chất - PKG 4- Đoạn hầm | 15/4/2013 | 29/5/2013 |
| 15 | Khảo sát địa chất - PKG5 | 11/4/2013 | 23/5/2013 |
| 16 | Khảo sát địa chất - PKG5 (Nút giao Hà Làm) | 25/5/2013 | 4/6/2013 |
| 17 | Khảo sát địa chất - PKG6 | 5/2/2013 | 24/6/2013 |
| 18 | Khảo sát địa chất - PKG6 (ORB-13) | 24/6/2013 | 25/6/2013 |
| 19 | Khảo sát địa chất - PKG7 | 22/3/2013 | 24/5/2013 |
| 20 | Khảo sát địa chất - PKG7 (Nút giao Tam Kỳ) | 25/5/2013 | 4/6/2013 |
| 21 | Khảo sát địa chất - PKGA1 | 5/7/2013 | 12/7/2013 |
| 22 | Khảo sát địa chất - PKGA1 (FO06a, ORB17a) | 5/7/2013 | 12/7/2013 |
| 23 | Khảo sát địa chất - PKGA2-1 | 9/4/2013 | 3/6/2013 |
| 24 | Khảo sát địa chất - PKGA2-1 (CB23, OP19) | 24/6/2013 | 25/6/2013 |
| 25 | Khảo sát địa chất - PKGA2-1 (Nút giao Chu Lai) | 25/5/2013 | 4/6/2013 |
| 26 | Khảo sát địa chất - PKGA2-2 | 2/4/2013 | 31/5/2013 |
| 27 | Khảo sát địa chất - PKGA2-2 (CB25) | 24/6/2013 | 25/6/2013 |
| 28 | Khảo sát địa chất - PKGA3 | 5/7/2013 | 11/7/2013 |
| 29 | Khảo sát địa chất - PKGA3 (Nút giao Dung Quất | 25/5/2013 | 4/6/2013 |
| 30 | Khảo sát địa chất - PKGA3 (Cầu Trà Bồng) | 4/4/2013 | 5/6/2013 |
| 31 | Khảo sát địa chất - PKGA4 | 9/4/2013 | …Jan 2013 |
| 32 | Khảo sát địa chất - PKGA4 (Cống hộp) | 24/6/2013 | 25/6/2013 |
| 33 | Khảo sát địa chất - PKGA4 (Nút giao Bắc Quảng ngãi) | 25/6/2013 | 4/6/2013 |
| 34 | Khảo sát địa chất - PKGA5 | 19/6/2013 | 20/6/2013 |
| 35 | Khảo sát địa chất - PKGA5 (Cống hộp) | 24/6/2013 | 25/6/2013 |
| 36 | Khảo sát địa chất - PKGA5 (Cầu Trà Khúc) | 4/4/2013 | 27/6/2013 |
| 37 | Khảo sát địa chất - PKG13 (Tòa nhà O&M ) | 13/6/2013 | 31/7/2013 |

### Khảo sát nguồn vật liệu  (TOR 3.3.2 (2) (iv))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện khảo sát nguồn vật liệu theo như Bảng 6.9.

Khảo sát nguồn vật liệu ATB theo yêu cầu bổ sung trong cuộc họp với Bộ GTVT vào ngày 13/3/2013.

Bảng 6.9   Khảo sát nguồn vật liệu

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo khảo sát vật liệu (cho toàn bộ các gói thầu) | 24/7/2013 |  |
| 2 | Báo cáo khảo sát vật liệu (cho từng gói thầu) | 9/8/2013 |  |
| 3 | Báo cáo khảo sát vật liệu (ATB) | 16/9/2013 |  |

### Khảo sát các kết cấu liên quan khác (TOR 3.3.2 (2) (v))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện các khảo sát liên quan theo như  Bảng 6.10.;

Danh mục giao cắt các đường dây điện thể hiện ở Phụ lục -2.

Bảng 6.10   Các khảo sát liên quan khác

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát địa hình- khu vực đông dân cư | 4/5/2013 | 16/5/2013 |
| 2 | Khảo sát địa hình- đường dẫn tạm | 9/5/2013 | Chưa |
| 3 | Khảo sát địa hình- các công trình công cộng | 16/5/2013 | 16/5/2013 |
| 4 | Đường dây cao thế (HVL) | 24/10/2012 |  |
| 5 | Đường dây trung và hạ thế (MVL-LVL) | 20/6/2012 |  |

### Khảo sát giao thông bổ sung (TOR 3.3.2 (2) (vi))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện các khảo sát giao thông bổ sung theo như  Bảng 6.11.

Bảng 6.11   Khảo sát giao thông bổ sung

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát giao thông bổ sung | 9/1/2013 |  |

### Khảo sát thẩm định giá độc lập (TOR 3.3.2 (2) (vii))

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.2 (2) (i), Tư vấn đã thực hiện các khảo sát thẩm định giá độc lập như  Bảng 6.12.

Bảng 6.12   Khảo sát thẩm định giá độc lập

| TT. | Gói thầu/mục | Ngày trình nộp sản phẩm | Ngày ký biên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hòa Vang (Km0+000 – Km7+965) | 12/01/2013 |  |
| 2 | Điện Bàn (Km7+965 – Km21+115) | 27/6/2012 |  |
| 3 | Duy Xuyên (Km21+115 – Km29+465) | 15/01/2013 |  |
| 4 | Quế Sơn (Km29+465 – Km39+650) | 14/01/2013 |  |
| 5 | Thăng Bình (Km39+650 – Km52+350) | 19/03/2013 |  |
| 6 | Phú Ninh (Km52+350 – Km66+480) | 29/03/2013 |  |
| 7 | Tam Kỳ (Km66+480 – Km68+425) | 20/06/2012 |  |
| 8 | Núi Thành (Km68+425 – Km99+200) | 21/01/2013 |  |
| 9 | Bình Sơn (Km99+200 – Km111+512) | 07/06/2012 |  |
| 10 | Sơn Tịnh (Km111+512 – Km125+200) | 07/06/2012 |  |
| 11 | Tư Nghĩa (Km125+200 – Km139+263) | 03/01/2013 |  |
| 12 | Nghĩa Hành (Km132+600 – Km134+640) | 03/01/2013 |  |

### Khảo sát môi trường xã hội (TOR 3.3.2 (2) (viii))

Đề nghị tham khảo tiểu mục 6.7 phần việc thuộc các phạm vi thuộc TOR 3.3.6.

## Thiết kế kỹ thuật chi tiết đường, cầu và các kết cấu khác (TOR 3.3.3)

### Ngày phê duyệt các hồ sơ thiết kế (công trình xây dựng) theo từng gói thầu

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.3, Tư vấn đã thực hiện thiết kế kỹ thuật đường, cầu  và các kết cấu khác.

Sau khi nhận được các ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, Tư vấn đã hoàn thiện các báo cáo, như thể hiện trong  Bảng 6.13.

Bảng 6.13   Ngày phê duyệt các hồ sơ thiết kế (công trình xây dựng) theo từng gói thầu

| TT. | Gói thầu | Đệ trình |  |  | Ý kiến thẩm tra (1) | Trả lời (1) | Ý kiến thẩm tra (2) | Trả lời (2) | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dư thảo | Dự thảo cuối cùng | Cuối cùng |  |  |  |  |  |
| 1 | 3A | 30/6/2012 |  | 28/12/2012 |  |  |  |  | 23/11/2012 |
| 2 | A4 | 27/9/2012 | 3/4/2013 | 4/6/2013 | 1/3/2013 | 3/3/2013 | 23/4/2013 | 9/5/2013 | 8/3/2013 |
| 3 | 3B | 22/4/2013 |  | 24/6/2013 | 3/6/2013 | 6/6/2013 |  |  | 5/6/2013 |
| 4 | 6 | 5/2/2013 |  | 15/7/2013 | 26/3/2013 | 12/4/2013 | 8/5/2013 |  | 9/7/2013 |
| 5 | 5 | 24/4/2013 |  | 8/7/2013 | 6/5/2013 | 25/5/2013 |  |  | 14/6/2013 |
| 6 | 7 | 24/4/2013 |  | 29/7/2013 | 6/5/2013 | 25/5/2013 |  |  | 9/7/2013 |
| 7 | A2 | 24/4/2013 |  | 29/7/2013 | 6/5/2013 | 25/5/2013 |  |  | 9/7/2013 |
| 8 | A1 | 22/4/2013 |  | 11/9/2013 | 1/7/2013 | 12/7/2013 |  |  | 20/8/2013 |
| 9 | A3 | 27/5/2013 |  | 23/9/2013 | 1/7/2013 | 12/7/2013 |  |  | 20/8/2013 |
| 10 | A5 | 4/4/2013 |  | 2/10/2013 | 26/3/2013 | 24/4/2013 | 8/5/2013 |  | 20/8/2013 |
| 11 | 1 | 29/5/2013 |  | 4/9/2013 | 9/7/2013 | 17/7/2013 |  |  | 21/8/2013 |
| 12 | 2 | 30/5/2013 |  | 26/8/2013 | 24/6/2013 | 4/7/2013 |  |  | 15/8/2013 |
| 13 | 4 | 25/6/2013 |  | 20/11/2013 | 17/7/2013 | 23/7/2013 |  |  | 25/10/2013 |
| 14 | 14A-1 |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2014 |
| 15 | 14B-1 |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2014 |

### Các hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng đã trình nộp

Bảng 6.14 tóm tắt Các hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng đã trình nộp cho từng gói thầu .

Bảng 6.14   Các hồ sơ thiết kế đã trình nộp cho từng gói thầu (Công trình xây dựng)

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình nộp Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKG1 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 03/09/2013 |
| 2 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 3 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu | 1 | 03/09/2013 |
| 4 |  |  | Báo cáo khối lượng | 1 | 03/09/2013 |
| 5 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 2 | 06/12/2013 |
| 6 |  |  | Các bản vẽ | 2 | 06/12/2013 |
| 7 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu | 2 | 06/12/2013 |
| 8 |  |  | Báo cáo khối lượng | 2 | 06/12/2013 |
| 9 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 03/09/2013 |
| 10 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 11 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 12 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 13 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 27/04/2013 |
| 14 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 10/05/2013 |
| 15 | PKG2 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/08/2013 |
| 16 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 17 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu | 1 | 30/08/2013 |
| 18 |  |  | Báo cáo khối lượng | 1 | 30/08/2013 |
| 19 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 1 | 27/11/2013 |
| 20 |  |  | Các bản vẽ | 3 | 30/12/2013 |
| 21 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 22 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 23 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/08/2013 |
| 24 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 25 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 26 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 27 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 27/04/2013 |
| 28 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 10/05/2013 |
| 29 | PKG3A | Đường Cầu Kỳ Lam | Hồ sơ TKKT | 2 | 28/12/2012 |
| 30 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 31 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 32 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 33 | PKG3B | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 16/08/2013 |
| 34 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 35 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 36 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 37 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 16/08/2013 |
| 38 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 39 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 40 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 41 |  | Cầu Chiêm Sơn | Hồ sơ TKKT | 1 | 16/08/2013 |
| 42 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 43 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 44 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 45 |  | Thoát | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 10/04/2013 |
| 46 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 05/04/2013 |
| 47 | PKG4 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 20/11/2013 |
| 48 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 49 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 50 |  |  | Báo cáo khối lượng | 1 | 20/11/2013 |
| 51 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 1 | 20/11/2013 |
| 52 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 53 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 54 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 55 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 20/11/2013 |
| 56 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 57 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 58 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 59 |  | Hầm | Hồ sơ TKKT | 2 | 20/11/2013 |
| 60 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 61 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 62 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 27/04/2013 |
| 63 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 24/05/2013 |
| 64 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn và thủy lực (3) Thoát nước ngang | 3 | 27/04/2013 |
| 65 | PKG5 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 08/07/2013 |
| 66 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 67 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 68 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 69 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 1 | 08/07/2013 |
| 70 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 71 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 72 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 73 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 08/07/2013 |
| 74 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 75 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 76 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 77 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 26/03/2013 |
| 78 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 25/03/2013 |
| 79 | PKG6 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 15/7/2013 |
| 80 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 81 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 82 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 83 |  | Địa chất | Detailed Design Report s | 1 | 15/7/2013 |
| 84 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 85 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 86 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 87 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 15/7/2013 |
| 88 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 89 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 90 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 91 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 10/04/2013 |
| 92 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 25/03/2013 |
| 93 | PKG7 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/07/2013 |
| 94 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 95 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 96 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 97 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/07/2013 |
| 98 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 99 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 100 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 101 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/07/2013 |
| 102 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 103 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 104 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 105 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 10/04/2013 |
| 106 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 25/03/2013 |
| 107 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn và thủy lực (3) Cải dịch sông và suối | 0 | 10/04/2013 |
| 108 | PKGA1 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 11/9/2013 |
| 109 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 110 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 111 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 112 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 1 | 11/9/2013 |
| 113 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 114 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 115 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 116 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 11/9/2013 |
| 117 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 118 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 119 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 120 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 22/04/2013 |
| 121 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 16/4/2013 |
| 122 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn và thủy lực (3) Cải dịch sông và suối | 0 | 22/04/2013 |
| 123 | PKGA2 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/07/2013 |
| 124 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 125 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 126 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 127 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 3 | 15/01/2014 |
| 128 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 129 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 130 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 131 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 30/07/2013 |
| 132 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 133 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 134 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 135 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 26/03/2013 |
| 136 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 25/03/2013 |
| 137 | PKGA3 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 23/9/2013 |
| 138 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 139 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 140 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 141 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 3 | 11/01/2014 |
| 142 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 143 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 144 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 145 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 23/9/2013 |
| 146 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 147 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 148 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 149 |  | Cầu Trà Bồng | Hồ sơ TKKT | 1 | 23/9/2013 |
| 150 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 151 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 152 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 153 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 18/04/2013 |
| 154 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 26/04/2013 |
| 155 | PKGA4 | Đường | Hồ sơ TKKT | 3 | 04/06/2013 |
| 156 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 157 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu | 1 | 04/06/2013 |
| 158 |  |  | Báo cáo khối lượng | 4 | 21/08/2013 |
| 159 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 4 | 04/06/2013 |
| 160 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 161 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 162 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 163 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 1 | 25/03/2013 |
| 164 |  |  | Các báo cáo khảo sát địa hình và Các bản vẽ | 1 | 02/04/2013 |
| 165 | A5 | Đường | Hồ sơ TKKT | 1 | 2/10/2013 |
|  |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 166 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 167 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 168 |  | Địa chất | Hồ sơ TKKT | 3 | 16/01/2014 |
| 169 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 170 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 171 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 172 |  | Cầu | Hồ sơ TKKT | 1 | 2/10/2013 |
| 173 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 174 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 175 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 176 |  | Cầu Trà Khúc | Hồ sơ TKKT | 1 | 10/10/2013 |
| 177 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 178 |  |  | Báo cáo tính toán kết cấu |  |  |
| 179 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 180 |  | Thoát nước | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (1) Thoát nước ngang | 3 | 10/04/2013 |
| 181 |  |  | Báo cáo tính toán thủy văn thủy lực (2) Thoát nước dọc | 0 | 25/03/2013 |
| 182 | PKG14A-1 | An toàn giao thông | An toàn giao thông , Báo cáo | 1 | 06/11/2013 |
| 183 |  |  | An toàn giao thông , Các bản vẽ | 3 | 12/05/2014 |
| 184 |  |  | An toàn giao thông , Báo cáo khối lượng | 3 | 12/05/2014 |
| 185 | PKG14B-1 | An toàn giao thông | An toàn giao thông , Báo cáo | 1 | 21/11/2013 |
| 186 |  |  | An toàn giao thông , Các bản vẽ | 3 | 12/05/2014 |
| 187 |  |  | An toàn giao thông , Báo cáo khối lượng | 3 | 12/05/2014 |

### Danh mục các cầu

Danh mục các cầu của dự án được thể hiện ở Phụ lục- 3

### Danh mục các kết cấu ngang

Danh mục các kết cấu ngang được thể hiện ở Phụ lục- 4

## Thiết kế kỹ thuật các công trình điện (Bổ sung vào TOR)

### Ngày phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật (công trình điện) theo gói thầu

TOR không yêu cầu Thiết kế các công trình điện , tuy nhiên, Tư vấn đã thiết kế các công trình điện cần thiết.

Sau khi nhận được ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, Tư vấn đã hoàn thiện các báo cáo theo như Bảng 6.15.

Bảng 6.15   Ngày phê duyệt hồ sơ thiết kế (công trình điện) theo gói thầu

| TT | Gói thầu | Đệ trình |  |  | Ý kiến thẩm tra(1) | Trả lời các ý kiến (1) | Ý kiến thẩm tra(2) | Trả lời các ý kiến (2) | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự thảo | Dự thảo cuối cùng | Cuối cùng |  |  |  |  |  |
| 4 | 14A-2 | 2/7/2013 |  | 5/11/2013 | 18/7/2013 | 25/7/2013 | 24/9/2013 | 11/10/2013 | 16/06/2014 |
| 5 | 14B-2 |  |  |  |  |  |  |  | 16/06/2014 |

### Các hồ sơ TK điện đã trình nộp

Các hồ sơ TK công trình điện đã trình nộp được tóm tắt trong Bảng 6.16.

Bảng 6.16   Các hồ sơ TK theo gói thầu đã trình nộp  (Công trình điện)

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKG14A-2 | Điện | Hồ sơ TKKT | 2 | 02/07/2014 |
| 2 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 3 | PKG14B-2 | Điện | Hồ sơ TKKT | 2 | 02/07/2014 |
| 4 |  |  | Các bản vẽ |  |  |

## Nghiên cứu và thiết kế hệ thống ITS và hệ thống thu phí (TOR 3.3.4)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.5, Tư vấn đã thực hiện thiết kế công trình hệ thống ITS.

Sau khi nhận được ý kiến của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, báo cáo được hoàn thiện như thể hiện trong Bảng 6.17.

Bảng 6.17   Ngày phê duyệt Hồ sơ TK (công trình hệ thống ITS)

| TT. | Gói thầu | Đệ trình |  |  | Ý kiến thẩm tra (1) | Trả lời các ý kiến (1) | Ý kiến thẩm tra(2) | Trả lời các ý kiến (2) | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự thảo | Dự thảo cuối cùng | Cuối cùng |  |  |  |  |  |
| 3 | 13C | 10/5/2013 | 12/2/2014 |  |  |  | 24/9/2013 | 28/10/2013 |  |

Các hồ sơ TK công trình ITS đã trình nộp được tóm tắt trong Bảng 6.18.

Bảng 6.18   Hồ sơ TK đã trình nộp (Công trình ITS)

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKG13C | ITS | Hồ sơ TKKT | 0 | 27/01/2013 |
| 2 |  |  | Các bản vẽ |  |  |

## Vận hành và bảo dưỡng cao tốc (TOR 3.3.5)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.5, Tư vấn đã thực hiện thiết kế phương án vận hành và bảo dưỡng (O&M) và thiết kế chi tiết các tòa nhà O&M .

Sau khi nhận được ý kiến của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, báo cáo được hoàn thiện như thể hiện trong Bảng  6.19.

Bảng 6.19   Ngày phê duyệt Hồ sơ TK (Công trình O&M)

| TT. | Gói thầu | Đệ trình |  |  | Ý kiến thẩm tra (1) | Trả lời các ý kiến (1) | Ý kiến thẩm tra(2) | Trả lời các ý kiến (2) | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự thảo | Dự thảo cuối cùng | Cuối cùng |  |  |  |  |  |
| 1 | 13A | 10/5/2013 | 12/2/2014 |  |  |  | 24/9/2013 | 28/10/2013 |  |
| 2 | 13B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Các hồ sơ TK công trình O&M đã trình nộp được tóm tắt trong Bảng 6.20.

Bảng 6.20   Hồ sơ TK đã trình nộp (Công trình O&M)

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- | Phương án O&M | Báo cáo phương án O&M | 2 | 03/05/2013 |
| 2 |  |  | Báo cáo phương án quản lý giao thông | 1 | 03/05/2013 |
| 3 |  |  | Báo cáo hệ thống giám sát xe hạng nặng | 1 | 03/05/2013 |
| 4 |  |  | Báo cáo phương án tòa nhàO&M | 3 | 03/05/2013 |
| 5 | PKG13A | Tòa nhà O&M | Hồ sơ TKKT | 0 | 27/01/2013 |
| 6 |  |  | Các bản vẽ |  |  |
| 7 |  |  | Báo cáo khối lượng |  |  |
| 8 |  |  | Chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |
| 9 | PKG13B | Phương tiện O&M | Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 27/01/2013 |

## Xem xét và cập nhật, nếu cần, Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( EIA), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), Kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc thiếu số (EMDP) và Kế hoạch GPMB và TĐC ( RAP)(TOR 3.3.6)

### Cập nhật đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.6, Tư vấn đã thực hiện cập nhật Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP).

Bảng 6.61   Tiến độ cập nhật các báo cáo EIA &EMP

| TT | Nhiệm vụ yêu cầu | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát báo cáo EIA mới nhất, EMP và các nhận xét của WB. | 3/2012 | Bản báo cáo EIA và EMP mới nhất (được trình lên WB vào tháng 10/2010) đã được rà soát và xác định các vấn đề chưa phù hợp/thiếu sót trong báo cáo. Kết quả rà soát được thống kê và mô tả trong Báo cáo ngắn gọn. Báo cáo ngắn gọn đã được trình lên Ban QLDA 85 vào ngày 13/3/2012 |
| 2 | Tiến hành khảo sát hiện trường để xác nhận tính phù hợp và chính xác của tuyến đường và các biện pháp giảm thiểu tác động. | 7/2012 | Danh sách các kết cấu/điểm nhạy cảm với môi trường bao gồm tất cả các khu dân cư đông đúc dọc tuyến đề xuất đã được lập. Tiến hành các khảo sát hiện trường tại những điểm/kết cấu nhạy cảm với môi trường này để xác định các vấn đề môi trường, các tác động tiềm năng có thể phát sinh do tuyến đề xuất và kiểm tra các biện pháp phù hợp để tránh/giảm thiểu các tác động nếu cần thiết. |
| 3 | Phối hợp với Nhóm tái định cư trong việc tổ chức họp tham vấn cộng đồng tại các xã và huyện chịu ảnh hưởng của dự án. | 7/2012 | Với mục tiêu truyền tải các thông tin về Dự án đến người dân địa phương, nâng cao hiểu biết của người dân về dự án cũng như thu thập các ý kiến/nhận xét của người dân về thiết kế dự án và các biện pháp giảm thiểu tác động, đã phối hợp với Nhóm tái định cư trong việc tổ chức các buổi tham vấn cộng đồng tại các xã chịu ảnh hưởng của dự án . Các thông tin như phác họa dự án, các tác động của dự án đối với các xã, các biện pháp giảm thiểu tác động đề xuất, v.v đã được trình bày với dân địa phương trong khi họp tham vấn cộng đồng. Đây cũng là cơ hội cho người dân địa phương trình bày các câu hỏi, nhận xét, ý kiến, v.v. về dự án và để Nhóm SAE thu thập các thông tin về các kết cấu/điểm nhạy cảm với môi trường chưa được xác định trên bản đồ địa hình. Cácnhận xét và ý kiến của những thành viên tham gia họp tham vấn cộng đồng là những ý kiến rất hữu ích và góp phần lập kế hoạch cho các biện pháp giảm thiểu tác động phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương |
| 4 | Rà soát so sánh các phương án và lựa chọn giải pháp. | 3/2012 | Quy trình lập phương án tuyến cho đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi từ năm 2003, bao gồm việc so sánh các phương án tuyến và việc chọn lựa phương án tối ưu đã được xem xét và tóm tắt trong Báo cáo ngắn gọn. Báo cáo ngắn gọn đã được trình Ban QLDA 85 ngày 13/3/2012 |
| 5 | Rà soát, nhận xét tính phù hợp của đánh giá tác động và thảo luận các tác động hoặc các vấn đề môi trường tiềm năng chưa được đề cập trong báo cáo EIA. | 3/2012 | Công tác đánh giá tác động mô tả trong các báo cáo EIA đã được rà soát. Kết quả rà soát được tóm tắt trong báo cáo ngắn gọn. Báo cáo ngắn gọn đã được trình Ban QLDA 85 ngày 13/3/2012. Có thể kết luận rằng các tác động tiềm tàng ở mức độ nào đó đã được mô tả trong các báo cáo EIA , ngoại trừ các tác động sau: - Tác động gây ra bởi công tác đào và vận chuyển vật liệu xây dựng - Tác động gây ra bởi quá trình vận chuyển và đổ đất thải từ công tác thi công đường, cầu và hầm. |
| 6 | Rà soát các biện pháp giảm thiểu môi trường đề xuất cho các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành, đồng thời xác nhận tính phù hợp của các biện pháp giảm thiểu đề xuất. | 3/2012 | Các biện pháp giảm thiểu tác động được mô tả trong các báo cáo EIA đã được rà soát. Kết quả rà soát đã được tóm tắt trong Báo cáo ngắn gọn. Toàn bộ các biện pháp giảm thiểu tác động ở mức độ nào đó đã được mô tả trong phạm vi nhất định trong các báo cáo EIA. Tuy nhiên, các biện pháp giảm thiểu tác động sau phải được kiểm tra chi tiết trong giai đoạn thiết kế kỹ: - Các biện pháp giảm thiểu tác động tiếng ồn và rung (trong giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành) - Biện pháp giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí (trong giai đoạn thi công và vận hành) - Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải (trong giai đoạn thi công và vận hành) và nước thải ô nhiễm từ mặt đường các cầu lớn (trong giai đoạn thiết kế và vận hành) - Biện pháp giảm thiểu tác động gây ra bởi quá trình vận chuyển và đổ đất thải và rác thải trong thi công (trong giai đoạn thiết kế và thi công) - Biện pháp giảm thiểu tác động của ngập lụt (trong giai đoạn thiết kế và vận hành) - Biện pháp giảm thiểu tác động gây ra bởi quá trình khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng (trong giai đoạn thiết kế và thi công) - Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chia tách cộng đồng, cản trở đi lại, v.v... |
| 7 | Đề xuất thêm biện pháp giảm thiểu tác động nếu cần thiết. | 3/2012 | Việc bổ sung cần thiết đối với các biện pháp giảm thiểu tác động (mà không được mô tả một cách phù hợp trong các báo cáo EIA hiện có) đang được kiểm tra. Các nội dung này đã được mô tả trong bản thảo báo cáo EIA cập nhật |
| 8 | Xác nhận tính phù hợp của thiết kế tuyến đường. | 3/2012 | Quy trình lập phương án tuyến (so sánh phương án tuyến, lựa chọn phương án tối ưu, tính phù hợp của bản đồ địa hình và các thông tin sử dụng cho lập phương án tuyến, v.v) đã được rà soát. Tính phù hợp của việc lập phương án tuyến đã được đánh giá và tóm tắt trong Báo cáo ngắn gọn về các vấn đề môi trường Ngoài ra, đã nhận diện 25 đoạn tuyến có mật độ dân số tương đối cao và cần thiết phải thu thập thêm thông tin để đánh giá tính hợp lệ của hướng tuyến đề xuất. Khảo sát địa hình bổ sung với phạm vi khảo sát đến 250m từ tim tuyến tại 25 phân đoạn này đã được thực hiện để xác nhận tính hợp lệ của hướng tuyến đề xuất. |
| 9 | Chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn về so sánh và lựa chọn các phương án và hướng tuyến cuối cùng | 3/2012 | Báo cáo ngắn gọn về các vấn đề môi trường đã được trình Ban QLDA 85 ngày 13/3/2012 (Công văn số. DQEDD-PMU85-75-12) |
| 10 | Xác nhận tính phù hợp của các biện pháp giảm thiểu và đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu đã được áp dụng trong thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và tài liệu hợp đồng | 7/2012 | Kết hợp chặt chẽ với các nhóm thiết kế về các biện pháp giảm thiểu tác động trong thiết kế đường, cầu và hầm. Các biện pháp sau đây được xem là quan trọng và đã được thảo luận kỹ với các nhóm thiết kế trong giai đoạn TKKT: - Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và rung trong giai đoạn vận hành: phối hợp với nhóm thiết kế đường; - Biện pháp giảm thiểu tác động của nước ô nhiễm từ mặt đường của cầu lớn trong giai đoạn vận hành: phối hợp với nhóm thiết kế cầu; - Biện pháp giảm thiểu tác động gây ra bởi quá trình vận chuyển và đổ đất thải và chất thải xây dựng trong giai đoạn thi công: phối hợp với nhóm đấu thầu và dự toán chi phí; - Biện pháp giảm thiểu tác động của ngập lụt trong giai đoạn vận hành: phối hợp với nhóm thiết kế đường; - Biện pháp giảm thiểu tác động gây ra bởi quá trình khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng trong giai đoạn thi công: phối hợp với nhóm đấu thầu và dự toán chi phí; - Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chia tách cộng đồng, cản trở đi lại,... trong giai đoạn vận hành: phối hợp với nhóm thiết kế đường |
| 11 | Chuẩn bị Bản thảo báo cáo EIA cập nhật | 6/2012 | Các phần sau của báo cáo EIA được chỉnh sửa và cập nhật nhiều: - Khung pháp lý Việt Nam cho EIA - Mô tả dự án (bao gồm các thay đổi trong thiết kế dự án giữa F/S và TKKT) - Tác động được dự kiến và biện pháp giảm thiểu - Cung cấp thông tin và tham vấn cộng đồng - Bản thảo báo cáo EIA cập nhật đã được trình Ban QLDA 85 vào ngày 14/6/2012 |
| 12 | Chuẩn bị Bản thảo báo cáo EMP cập nhật | 7/2012 | Do có 13 gói thầu đề xuất cho công tác xây lắp nên sẽ tốt hơn nếu dành một phần chung trong báo cáo EMP cho tất cả các gói thầu (bao gồm các quy định, tiêu chuẩn, chính sách, v.v chung) và các phần tách riêng cho 13 gói (tập trung vào các tác động, biện pháp giảm thiểu, trách nhiệm của nhà thầu, v.v. cho từng gói thầu). Tùy vào điều kiện địa hình và xã hội-môi trường của từng phân đoạn đường có thể phân các gói thầu thành từng loại. Tương tự, các phần tách riêng của EMP cho từng gói có thể mô tả chi tiết các biện pháp tránh/giảm thiểu các tác động đặc biệt cho từng gói thầu liên quan |
| 13 | Lập Bản thảo báo cáo EIA cập nhật cuối cùng | 8/2012 | Bản dự thảo báo cáo EIA cập nhật được mô tả trong Mục 11 ở trên sẽ được sửa đổi theo ý kiến bình luận của Ban QLDA 85 và WB để có báo cáo EIA bản dự thảo cuối cùng |
| 14 | Lập Bản thảo báo cáo EMP cập nhật cuối cùng | 9/2012 | Bản dự thảo EMP cập nhật được mô tả trong Mục 12 ở trên sẽ được sửa đổi theo ý kiến bình luận của Ban QLDA 85 và WB để có bản dự thảo EMP cập nhật cuối cùng vào tháng 9/2012. |
| 15 | Chuẩn bị TOR cho giám sát và kiểm tra môi trường độc lập trong giai đoạn thi công | 9/2012 | TOR cho giám sát và kiểm tra môi trường độc lập trong giai đoạn thi công đã được chuẩn bị và đưa vào trong Báo cáo EIA và EMP cập nhật. |

Sau khi nhận được ý kiến bình luận từ các chuyên gia của  Ngân hàng Thế goiwois, báo cáo đã hoàn thiện theo  Bảng 6.22.

Bảng 6.22   Các báo cáo EIA và EMP đã trình nộp

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình nộp | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ---- | EIA | Dự thảo báo cáo EIA cập nhật | - | 13/06/2012 | 10/07/2014 |
| 2 |  |  | Dự thảo báo cáo EIA cập nhật cuối cùng | - | 10/122012 |  |
| 3 |  |  | Báo cáo EIA cập nhật cuối cùng | - | 22/07/2013 |  |
| 4 | ---- | EMP | Dự thảo báo cáo EMP cập nhật | - | 30/07/2012 | 27/03/2014 |
| 5 |  |  | Dự thảo báo cáo EMP cập nhật cuối cùng | - | 20/03/2013 |  |
| 6 |  |  | Báo cáo EMP cập nhật cuối cùng | - | 22/07/2013 |  |

### Chuẩn bị kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số (EMDP)

Chúng tôi đã xác định không có cộng đồng dân tộc thiểu số trong khu vực dự án, vì vậy không có báo cáo nào cho mục này.

### Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.6, Tư vấn đã chuẩn bị báo cáo cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP) .

Có 42 xã dọc theo cao tốc và đã tiến hành các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các xã này và hướng tuyến của cao tốc đã được thống nhất với các cộng đồng địa phương –như thể hiện ở Bảng 6.23

Theo yêu cầu của VEC và được sự đồng ý của WB và JICA các báo cáo cập nhật RAP đã được chuẩn bị riêng cho từng đoạn ưu tiên tại các huyện bị ảnh hưởng và chia thành nhiều giai đoạn. Đã có bốn (4)  RAP cập nhật được VEC và WB chấp nhận và đang tiến hành đền bù.

Công tác cắm cọc GPMB đã hoàn thành và bàn giao cho chính quyền các tỉnh. Tuy nhiên, việc cập nhật RAP bị chậm trễ và dường như sẽ không thể hoàn thành trước khi LCD  do việc chậm trễ thực hiện công tác khảo sát đo đếm chi tiết  (DMS). Do đó, thực hiện giám sát các hoạt động tái định cư do Tư vấn giám sát (PSC) thực hiện cần phải được kéo dài và tiếp tục cho toàn tuyến đến khi có LCD. Giám sát các hoạt động tái định cư sẽ được bàn giao cho PSC để bảo đảm tính độc lập

Tư vấn đã chuẩn bị Sổ tay hướng dẫn phục hồi thu nhập và bàn giao cho VEC. Thêm vào đó,nghiên cứu khả thi chương trình Phục hồi thu nhập  (IRP) cũng đã được thực hiện cho tất cả các huyện của dự án.

Đến tháng 12/ 2014, công tác chuẩn bị báo cáo S-RAP vẫn đang được tiến hành như thể hiện ở Bảng 6.24-6.26. Các bên đã thống nhất bàn giao phần việc còn lại cho Tư vấn giám sát thi công-đoạn Ngân hàng Thế giới - để tiếp tục thực hiện

Bảng 6.23   Danh mục các xã dọc theo cao tốc

| TT. | TỈnh/Thành | Gói thầu | Huyện | Xá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tên | Từ | Đến | Chiều dài (m) |
| 1 | Đà Nẵng | PKG01 (Km0 - Km8) | Hòa Vang | Hòa Nhơn | Km0+000 | Km1+615 | 1,615 |
| 2 |  |  |  | Hòa Phong | Km1+615 | Km2+515 | 900 |
| 3 |  |  |  | Hòa Tiến | Km2+515 | Km7+965 | 5,450 |
| 4 | Quảng Nam |  | Điện Bàn | Điện Tiến | Km7+965 | Km8+000 | 35 |
| 5 |  | PKG02 (Km8 - Km16+880) |  |  | Km8+000 | Km9+580 | 1,580 |
| 6 |  |  |  | Điện Thọ | Km9+580 | Km16+880 | 7,300 |
| 7 |  | PKG03A (16+880 - Km18+100) |  |  | Km16+880 | Km17+700 | 820 |
| 8 |  |  |  | Điện Quang | Km17+700 | Km18+100 | 400 |
| 9 |  | PKG03B (18+100 - Km21+500) |  |  | Km18+100 | Km20+200 | 2,100 |
| 10 |  |  | Duy Xuyên | Duy Trinh | Km20+200 | Km21+500 | 1,300 |
| 11 |  | PKG04 (Km21+500 - Km32+600) |  |  | Km21+500 | Km22+840 | 1,340 |
| 12 |  |  |  | Duy Sơn | Km22+840 | Km26+460 | 3,620 |
| 13 |  |  |  | Duy Trung | Km26+460 | Km29+465 | 3,005 |
| 14 |  |  | Quế Sơn | Quế Xuân | Km29+465 | Km32+600 | 3,135 |
| 15 |  | PKG05 (Km32+600 - Km42) |  |  | Km32+600 | Km34+190 | 1,590 |
| 16 |  |  |  | Phúc Thọ | Km34+190 | Km39+650 | 5,460 |
| 17 |  |  | Thăng Bình | Bình Quý | Km39+650 | Km42+000 | 2,350 |
| 18 |  | PKG06 (Km42 - Km52) |  |  | Km42+000 | Km45+433 | 3,433 |
| 19 |  |  |  | Bình Chánh | Km45+433 | Km48+393 | 2,960 |
| 20 |  |  |  | Bình Quế | Km48+393 | Km49+513 | 1,120 |
| 21 |  |  |  | Bình An | Km49+513 | Km50+817 | 1,304 |
| 22 |  |  |  | Bình Quế | Km50+817 | Km51+650 | 833 |
| 23 |  |  |  | Bình An | Km51+650 | Km52+000 | 350 |
| 24 |  | PKG07 (Km52 - Km65) |  |  | Km52+000 | Km52+350 | 350 |
| 25 |  |  | Phú Ninh | Tam Thành | Km52+350 | Km55+296 | 2,946 |
| 26 |  |  |  | Tam Phước | Km55+296 | Km58+250 | 2,954 |
| 27 |  |  |  | Tam Đàn | Km58+250 | Km60+820 | 2,570 |
| 28 |  |  |  | Tam Thái | Km60+820 | Km65+025 | 4,205 |
| 29 |  | PKGA1 (Km65 - Km81+150) |  | Tam Đại | Km65+025 | Km66+465 | 1,440 |
| 30 |  |  | Tam Kỳ | Tam Ngọc | Km66+465 | Km68+412 | 1,947 |
| 31 |  |  | Núi Thành | Tam Xuân 1 | Km68+412 | Km70+404 | 1,992 |
| 32 |  |  |  | Tam Xuân 2 | Km70+404 | Km75+187 | 4,783 |
| 33 |  |  |  | Tam Anh Bắc | Km75+187 | Km76+800 | 1,613 |
| 34 |  | PKGA2 (Km81+150 - Km99+500) |  | Tam Anh Nam | Km76+800 | Km82+395 | 5,595 |
| 35 |  |  |  | Tam Hiệp | Km82+395 | Km85+625 | 3,230 |
| 36 |  |  |  | Tam Mỹ Tây | Km85+625 | Km87+980 | 2,355 |
| 37 |  |  |  | Tam Mỹ Đông | Km87+980 | Km92+100 | 4,120 |
| 38 |  |  |  | Tam Nghĩa | Km92+100 | Km99+200 | 7,100 |
| 39 | Quảng Ngãi |  | Bình Sơn | Bình Chánh | Km99+200 | Km99+500 | 300 |
| 40 |  | PKGA3 (Km99+500 - Km110+100) |  |  | Km99+500 | Km100+285 | 785 |
| 41 |  |  |  | Bình Nguyên | Km100+285 | Km105+800 | 5,515 |
| 42 |  |  |  | Bình Trung | Km105+800 | Km109+100 | 3,300 |
| 43 |  |  |  | Bình Chương | Km109+100 | Km109+600 | 500 |
| 44 |  |  |  | Bình Long | Km109+600 | Km110+100 | 500 |
| 45 |  | PKGA4 (Km110+100 - Km124+700) |  |  | Km110+100 | Km111+512 | 1,412 |
| 46 |  |  | Sơn Tịnh | Tịnh Thọ | Km111+512 | Km121+000 | 9,488 |
| 47 |  |  |  | Tịnh Hà | Km121+000 | Km124+700 | 3,700 |
| 48 |  | PKGA5 (Km124+700 - Km131+500) |  |  | Km124+700 | Km125+200 | 500 |
| 49 |  |  | Tư Nghĩa | Nghĩa Kỳ | Km125+200 | Km129+905 | 4,705 |
| 50 |  |  | TP Quảng Ngãi | Quảng Phú | Km129+905 | Km130+175 | 270 |
| 51 |  |  | Tư Nghĩa | Nghĩa Điền | Km130+175 | Km131+500 | 1,325 |
| 52 |  | PKGA5 (Km131+500 - Km139+263) |  |  | Km131+500 | Km132+620 | 1,120 |
| 53 |  |  | Nghĩa Hành | Hành Thuận | Km132+620 | Km133+100 | 480 |
| 54 |  |  | Tư Nghĩa | Nghĩa Điền | Km133+100 | Km133+375 | 275 |
| 55 |  |  | Nghĩa Hành | Hành Thuận | Km133+375 | Km134+640 | 1,265 |
| 56 |  |  | Tư Nghĩa | Nghĩa Trung | Km134+640 | Km138+365 | 3,725 |
| 57 |  |  |  | Nghĩa Thương | Km138+365 | Km139+263 | 898 |
|  | 3 |  | 13 | 42 |  |  | 139,263 |

Bảng 6.24   Danh sách các cuộc họp tham vấn

| TT | Vị trí |  |  | Ngày họp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỉnh/Thành | Huyện | Xã |  |
| 1 | Đà nẵng | Hòa Vang | Hòa Nhơn | 14/06/2013 |
| 2 |  |  | Hòa Phong | 12/4/2012 |
| 3 |  |  | Hòa Tiến | 13/4/2012 |
| 4 | Quảng Nam | Điện Bàn | Điện Tiến | 13/01/2012 |
| 5 |  |  | Điện Thọ | 11/01/2012 |
| 6 |  |  | Điện Quang | 12/01/2012 |
| 7 |  | Duy Xuyên | Duy Trinh | 09/10/2012 |
| 8 |  |  | Duy Sơn | 09/10/2012 |
| 9 |  |  | Duy Trung | 10/10/2012 |
| 10 |  | Quế Sơn | Quế Xuân 2 | 08/04/2013 |
| 11 |  |  | Phú Thọ | 09/11/2012 |
| 12 |  | Thăng Bình | Bình Quý | 26/11/2012 |
| 13 |  |  | Bình Chánh | 26/11/2012 |
| 14 |  |  | Bình Quế | 27/11/2012 |
| 15 |  |  | Bình An | 27/11/2012 |
| 16 |  | Phú Ninh | Tam Thanh | 21/11/2012 |
| 17 |  |  | Tam Phước | 21/11/2012 |
| 18 |  |  | Tam Dân | 22/11/2012 |
| 19 |  |  | Tam Thái | 23/4/2012 |
| 20 |  |  | Tam Đại | 23/4/2012 |
| 21 |  | T.P Tam Kỳ | Tam Ngọc | 19/4/2012 |
| 22 |  | Núi Thành | Tam Xuân 1 | 20/4/2012 |
| 23 |  |  | Tam Xuân 2 | 21/4/2012 |
| 24 |  |  | Tam Anh Bắc | 04/01/2013 |
| 25 |  |  | Tam Anh Nam | 08/01/2013 |
| 26 |  |  | Tam Hiệp | 04/01/2013 |
| 27 |  |  | Tam Mỹ Tây | 09/01/2013 |
| 28 |  |  | Tam Mỹ Đông | 08/01/2013 |
| 29 |  |  | Tam Nghĩa | 09/01/2013 |
| 30 | Quảng Ngãi | Bình Sơn | Bình Chánh | 07/11/2012 |
| 31 |  |  | Bình Nguyên | 10/11/2012 |
| 32 |  |  | Bình Trung | 07/11/2012 |
| 33 |  |  | Bình Chương | 10/11/2012 |
| 34 |  |  | Bình Long | 14/3/2012 |
| 35 |  | Sơn Tịnh | Tịnh Thọ | 15/3/2012 |
| 36 |  |  | Tịnh Hà | 16/3/2012 |
| 37 |  | Tư Nghĩa | Nghĩa Kỳ | 23/3/2012 |
| 38 |  |  | Nghĩa Điền | 19/3/2012 |
| 39 |  |  | Nghĩa Trung | 20/3/2012 |
| 40 |  |  | Nghĩa Thương | 21/3/2012 |
| 41 |  | Nghĩa Hành | Hành Thuận | 22/3/2912 |

Bảng 6.25   Thỏa thuận với các cơ quan liên quan

| TT. | Tài liệu/Văn bản | Ngày | Địa phương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 08/02/2012 | Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam |
| 2 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 20/02/ 2012 | Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng |
| 3 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 07/03/ 2012 | TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam |
| 4 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 16/03/2012 | Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 5 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 19/03/2012 | Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 6 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 24/03/2012 | Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam |
| 7 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 29/03/2012 | Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam |
| 8 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 05/04/2012 | Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam |
| 9 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 11/04/2012 | Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam |
| 10 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 18/04/2012 | Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 11 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 18/04/2012 | Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 12 | Biên bản thỏa thuận với địa phương về hướng tuyến đường cao tốc, các kết cấu ngang đường, cống thoát nước, các kênh cải tuyến | 04/2012 | Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam |

Bảng 6.26   Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

| SURAP Số | PKG | Tỉnh | Huyện | Hoàn thành (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DMS | RCS | IRP | SES | RS | Hoàn thành SURAP |
| 1 | 1 | Da Nang | Hòa Vang | 70 | 100 | 0 | 100 | 45 | 75 |
| 2 | 1, 2 | Quang Nam | Điện Bàn | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
|  | 3A |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 3B, 4 |  | Duy Xuyên | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 80 |
| 4 | 4, 5 |  | Quế Sơn | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 60 |
| 5 | 5, 6, 7 |  | Thăng Bình | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 60 |
| 6 | 7, A1 |  | Phú Ninh | 50 | 100 | 100 | 100 | 55 | 65 |
| 7 | A1 |  | Tam Kỳ City | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | A1, A2 |  | Núi Thành | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 |
| 9 | A2, A3 | Quang Ngai | Bình Sơn | 50 | 100 | 100 | 100 | 55 | 65 |
|  | A4 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 |  |  | Sơn Tịnh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | A5 |  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 11 |  |  | Tư Nghĩa, | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| 12 |  |  | Quang Ngai city | 70 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 13 |  |  | Nghĩa Hành | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 |
| Các bên chịu trách nhiệm/liên quan |  |  |  | Chính quyền huyện, PMU85, PMU1, Tư vấn | Tư vấn, UBND tỉnh, PMU85, PMU1 | Tư vấn, VEC, chính quyền huyện | Tư vấn | Chính quyền tỉnh/huyện, VEC, Tư vấn | Tư vấn |
| RCS = Khảo sát giá thay thế (do Tư vấn phụ thực hiện) DMS = Khảo sát kiểm đếm chi tiết (do chính quyền huyện thực hiện) |  |  |  |  |  | RS = Chiến lược di dời SES = Khảo sát kinh tế - xã hội bổ sung IRP = Chương trình phục hồi thu nhập |  |  |  |

## Biện pháp và kế hoạch thi công (TOR 3.3.7)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.7, Tư vấn đã chuẩn bị Biện pháp và kế hoạch thi công và trình “Báo cáo biện pháp thi công” cho từng gói thầu.

Sau khi nhận được các ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, các báo cáo đã hoàn thiện theo Bảng 6.27.

Bảng 6.27   Biện pháp thi công đã trình theo từng gói thầu

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Biện pháp thi công | Biện pháp thi công | 1 | 25/10/2013 |  |
| 2 | 2 |  |  | 1 | 21/10/2013 |  |
| 3 | 3A |  |  | 2 | 11/3/2013 |  |
| 4 | 3B |  |  | 2 | 12/9/2013 |  |
| 5 | 4 |  |  | 1 | 8/2/2014 |  |
| 6 | 5 |  |  | 1 | 2/11/2013 |  |
| 7 | 6 |  |  | 3 | 14/11/2013 |  |
| 8 | 7 |  |  | 1 | 7/11/2013 |  |
| 9 | A1 |  |  | 0 | 29/10/2013 |  |
| 10 | A2 |  |  | 0 | 3/9/2013 |  |
| 11 | A3 |  |  | 0 | 9/1/2014 |  |
| 12 | A4 |  |  | 2 | 11/5/2013 |  |
| 13 | A5 |  |  | 0 | 18/4/2013 |  |

## Dự toán (TOR 3.3.8)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.7, Tư vấn đã chuẩn bị Báo cáo dự toán và trình “Báo cáo dự toán” cho từng gói thầu.

Sau khi nhận được các ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và quyết định phê duyệt, các báo cáo đã hoàn thiện theo Bảng 6.28.

Bảng 6.28   Báo cáo dự toán đã trình theo từng gói thầu

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dự toán | Báo cáo dự toán | 1 | 25/10/2013 | 28/10/2013 |
| 2 | 2 |  |  | 2 | 29/10/2013 | 30/10/2013 |
| 3 | 3A |  |  | 4 | 28/2/2013 | 01/03/2013 |
| 4 | 3B |  |  | 3 | 27/9/2013 | 13/09/2013 |
| 5 | 4 |  |  | 1 | 24/1/2014 | 13/02/2014 |
| 6 | 5 |  |  | 1 | 8/11/2013 | 18/11/2013 |
| 7 | 6 |  |  | 3 | 14/11/2013 | 28/11/2013 |
| 8 | 7 |  |  | 1 | 7/11/2013 | 25/11/2013 |
| 9 | A1 |  |  | 1 | 24/1/2014 | 13/03/2014 |
| 10 | A2 |  |  | 1 | 20/1/2014 | 13/03/2014 |
| 11 | A3 |  |  | 0 | 2/1/2014 | 13/03/2014 |
| 12 | A4 |  |  | 4 | 27/8/2013 | 30/08/2013 |
| 13 | A5 |  |  | 0 | 15/4/2013 | 07/05/2014 |
| 14 | 13A |  |  |  |  |  |
| 15 | 13B |  |  |  |  |  |
| 16 | 13C |  |  |  |  |  |
| 17 | 14A |  |  | 2 | 07/07/2014 |  |
| 18 | 14B |  |  | 3 | 07/07/2014 |  |

## Hồ sơ sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu và hồ sơ hợp đồng (TOR 3.3.9)

### Hồ sơ sơ tuyển (PQ)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.9, Tư vấn đã chuẩn bị “Hồ sơ sơ tuyển” cho từng gói thầu.

Sau khi nhận được các ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và VEC, hồ sơ đã được hoàn thiện theo Bảng 6.29.

Bảng 6.29   Hồ sơ sơ tuyển theo từng gói thầu

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Hồ sơ sơ tuyển | Hồ sơ sơ tuyển | 3 | 5/11/2012 |  |
| 2 | 2 |  |  | 3 | 5/11/2012 |  |
| 3 | 3A |  |  | 2 | 12/02/2012 |  |
| 4 | 3B |  |  | 3 | 5/11/2012 |  |
| 5 | 4 |  |  | 3 | 12/11/2012 |  |
| 6 | 5 |  |  | 3 | 12/11/2012 |  |
| 7 | 6 |  |  | 3 | 12/11/2012 |  |
| 8 | 7 |  |  | 3 | 12/11/2012 |  |
| 9 | A1 |  |  | 4 | 05/07/2012 |  |
| 10 | A2 |  |  | 4 | 05/07/2012 |  |
| 11 | A3 |  |  | 3 | 05/07/2012 |  |
| 12 | A4 |  |  | 1 | 17/01/2012 |  |
| 13 | A5 |  |  | 3 | 05/07/2012 |  |
| 14 | 13A |  |  | 1 | 06/06/2014 |  |
| 15 | 13B |  |  |  | N/A |  |
| 16 | 13C |  |  | 1 | 16/06/2014 |  |
| 17 | 14A |  |  | 2 | 19/11/2013 |  |
| 18 | 14B |  |  |  | N/A |  |

### Mời thầu và hồ sơ

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.3.9, Tư vấn đã chuẩn bị “Hồ sơ mời thầu” cho từng gói thầu.

Sau khi nhận được các ý kiến bình luận của Tư vấn thẩm tra và VEC, hồ sơ đã được hoàn thiện theo Bảng 6.30.

Bảng 6.30   Hồ sơ mời thầu theo từng gói thầu

| TT. | Gói thầu | Phân loại | Tiêu đề báo cáo | Chỉnh sửa | Ngày trình | Ngày phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Bidding Documents | Phần 1&3 | 0 | 12/04/2013 | 06/09/2013 |
| 2 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 5/9/2013 |  |
| 3 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 5/9/2013 |  |
| 4 | 2 |  | Phần 1&3 | 0 | 12/04/2013 | 28/08/2013 |
| 5 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 26/08/2013 |  |
| 6 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 26/08/2013 |  |
| 7 | 3A |  | Phần 1&3 | 0 | 22/03/2012 | 08/01/2013 |
| 8 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 3 | 09/01/2013 |  |
| 9 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 3 | 09/01/2013 |  |
| 10 | 3B |  | Phần 1&3 | 0 | 12/04/2013 | 25/07/2013 |
| 11 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 12/07/2013 |  |
| 12 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 1 | 12/07/2013 |  |
| 13 | 4 |  | Phần 1&3 | 0 | 31/05/2013 | 13/12/2013 |
| 14 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 14/12/2013 |  |
| 15 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 1 | 14/12/2013 |  |
| 16 | 5 |  | Phần 1&3 | 0 | 31/05/2013 | 27/09/2013 |
| 17 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 17/9/2013 |  |
| 18 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 1 | 17/9/2013 |  |
| 19 | 6 |  | Phần 1&3 | 0 | 22/03/2013 | 27/09/2013 |
| 20 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 19/09/2013 |  |
| 21 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 19/9/2013 |  |
| 22 | 7 |  | Phần 1&3 | 0 | 31/05/2013 | 27/09/2013 |
| 23 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 23/09/2012 |  |
| 24 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 1 | 17/07/2012 |  |
| 25 | A1 |  | Phần 1&3 | 0 | 26/6/2013 | Không áp dụng |
| 26 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 09/10/2013 |  |
| 27 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 09/10/2013 |  |
| 28 | A2 |  | Phần 1&3 | 0 | 26/7/2013 |  |
| 29 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 30/9/2013 |  |
| 30 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 30/9/2013 |  |
| 31 | A3 |  | Phần 1&3 | 0 | 26/7/2013 |  |
| 32 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 11/10/2013 |  |
| 33 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 11/10/2013 |  |
| 34 | A4 |  | Phần 1&3 | 0 | 19/04/2012 | 24/06/2013 |
| 35 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 6 | 29/07/2013 |  |
| 35 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 7 | 20/08/2013 |  |
| 37 | A5 |  | Phần 1&3 | 0 | 26/7/2013 | 26/03/2014 |
| 38 |  |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 0 | 16/01/2014 |  |
| 39 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 0 | 16/01/2014 |  |
| 40 | A1-A2-A3 |  | V2.1 Chỉ dẫn kỹ thuật | 1 | 30/12/2013 | 31/12/2013 |
| 41 |  |  | V2.3 Biểu khối lượng | 1 | 30/12/2013 |  |
| --- | 13A |  | Sẽ do TV giám sát chuẩn bị. |  |  |  |
| --- | 13B |  |  |  |  |  |
| --- | 13C |  |  |  |  |  |
| 42 | 14A-1 |  | Phần 1&3 |  |  |  |
| 43 |  |  | An toàn giao thông , Chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |  |
| 44 |  |  | An toàn giao thông , Biểu khối lượng |  |  |  |
| 45 | 14A-2 |  | Phần 1&3 |  |  |  |
| 46 |  |  | Chiếu sáng đường, Chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |  |
| 47 |  |  | Chiếu sáng đường, Biểu khối lượng |  |  |  |
| 48 | 14B-1 |  | Phần 1&3 |  |  |  |
| 49 |  |  | An toàn giao thông , Chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |  |
| 50 |  |  | An toàn giao thông , Biểu khối lượng |  |  |  |
| 51 | 14B-2 |  | Phần 1&3 |  |  |  |
| 52 |  |  | Chiếu sáng đường, Chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |  |
| 53 |  |  | Chiếu sáng đường, Biểu khối lượng |  |  |  |

### Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng do VEC chuẩn bị.

## Chuẩn bị chương trình thực hiện (TOR 3.3.10)

Chương trình thực hiện được chuẩn bị theo từng giai đoạn thời gian theo tiến độ thực hiện thực tế công tác thiết kế và đấu thầu.

Đến tháng 4/2014, chương trình thực hiện được thể hiện trong hình 2.1 trên.

# HỖ TRỢ ĐẤU THẦU (TOR 3.4)

Hầu hết các quy trình đấu thầu đều do VEC thực hiện.

Kế hoạch đấu thầu cập nhật thể hiện trong Bảng 7.1.

Tư vấn đã hỗ trợ khi được yêu cầu của VEC, như trả lời cho các nhà thầu “Yêu cầu làm rõ” trong thời gian đấu thầu.

Bảng 7.1   Kế hoạch đấu thầu cập nhật (Đến tháng 5/ 2014)

| TT | Mô tả gói thầu | Dự toán (triệu đô USD) | Phương thức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng) | Ngày phát hành hồ sơ sơ tuyển | Ngày phát hành hồ sơ mời thầu/RFP | Yêu cầu Sơ tuyển/hồ sơ quan tâm | Xem xét trước | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu xây lắp số 1 (KM000+000 - KM008+000) | 71.43 | ICB | Đơn giá | 36 | 20/12/2012-20/02/2013 | 9/9/2013 | Có | Có | JICA |
| 2 | Gói thầu xây lắp số 2 (KM008+000 - KM016+880) | 72.69 | ICB | Đơn giá | 36 | 20/12/2012-20/02/2013 | 30/8/2013 | Có | Có | JICA |
| 3 | Gói thầu xây lắp số 3A (KM016+880 - KM018+100) | 42.68 | ICB | Đơn giá | 36 | 15/8/2012-10/10/2012 | 16/1/2013 | Có | Có | JICA |
| 4 | Gói thầu xây lắp số 3B (KM018+100 - KM021+500) | 38.65 | ICB | Đơn giá | 36 | 20/12/2012-20/02/2013 | 26/7/2013 | Có | Có | JICA |
| 5 | Gói thầu xây lắp số 4 (KM021+500 - KM032+600) | 70.36 | ICB | Đơn giá | 36 | 04/3/2013-3/5/2013 | 16/9/2013 | Có | Có | JICA |
| 6 | Gói thầu xây lắp số 5 (KM032+600 - KM042+000) | 61.28 | ICB | Đơn giá | 36 | 04/3/2013-3/5/2013 | 30/9/2013 | Có | Có | JICA |
| 7 | Gói thầu xây lắp số 6 (KM042+000 - KM052+000) | 63.86 | ICB | Đơn giá | 36 | 04/3/2013-3/5/2013 | 30/9/2013 | Có | Có | JICA |
| 8 | Gói thầu xây lắp số 7 (KM052+000 - KM065+000) | 84.61 | ICB | Đơn giá | 36 | 04/3/2013-3/5/2013 | 30/9/2013 | Có | Có | JICA |
| 9 | Gói thầu xây lắp số A1 (KM065+000 - KM081+150) | 84.54 | ICB | Đơn giá | 36 | 15/3/2013-10/5/2013 | 3/1/2014 | Có | Có | WB |
| 10 | Gói thầu xây lắp số A2 (KM081+150 - KM099+500) | 89.37 | ICB | Đơn giá | 36 | 15/3/2013-10/5/2013 |  | Có | Có | WB |
| 11 | Gói thầu xây lắp số A3 (KM099+500 - KM110+100) | 76.14 | ICB | Đơn giá | 36 | 15/3/2013-10/5/2013 |  | Có | Có | WB |
| 12 | Gói thầu xây lắp số A4 (KM110+100 - KM124+700) | 90.70 | ICB | Đơn giá | 36 | 23/4/2012-18/6/2012 | 25/6/2013 | Có | Có | WB |
| 13 | Gói thầu xây lắp số A5 (KM124+700 - KM131+500; & KM131+500 - KM139+204) | 91.65 | ICB | Đơn giá | 36 | 15/3/2013-10/5/2013 | 27/3/2014 | Có | Có | WB |
| 14 | Gói thầu số 13 (Công trình điên/ tòa nhà /O&M/ITS và cung cấp thiết bị) | 60.28 | ICB | Đơn giá (EPC) | 24 | Thực hiện bởi TV giám sát |  | Có | Có | Có |
| 15 | Gói thầu số 14A (An toàn giao thông /Chiếu sáng) | 14.27 | ICB | Đơn giá | 12 | - | Thực hiện bởi TV giám sát | Có | Có | JICA |
| 16 | Gói thầu số 14B (An toàn giao thông /Chiếu sáng) | 18.02 | ICB | Đơn giá | 12 | Không áp dụng |  | Không | Có | WB |
| Tỉ giá: 1USD=19000 VND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CẮM CỌC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (TOR 3.5)

Theo các yêu cầu được nêu trong TOR 3.5, Tư vấn đã thực hiện cắm cọc GPMB.

Trước tiên, chuẩn bị và trình “Báo cáo cắm cọc GPMB và mốc lộ giới”. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ PMU85, cọc sẽ được cắm tại hiện trường theo Bảng 8.1.

Bảng 8.1   Cắm cọc GPMB và mốc lộ giới

| Huyện | Hạng mục | Từ | Đến | Hồ sơ cắm cọc GPMB và mốc lộ giới | Biên bản bàn giao | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hòa Vang | Nút giao Túy Loan | 00-800 | 00+900 | No. 9 | 6/11/12 |  |
|  |  |  |  | No. 14 | 21/05/13 | 226/QĐ-VEC, 20/5/2013 |
|  | TMC/PA | 03+400 | 05+934 | No. 9 | 6/11/12 |  |
|  | Cải tuyến | 00+518 | 02+601 | No. 11 | 11/1/13 | 40/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
| Điện Bàn | Nút giao Mỹ Sơn | 12+840 | 13+820 | No. 12 | 10/4/13 | 41/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | Tuyến chính | 17+850 | 20+100 | No. 1 | 17/8/12 |  |
| Duy Xuyên | Tuyến chính | 20+400 | 24+700 | No. 6 | 17/8/12 |  |
|  | Tuyến chính | 24+700 | 29+465 | No. 5 | 17/8/12 |  |
|  | PA (29+130) | Chuyển sang gói 5 |  |
|  | Cải tuyến | 20+657 | 22+080 | No. 11 | 1/2/13 | 40/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | Cải tuyến | 25+210 | 30+100 | No. 11 | 1/2/13 | 40/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
| Quế Sơn | Tuyến chính | 29+465 | 39+650 | No. 2 | 27/9/12 |  |
|  | Cải tuyến | 30+100 | 32+600 | No. 11 | 1/2/13 | 40/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | Cải tuyến | 34+298 | 35+100 | No.15 | 7/08/13 |  |
|  | PA (36+000) | 35+501 | 36+641 | No. 15 | 7/08/13 |  |
| Thăng Bình | Tuyến chính | 39+650 | 52+350 | No. 3 | 29/9/12 |  |
|  | Nút giao Hà Lam | 40+300 | 41+400 | No. 12 | 10/4/13 | 41/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
| Phú Ninh | Tuyến chính | 52+350 | 60+140 | No. 4 | 1/10/12 |  |
|  | Nút giao Tam Kỳ | 63+900 | 64+950 | No. 12 | 11/4/13 | 41/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | SA (66+460) | 66+409 | 67+785 | No. 15 | 8/8/13 |  |
| Núi Thành | Tuyến chính | 71+100 | 99+200 | No. 8* | 1/11/12 |  |
|  |  |  |  |  | 28/11/12 | Cọc đã được khôi phục |
|  | Nút giao Chu Lai | 82+430 | 83+500 | No. 12 | 11/4/13 | 41/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | PA (96+300) | 95+810 | 96+800 | No. 16 | 17/12/13 | 477/QĐ-VEC, 27/9/2013 |
| Bình Sơn | Tuyến chính | 99+200 | 109+300 | No. 7 | 5/10/12 |  |
|  |  |  |  |  | 28/11/12 | Cọc đã được khôi phục |
|  | Nút giao Dung Quất | 101+190 | 102+240 | No. 12 | 12/4/13 | 41/QĐ-VEC, 24/01/2013 |
|  | Sửa đổi (Đường gom) | 110+100 | 111+600 | No. 13 | 24/7/13 | 166/QĐ-VEC, 18/4/2013 |
| Sơn Tịnh | Sửa đổi (Đường gom) | 111+600 | 124+700 | No. 13 | 24/7/13 |  |
|  | Nút giao Dung Quất 2 | 116+685 | 117+485 | No. 15 | 24/7/13 |  |
|  | PA | 120+300 | 121+700 | No. 10 |  | Bỏ |
|  | Nút giao Bắc Quảng Ngãi | 123+000 | 124+450 | No. 13 | 23/7/13 | 166/QĐ-VEC, 18/4/2013 |
|  | GPMB bổ sung | 123+989 | 124+072 | No. 18 | 10/2013 | 543/QĐ-VEC, 14/10/2013 |
| Tư Nghĩa | TB (129+500) | 129+321 | 131+550 | No. 15 | 24/7/13 |  |
|  | Mặt bằng bổ sung | 127+878 | 129+078 | No.15 | 23/7/13 |  |
|  | Mặt bằng bổ sung | 134+646 | 135+326 | No.15 | 23/7/13 |  |
|  | Giao với QL 1 | 138+891 | 139+204 | No.15 | 24/7/13 |  |
| TP Quảng Ngãi | Nút giao Quảng ngãi | 130+050 | 130+870 | No.15 | 24/7/13 |  |
| Toàn tuyến |  |  |  | No. 17 | 19/12/13 | 477/QĐ-VEC, 27/9/2013 |

Bảng 8.2   Biên bản nghiệm thu cắm cọc GPMB

| TT. | Mô tả | Ngày ký |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cắm cọc GPMB | 01 /06/ 2014 |

# CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TOR 3.6)

Công tác chuyển giao công nghệ đã được thực hiện bằng i) vừa chuyển giao vừa làm việc (OJT) và ii) chuyển giao khi không làm việc (OffJT).

Chuyển giao theo hình thức OJT được thực hiện thông qua các thảo luận hàng ngày về cả quản lý và kỹ thuật của dự án.

Chuyển giao theo hình thức OffJT được thực hiện thông qua hội thảo kỹ thuật. Tư vấn đã đề xuất tổ chức chương trình đào tạo theo như Bảng 9.2 theo thư số  DQEDD-PMU85-294-13 ngày 21/5/2013, tuy nhiên, không may, chương trình đã không được hiện thực hóa vì một số lý do

Bảng 9.1   Hội thảo chuyển giao công nghệ

| TT. | Tên hội thảo | Ngày | Địa điểm | Thành phần tham gia | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hội thảo ITS/O&M | 16/10/2012 | VEC | Bộ GTVT, VEC, PMU85 | 15 |  |

Bảng 9.2   Chương trình đào tạo đề xuất (tháng 6/2013)

| TT. | Tiêu đề | Người trình bay | Chức danh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sử dụng Google Earth trong thiết kế đường | Tiến sĩ Naresh Sthapit | Kỹ sư đường 2 |
| 2 | Phương án và thiết kế ITS | Ông Koichi Nishimura | Chuyên gia ITS |
| 3 | Chuẩn bị báo cáo SubRAP | Tiến sĩ Vu Ngoc Long | Chuyên gia tái định cư |
| 4 | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu | Ông William John Davy | Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng cao cấp |
| 5 | Quản lý dự án - dự án TVTKKT | Ông Ichizuru Ishimoto | Giám đốc dự án |

# Phần C: Danh mục Hồ sơ đã trình nộp

# DANH MỤC HỒ SƠ ĐÃ TRÌNH NỘP

Danh mục các hồ sơ trình nộp được tóm tắt trong Bảng 10.1.

Bảng  10.1  Danh mục Hồ sơ đã trình nộp

| TT. | Tiêu đề báo cáo | Số lượng yêu cầu theo hợp đồng (bộ) | Số lượng đã trình (bộ) | Ngày theo thư trình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đầu kỳ | 15 | 15 | 27/12/2011 |
| 2 | Báo cáo xem xét các nghiên cứu đã thực hiện và thiết lập khung cơ sở thiết kế kỹ thuật | 15 | 14 | 27/02/2012 |
| 3 | Báo cáo tháng | 15 | 8 bộ- tiếng Anh và 8 bộ tiếng Việt | Hằng tháng |
| 4 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường | 15 | 15 | 22/07/2013 |
| 5 | Kế hoạch quản lý môi trường | 15 | 15 | 22/07/2013 |
| 6 | Báo cáo tóm tắt sự phù hợp của hướng tuyến đề xuất (Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện hướng tuyến) | Không nêu cụ thể | 3 bộ | 19/05/2012 |
| 7 | Báo cáo cập nhật RAP | 15 | 0 |  |
| Báo cáo khảo sát |  |  |  |  |
| 8 | Khảo sát địa hình: | Không nêu cụ thể |  |  |
|  | Gói thầu 1 | 14 | 14 | 16/5/2013 |
|  | Gói thầu 2 | 14 | 14 | 10/5/2013 |
|  | Gói thầu 3A | 15 | 15 | 9/10/2012 |
|  | Gói thầu 3B | 14 | 14 | 2/4/2013 |
|  | Gói thầu 4 | 14 | 14 | 5/6/2013 |
|  | Gói thầu 5 | 14 | 14 | 13/5/2013 |
|  | Gói thầu 6 | 14 | 14 | 5/2/3013 |
|  | Gói thầu 7 | 14 | 14 | 15/3/2013 |
|  | Gói thầu A1 | 14 | 14 | 6/5/2013 |
|  | Gói thầu A2 | 14 | 14 | 8/3/2013 |
|  | Gói thầu A3 | 14 | 14 | 24/4/2013 |
|  | Gói thầu A4 | 14 | 14 | 31/5/2013 |
|  | Gói thầu A5 | 14 | 14 | 21/5/2013 |
| 9 | Khảo sát thủy văn | Không nêu cụ thể | 14 | 22/08/2013 |
| 10 | Khảo sát địa chất | Không nêu cụ thể |  |  |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 1 | 14 | 14 | 10/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 1 (Nút giao Túy Loan) | 14 | 14 | 27/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 1 (Đoạn cải tuyến) | 14 | 14 | 8/8/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 1 (LRB02) | 14 | 14 | 04/06/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 2 (Nền đắp) | 14 | 14 | 29/1/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 2 (Cầu) | 14 | 14 | 1/7/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 2 (Nút giao Mỹ Sơn) | 14 | 14 | 11/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 2 (Trắc dọc hình học) | 14 | 14 | 5/7/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 3A (Cầu Kỳ Lam) | 14 | 14 | 17/10/2012 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 3B | 14 | 14 | 22/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 3B (Cầu Chiêm Sơn) | 14 | 14 | 4/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 4-1 | 14 | 14 | 7/8/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 4-2 | 14 | 14 | 7/8/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 4- Đoạn hầm | 14 | 14 | 15/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 5 | 14 | 14 | 11/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 5 (Nút giao Hà Lam) | 14 | 14 | 25/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 6 | 14 | 14 | 5/2/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 6 (ORB-13) | 14 | 14 | 24/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 7 | 14 | 14 | 22/3/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 7 (Nút giao Tam Kỳ) | 14 | 14 | 25/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A1 | 14 | 14 | 5/7/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A1 (FO06a, ORB17a) | 14 | 14 | 5/7/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A2-1 | 14 | 14 | 9/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A2-1 (CB23, OP19) | 14 | 14 | 24/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A2-1 (Nút giao Chu Lai) | 14 | 14 | 25/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A2-2 | 14 | 14 | 2/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A2-2 (CB25) | 14 | 14 | 24/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A3 | 14 | 14 | 5/7/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A3 (Nút giao Dung Quất) | 14 | 14 | 25/5/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A3 (Cầu Trà Bồng) | 14 | 14 | 4/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A4 | 14 | 14 | 9/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A4 (Cống hộp) | 14 | 14 | 24/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A4 (Nút giao Bắc Quảng Ngãi) | 14 | 14 | 25/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A5 | 14 | 14 | 19/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A5 (Cống hộp) | 14 | 14 | 24/6/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu A5 (Cầu Trà Khúc) | 14 | 14 | 4/4/2013 |
|  | Khảo sát địa chất - Gói thấu 13 (Tòa nhà O&M) | 14 | 14 | 13/6/2013 |
| 11 | Khảo sát nguồn vật liệu | Không nêu cụ thể | 1 bộ/1 gói | 09/8/2013 |
| 12 | Khảo sát các kết cấu liên quan khác | Không nêu cụ thể | 14 |  |
|  | Khảo sát địa hình các khu vực đông dân cư |  | 14 | 4/5/2013 |
|  | Kháo sát địa hình đường dẫn tạm |  | 14 | 9/5/2013 |
|  | Kháo sát địa hình các công trình công cộng |  | 14 | 17/5/2013 |
|  | Khảo sát đường dây điện cao thế |  | 14 | 24/10/2012 |
|  | Khảo sát đường dây trung và hạ thế |  | 14 | 20/6/2012 |
| 13 | Khảo sát giao thông bổ sung | Không nêu cụ thể | 03 | 09/01/2013 |
| 14 | Các báo cáo TKKT | 3 bộ (dự thảo) cho mỗi lần trình nộp |  |  |
|  | Gói thầu 1 | 14 | 14 | 03/09/2013 |
|  | Gói thầu 2 | 14 | 14 | 30/08/2013 |
|  | Gói thầu 3A | 14 | 14 | 28/12/2012 |
|  | Gói thầu 3B | 14 | 14 | 16/08/2013 |
|  | Gói thầu 4 | 14 | 14 | 20/11/2013 |
|  | Gói thầu 5 | 14 | 14 | 08/07/2013 |
|  | Gói thầu 6 | 14 | 14 | 15/07/2013 |
|  | Gói thầu 7 | 14 | 14 | 30/07/2013 |
|  | Gói thầu A1 | 14 | 14 | 11/09/2013 |
|  | Gói thầu A2 | 14 | 14 | 30/07/2013 |
|  | Gói thầu A3 | 14 | 14 | 23/09/2013 |
|  | Gói thầu A4 | 14 | 14 | 04/06/2013 |
|  | Gói thầu A5 | 14 | 14 | 02/10/2013 |
|  | Gói thầu 13 | 14 | 14 | ??? |
|  | Gói thầu 14A | 14 | 14 | 12/05/2014 |
|  | Gói thầu 14B | 14 | 14 | 12/05/2014 |
| 15 | Báo cáo dự toán | Không nêu cụ thể |  |  |
|  | Gói thầu 1 |  | 03 | 25/10/2013 |
|  | Gói thầu 2 |  | 03 | 29/10/2013 |
|  | Gói thầu 3A |  | 03 | 28/2/2013 |
|  | Gói thầu 3B |  | 03 | 27/9/2013 |
|  | Gói thầu 4 |  | 03 | 24/1/2014 |
|  | Gói thầu 5 |  | 03 | 8/11/2013 |
|  | Gói thầu 6 |  | 03 | 14/11/2013 |
|  | Gói thầu 7 |  | 03 | 7/11/2013 |
|  | Gói thầu A1 |  | 03 | 24/1/2014 |
|  | Gói thầu A2 |  | 03 | 20/1/2014 |
|  | Gói thầu A3 |  | 03 | 2/1/2014 |
|  | Gói thầu A4 |  | 03 | 27/8/2013 |
|  | Gói thầu A5 |  | 03 | 15/4/2013 |
|  | Gói thầu 13 |  | 03 | Đã bao gồm trong TKCS |
|  | Gói thầu 14A |  | 04 | 07/07/2014 |
|  | Gói thầu 14B |  | 04 | 07/07/2014 |
| 16 | Hồ sơ sơ tuyển | 3 bộ (dự thảo) cho mỗi lần trình nộp |  |  |
|  | Gói thầu 1 | 10 | 10 | 5/11/2012 |
|  | Gói thầu 2 | 10 | 10 | 5/11/2012 |
|  | Gói thầu 3A | 10 | 10 | 12/02/2012 |
|  | Gói thầu 3B | 10 | 10 | 5/11/2012 |
|  | Gói thầu 4 | 10 | 10 | 12/11/2012 |
|  | Gói thầu 5 | 10 | 10 | 12/11/2012 |
|  | Gói thầu 6 | 10 | 10 | 12/11/2012 |
|  | Gói thầu 7 | 10 | 10 | 12/11/2012 |
|  | Gói thầu A1 | 10 | 10 | 05/07/2012 |
|  | Gói thầu A2 | 10 | 10 | 05/07/2012 |
|  | Gói thầu A3 | 10 | 10 | 05/07/2012 |
|  | Gói thầu A4 | 10 | 10 | 17/01/2012 |
|  | Gói thầu A5 | 10 | 10 | 05/07/2012 |
|  | Gói thầu 13A | 10 | 10 | 06/06/2014 |
|  | Gói thầu 13B | 10 | 10 | N/A |
|  | Gói thầu 13C | 10 | 10 | 16/06/2014 |
|  | Gói thầu 14A | 10 | 10 | 19/11/2013 |
|  | Gói thầu 14B | 10 | 10 | N/A |
| 17 | Hồ sơ mời thầu | 3 bộ (dự thảo) cho mỗi lần trình nộp |  |  |
|  | Gói thầu 1 | 14 | 14 | 5/09/2013 |
|  | Gói thầu 2 | 14 | 14 | 26/08/2013 |
|  | Gói thầu 3A | 14 | 14 | 09/01/2013 |
|  | Gói thầu 3B | 14 | 14 | 12/07/2013 |
|  | Gói thầu 4 | 14 | 14 | 14/12/2013 |
|  | Gói thầu 5 | 14 | 14 | 17/09/2013 |
|  | Gói thầu 6 | 14 | 14 | 19/09/2013 |
|  | Gói thầu 7 | 14 | 14 | 23/09/2013 |
|  | Gói thầu A1 | 14 | 14 | 09/10/2013 |
|  | Gói thầu A2 | 14 | 14 | 30/09/2013 |
|  | Gói thầu A3 | 14 | 14 | 11/10/2013 |
|  | Gói thầu A4 | 14 | 14 | 29/07/2013 |
|  | Gói thầu A5 | 14 | 14 | 16/01/2014 |
|  | Gói thầu A1-A2-A3 | 14 | 14 | 30/12/2013 |
|  | Gói thầu 13 A | 14 | 14 | Sẽ do TV giám sát thi công chuẩn bị |
|  | Gói thầu 13 B | 14 | 14 |  |
|  | Gói thầu 13 C | 14 | 14 |  |
|  | Gói thầu 14A | 14 | 14 | 19/08/2014 |
|  | Gói thầu 14B | 14 | 14 | 04/09/2014 |
| 18 | Báo cáo kiểm toán án toàn đường bộ | 15 | 15 | 27/11/2013 |
| Khảo sát thẩm định giá độc lập |  |  |  |  |
| 19 | Báo cáo đầu kỳ | 6 | 6 | 15/06/2012 |
| 20 | Khảo sát giá thay thế | 6 | 6 |  |
|  | Hòa Vang |  |  | 12/01/2013 |
|  | Điện Bàn |  |  | 25/09/2012 |
|  | Duy Xuyê |  |  | 15/01/2013 |
|  | Quế Sơn |  |  | 14/01/2013 |
|  | Thăng Bình |  |  | 19/03/2013 |
|  | Phú Ninh |  |  | 29/03/2013 |
|  | Tam Kỳ |  |  | 25/09/2012 |
|  | Núi Thành |  |  | 21/01/2013 |
|  | Tữ Nghĩa |  |  | 03/01/2013 |
|  | Nghĩa Hành |  |  | 03/01/2013 |
|  | Bình Sơn |  |  | 07/06/2012 |
|  | Sơn Tĩnh |  |  | 07/06/2012 |
| 21 | Hồ sơ cắm cọc GPMB và mốc lộ giới. | Không nêu cụ thể |  |  |
|  | Báo cáo số.1 |  | 3 | 15/05/2012 |
|  | Báo cáo số.2 |  | 3 | 15/05/2012 |
|  | Báo cáo số.3 |  | 3 | 15/05/2012 |
|  | Báo cáo số.4 |  | 4 | 15/05/2012 |
|  | Báo cáo số.5 |  | 3 | 15/05/2012 |
|  | Báo cáo số.6 |  | 2 | 05/06/2012 |
|  | Báo cáo số.7 |  | 3 | 15/06/2012 |
|  | Báo cáo cho đoạn Km17+900 – Km109+300 |  | 12 | 05/07/2012 |
|  | Báo cáo số.9 và số. 10 |  | 3 | 03/10/2012 |
|  | Báo cáo số.11 |  | 3 | 20/12/2012 |
|  | Báo cáo số.12 |  | 3 | 08/01/2013 |
|  | Báo cáo số.13 |  | 3 | 03/04/2013 |
|  | Báo cáo số.14 |  | 3 | 10/05/2013 |
|  | Báo cáo số.15 |  | 3 | 29/05/2013 |
|  | Báo cáo số.16 |  | 3 | 13/08/2013 |
|  | Báo cáo số.17 |  | 3 | 01/10/2013 |
|  | Báo cáo số.18 |  | 3 | 8/10/2013 |

http://www.cpcs.ca/en/