| ■主管部御中 （翌月7日〆） ■海外事務所御中（翌月7日〆） 作 業 月 報 A （2016年6月分） |  |  | 資金源 | □JICA調査、■円借款、□無償、□その他ODA □国際機関、□相手国政府、□non ODA、□民間、 □その他（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内容 | □調査（MP, FS等）、□技プロ、□B/D、■D/D、 □設計・監理、□監理、□役務、□その他 （ ） |  |
|  |  |  | 形態 | □単独、■JVメイン、□JVサブ、□補強、□下請け、□その他（ ） |  |
| ※□については、該当する項目を☑に置き換えること。 |  |  |  |  |  |
| 主管部名 | 道路・橋梁部（KR） | 事務所名 |  |  | ハノイ環状3号線建設事業 |
| プロジェクト名 | ハノイ環状3号線建設事業 | 責任者名 |  |  | 前田哲哉（a5414） |
| 国名 | ベトナム | 記入者名 |  |  | 前田哲哉（a5414） |
| 作業科目コード | JA15R1003 | 作成日 |  |  | 2016/7/5 |
| 工事監理案件に適用：コンサルタントの契約上の関与・立場 | □The Engineer, □The Employer’s Advisor, □その他（ ） | 工事監理案件に適用：工事契約方式 |  |  | □DBB 契約方式（Design-Bid-Build Contract）、□DB契約方式（Design & Build Contract）、□その他（ ） |
| 契約期間 | 2015/7/15～2016/9/14 | リスク危険度 |  |  | ■1: 低い、□2: 普通 □3: 高い、□4: 非常に高い |
| プロジェクト概要：（プロジェクトの概要を5行以内程度で記述すること。毎月作成し直す必要はありません。） |  |  |  |  |  |
| ハノイ環状3号線マイジック～南タンロン区間の実施設計・入札支援業務である。 受注形態はNK-NE（大日本コンサルタント）-NKVのJVであり、現地貨は全てNKVの受注である。 契約工期は14ヶ月間であるが、実施設計は7ヶ月間と短い工期設定になっている。 本事業はハノイ市西部の都市地域内に位置し、交通量が多い既存街路上に連続高架橋を建設するものであり、KRにとって初めての本格的な都市内道路案件である。 |  |  |  |  |  |
| 1．今月の作業概要・進捗状況 |  |  |  |  |  |
| - 全体 進捗状況; 潜在リスク 懸念報告; 顕在化リスク 懸念報告; 当初利益予想額との対比 （2016年度、KR、JA15R1003のみ）. □順 調; □未発生; ■未発生; 当初予想出来高 ： 58百万円 当初予想直接利益額： 14百万円 当初予想直接利益率： 24%. ■遅れ気味; ■発生中 □今月発生; □発生中 □今月発生; 決算時予想値; 出来高 ： 61百万円 直接利益額： 16百万円 直接利益率： 27%. □かなり遅れ気味; □本社への支援要請あり; □本社への支援要請あり; 当初予想と決算時予想との対比; □上回る (5%以上) ■予想通り（±5%） □下回る恐れあり (5%以下). 「当初利益予想額(率)を上回る」、又は「下回る恐れあり」の場合の理由 (簡潔に記入). 当初利益予想率に変更はない（±5％）。 Team Leader （石本：KU）の12M/Mの内、2.5M/MをBridge Engineer（前田：KR）に付け替えたため、 KRの出来高及び直接利益額は当初予想を上回る見込みである。. 1.2コンサルタントサービス 今月の作業概要（今月の作業概要を簡潔に記述すること。）. 調査・設計 5月にMOT Decisionが下り、同月内に成果品を最終化・提出した。 積算 当月にPMUTLへのドラフト・ファイナルの提出・協議を終え、来月6日に最終版を提出する。 入札図書 べ国側の協議は全て終えており、4/29にJICAに提出したが、未だにコメントが届かない。 その他 6/28にAddendum No.2（STL-ICの追加設計）のJICA承認が下りたため、来月初旬から作業を開始する。. 1.3工事の状況 （工事監理している場合、または、調査案件の場合で再委託契約をしている場合は記入すること。） No.; パッケージ名; 業者名; 契約工期（※1）; 工事の進捗状況（※2）; 進捗率(※3). 年 月～ 年 月; □未着手、□進行中 □入札準備中、□終了; %/ %. 年 月～ 年 月; □未着手、□進行中 □入札準備中、□終了; % / %. 年 月～ 年 月; □未着手、□進行中 □入札準備中、□終了; % / %. ※1：西暦表記とし年月で示すこと。 ※2：該当する状況を☑に置き換えること。 ※3：進捗率 実績(%) / 計画(%) (実績は概略値で良い。) |
| 2．海外適正支出基準 |  |  |  |  |  |
| 2.1 行動指針の配布：対象者はNK直雇いの現地採用職員。｛但しﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、ｵﾌｨｽﾎﾞｰｲ等の非幹職員、NKｸﾞﾙｰﾌﾟ会社所属の職員(出向・派遣者)は除く）｝ (1) 新規の現地採用職員： □あり（ 名）、■無し (事務所開設に伴う新規雇用を含む) (2) 新規の現地採用職員に行動指針を配布・確認書取得・リスト更新： □完了、□未完 （完了の場合は、確認書取得リストを添付する。確認書は現地にて保管する） 2.2 海外適正支出基準： 報告が必要な支出：□あり ■無し （ありの場合は、別途フォームにて、主管部経由でKP室へ報告する。） |  |  |  |  |  |
| 3．入札支援の状況 |  |  |  |  |  |
| （円借款のICB案件のみ簡潔に記載、その他は記載の必要無し。また、記載した事項はそのまま残しておくこと。記載例はフォーム最後に掲載。） Lot名： パッケージ1、2 （工事内容：取付道路・連続高架橋の建設（各2.7km）） 入札ステージ; 予定; 特記事項 (応札・競争状況、本邦企業の参加有無等の概況). 1．PQ; PQ評価については、JICAの同意を取得の上、2016年5月4日に応募者に結果が通達された。 PQ通過者は以下の日系4グループである。 1：三井住友建設-CIENCO1（越） 2：鉄建-Thang Long（越） 3：鹿島 4：東急建設-大成建設 3/1の入札開始は遅れているが、この工程が無理である事は当初から客先も承知済であり、当初予定通り、1月中にドラフト成果品一式を提出したことで、工程上のコンサルタントの責務は果たしたと考える。 4/28に提出した入札図書に対するJICAコメントが未だ届かず、入札開始に遅れが生じている。. 1.1 公示開始; 2015/11/12. 1.2 評価・承認の完了; 2016/01/27. 2．入札. 2.1 入札開始; （2016/03/01）. 2.2 入札終了; （2016/04/30）. 2.3 評価・ネゴ終了; （2016/07/31）. 2.4 承認・同意終了; （2016/09/30）. 2.5 契約完了・着工命令; （2016/10/01）. |
| 4．リスク報告 |  |  |  |  |  |
| 現在において課題となっている潜在化リスク及び顕在化リスクについて簡潔に記入すること。リスクが無くなった場合は当該月にその旨を記し、次月から削除すること。 No.; 項 目（※1）; 内 容. 01; □顕在化リスク ■潜在リスク（懸案事項含む）; タイトル：Land Status 本事業は土地取得が生じないことを前提に計画されており、F/S時に作成されたLand Status Reportにも土地取得が生じない旨記載されているものの、地籍図を含む図面が見当たらないため、その信ぴょう性の確認ができない状況にある。 今回サービスのスコープでは、同レポートの内容確認が含まれている。 (2015.11.09). 対応方針・状況および対応結果（※2）; (2015.11.09) 対応方針： PMUTL、HPC-DOTと連携して、HPC内の関係部局及びF/S時の実施コンサルタントに資料の提供を強く依頼している。長引く場合、入札条件と異なることを説明の上、追加M/Mを要求する所存である。 (2015.12.05) 取り組み状況： 依然として地籍図は見当たらないものの、Hanoi-DOTから上記F/S時に作成されたLand Status Reportの基となる、沿道のState Own Companyを対象としたLand Acquisition Planを入手した。 上記図面、現地踏査、各State Own Companyへのヒアリングを実施した結果、一部補償が完了していないものが存在し、上記 F/S時に作成されたLand Status Reportの記述（土地取得が生じない）とは異なるが、工事用道路を含め、補償が完了していない用地・建物を避けて対応可能であることが確認できた。 一方、KM4付近（既存のPVD通りの中心線をシフトする区間）において、上記Land Acquisition Planに含まれておらず、かつ本設に影響する建物が3つ存在する事が新たに確認された。同情報は本サービスのスコープ内である、Update Land Status Reportに盛り込み、即時の取得作業開始を推奨することとする。 (2016.01.03) 取り組み状況： KM4付近の問題を含め、2015年12月22日にUpdate Land Status Reportを提出し、PMUTLとHanoi-DOTに説明・早期対応を依頼した。なお、微妙ではあるが、守秘義務を優先し、コンサルタントからJICAには説明していない。 (2016.02.08) 取り組み状況： 追加設計区間のUpdated Land Status Reportを提出した。 2015年12月に提出した報告書と合わせて、MOTのD/D承認時にMOT-JICA間で協議・決定が下されることになる。 (2016.03.04) 取り組み状況： 上記06で説明した通り、来月からMOTとの最終協議を開始する予定である。 MOTとの最終協議結果に基づく最終版の提出は3月中を想定しており、そのタイミングでMOT-JICA間の協議・最終決定が下されることとなる。 (2016.04.07) 取り組み状況： MOT協議は当月に開始されたが、4月上旬まで続く見込みである。 MOT-JICA間の協議・最終決定はその後となる。 (2016.05.05) 取り組み状況： MOT-JICA間の協議・最終決定は5～6月となる。 (2016.06.06) 取り組み状況： 1.2今月の作業概要にて述べた通り、当月（19日）、調査・設計に係るMOT Decisionが下りたため、調査・設計成果品を最終化して提出した。 現在、MOT-JICA間の協議・最終決定待ちである。 (2016.07.05) 取り組み状況： 現在もMOT-JICA間の協議・最終決定待ちである。 但し、1.2及び3で述べた通り、入札図書に対するJICAコメントが遅れているため、本項目による入札開始への影響は生じていない。. 本社への要望; ■無し □あり. 02; □顕在化リスク ■潜在リスク（懸案事項含む）; タイトル：Addendum No. 2（South Thang Long IC(終点付近) F/S承認において、終点のSouth Thang Long ICは現況のまま利用することとなっているが、F/Sレビュー時より、ハノイ市他から改良案への変更が求められていた。 当月に提出した調査・設計の最終成果品については、F/S承認の内容に準じて進めることでPMUTL・MOTとは合意済である。 一方、ハノイ市他から重ねての要望が続いていたため、当月、PMUTL・MOTは改良案への変更を決定し、6/3にJICA-PMUTL間で追加設計・追加工事の可能性について協議を行った。 本件、JICAからは6/10までに回答することとなったが、追加設計実施の確度は高く、一方、追加工事については積算結果を見ながらの決定となる見込みである。 本件、①追加設計を実施する場合、契約工期の9月中旬までに終わらせることが求められるため、JICAの同意取得後MOTのAddendum No. 2の内容に対する承認を待たずに作業を開始せざるを得ない、②入札金額が積算結果を上回る可能性が多分にあるため（べ国積算歩掛が不十分であることによる）、その場合、JICAがコンサルタントの積算結果についてクレームをつけてくる可能性がある。 (2016.06.06). 対応方針・状況および対応結果（※2）; (2016.06.06) 取り組み状況： ①については、Addendum No. 1と同様、最低限PMUTLとネゴ・ミニッツを締結して対応する。 ②については、4/6に本追加設計・追加工事の可能性について報告し、入札金額が予定価格を上回る可能性についても説明済であるが、積算最終版を提出する際に再度念押しする予定である。 (2016.07.05) 取り組み状況： ①については、6/28にJICAの承認が下りたため、現在PMUTLとのネゴ・ミニッツ及び内訳に係るJVメモを準備している状態である。 ②については、6/21に開催されたJICA-NKの定例進捗会議において、河浪会長からドラフト・ファイナルの積算結果を基に、JICA山本次長及び高橋次長に説明して頂き、理解を得た。. 本社への要望; ■無し □あり. 08; □顕在化リスク ■潜在リスク（懸案事項含む）; タイトル：Bidding Documents（General Parts）に対するJICAコメント対応 Bidding Documents (General Parts)は、PMUTLの直近のJICA案件（Trung Hoa IC、OC案件）のものをベースに作成・提出したが、6/3のJICA-PMUTL間の協議において、JICA側からレビューの途中結果が報告された。 現時点でコメント数が100個を超えていると報告を受けたため、事業遅延の防止、C/S評価への影響を考え、早急な対応が必要である。 (2016.06.06). 対応方針・状況および対応結果（※2）; (2016.06.06) 取り組み状況： 6/3の協議において、JICAはドラフトのコメントを送付することに同意した。 受領後、早急に内容を確認し、対処する予定である。 なお、入札図書担当の牧野氏（NE）については、協力の同意を取り付けている。 (2016.07.05) 取り組み状況： 未だJICAからコメントが出状されない。 JICA東京からハノイ事務所にコメントを送付済であり、現在JICAハノイ事務所内で内容を確認中との連絡を受けた。なお、東京からのコメント数は124と聞いている。 本件、受領後に、早急かつ確実に対処を行う所存である。. 本社への要望; ■無し □あり. （行は必要に応じて追加すること。） ※1： □顕在化リスク、□潜在リスクのうち該当するリスク・事項に☑を記入する。何もリスク懸案事項が無ければ記載不要。 ※2： 必要に応じて、持出しMMまたは経費を記載すること。 |
| 5. 契約情報及び請求業務（対象案件：円借、相手国政府資金、国際機関、民間） |  |  |  |  |  |
| 5.1契約情報 |  |  |  |  |  |
| 現行有効契約：□ Original、■ 変更契約（Addendum No. 1（NKV分のみ）） 追加契約：□該当せず、□作成中、■交渉中（Addendum No. 2） |  |  |  |  |  |
| 5.2 請求業務及び入金状況 |  |  |  |  |  |
| 通貨; Year; FY 2016 (2015.07 – 2016.06). Month; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6. FC; S; S; S; S; S; S; S; S; A; A. LC; 全てNKVポーション. S:入金済み、 A: 承認済み、B: 請求済み、C:見積済み、D: 見積中、E: 未対応 （FY2015以前の請求、未入金の該当がある場合は上表に追加して記載願います） |
| 6．営業情報（営業情報を箇条書きで記入すること。） |  |  |  |  |  |
| - C/SプロポーザルのRFP：3/18に配布され、5/6にプロポーザルを提出した。 |  |  |  |  |  |
| - ハノイRR3ミッシングリンク：客先(PMUTL)・TEDIとプロモートを開始した。 - HCMC都市内高架道路（民間）：CIIからF/Sのオファーを受け、現在プロポーザルを作成中である。 - HCMCアンフー交差点、都市内高架高速道路5号線（JICA ODA）：DPI⇒MPIに支援要請案件（2016-2018）として提出された。3/10にJICA高橋次長と面談済み。 - 全国有料道路ETC（RFIDタイプ）導入（民間）：MOTチュオン副大臣の発表を受け、Deo Ca社からNK・NEXCO中日本との共同での取り組みについてオファーを受けた。 - HCMC-Moc Bai高速プロモートのため、実施機関となるPMU Traffic Safetyを表敬した。 - 第2東西経済回廊（中部）の実施機関となるPMU1を表敬、ラオス側区間について、NK（石本・藤野）が6/8-6/10に現地視察を行った。後日、べ国側もNK（藤野）が現地視察を行った。 - Bien Hoa Cai Mep高速への投資を考えているVECを表敬した（実施機関はPMU85）。 - PMUTLより、ハノイ～ハイフォン高速道路KM0+400位置のアンダーパス（RR3と交差）、及びアンダーパスとノイバイ空港を最短距離で結ぶ高架橋のプロモートを依頼された。アンダーパスはVIDIFIが事業者であり、詳細設計はTEDIが実施済と聞いているが、資金不足のため、PMUTLがODA事業への転換を図っている。 - 日本国大使の紹介により、Sun Groupから紅河のTu Lien橋建設に係るコンサルティング業務のオファーを受け、6/24に合同で現地視察を行った。7/20までに提案する橋梁のスケッチ、TOR、見積もりを提出する。 - HCMC高架高速5号線を現在公募中のMLIT調査に応募する旨をCIPMに打診し、合意を得た。 7/25までにプロポーザルを作成・提出する。 |  |  |  |  |  |
| ７．要人の現場訪問、その他（ニュース、トピックス等） |  |  |  |  |  |
| 7.1要人の現場訪問 ■無、□有 訪問期間; 年 月 日; NK対応者. 訪問者; 訪問目的. 指摘事項. （要人とは、政治家、日本国政府職員、政府関係機関職員、大学職員、国際機関職員を指す。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。） |
| 7.2その他（ニュース、トピックス等） 特になし |  |  |  |  |  |
| ８．従事者 |  |  |  |  |  |
| 今月の従事者及び本年度で既に従事した者 ■NK会計年度（7月～翌年6月）を適用する案件 □それ以外の期間を適用する案件 適用期間：2016年5月1日～2016年5月31日 １．従事者（契約稼働MM） No.; 氏名; 職名; 今月稼働日; 本年度の 契約稼働 MM; 前月までの稼働MM; 今月の 稼働MM; 今月までの累計稼働MM. 1; 石本 一鶴; Team Leader; 06月01日～06月07日; 9.50; 9.10; 0.40; 9.50. 06月11日. 06月18日～06月21日. 2; Sthapit Naresh; Highway Eng.; 3.93; 3.93; 3.93. 3; 前田 哲哉; ATL/Bridge Eng.; 8.50; 7.13; 7.76. 4; 安藤 信一; Utility Eng.; 3.00; 3.00; 3.00. 5; 藤野 徹; Material Eng.; 2.00; 2.00; 2.00. 6; 野末 康博; 2.00; 2.00; 2.00. 7; 辻本 有一; O&M Expert; 1.00; 1.00; 1.00. 8; Maurice; Road Safety; 0.50; 0.50; 0.50. 9; 井上 憲彦; Env. Specialist; 2.57; 2.57; 2.57. 10; 松原 正知; Const. Planner; 3.00; 3.00; 3.00. 11; 田中 健治; Cost Estimator; 4.00; 3.00; 3.00. 12; 徳丸 祥一郎; Bridge Eng. (IC); 1.50; 1.50; 1.50. （NKV：別コード）. 合 計 （No.12を除く）; 41.50; 38.37; 0.40; 38.77. 2. 従事者(非契約MM、現場分) No.; 氏名; 職名; 今月稼働日; 本年度前月迄の累計非契約MM; 今月の 非契約MM; 今月までの累計非契約MM. 1; 前田 哲哉; ATL/Bridge Eng.; 06月01日～06月15日; 0.33; 0.50; 0.83. 2; 安藤 信一 (M); Utility Eng.; 0.20; 0.20. 3; 徳丸 祥一郎; Bridge Eng.; 06月29日～06月30日; 5.87; 0.07; 5.94. 4; 徳丸 祥一郎; Bridge Eng.; 1.40; 1.40. (NKV：別コード). 合 計 （No.4を除く）; 7.80; 0.57; 8.37. 3. OJT対象者(MM,現場分) No.; 氏名; 職名; 今月稼働日; 本年度前月迄の累計OJT MM; 今月の OJT MM; 今月までの累計OJT MM. 1. 合 計. |
| 9．本社からの質問、要望、コメントと現場からの回答 |  |  |  |  |  |
| 本社からの質問、要望、コメントがあれば記入してください。（※1） (1)主管部からの質問、要望、 コメント等; □無、☑有（☑回答要、□ 回答不要）2016年6月15日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 調査・設計成果品を最終化して無事提出されたとのこと、お疲れ様でした。 １．上記５．リスク報告07.Addendum No. 2（South Thang Long IC(終点付近)において「②入札金額が積算結果を上回る可能性が多分にあるため」との記述がありますが、これはAddendum No.2にかかわる特殊なことでしょうか？その場合には特殊性につき説明ください。 ２．上記６．営業報告の記載は有用です。引き続き続報願います。 □無、☑有（□ 回答要、☑ 回答不要）2016年5月19日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 DDの成果品については、今後、さまざまな形で、質問を受け、参照することと思われますので、後にKRで共有できるように内容の整理ほどお願いいたします。 □無、☑有（□ 回答要、☑ 回答不要）2016年4月20日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 上記５．リスク報告05で記載のあった設計変更の対応はCSコンサルタントかコントラクターが実施することとなると考えますが、前者の場合は現RFPのスコープ外となるためCSコンサル用の予算手立を、後者の場合にはコントラクターの契約図書にProvisional Sumとして計上することを施主に進言することをお勧めいたします。 □無、☑有（□ 回答要、☑ 回答不要）2016年3月16日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。状況了解しました。 不当な標準歩掛の適用に起因する工事費の価格差を具体的に求めることが出来ればそれを記録し、事業費のContingencyに加えることを客先に進言することをお勧めいたします。 □無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2016年2月16日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 ラックフェンDDでは積算および入札図書のアプレイザルで数カ月にわたり拘束されました。特に積算アプレイザルは手戻りが少ないように、議事録を取りながら進めることを勧めます。また、入札図書については、相手側により片務契約となる変更がなされないように留意をお願いいたします。 □無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2016年1月16日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 上記、３．入札支援の状況に記載いただいているようにPQに中国企業が応募していますが、取り扱いについては十分注意が必要です。状況についてJICAベトナム事務所へのタイムリーな報告も必要と思います。 - 無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2015年12月14日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 上記、リスク報告06に記載いただいている土地収用に関する書類と事実の齟齬は、施工監理時の業者からのクレームに繋がります。入札図書への適切な反映をお願いいたします。 - 無、☑有（□ 回答要、☑ 回答不要）2015年11月16日 佐野部長代理 回答ありがとうございます。了解しました。 上記、リスク報告04に記載いただいているように、変更契約に関し、そのスコープマネジメントが重要と思います。引き続き報告のほどお願いします。 - 無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2015年10月19日 佐野部長代理 上記５．リスク報告の05に記載の支承については、連続桁部分では高額ですが水平反力分散支承を採用することになると思います。一方、単純桁部分など、Fix Moveの条件ではポットベアリングを採用することとなると思います。参考になさってください。 - 無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2015年9月15日 佐野部長代理 上記５．リスク報告の02に記載の工法変更に伴う費用増は余裕をもって見積もることを勧めます。特に、入札が本邦企業に限られることが想定される場合においては結果的に工事費が高騰する可能性があることに配慮する必要があるからです。 また、03に記載の回転鋼管杭をDDで採用し、かつ、PQでその実績をクライテリアに記載する場合には、PQ通過が本邦企業に限定されることについて、事前に施主の了解を書面で得ることを勧めます。 下記に示す先月分の当方コメントが事務方の不手際でお手元に届いていなかったようです。合わせて、ご参照ください。 - 無、☑有（☑ 回答要、□ 回答不要）2015年8月24日 佐野部長代理 担当管理職がはっきりしなかったのでコメント発信が遅れました。 短い期間でDDを完成させるのは骨が折れると思いますがよろしくお願いします。 上記リスク項目に潜在リスクとして挙げられた項目はいずれも顕在リスクとなる可能性が高くCSでコスト増となるより、DDでしっかり議論した上出来るだけ安全側の（予算を多く見積もる）設計が望ましいです。 なお本格的かどうか、あるいはKRが主導かどうか、などといった議論はありますが、TgPAやカンパラFOがありますので冒頭の「KRにとって初めての本格的な都市内道路案件である。」との表現は適さないのでは？と感じます。. (2)現場からの回答 （翌月に記入）; 2016年07月05日回答者：前田 2015年8月24日のコメントへの回答 DDできちんと検討した上で、適切な設計を行う予定です。 但し、予算オーバーな積算は顧客の不信感を買うため、施工経験を豊富に有する団員を配置し、過大な設計とならない様に対応致します。 本格的な都市内道路案件の定義は何に着目するかによって異なりますが、本案件は現道交通を迂回できず、かつ、現道上に高架橋を建設する区間が2.5kmもあるため、これまでのKRの都市内案件とは大きく異なります。 そのような案件であることを社内で周知徹底するために、敢えて冒頭の表現を使い続けたいと思います。 2015年9月15日のコメントへの回答 見積：上記回答と同様です。なお、現時点で4グループ（日本＋ローカルの4JV）が応札する見込みであり、一定の競争環境は担保されています。 回転杭：本業務を進めていく中で、回転杭の採用は日越政府間の決め事であり、F/Sから周到に準備されている事が分かりました。従って、日本勢に限定されることは周知の事実であり、敢えて書面で確認することは避けたいと思います。 2015年10月19日のコメントへの回答 アドバイスありがとうございます。 最近ベトナムでは良い物を導入する事へのハードルが大分下がった印象を受けていますが、F/S時点の予算遵守については依然として頑な状況です。支承についても、結局は鋼桁：Potタイプ、Super T桁：Padタイプで決まりました。 2015年11月16日のコメントへの回答 承知致しました。リスク報告04及び05の通り対処する所存です。 Addendum No.1（含む追加スコープの定義）についてはドラフトを作成・顧客に説明済であり、12月8日のMOT副大臣とJICAの協議後、正式に提出致します。 2015年12月14日のコメントへの回答 アドバイスありがとうございます。 土地取得状況については正確に把握できたため、入札図書担当者と良く話した上で正確に反映する様に致します。 2016年01月16日のコメントへの回答 中国企業については、顧客・JICAハノイ事務所と緊密に連携の上対処しています。 本月報3の説明の通り、中国企業はP/Q失格となる見込みです。 2016年02月16日のコメントへの回答 アドバイスありがとうございます。 当案件では、顧客と打合せを行う際、議事録の作成・署名を義務付けています。 積算についてですが、昨年ハノイ市が市内のフライオーバー案件のために鋼橋の製作・運搬・架設に係る歩掛を新規に発行しています。この歩掛に抜けが多く、なかなか思い通りの積算金額が積み上がらないため、顧客と打合せを行いましたが、現段階では歩掛に沿って積算する様、書面での指示を受けました。これに対して、コンサルタントとしては指示に従うものの、歩掛にどの様な項目が受けていて、積算金額に影響が出る旨をレターで返信しました。また、本案件では多くの夜間工事を計画していますが、積算の規定上、夜間の労務単価を使うことは認められていないため、この点についても、同様のレターを出状しておきました。 これらの内容については、JICAハノイにも事前に報告済です。 2016年03月16日のコメントへの回答 コメントありがとうございます。 ベトナムに歩掛がある以上、他国の基準を持ち出して標準歩掛とすることは難しく、また全ての工事項目に対してその差異を求める事は困難です。 可能な範囲で資料をまとめ、客先・JICAにはOver-bidの可能性を指摘しております（客先はレター）。本件、現在進行中のMOT協議を経て最終版を提出する際に、今一度整理の上、丁寧に対応する所存です。 2016年04月20日のコメントへの回答 コメントありがとうございます。 追加設計費用を含め、コントラクターのProvisional Sumに入れる予定です。 2016年05月19日のコメントへの回答 コメントありがとうございます。 成果品一式については現在整理中であり、D/D・C/S時だけでなくべ国の監査も見越し、WikiのEnglishサイトで管理する予定です（NK社員プラスOMで管理する）。 2016年06月15日のコメントへの回答 コメントありがとうございます。 JICAはAddendum No.1及びNo.2に係る追加設計業務については承認済です。 一方、追加工事に含めるか否かはL/A限度額に収まることが原則になります。 Addendum No.1については、Package No.1の入札に含めるか否か、入札結果を待たずに現時点の積算結果で判断しなければなりません。現時点の積算結果に基づくと、十分にL/A限度額内で吸収できますが、それは競争入札の環境次第です。 上記5で説明した通り、JICA-NKの定例進捗会議において、河浪会長からJICA山本次長及び高橋次長に説明し、競争入札の結果次第であることを理解して頂きました。 一方、Addendum No.2については、その性質上、現時点で決める必要はありません。 従って、同会議において、追加工事の可否は入札後に決めることになりました。. （※1：複数の質問がある場合には適宜行数を増やすこと。「現場からの回答」は翌月の作業月報で回答すること。その場合、本社からの「質問、要望、コメント」は消却しないこと。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。） |

注1：現場事務所は翌月7日迄にE-Mail（原則）で主管部（オフィシャルメール）及び当該国の海外事務所長宛（存在する場合）に送付する。

注2：事業部長及び主管部長が出張の場合は代理者が記入する。