## RM評価表
リスクマネジメント評価表
【入力要領】
案件概要 | 国名/顧客名 | ベトナム/PMU Thang Long | [7 empty] | 承認 | ﾚﾋﾞｭｰ | 作成 | 1)下記塗りつぶしセルに入力して下さい。
| 案件名 | ハノイ環状3号線建設事業 |  |  |  | 作業実施Code：JA15R1003 |  |  |  | (事業部長) | (主管部(室)長) | （主管部(室)）
| 資金源 | □JICA調査、■円借款、□国際機関、□相手国政府、□民間、□JICA 無償資金 | [7 empty] | 日付 | 日付 | 日付 | 2)Remarkにあるものからデータを選択入力できます
| 業務内容 | □調査（M/P、FS等）、□技プロ、□B/D、■D/D、□設計・監理、□監理、□役務、□その他 | [9 empty] | 2016/08/26 | 3)評価点、リスク等級区分は自動的に判定します。
| 業務形態 | □単独、■JVメイン、□JVサブ、□補強、□下請け | [7 empty] | 氏名 | 氏名 | 氏名
| PM/TL氏名 | 石本一鶴（a3682） | [9 empty] | 前田哲哉
| リスク危険度 | 危険度１ |  |  | RM計画書の要不要* |  | 不要 |  |  | 受領(KN)
*：リスク危険度が危険度1又は2の場合で、主管部長がリスクマネジメント計画書の作成が必要と判断した場合は要とする。
リスク発生確率、影響度及びリスク危険度評価点配点表
識別項目 |  | 評価点 | 低い | 普通 |  | 高い |  | 非常に高い |  | 判定 | 評価点 | RM計画書作成
No. | リスク項目
1 | 資金源 | 3 | JICA, ODA,国際機関 | 相手国政府 |  | 民間（日本） |  | 民間（海外） |  | 低い | 0.75 |  |  | 1
2 | 業務内容 | 4 | 役務、調査 | 技プロ、監理 |  | 詳細設計、設計・監理、無償基本設計 |  | 左記の内、大量、広範な成果品が求められる場合や作業工程が非常に厳しいと判断される案件 |  | 高い | 3 |  |  | 1
3 | 業務形態 | 3 | 下請、補強 | JV-sub |  | 単独、JV-main |  | JV-mainで業務が複雑、多岐に亘り且つ高度な判断やJV間の業務調整が必要とされる案件 |  | 高い | 2.25 |  |  | 1
4 | 業務経験 | 20 | 小計 | [7 empty] | 5 |  |  | 1
4-1 | 当該国での過去10年間の案件実績 | 4 | 5件以上 | 2-4件 |  | 1-2件 |  | 実績なし |  | 低い | 1
4-2 | Team Leader | 8 | 類似案件3件以上 | 類似案件2件 |  | 類似案件1件 |  | 類似案件0件 |  | 低い | 2
4-3 | Team Member | 8 | 要員の80%以上が十分な経験を有す。借上げ+外人比率が30%以下 | 借上げ+外人比率が30%以下 |  | 要員の40%以上が経験1年以内 |  | 殆どの要員が類似案件の実施が未経験若しくはそれに近い |  | 低い | 2
5 | C/S(Consulting/Service) 技術的難易度 | 10 | 小計 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 1
5-1 | 基礎地盤処理（軟弱地盤、断層、特殊土等の存在）の必要性の有無等 | 5 | 低い | 中程度 |  | 高い |  | 極めて高い |  | 低い | 1.25
5-2 | 最新且つ高度な要素技術の要求（解析技術、複合技術、当該国最大級）の有無 | 5 | 低い （既存技術で十分対応可能） | 中程度 （専門家の参加が必要） |  | 高い （複数の専門家及び専門家間の調整が必要） |  | 極めて高い (最大級規模、新規技術開発が必要) |  | 低い | 1.25
6 | C/S(Consulting/Service) スケジュール予想 | 5 | 軽微な遅延が予想される（5%未満） | 遅延が予想される （5-10%） |  | やや大きな遅延が予想される (10-20%) |  | 大きな遅延が予想されRe-scheduling が必要 （20%以上） |  | 低い | 1.25 |  |  | 1
7 | C/S(Consulting/Service) 契約内容 | 30 | 小計 | [7 empty] | 15 |  |  | 1
7-1 | Counterpart 機関（顧客） | 5 | 組織、職員とも十分な類似経験がある。 | 組織、職員とも類似経験者がある程度ある。 |  | 組織、職員とも類似経験が不十分。 |  | 組織、職員とも類似経験が殆ど無い。 |  | 低い | 1.25
7-2 | 単年度契約稼働MM | 5 | 10MM未満 | 10-20MM |  | 20-30MM |  | 30MM以上 |  | 低い | 1.25
7-3 | 単年度予想非契約MMの7-2に対する割合(%) | 10 | 10%未満 | 10-30% |  | 31-50% |  | 50%以上 |  | 高い | 7.5 | ○
7-4 | 直接利益率(%) | 5 | 30%以上 | 25-30% |  | 15-25% |  | 15%未満 |  | 高い | 3.75 | ○
7-5 | 再委託業務比率(%) | 5 | 10%未満 | 10-20% |  | 20-30% |  | 30%以上 |  | 低い | 1.25
| 1-7:計 | 75 | [8 empty] | 29.75 |  |  | 1
施工監理を含まない場合の評価点 |  | 100 | [8 empty] | 39.6667
8 | 施工時事業実施環境* | 25 | 小計 | [10 empty] | 1
8-1 | 用地収用率(%) | 5 | 90%以上 | 80-90% |  | 70-80% |  | 70%未満
8-2 | 工事請負業者 | 5 | 能力、技術、資金力、実績にほぼ問題無し | 能力、技術、資金力、実績の何れかに問題あり |  | 能力、技術、資金力、実績に複数の問題あり |  | 能力、技術、資金力、実績ともに大きな問題あり
8-3 | 工事進捗率予想（対計画） | 5 | 遅延：5%未満 | 遅延：5-10% |  | 遅延:10-20% |  | 遅延: 20%以上
8-4 | 請負業者の責任遵守度 | 5 | ほぼ問題なし | やや問題あり |  | 相当問題あり |  | 非常に問題あり
8-5 | Loan Amount (総額) | 5 | 30億円未満 | 30-60億円 |  | 60-100億円 |  | 100億円以上
合計(1-8): |  | 100
*: 工事 package が複数の場合は総合的に判断願います。
|  |  | リスク危険度の区分 |  |  |  | 評価点計算の重み係数
|  |  | リスク危険度 | 評価点 |  |  | ランク |  | 重み係数
|  |  | 危険度１ | 40未満 |  |  | 低い |  | 0.25
|  |  | 危険度２ | 40以上、60未満 |  |  | 普通 |  | 0.5
|  |  | 危険度３ | 60以上、80未満 |  |  | 高い |  | 0.75
|  |  | 危険度４ | 80以上 |  |  | 非常に高い |  | 1

## RM 計画書
リスクマネジメント計画書
作成月日
1. 案件概要 | [9 empty] | 【入力要領】
案件概要 | 危険度等級区分 |  | 危険度１ |  | リスクマネジメント計画書/モニタリング＊ |  |  |  |  | 1)"Evaluation" Sheetのを入力もしくはリスク対応計画書作成を修正した時は下記のボタンを押してマクロを実行して下さい。
| 国名/顧客名 |  | 0 |  | 承認 | 確認 |  | ﾚﾋﾞｭｰ | 作成
| 案件名 |  | ハノイ環状3号線建設事業
| 作業実施Code |  | 0 |  | (事業部長) | （KN） |  | (主管部(室)長) |  | 2)マクロ実行後はリスク対応計画書の欄を○が記入されたものだけ表示しています。
| 資金源 |  | □JICA調査、■円借款、□国際機関、□相手国政府、□民間、□JICA 無償資金 |  | 日付 | 日付 |  | 日付 | 日付 | 3)薄く塗りつぶしているセルを入力して下さい。
| 業務内容 |  | □調査（M/P、FS等）、□技プロ、□B/D、■D/D、□設計・監理、□監理、□役務、□その他 | [6 empty] | 4)全ての行を表示する時は下記のボタンを押して下さい。
| 業務形態 |  | □単独、■JVメイン、□JVサブ、□補強、□下請け |  | 氏名 | 氏名 |  | 氏名 | 氏名
| PM/TL氏名 |  | 石本一鶴（a3682） | [6 empty] | 5)自由に記載したい時は上のボタンを押して全行表示して修正して下さい。
注：リスク危険度が危険度１,危険度2の場合で、主管部長がリスクマネジメント計画書の作成が必要と判断した場合はこれを作成するものとする。 | [9 empty] | 下記ボタンを押してマクロボタンを無効化して下さい。
2．リスクマネジメント計画書
整理番号 | 識別項目 |  |  | リスクの内容 |  | 対応法* | リスクの対応計画
| No. | リスク項目
| 1 | 資金源
| 2 | 業務内容
| 3 | 業務形態
| 4-1 | 当該国での過去10年間の案件実績
| 4-2 | Team Leader
| 4-3 | Team Member
| 5-1 | 基礎地盤処理（軟弱地盤、断層、特殊土等の存在）の必要性の有無等
| 5-2 | 最新且つ高度な要素技術の要求（解析技術、複合技術、当該国最大級）の有無
| 6 | C/S(Consulting/Service) スケジュール予想
| 7-1 | Counterpart 機関（顧客）
| 7-2 | 単年度契約稼働MM
| 7-3 | 単年度予想非契約MMの7-2に対する割合(%)
| 7-4 | 直接利益率(%)
| 7-5 | 再委託業務比率(%)
| 8-1 | 用地収用率(%)
| 8-2 | 工事請負業者
| 8-3 | 工事進捗率予想（対計画）
| 8-4 | 請負業者の責任遵守度
| 8-5 | Loan Amount (総額)
対応法 |  | 対応内容
回避 |  | リスクや状態を取り除くため、あるいはプロジェクト目標をリスクの影響から守るため、プロジェクト計画を変更する事である。プロジェクトの初期に起こるリスク現象は、要求事項を明確にしたり、情報を入手したり､コミュニケーションを改善したり、専門技術者を採用する事によって対応可能である。
リスク回避の方法としては、スコープの縮小、資源や時間を追加等有する、革新的な方法に変わる手慣れた手順の採用やなじみのないSub-contractor の雇用を避ける等がある。
転嫁 |  | リスクの発生結果をリスク対応の責任とともに第三者に移す試みである。リスクの転嫁はリスクマネジメントの責任を単に第三者に渡すだけであり、リスクを取り除くものではない。
財務的なリスクにさらされているときは、リスクの転嫁が最も有効である。本場合、リスクを引き受ける側にリスク対価の支払いが必要となる。保険、履行保証ボンド、瑕疵担保や保証などの利用がこれに該当する。
軽減 |  | 有害なリスク現象の発生確率と発生結果の何れか又は両方を、受容可能な限界値まで減らす試みである。
リスクが発生する確率又はプロジェクトに対するリスクの影響を減らすために早期に対応を取る事は、リスクが発生した後にその発生結果を修復しようとするよりもはるかに効果的である。
受容 |  | プロジェクト・チームがリスクに対処するにあたって、プロジェクト計画を変更しないと決める事、あるいは他に適当な対応戦略を見つけられないことを意味している。
積極的な受容としては、リスクが起きた場合に備えてコンテンジェンシー計画を立てる。
消極的な受容としては、何の行動も取らず､リスクが起きたときにプロジェクト・チームの対応に委ねる。
最も一般的なリスクの受容という対応策は、既知リスクに見合った時間、金、資源に相当するコンテンジェンシーあるいは予備を設定することである。
注意：本紙は１枚(最大2枚）にまとめること。（記入例参照）

## Remark (hidden)
判定 | RM計画書の要・不要 | リスク対応計画書作成 | 対応法 | A: 未発生、B:発生（B-1:前年度より継続、B-2:当該年度発生）、C:対応中、D:解決、終結 | 評価点計算の重み係数
[5 empty] | ランク | 重み係数
低い | 要 | ○ | 回避 | A | 低い | 0.25
普通 | 不要 |  | 転嫁 | B | 普通 | 0.5
高い |  |  | 軽減 | B-1 | 高い | 0.75
非常に高い |  |  | 受容 | B-2 | 非常に高い | 1
C
D