## 実行予算稟議書
実行予算稟議書
基準日： |  | 2015-07-07 |  | 部署 | 全体 |  |  | 予算区分 | 当初予算
[8 empty] | 売上計上区分 | 出来高基準
【稟議書】
プロジェクト番号 |  | JA15R1003P |  |  | 作業科目 | 全体 |  | 年度 | 総括
件名 |  | ベトナム国ハノイ市環状３号線整備事業(マイジック-南タンロン区間)
主管部 |  | JN0100 開発事業部 道路橋梁部 | [5 empty] | 担当者 | A5414 前田 哲哉
分担部 | [7 empty] | 業種 | 設計
受注先 |  | ベトナム政府 | [5 empty] | 資金源 | 独立行政法人国際協力機構円借款
作業国 |  | ベトナム | [5 empty] | 形態 | 3 ＪＶメイン
実工期 |  | 2015/07/01～2016/08/31 |  |  | 契約工期 | 2015/07/01～2016/08/31 |  | 円換算受注額 | 98648421
[5 empty] | 円貨/現地貨 |  | 通貨 | 受注金額 |  | 円換算受注金額
[5 empty] | 円貨 |  | JPY | 98648421 |  | 98648421
利益種目 |  |  | 今回 |  | 前回 |  | 差異 | 費目 | 実績額 | 今回 |  | 前回 |  | 差異
|  |  | 予算金額 | ％ | 予算金額 | ％ |  |  |  | 予算金額 | 売上比 | 予算金額 | 売上比
a.売上高 |  |  | 98794211 |  | 0 |  |  | 01.材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 円貨売上高 |  | 98794211 |  | 0 |  |  | 02.外注費・委託費 | 200108 | 12792000 | 12.9 | 0 | 0
| 円、報酬・経費売上 |  | 98794211 |  | 0 |  |  | 03.人件費 | 0 | 31410255 | 31.8 | 0 | 0
| 内、分担調整額 |  | 0 |  | 0 |  |  | 04.労務費 | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 0
| 内、持出 |  | 0 |  | 0 |  |  | 05.通信交通費 | 81050 | 26520725 | 26.8 | 0 | 0
| 現地貨売上高 |  | 0 |  | 0 |  |  | 06.事務用品・複写費 | 0 | 100000 | 0.1 | 0 | 0
b.変動費 |  |  | 41567725 |  | 0 |  |  | 07.福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 円貨変動費 |  | 41567725 |  | 0 |  |  | 08.会議費 | 0 | 150000 | 0.2 | 0 | 0
| 現地貨変動費 |  | 0 |  | 0 |  |  | 09.交際費 | 0 | 320000 | 0.3 | 0 | 0
c.限界利益 |  |  | 57226486 | 57.9 | 0 | 0 |  | 10.修繕維持費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 円貨限界利益 |  | 57226486 | 57.9 | 0 | 0 |  | 11.動力用水光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 現地貨限界利益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d.直接人件費 |  |  | 31410255 |  | 0 |  |  | 13.諸賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e.直接原価合計 |  |  | 72977980 |  | 0 |  |  | 14.保険料 | 0 | 400000 | 0.4 | 0 | 0
f.直接作業利益 |  | ↓ | 25816231 | 26.1 | 0 | 0 |  | 15.減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
g.生産性指数 |  |  | 1821 |  | 0 |  |  | 16.地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト概要 | [7 empty] | 17.租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ハノイ市マイジック～南タンロン区間の既存街路上に約5.4kmの連続高架橋を建設する事業である。 今般は実施施設・入札支援業務のみの受注であり、後続の施工監理業務は別入札・現在EOIの最中である。 受注体制はNK-NE-NKVの3社JVであり、現地貨ポーションは全てNKVの受注となる。 従って、NKの受注分は報酬・旅費のみとなるため、生産性指数は基準値を下回る。 | [7 empty] | 18.退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 19.法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20.雑費 | 14500 | 285000 | 0.3 | 0 | 0
[8 empty] | 円貨合計 | 295658 | 72977980 | 73.9 | 0 | 0
[8 empty] | 51.材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 52.外注費・委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 54.労務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 55.通信交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 56.事務用品複写費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
契約変更概要 | [7 empty] | 57.福利厚生費 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 58.会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 59.交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 60.修繕維持費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 63.諸賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 66.地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
予算変更概要 | [7 empty] | 67.租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 70.雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 現地貨合計 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 直接原価合計 | 297007 | 72977980 | 73.9 | 0 | 0
[8 empty] | 業務部記入欄 | 国外法人税 | 0 |  | 0
利益率低下理由（利益率低下の場合のみ）
基準利益低下理由 |  | 特に無し(営業的理由を選択すること)
特記事項 |  | 総括・分担実行予算の直接作業利益が基準値を下回っているが、これは、①本邦他社が先行区間を継続受注していた案件に対してQCBSの価格競争下で受注したこと、②主管部の方針に基づき円借款事業において若手を育成するために橋梁技師1名を持ち出しで張り付けていること、が主因である。

## 費目内訳表
（単位：円）
費目内訳表
費目 | 摘要 | 合計 | 2016 | 2017
02 外注費 | Masatomo Matsubara | 2400000 | 2400000 | 0
| G3141 Sthapit Naresh | 2400000 | 2400000 | 0
| G5111 Yuichi Tsujimoto | 1200000 | 1200000 | 0
| G7293 Maurice | 3600000 | 3600000 | 0
| Masanori Nakagi | 2400000 | 2400000 | 0
| Masanori Nakagi | 792000 | 792000 | 0
| 合計 | 12792000 | 12792000 | 0
03 人件費 | A3682 Ichizuru Ishimoto | 12678986 | 11098620 | 1580366
| A3786 Norihiko Inoue | 2772000 | 2772000 | 0
| A4900 Toru Fujino | 3308000 | 3308000 | 0
| A4910 Koichi Nishimura | 2694000 | 2694000 | 0
| A5414 Tetsuya Maeda | 7097699 | 6279660 | 818039
| A7344 Shoichiro Tokumaru | 2859570 | 2859570 | 0
| 合計 | 31410255 | 29011850 | 2398405
04 労務費 | 傭人費 | 1000000 | 1000000 | 0
| 合計 | 1000000 | 1000000 | 0
05 通信交通費 | クーリエ代 | 50000 | 50000 | 0
| 開発事務所長手当 | 280000 | 240000 | 40000
| 空港送迎費 | 60000 | 60000 | 0
| 航空運賃（自動計算） | 5378000 | 4874000 | 504000
| 航空券予備費 | 500000 | 500000 | 0
| 国内交通費 | 299000 | 273000 | 26000
| 査証代 | 100000 | 80000 | 20000
| 宿泊費（自動計算） | 9501360 | 9009386 | 491974
| 電話代 | 70000 | 70000 | 0
| 特別加給手当D | 370600 | 345900 | 24700
| 日当（自動計算） | 9911765 | 9434788 | 476977
| 合計 | 26520725 | 24937074 | 1583651
06 事務用品複写費 | 書籍等購入費 | 100000 | 100000 | 0
| 合計 | 100000 | 100000 | 0
08 会議費 | 会議費 | 150000 | 150000 | 0
| 合計 | 150000 | 150000 | 0
09 交際費 | お歳暮代 | 20000 | 20000 | 0
| キックオフパーティ代 | 50000 | 50000 | 0
| 交際費 | 250000 | 250000 | 0
| 合計 | 320000 | 320000 | 0
14 保険料 | 海外旅行傷害保険料 | 400000 | 380000 | 20000
| 合計 | 400000 | 380000 | 20000
20 雑費 | Facilitation Fee | 200000 | 190000 | 10000
| その他JV精算対象予備費 | 1000000 | 1000000 | 0
| 委任状認証代（公証役場、大使館） | 20000 | 20000 | 0
| 印紙代（ビジネスライセンス） | 20000 | 20000 | 0
| 事務手数料 | -1055000 | -1055000 | 0
| 前途金保証費 | 100000 | 100000 | 0
| 合計 | 285000 | 275000 | 10000
円貨合計 |  | 72977980 | 68965924 | 4012056
現地貨合計 |  | 0 | 0 | 0
合計 |  | 72977980 | 68965924 | 4012056

## 現地貨実行予算稟議書
利益種目 | 今回 |  | 前回 |  | 差異 |  | 通貨Code
| 予算金額 | ％ | 予算金額 | ％ |  |  | JPY
現地貨売上高 | 0 |  | 0
現地貨変動費 | 0 |  | 0
現地貨限界利益 | 0 | 0 | 0 | 0
費目 | 実績値（発注ベース） |  | 今回 |  | 前回 |  | 差異
|  |  | 予算金額 | 売上比 | 予算金額 | 売上比
51.材料費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.外注費・委託費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54.労務費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55.通信交通費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56.事務用品・複写費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57.福利厚生費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58.会議費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59.交際費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60.修繕維持費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63.諸賃借料 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66.地代家賃 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67.租税公課 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70.雑費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
直接原価合計
費目内訳表
費目 | 摘要 |  |  |  | 合計 |  | 2016 | 2017
現地貨合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
利益種目 | 今回 |  | 前回 |  | 差異 |  | 通貨Code
| 予算金額 | ％ | 予算金額 | ％ |  |  | USD
現地貨売上高 | 0 |  | 0
現地貨変動費 | 0 |  | 0
現地貨限界利益 | 0 | 0 | 0 | 0
費目 | 実績値（発注ベース） |  | 今回 |  | 前回 |  | 差異
|  |  | 予算金額 | 売上比 | 予算金額 | 売上比
51.材料費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.外注費・委託費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54.労務費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55.通信交通費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56.事務用品・複写費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57.福利厚生費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58.会議費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59.交際費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60.修繕維持費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63.諸賃借料 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66.地代家賃 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67.租税公課 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70.雑費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
直接原価合計
費目内訳表
費目 | 摘要 |  |  |  | 合計 |  | 2016 | 2017
現地貨合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
利益種目 | 今回 |  | 前回 |  | 差異 |  | 通貨Code
| 予算金額 | ％ | 予算金額 | ％ |  |  | VND
現地貨売上高 | 0 |  | 0
現地貨変動費 | 0 |  | 0
現地貨限界利益 | 0 | 0 | 0 | 0
費目 | 実績値（発注ベース） |  | 今回 |  | 前回 |  | 差異
|  |  | 予算金額 | 売上比 | 予算金額 | 売上比
51.材料費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52.外注費・委託費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54.労務費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55.通信交通費 | 1092000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56.事務用品・複写費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57.福利厚生費 | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58.会議費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59.交際費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60.修繕維持費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63.諸賃借料 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
66.地代家賃 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67.租税公課 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
70.雑費 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
直接原価合計
費目内訳表
費目 | 摘要 |  |  |  | 合計 |  | 2016 | 2017
現地貨合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 利益分析計算書1
利益分析計算書
|  | 合計 |  | 2016年度 |  | 2017年度
売上高 |  | 98794211 |  | 94704737 |  | 4089474
| 円貨売上高 | 98794211 |  | 94704737 |  | 4089474
| 分担調整額 | 0 |  | 0 |  | 0
| 持出 | 0 |  | 0 |  | 0
| 現地貨売上高 | 0 |  | 0 |  | 0
限界利益/率 |  | 57226486 | 57.9% | 54750663 | 57.8% | 2475823 | 60.5%
| 円貨限界利益/率 | 57226486 | 57.9% | 54750663 | 57.8% | 2475823 | 60.5%
| 現地貨限界利益/率 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0%
直接作業利益/率 |  | 25816231 | 26.1% | 25738813 | 27.2% | 77418 | 1.9%
利益分析計算書
1.M/M（プロB、現地雇用は含まない）【予算作成時（MM）】 |  | 合計 |  | 2016年度 |  | 2017年度
| h.契約M/M | 39.99 |  | 38.52 |  | 1.47
| 内：社員（社員、契約社員A、嘱託等の常駐社員）分 | 28 |  | 26.53 |  | 1.47
| 内：契約社員B分 | 0 |  | 0 |  | 0
| 内：借上社員分 | 11.99 |  | 11.99 |  | 0
| i.契約外M/M | 9.06 |  | 8.06 |  | 1
| 内：社員（社員、契約社員A、嘱託等の常駐社員）分 | 9.06 |  | 8.06 |  | 1
| 内：契約社員B分 | 0 |  | 0 |  | 0
| 内：借上社員分 | 0 |  | 0 |  | 0
| j.契約外M/Mの契約M/Mに対する割合（i/h） | 22.7 |  | 20.9 |  | 68
2.契約M/M当り売上高・利益【予算作成時（円/MM）】 |  | 合計 |  | 2016年度 |  | 2017年度
| k.契約M/M当り売上高（a/h） | 2470473 |  | 2458586 |  | 2781955
| l.契約M/M当り報酬額（報酬額/h） | 1855026 |  | 1845678 |  | 2100000
| m.契約M/M当り限界利益（c/h） | 1431020 |  | 1421357 |  | 1684233
| n.契約M/M当り人件費（d/h） | 785453 |  | 753163 |  | 1631568
| o.契約M/M当り直接作業利益（f/h） | 645567 |  | 668193 |  | 52665
| p.社員稼働M/M当り直接作業利益 | 696606 |  | 744111 |  | 31343
| q.契約M/M当り発生費用 | 1824906 |  | 1790393 |  | 2729290
| r.契約M/M当り円換算現地貨利益（現地貨限界利益/h） | 0 |  | 0 |  | 0
| s.予算当り交際費（交際費/契約MM） | 8002 |  | 8307 |  | 0

## 利益分析計算書2
利益分析計算書
【円貨】 | 合計 |  |  |  | 2016年度 |  |  |  | 2017年度
| 出来高 | 費用 | 利益 | 率 | 出来高 | 費用 | 利益 | 率 | 出来高 | 費用 | 利益 | 率
報酬（社員）―人件費 | 53200000 | 31410255 | 21789745 | 41.0% | 50113000 | 29011850 | 21101150 | 42.1% | 3087000 | 2398405 | 688595 | 22.3%
報酬（借上）―借上費 | 20982500 | 12792000 | 8190500 | 39.0% | 20982500 | 12792000 | 8190500 | 39.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0%
分担調整額 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
持出 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
小計 | 74182500 | 44202255 | 29980245 | 40.4% | 71095500 | 41803850 | 29291650 | 41.2% | 3087000 | 2398405 | 688595 | 22.3%
航空賃・日当・宿泊費―通信交通費 | 19672000 | 26520725 | -6848725 |  | 18874000 | 24937074 | -6063074 |  | 798000 | 1583651 | -785651
納入機材―材料費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
再委託費―請負外注費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
諸経費―その他経費 | 4939711 | 2255000 | 2684711 |  | 4735237 | 2225000 | 2510237 |  | 204474 | 30000 | 174474
小計 | 24611711 | 28775725 | -4164014 | -16.9% | 23609237 | 27162074 | -3552837 | -15.0% | 1002474 | 1613651 | -611177 | -61.0%
合計 | 98794211 | 72977980 | 25816231 | 26.1% | 94704737 | 68965924 | 25738813 | 27.2% | 4089474 | 4012056 | 77418 | 1.9%
【現地貨】 | 合計 出来高: 合計; 2016年度 出来高: 2016年度; 2017年度 出来高: 2017年度
| 出来高 | 費用 | 利益 | 率 | 出来高 | 費用 | 利益 | 率 | 出来高 | 費用 | 利益 | 率
報酬（労務費）―労務費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
納入機材―材料費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
再委託費―外注費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
諸経費―その他経費 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0%

## Template (hidden)
費目内訳表 |  |  | 費目内訳表 |  |  | 利益種目 | 今回 |  | 前回 |  | 差異 |  | 通貨Code
費目 | 摘要 | 合計 | 費目 | 摘要 | 合計 |  | 予算金額 | ％ | 予算金額 | ％
現地貨売上高
現地貨変動費
| 合計 |  |  | 合計 |  | 現地貨限界利益
円貨合計 | [5 empty] | 費目 | 実績値（発注ベース） |  | 今回 |  | 前回 |  | 差異
現地貨合計 |  |  | 現地貨合計 | [5 empty] | 予算金額 | 売上比 | 予算金額 | 売上比
合計 | [5 empty] | 51.材料費
52.外注費・委託費
54.労務費
55.通信交通費
56.事務用品・複写費
57.福利厚生費
58.会議費
59.交際費
60.修繕維持費
63.諸賃借料
66.地代家賃
67.租税公課
70.雑費
直接原価合計