## JICA協議14.2.17
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 1月末進捗率 (実績/計画) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | JICAへの要望（左記に対して、その他諸々）
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 98.4%/100% | [売掛金未回収] 回収可能な項目は請求書を提出している。【DD分】再委託業者分につき客先審査に時間を要している。【CS分】 客先によるMonthly Statement承認の遅れにより請求が滞る | 【CS分】1/21､22に2013年3～6月分の円貨/現地貨入金確認。7月以降のWorking Statementは客先が審査中。【DD分】請求書を客先が審査中。客先WSを承認するようﾚﾀｰで催促(cc.JICA)し､改善しない場合は、契約書Clause GC 2.9.2(45日以内に支払ない場合､契約をterminate可能)をﾚﾀｰで客先に通知する。 | 左記 1) 土地収用の促進、及び 2) ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100%
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 32.9%/100%
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 29.1%/93.8%
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 41.5%/100%
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 97.7%/100%
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100% | [土地収用遅延による工事の遅れ] 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年6月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 37.1%/100%
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 17.2%/52.0%
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 69.5%/100% | [汚水処理場建設/安全対策] CP8 汚水処理場は13m程度の深い掘削となるため、十分な安全対策をとる必要がある。 | 施工計画書承認後、ｺﾝﾄﾗｸﾀｰは山留めを2段設置し掘削を開始。現在地表から深さ7.7mを掘削中である。連続壁や掘削面から顕著な水漏れは生じていない。引続き諸計測ﾃﾞｰﾀを観つつ慎重に作業を進める。その他工程管理や品質管理等の改善に関し､会議やﾚﾀｰを通じｺﾝﾄﾗｸﾀｰに継続して指導する。
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 18.0%/76.1%
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 77.3%/99.3%
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100%
Kanematsu Corporation (Japan)
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 22%/45% | [ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ内容拡大&期間延長] 2012年3月から再開したがﾛｰｶﾙ専門家や通訳の雇用、ﾊﾉｲ･日本の出先機関新設、HP開設等､業務内容拡大を要請された。特に期間については、ﾛｰﾝ期限に近い2015年迄の延長意向が示された。 | Addendum No.8（ｿﾌｺﾝ除く工期延長の諸費用増加対応）締結､承認後、Addendum No.9として内容を確定､締結したい（2013年1月～2015年12月迄の業務については、PMUが人民委員会とJICAの承認が得られれば、継続する旨を表明した）。 | 「左記」に関連し、今後の客先/幣社間協議､その後の省内手続促進につき、客先への催促を要望。Addendum No.8も同様にJICAによる催促をお願いしたい。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 契約交渉中
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 73%/87%
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 53%/80% | [CP-2契約の早期締結] 韓信-SwingJVとPMUによる契約ネゴが、2012年3月から続いているが未だに契約締結していない。 | PMUへ早期契約締結を催促する。 | 「左記」に関連し、客先への早期契約締結の催促を要望。
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100%/
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 36%/100%
3 | ﾎｱﾗｯｸﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸ(有償勘定技術支援) | CP-1A | 場内インフラ（道路、水道、下水道、電気）整備 |  |  | PQ |  | [PQ評価結果承認に関する遅延] CP-1Aに関するPQ評価結果において、PMU承認が遅延。 [土地収用遅延] 客先の土地取得遅延により、CP-1AおよびCP-2の入札公示日程に目処がたたない。 | JICAと協調して、実施機関（PMU)のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施。 | 「左記」に関連し、客先へスケジュール確定の催促を要望。
|  | CP-2 | 下水処理場建設（38,000m3/日） |  |  | PQ
※契約終了済
4 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 52%/75% | [安全対策の徹底] ﾍﾞﾄﾅﾑ人と日本人の安全意識に、あまりに差があり過ぎる。ﾛｰｶﾙによる自主的かつ継続的な安全管理は期待できない状況。一員として契約上は安全対策条項はあるが､予算化されておらず安全管理が徹底できない。 | 安全については、短期的に改善・安定した管理が図られるとは思われず、長期的な取組みと認識している。関係者全体の意識が向上するよう、繰り返し指導を継続する。なおﾍﾞﾄﾅﾑ政府に対して安全対策費の計上を義務化し、安全管理を強制できる仕組みが必要。
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 11%/47%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/11%
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 7%/68%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 |  | Kumho Industrial (Korea, under nego.）
[5 empty] | Kumho Industrial (Korea, under nego.） |  |  | [土地買収] (JICAへの要望)実施機関に対し土地買収用の特別会計を設立させ､補償費の支払いを促進する制度が必要。一方移転計画に困難が想定される場合(数世帯でも買収に至らない現状から､都市部では世帯数による移転可能性の判定は無理)､段階的なﾛｰﾝ執行や事業実施段階での代替案要請等、JICAによる管理・介入を要望。
[8 empty] | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ選定] ﾛｰｶﾙ企業（ﾒｲﾝｺﾝ）の管理意識が著しく低く、安全・品質・進捗がｻﾌﾞｺﾝ次第となっている。 | 品質・進捗改善に係る指導を継続する一方、客先から強制力ある対応（ｻﾌﾞｺﾝの変更等）を要請する。またJICAへはﾛｰｶﾙ企業の実績をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化し､入札時に不良企業の排除を行うことを要望する。なお管路・水路工事は将来的にｾｸﾀｰﾛｰﾝ化し､ﾍﾞﾄﾅﾑ側で施工・管理することも一案と考える。本邦企業は基幹施設（処理場や大規模ポンプ場等）の施工・管理を担当するような棲み分けが必要。
5 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 | 19％/24% | - | - | -
|  | PK-7 | 航路浚渫A工区
|  | PK-8 | 航路浚渫B工区
|  | PK-9 | 防波堤、堤防工事
6 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 87.6%/100% | [仮開通済み工区の安全管理] ﾃﾄ開けからCo238による維持管理･交通管理が開始されるため交通管理に関してｺﾝﾄﾗｸﾀｰから離れるが､工事継続の為､十分な安全管理が必要。 | 今後も継続的安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し､Co238､ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへ改善を要求する。JICAと協調してCo238へ安全対応を依頼する。 | 「左記ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ」に関連し、財務的に問題なく､施工/工程/品質/原価/安全各管理ができる業者のみを選択するようPQ条件を厳格にするようPQ方法につきJICA/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄで考えていくことが必要。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 85.3%/100%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 91.0%/100%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 92.4%/100% | [土地収用遅れによる工事遅延] PK1B: Flyover6の取付道路で用地問題発生し工事中断。PK2: Yen Binh ICのRamp橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ用地が未解決。 | PK1A以外の未解決用地は客先/地方政府が用地取得の対応中。引き続き催促していく。
[ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足] 工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足理由はPrice Adjustmentの大幅な増額｡昨年追加ﾛｰﾝ手続を始めようとしたがMOF､MOT等の意見調整が難航し､中断している｡引き続きMOTは追加借款申請を検討中。
[ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ] 殆ど現場に出ずｻﾌﾞｺﾝ任せ､施工計画が現場に伝わらず工程厳守の考えが全体的にない｡工程遅延が原価に影響する考えもなく予算消化を優先に考える傾向が強い｡工程表はｻﾌﾞｺﾝ作成すること多く､ﾓﾆﾀｰもしない｡その進捗会議ではｻﾌﾞｺﾝが居ないと会話できないのが現状で単なる調整役しか果たさない｡工期遅延もｻﾌﾞｺﾝのPerformanceに言及するのみ｡
7 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ選定] 土木7工区の施工業者のうちﾍﾞﾄﾅﾑ(5)・中国(1) 各施工業者については上記国道3号線[ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ]記載内容と同じ問題点を抱える。 |  | 工程厳守･品質重視･安全第一を明確にする為､PQ時に 1) 財務体質の審査基準を明確にし、評価を行う､ 2) 直近Projects（5年以内に完了&実施中案件）の工程・品質記録・安全成績を提出させ評価を行う。いずれも評価基準をInternationalﾚﾍﾞﾙとして劣悪業者を排除する。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100%
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 98%/100% | [工事数量増の支払問題] 客先からﾚﾀｰが届き、全ての数量増は契約変更で処理すべきとの指示がJICA,VDB 届いたとの由。これ迄は1) BOQに含まれない新規工事はVOで処理 2) BOQに含まれる工種の数量増は、Minutes to Confirm Increased Quantities in Comparison with Contract をVDBの要請によりIPCに添付しているが、客先は今後 VOも契約変更が必要との連絡を受けた。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ見解は以下。1)VO は現契約で定義された変更手続であり更なる契約変更は不要と考える。 2) 本件はUnit Rate Contract(数量精算契約）であり、特にEarthwork(土工事）は実際の現場状況により数量は大きく増減するのが普通。 3) 今までの例から契約変更には相当な時間を要するため、Disbursementの遅れが心配される。今後在越円借款案件（FIDIC Red Book)でこのﾙｰﾙが同様に適用されるのかJICA確認を得る。
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良、橋梁主体) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100%
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収ｼｽﾃﾑ) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 契約待ち
|  | PK7 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2015/2 | 56.5%/59.0%
|  | PK8 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2015/2 | 53.9%/58.0%
|  | PK9 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2015/4 | 50.7%/43.2%
8 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） |  |  |  | 入札書類作成中 | [土地収用遅れによる工事遅延] CP-2 (高架土木）: 全長約17ｋｍの内､約3ｋｍ（Binh Duong省・Thu Duc区の一部）の土地収用が未解決で､その区間の地質調査､設計､基礎工事が未着手｡該当区間の土地引渡時期については、既に3回延長しているが､現時点でも明確な引渡時期を確定出来ていない｡ | 客先であるMAURは､HCMCを通じ関連機関や他省の管轄地域と交渉を続けており､本年前半には引渡せる見込み｡ | JICA案件審査時に住民移転状況を確認し､実施機関ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄを担保させる｡業者との契約ﾈｺﾞ時に土地引渡条件や引渡ｽｹｼﾞｭｰﾙを契約条件の一部として契約書に明記する(客先･建設業者間で合意・確認)｡ JICAによる契約内容承認に際し､土地引渡条件・ｽｹｼﾞｭｰﾙが明確かつ合意されているかを審査・承認条件の一つにする｡
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） |  | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち |  | 入札中
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､車両基地） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/11 | 11%/17%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2019/10 | 1%/1%
[8 empty] | [Decree 15：建設工事の品質管理に関する政令] 昨年新たに制定され原則全てのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの適用となったが､設計承認ﾌﾟﾛｾｽがより複雑になり､上位機関(MOT)の承認も必要となり､相当時間もかかる事が予想され､建設業者からのｸﾚｰﾑ対象となりつつある。 | 本件はﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾋﾞﾙﾄﾞ（FIDIC Silver Book)を適用しており、設計の遅れがそのまま工事の遅れに繋がることから、MOTの承認ﾌﾟﾛｾｽ対象から外してもらう（設計書は提出する）等の措置を､HCMC人民委を通して要請中。今後ﾍﾞ側が国内法令・政令・慣例をもとに､Ownershipを必要以上に強要してきた場合､General Provisions に記載がある通り"In case where an international treaty which the Vietnam is signatory or acceded to contains provisions that are different from those in this Decree, the provisions of such international treaty shall prevail"を盾に､仲介をして頂く事が考えられる。実施機関の経験･能力にもよるが、上位機関や関連機関との間でｺﾝﾌﾘｸﾄが生じた場合､JICAからのﾚﾀｰやｱﾄﾞﾊﾞｲｽを頂く事は、ﾍﾞ国内の諸関連機関を説得・調整する上で非常に有効である。
9 | 51号線給水 | CP-1A | ﾎﾟﾝﾌﾟ場4ヵ所(取水/浄水/加圧)機電工事 | Japan | Kubota (Japan) | 2007/12-2013/11 | 100% | [Add.No.4 締結遅延] 2013年3月末で期限が切れるAddendum No.3後のNo.4契約交渉を実施､ﾄﾞﾝﾅｲ省で精査中。 | 2月13日客先と協議した。客先返答は以下の通り。 1) 第4回変更契約書はﾄﾞﾝﾅｲ省投資計画局よりその他建設業者のEOTｸﾚｰﾑと同時に承認するとの通知を受けた。従い単独承認はできない。 2) 第5回変更契約書は現在PMUで査定中である。既にｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとの協議で一定の合意形成が出来ているので時間はかからない。確認後、本変更契約書も第5回変更契約書と共にﾄﾞﾝﾅｲ省から承認を受ける予定。 3) 支払原資は、JICA資金不足額はﾍﾞ側ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞからとする。既にﾍﾞﾄﾅﾑ商業銀行へ書類を提出している。 4) 税金に関して、VATはPMU側が支払う。ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞを利用してもODA Projectであることに変わりは無い。従いTax exemptionの手続きを取ればよいのではないか。仮に税金の支払が必要であればｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが支払うこと。 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄからは、第4、5回変更契約の早期締結を要請した。支払原資はｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞでの支払の場合、免税が除外されると思われることを説明（現在はLAで免税）。再確認し公文で当方の見解を説明することとする。ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞで税金の支払いが必要な場合、税金を担保することを要請する。 [JICAへの要望] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ変更契約早期締結に向けてﾄﾞﾝﾅｲ省､PMUを催促頂くことを要望。 ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞに関する左記協議の際、客先はJICAと協議した内容との話があった。今後も客先はJICAと協議するとのことであり、ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞを利用する場合、税金の支払に関して、JICAサイドからも確認して頂くことを要望。
|  | CP-1B | ﾎﾟﾝﾌﾟ場：取水､加圧(2)の土木･建築 | Vietnam |  | 2009/10-2012/12 | 100%
|  | CP-2 | 導水管及び送水管工事 | Malaysia | Song Da 11 & 25 | 2007/11-2014/3 | 96.6%
|  | CP-3 | 浄水場建設工事 | India | Salcon（Malaysia） | 2008/1-2014/2 | 99.9% | [Add.No.5及びLA No. VNXI-4資金不足（～2014/8）] Add.No.4が2013年12月で期限を迎える為2014年5月迄の延長で基本合意したが､急激な円安､工期延長による業者ｸﾚｰﾑ額増加からLA No. VNXI-4の資金不足が想定される。客先は不足分は商業銀行から借り受けると言うが、ﾄﾞﾝ貨で支払受領の場合、円借款管轄外の為､これ迄の免税が破棄される。
|  | CP-4G1 | 電源供給工事 | Vietnam | Degramont（India） | 2012/10-2012/12 | 100%
|  | CP-4G2 | ﾛﾝﾀｲﾝ地区配水管建設工事 | Vietnam | JV of WASECO and Nam Thinh | 2012/8-2014/3 | 90.5%
|  | CP-4G3 | ﾉﾝﾁｬｯｸ市配水管建設工事 | Vietnam | WASECO | 2012/8-2013/12 | 95.7%
Bach Dang 4
10 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ |  | ｻｰﾋﾞｽ道路建設 | Vietnam | TRACO（ベトナム） |  | 100% | [これまでの教訓] ｶﾝﾄｰ橋Pjtでは業者契約にDispute Board設置が義務付けられていたが、当時のDBへの認識の低さや予算措置がなされなかったことから設置されなかった。2010年完成から4年経った現在もｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによるAmicable Settlementが試みられているが解決できておらず、DBが常設設置されていれば発生しなかったｸﾚｰﾑや発生しても短期で解決できた事象があったと思われる。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの取組として､詳細設計時では､入札図書作成において①ｽﾍﾟｯｸ､図面等､齟齬によるｸﾚｰﾑ原因となる不備をなくすよう十分注意する､②DB常設設置に対する施主への働きかけと予算計上､契約書記載､施工監理時では､①DB設置のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ､②ｸﾚｰﾑ発生した場合の証拠書類の確保等､業者への指導徹底､③早期のｸﾚｰﾑ評価とｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ評価に合意できない場合のDBへの委託等を行い早期解決にむけ努力する。 | JICA円借款事業標準入札書類のGeneral Conditions of Contract（FIDIC MDB 2010）にDBの設置条項があるが、実際はParticular Conditionsにて削除またはAd Hocに修正される事が多いと思われる。従いDB常設設置につきﾍﾞ側へ継続的な働きかけを要望する。またﾍﾞ側の意向でAd Hocとなった場合でも、DBを必要時に設置できる（契約を超えて）強制力を持つ仕組み構築を要望（L/A記載等）。
|  | P-6 | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ |  | 100%
|  | P-5 | ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞNo.3（Stage-2） | Japan | 大成（TKN代表） |  | 100%
|  | P-1 | 増し杭対策 | Japan | 大成（TKN代表） | 2014/1-2014/12
11 | 保全林回復･持続的管理 | 全国11省内の荒廃した流域保全林の再生と持続的管理を目的に、各省保全林区内の森林ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ､地図作成､植林､森林保全､林業ｲﾝﾌﾗ建設、生計改善活動、小規模農村ｲﾝﾌﾗの詳細設計／建設等を含む事業実施支援 |  |  |  | [現況] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが雇用する各省のｻﾌﾞｺﾝによるｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ､調査・設計活動業務を開始。植林およびｲﾝﾌﾗ建設等の現場活動は今年後半に開始予定 |  | [MOFがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約を承認しない] ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時（2011年10月）から現在まで円ﾄﾞﾝのﾚｰﾄが急騰(3割)。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約は円貨、現地貨共にｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時に合意された予算内であるが､現在の換算ﾚｰﾄで円換算すると総契約額はL/A上のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ予算を超える。JICAは円貨・現地貨とも契約額の約83%を上限とする条件でｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約を承認したが､MOFはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと客先の間でJICAが承認した額を上限とするという合意が無ければ契約を承認しないとしている。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄはJICAが承認した額は円換算するとL/A上の予算額よりもかなり低いこと、契約額を削減してもJICAではなくｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが円貨・現地貨の削減額を決めるべきであり、MOF提案に同意できない。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約額の変更： 現在の換算ﾚｰﾄを用いた契約総額がL/A上の予算額内に収まるよう、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｻｰﾋﾞｽ期間の短縮（8年⇒6年）、ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄのﾎﾟｼﾞｼｮﾝ統合、MM削減等を行い、円貨・現地貨契約額を変更し(Amendment No.1)、JICAへ承認申請する。 | Amendment No.1の承認
[8 empty] | [ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれるｻﾌﾞｺﾝ予算が絶対的に不足] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれているｻﾌﾞｺﾝ予算は、ｱﾋﾟﾚｲｻﾞﾙ時（2011年10月）に推定したﾍﾞｰｽｺｽﾄのみでｴｽｶﾚｰｼｮﾝ及び予備費分が含まれていない（ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時のｴｽｶﾚｰｼｮﾝ及び予備費額はﾍﾞｰｽｺｽﾄの75%に相当）。 | ｻﾌﾞｺﾝ活動のうち､植林､林業ｲﾝﾌﾗ及び農村ｲﾝﾌﾗの詳細設計業務に優先して予算を使用。ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時の見積額が高いｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ活動は、ﾚｸﾁｬｰよりOJTを優先することにより予算ｱﾛｹｰｼｮﾝを大幅に削減。ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙについては他ﾌｧﾝﾄﾞ（TFF等）及びｶｳﾝﾀｰﾌｧﾝﾄﾞの利用努力をする。 | 特になし（左記対応に対する理解）
[8 empty] | [事業実施用にｱﾛｹｰﾄされたﾛｰﾝが不足する可能性大] ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時に比べ 円ﾄﾞﾝのﾚｰﾄが急騰(3割)している。このままドン高円安が続き、事業費支出が計画通りで進むと、事業用ﾛｰﾝ額が大幅に不足する。 | ｻｲﾄ変更等は原則禁止、問題があるｻｲﾄにおける事業実施はｻｽﾍﾟﾝﾄﾞする等、ﾀｰｹﾞｯﾄ削減を図る。 | 特になし（左記対応に対する理解）｡可能であれば追加円借款を要望。
[8 empty] | [森林事業ﾃﾞｻﾞｲﾝの問題⇒将来案件形成に係る提言] 本事業を形成した準備調査（2009年）が策定した事業計画では、現在のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれるｻﾌﾞｺﾝ活動はCPMUおよびPPMUsが主体的に実施する計画になっていた。ｻﾌﾞｺﾝ業務がｺﾝｻﾙﾀﾝﾄのﾀｽｸになることにより、CPMU/PPMUsのｻﾌﾞｺﾝ業務への責任感が薄れる。ｻﾌﾞｺﾝの契約調達､契約管理・実施監理はCPMU/PPMUsｽﾀｯﾌのｷｬﾊﾟﾋﾞﾙに大きく貢献する為、ｻﾌﾞｺﾝ業務は実施機関が主体的に実施するのが筋と考える。 |  | 将来の類似案件形成の際の一助になることを要望。
[8 empty] | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰの調達方法は競争入札に限定しない] MODによると本事業のｺﾝﾄﾗｸﾀｰー調達は植林ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄを除き競争入札となっているが､森林ｲﾝﾌﾗ建設､不発弾処理､生計向上支援（農業普及）は対応可能なｺﾝﾄﾗｸﾀｰが極めて限定され､随意契約にした方が効率的に実施可能。 |  | 将来の類似案件形成の際の一助になることを要望。
12 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 | 全国36省内の道路（50事業）、上水（15）、配電（14)，灌漑(16)、ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業(ﾃﾞｨｴﾝﾋﾞｴﾝ､ﾀﾝﾎｱの2郡)に係る案件監理、実施組織の能力向上 |  |  |  | 当初100事業（59%完工） 新規31事業（6％完工） 債務進捗(現地貨換算77％、円貨換算83％） |  | [Amend No.3契約承認] 2013年2月にJICA宛て承認申請、11月にJICA承認。その間説明､協議を3回開催。JICA担当はQCBSによる入札では、契約単価の変更はできないという見解。一方契約書にはCPIが20%上昇した場合に単価変更可能と記載（JICAｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約Special Conditionには13カ月を経過した時点で契約単価変更が認められるとの記載だったが、条件獲得ならず）。結果、承認の遅れにより約6カ月間、支払請求が出来ない事態となった。 | 現在契約締結時に比して物価上昇が20%を超えたことから、客先と協議の上、単価変更に係る承認取得を目指す。 | QCBS入札において、物価上昇による単価の変更、特に直接費(電気代、航空運賃、車両借り上げ費、等）の上昇は、企業努力では何とかなるものではない。今後のQCBS入札のｺﾝｻﾙ契約における単価変更について明確な方針を提供願いたい。

## 所長会議14.3.13-14
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 2月末進捗率 (実績/計画) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | JICAへの要望（左記に対して、その他諸々）
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 99.3%/100% | [売掛金未回収] 回収可能な項目は請求書を提出している。【DD分】再委託業者分につき客先審査に時間を要している。【CS分】 客先によるMonthly Statement承認の遅れにより請求が滞る。 | 【DD分】請求書を客先が審査中。【CS分】2013年７月以降のWorking Statementは客先が審査中。 | 左記 1) 土地収用の促進、及び 2) ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100%
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 33.7%/100%
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 32.0%/95.6%
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 41.5%/100% | [土地収用遅延による工事の遅れ] 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年6月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 97.7%/100%
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100%
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 37.1%/100% | [汚水処理場建設/安全対策] CP8 汚水処理場は13m程度の深い掘削となるため、十分な安全対策をとる必要がある。 | 施工計画書承認後、ｺﾝﾄﾗｸﾀｰは山留めを2段設置し掘削を開始。現在地表から深さ7.7mを掘削中である。連続壁や掘削面から顕著な水漏れは生じていない。引続き諸計測ﾃﾞｰﾀを観つつ慎重に作業を進める。その他工程管理や品質管理等の改善に関し､会議やﾚﾀｰを通じｺﾝﾄﾗｸﾀｰに継続して指導する。
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 27.8%/66.5%
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 71.2%/100%
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 19.9%/86.9%
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 77.3%/99.9%
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100%
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 23%/57% | [ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ内容拡大&期間延長] 2012年3月から再開したがﾛｰｶﾙ専門家や通訳の雇用、ﾊﾉｲ･日本の出先機関新設、HP開設等､業務内容拡大を要請された。特に期間については、ﾛｰﾝ期限に近い2015年迄の延長意向が示された。 | Addendum No.8（ｿﾌｺﾝ除く工期延長の諸費用増加対応）締結､承認後、Addendum No.9として内容を確定､締結したい（2013年1月～2015年12月迄の業務については、PMUが人民委員会とJICAの承認が得られれば、継続する旨を表明した）。 | 「左記」に関連し、今後の客先/幣社間協議､その後の省内手続促進につき、客先への催促を要望。Addendum No.8も同様にJICAによる催促をお願いしたい。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 契約交渉中
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 78%/90%
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 56%/84% | [CP-2契約の早期締結] 韓信-SwingJVとPMUによる契約ネゴが、2012年3月から続いているが未だに契約締結していない。 | PMUへ早期契約締結を催促する。 | 「左記」に関連し、客先への早期契約締結の催促を要望。
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100%/
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 39%/81%
3 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 52%/75% | [安全対策の徹底] ﾍﾞﾄﾅﾑ人と日本人の安全意識に、あまりに差があり過ぎる。ﾛｰｶﾙによる自主的かつ継続的な安全管理は期待できない状況。一員として契約上は安全対策条項はあるが､予算化されておらず安全管理が徹底できない。 | 安全については、短期的に改善・安定した管理が図られるとは思われず、長期的な取組みと認識している。関係者全体の意識が向上するよう、繰り返し指導を継続する。なおﾍﾞﾄﾅﾑ政府に対して安全対策費の計上を義務化し、安全管理を強制できる仕組みが必要。
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 11%/47%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/11%
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 7%/68%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 |  | Kumho Industrial (Korea, under nego.） |  | ※1月末現在
[5 empty] | Kumho Industrial (Korea, under nego.） |  |  | [土地買収] (JICAへの要望)実施機関に対し土地買収用の特別会計を設立させ､補償費の支払いを促進する制度が必要。一方移転計画に困難が想定される場合(数世帯でも買収に至らない現状から､都市部では世帯数による移転可能性の判定は無理)､段階的なﾛｰﾝ執行や事業実施段階での代替案要請等、JICAによる管理・介入を要望。
[8 empty] | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ選定] ﾛｰｶﾙ企業（ﾒｲﾝｺﾝ）の管理意識が著しく低く、安全・品質・進捗がｻﾌﾞｺﾝ次第となっている。 | 品質・進捗改善に係る指導を継続する一方、客先から強制力ある対応（ｻﾌﾞｺﾝの変更等）を要請する。またJICAへはﾛｰｶﾙ企業の実績をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化し､入札時に不良企業の排除を行うことを要望する。なお管路・水路工事は将来的にｾｸﾀｰﾛｰﾝ化し､ﾍﾞﾄﾅﾑ側で施工・管理することも一案と考える。本邦企業は基幹施設（処理場や大規模ポンプ場等）の施工・管理を担当するような棲み分けが必要。
4 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 | 23.3％/28.9% | [入札に係る事業遅延] ①Package10の入札公示（2014/3/25）、開札（6/9）の予定。 G.C.18:Insuranceでは、保険項目、ポリシー等、Letterof Acceptanceへの条件１つである。一方、Package7B：Construction Insurance for Package10としてべ国側のカウンターファンド予算化、Local Competitive Bidとなってる関係で、Package7Bの入札、保険業者選定期間が、Package10のCommencementに影響を受ける模様。②Package8/Package9の航路水深(-14.0m)の決定がなされたが、べ国側によるF/Sからの計画諸元の修正並びに承認手続中により、入札図書（案）作業開始の見通しがなっていない。 | - | -
|  | PK-7 | 航路浚渫A工区 |  |  |  | F/S計画諸元見直中
|  | PK-8 | 航路浚渫B工区
|  | PK-9 | 防波堤、堤防工事 |  |  |  | 入札準備中
5 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 87.6%/100% | [仮開通済み工区の安全管理] ﾃﾄ開けからCo238による維持管理･交通管理が開始されるため交通管理に関してｺﾝﾄﾗｸﾀｰから離れるが､工事継続の為､十分な安全管理が必要。 | 今後も継続的安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し､Co238､ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへ改善を要求する。JICAと協調してCo238へ安全対応を依頼する。 | 「左記ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ」に関連し、財務的に問題なく､施工/工程/品質/原価/安全各管理ができる業者のみを選択するようPQ条件を厳格にするようPQ方法につきJICA/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄで考えていくことが必要。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 87.4%/100%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 95.7%/100%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 92.9%/100% | [土地収用遅れによる工事遅延] PK1B: Flyover6の取付道路で用地問題発生し工事中断。PK2: Yen Binh ICのRamp橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ用地が未解決。 | PK1A以外の未解決用地は客先/地方政府が用地取得の対応中。引き続き催促していく。
[ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足] 工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足理由はPrice Adjustmentの大幅な増額｡昨年追加ﾛｰﾝ手続を始めようとしたがMOF､MOT等の意見調整が難航し､中断している｡引き続きMOTは追加借款申請を検討中。
[ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ] 殆ど現場に出ずｻﾌﾞｺﾝ任せ､施工計画が現場に伝わらず工程厳守の考えが全体的にない｡工程遅延が原価に影響する考えもなく予算消化を優先に考える傾向が強い｡工程表はｻﾌﾞｺﾝ作成すること多く､ﾓﾆﾀｰもしない｡その進捗会議ではｻﾌﾞｺﾝが居ないと会話できないのが現状で単なる調整役しか果たさない｡工期遅延もｻﾌﾞｺﾝのPerformanceに言及するのみ｡
6 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ選定] 土木7工区の施工業者のうちﾍﾞﾄﾅﾑ(5)・中国(1) 各施工業者については上記国道3号線[ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ]記載内容と同じ問題点を抱える。 |  | 工程厳守･品質重視･安全第一を明確にする為､PQ時に 1) 財務体質の審査基準を明確にし、評価を行う､ 2) 直近Projects（5年以内に完了&実施中案件）の工程・品質記録・安全成績を提出させ評価を行う。いずれも評価基準をInternationalﾚﾍﾞﾙとして劣悪業者を排除する。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100%
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 98%/100% | [工事数量増の支払問題] 客先からﾚﾀｰが届き、全ての数量増は契約変更で処理すべきとの指示がJICA,VDB 届いたとの由。これ迄は1) BOQに含まれない新規工事はVOで処理 2) BOQに含まれる工種の数量増は、Minutes to Confirm Increased Quantities in Comparison with Contract をVDBの要請によりIPCに添付しているが、客先は今後 VOも契約変更が必要との連絡を受けた。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ見解：1)VO は現契約で定義された変更手続であり更なる契約変更は不要と考える。 2) Unit Rate Contract(数量精算契約）であり特にEarthwork(土工事）は実際の現場状況により数量は大きく増減するのが普通。 3) 今までの例から契約変更には相当な時間を要するため、ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽの遅れが心配される。今後在越円借款案件（FIDIC Red Book)でこのﾙｰﾙが同様に適用されるのかJICA確認を得る。
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良、橋梁主体) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100%
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収ｼｽﾃﾑ) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 契約待ち | 着工5月?
|  | PK7 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2015/2 | 58.65%/63.00%
|  | PK8 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2015/2 | 56.00%/60.00%
|  | PK9 | 土木(Interchange, 軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2015/4 | 54.70%/48.00%
7 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） | Japan |  |  | 入札書類作成中 | CP1a ①本ﾊﾟｯｹｰｼﾞにはDecree 15が適用されるためTechnical Designに対するMoTのVerificationが必要。この場合3rd Party Verification（3PV）3PV調達が問題となる。MAURは2013年12月24日に3PVの調達に対する資金援助をJICAに求めるﾚﾀｰ（2320/BQLDSDT-QLDA1）を出しており、回答を待っている状況。②ﾍﾞﾝﾀｲﾝ駅に関して、１号線ベンタン駅の下に計画されている2号線ベンタン駅の建設について、どの範囲までCP1aの計画に含めるか確定する必要（円借款でのｶﾊﾞｰ範囲を含めて）。③入札開始は1.のTechnical DesignのMoT承認が出る時期にかかっている。円滑に承認取得まで進められれば今年9月頃に本入札を開始できる。資格審査は入札者数が限られると想定され、Pre-Qualification(P/Q)は適用せず、本入札と同時に行うPost-Qualificationを適用予定。
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） | Japan | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち |  | 入札中
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､車両基地） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/11 | 11%/17%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2019/10 | 1%/1%
※1月末現在
CP2 ①車両基地に接続する本線終端部分（特に最終駅ｽｵｲﾃﾝﾀｰﾐﾅﾙ駅）の土地収用が未終了。買収価格に土地所有者が合意しないのが理由であり、現時点でｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの用地引渡しの見通しがたっていない。この区間の用地引渡しは契約で1012年１月始めとなっており既に１年3ヶ月の遅れが生じている。②CP2に関してはDecree 15の施行前の契約であり、MoTによるTechnical Design Verificationの必要要件は適用されない事が公式文書により確認済み（朗報）。
CP3 ①土木ﾊﾟｯｹｰｼﾞとのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽに関わる事項の細部につき、契約上不明瞭な点があり、現在GCも交えて土木側とｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ協議を継続中。②ｻﾌﾞｼｽﾃﾑのいくつかについて日立側から提出される技術書類の品質が悪いため、施主側からｸﾚｰﾑﾚﾀｰが出された。現在日立側で改善対策を検討中。
General Consultant (GC)契約 ①GC契約変更に関わる契約変更交渉が進捗しない（CP1b等本工事契約に関する事柄の処理が優先）。3月中の決着を目指している。②GC契約内の支払遅延問題が深刻化。特にﾛｰｶﾙﾊﾟｰﾄﾅｰ会社が資金難に陥り、ﾛｰｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ派遣にも悪影響が出ている。支払遅延の理由は ｱ)MoFによる支払署名に対するｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ｲ)MAUR担当部の書類ﾚﾋﾞｭｰ遅れ､であり、現在 MAUR側と早期支払実現に向け協議中。現GC契約には施主側の支払遅延に対するﾍﾟﾅﾙﾃｨ条項がないため、GC側は契約変更交渉の中で支払遅延に対するﾍﾟﾅﾙﾃｨ条項新設を求めている（現GC契約では施主側に支払い期限違反が生じた場合、契約のTerminationのみがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ側が取れる手段となっている）③GC契約には物価上昇調整条項がなく2008年の契約開始以来のB/Rがそのまま維持されており、ﾛｰｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ人件費上昇分をｶﾊﾞｰできない状況がある。契約変更交渉でﾛｰｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱB/Rのﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟができるかが大きな課題。④上記②のMoF支払ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝの理由は、GC契約で認められているHCMC在住者に対するPer Diemの支払条件にMoFが異議を唱えていることにある。GCは問題となっているPer Diemを除いた金額を早急に支払うよう公式に求めているが実現していない。
8 | 51号線給水 | CP-1A | ﾎﾟﾝﾌﾟ場4ヵ所(取水/浄水/加圧)機電工事 | Japan | Kubota (Japan) | 2007/12-2013/11 | 100% | [Add.No.4 締結遅延] 2013年3月末で期限が切れるAddendum No.3後のNo.4契約交渉を実施､ﾄﾞﾝﾅｲ省で精査中。 | 2月13日客先と協議した。客先返答は以下の通り。 1) Add.4はﾄﾞﾝﾅｲ省投資計画局よりその他建設業者のEOTｸﾚｰﾑと同時に承認するとの通知を受けた。従い単独承認はできない。2) Add.5はPMUで査定中。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄとの協議で一定の合意形成済みで時間は要さない。確認後、本変更契約書も第5回変更契約書と共にﾄﾞﾝﾅｲ省から承認を受ける予定。3) 支払原資は、JICA資金不足額はﾍﾞ側ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞからとする。既にﾍﾞﾄﾅﾑ商業銀行へ書類を提出している。4) 税金に関して、VATはPMU側が支払う。ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞを利用してもODA Projectであり、免税手続を取ればよいのでは。仮に税金の支払が必要な場合はｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが支払うこと。 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄからは、Add. 4 & 5の早期締結を要請した。支払原資がｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞの場合、免税除外されると思われることを説明（現在はLAで免税）。再確認し公文で当方の見解を説明する。ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞで税金の支払いが必要な場合、税金を担保することを要請する。 [JICAへの要望] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ変更契約早期締結に向けてﾄﾞﾝﾅｲ省､PMUを催促頂くことを要望。 ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞに関する左記協議の際、客先はJICAと協議した内容との話があった。今後も客先はJICAと協議するとのことであり、ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞを利用する場合、税金の支払に関して、JICAサイドからも確認して頂くことを要望。 ⇒JICAとの協議の結果、Addendum No.4, 5に関する費用は、Interest During Constructionの残高をｺﾝｻﾙｻｰﾋﾞｽにﾘｱﾛｹする事とした。またPMUからもIDCのﾘｱﾛｹについて基本的に承認との事。これを受けてｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは、Addendum No.5にLocal Engineerの追加MMを加えPMUへ提出した。
|  | CP-1B | ﾎﾟﾝﾌﾟ場：取水､加圧(2)の土木･建築 | Vietnam |  | 2009/10-2012/12 | 100%
|  | CP-2 | 導水管及び送水管工事 | Malaysia | Song Da 11 & 25 | 2007/11-2014/3 | 98.2%
|  | CP-3 | 浄水場建設工事 | India | Salcon（Malaysia） | 2008/1-2014/2 | 99.9% | [Add.No.5及びLA No. VNXI-4資金不足（～2014/8）] Add.No.4が2013年12月で期限を迎える為2014年5月迄の延長で基本合意したが､急激な円安､工期延長による業者ｸﾚｰﾑ額増加からLA No. VNXI-4の資金不足が想定される。客先は不足分は商業銀行から借り受けると言うが、ﾄﾞﾝ貨で支払受領の場合、円借款管轄外の為､これ迄の免税が破棄される。
|  | CP-4G1 | 電源供給工事 | Vietnam | Degramont（India） | 2012/10-2012/12 | 100%
|  | CP-4G2 | ﾛﾝﾀｲﾝ地区配水管建設工事 | Vietnam | JV of WASECO and Nam Thinh | 2012/8-2014/3 | 92.8%
|  | CP-4G3 | ﾉﾝﾁｬｯｸ市配水管建設工事 | Vietnam | WASECO | 2012/8-2013/12 | 97.4%
Bach Dang 4
9 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ | P-1 | ビンロン側アプローチ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） |  | 100% | [これまでの教訓] ｶﾝﾄｰ橋Pjtでは業者契約にDispute Board設置が義務付けられていたが、当時のDBへの認識の低さや予算措置がなされなかったことから設置されなかった。2010年完成から4年経った現在もｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによるAmicable Settlementが試みられているが解決できておらず、DBが常設設置されていれば発生しなかったｸﾚｰﾑや発生しても短期で解決できた事象があったと思われる。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの取組として､詳細設計時では､入札図書作成において①ｽﾍﾟｯｸ､図面等､齟齬によるｸﾚｰﾑ原因となる不備をなくすよう十分注意する､②DB常設設置に対する施主への働きかけと予算計上､契約書記載､施工監理時では､①DB設置のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ､②ｸﾚｰﾑ発生した場合の証拠書類の確保等､業者への指導徹底､③早期のｸﾚｰﾑ評価とｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ評価に合意できない場合のDBへの委託等を行い早期解決にむけ努力する。 | JICA円借款事業標準入札書類のGeneral Conditions of Contract（FIDIC MDB 2010）にDBの設置条項があるが、実際はParticular Conditionsにて削除またはAd Hocに修正される事が多いと思われる。従いDB常設設置につきﾍﾞ側へ継続的な働きかけを要望する。またﾍﾞ側の意向でAd Hocとなった場合でも、DBを必要時に設置できる（契約を超えて）強制力を持つ仕組み構築を要望（L/A記載等）。
|  | P-2 | 斜張橋 | Japan | NTTデータ |  | 100%
|  | P-3 | カントー市側アプローチ道路 | China | 大成（TKN代表） |  | 100%
追加工事
|  | P-4 | ｻｰﾋﾞｽ道路建設 | Vietnam | TRACO（ベトナム） |  | 100%
|  | P-6 | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ |  | 100%
|  | P-5 | ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞNo.3（Stage-2） | Japan | 大成（TKN代表） |  | 100%
|  | P-7 | 増し杭対策 | Japan | 大成（TKN代表） | 2014/5-2015/6
10 | 保全林回復･持続的管理 | 全国11省内の荒廃した流域保全林の再生と持続的管理を目的に、各省保全林区内の森林ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ､地図作成､植林､森林保全､林業ｲﾝﾌﾗ建設、生計改善活動、小規模農村ｲﾝﾌﾗの詳細設計／建設等を含む事業実施支援 |  |  |  | [現況] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが雇用する各省のｻﾌﾞｺﾝによるｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ､調査・設計活動業務を開始。植林およびｲﾝﾌﾗ建設等の現場活動は今年後半に開始予定 |  | [MOFがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約を承認しない] ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時（2011年10月）から現在まで円ﾄﾞﾝのﾚｰﾄが急騰(3割)。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約は円貨、現地貨共にｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時に合意された予算内であるが､現在の換算ﾚｰﾄで円換算すると総契約額はL/A上のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ予算を超える。JICAは円貨・現地貨とも契約額の約83%を上限とする条件でｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約を承認したが､MOFはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄと客先の間でJICAが承認した額を上限とするという合意が無ければ契約を承認しないとしている。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄはJICAが承認した額は円換算するとL/A上の予算額よりもかなり低いこと、契約額を削減してもJICAではなくｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが円貨・現地貨の削減額を決めるべきであり、MOF提案に同意できない。[取り組み] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約額の変更： 現在の換算ﾚｰﾄを用いた契約総額がL/A上の予算額内に収まるよう、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｻｰﾋﾞｽ期間の短縮（8年⇒6年）、ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄのﾎﾟｼﾞｼｮﾝ統合、MM削減等を行い、円貨・現地貨契約額を変更し(Amendment No.1)、JICAへ承認申請する。 |  | Amendment No.1の承認
[8 empty] | [ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれるｻﾌﾞｺﾝ予算が絶対的に不足] ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれているｻﾌﾞｺﾝ予算は、ｱﾋﾟﾚｲｻﾞﾙ時（2011年10月）に推定したﾍﾞｰｽｺｽﾄのみでｴｽｶﾚｰｼｮﾝ及び予備費分が含まれていない（ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時のｴｽｶﾚｰｼｮﾝ及び予備費額はﾍﾞｰｽｺｽﾄの75%に相当）。 | ｻﾌﾞｺﾝ活動のうち､植林､林業ｲﾝﾌﾗ及び農村ｲﾝﾌﾗの詳細設計業務に優先して予算を使用。ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時の見積額が高いｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ活動は、ﾚｸﾁｬｰよりOJTを優先することにより予算ｱﾛｹｰｼｮﾝを大幅に削減。ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙについては他ﾌｧﾝﾄﾞ（TFF等）及びｶｳﾝﾀｰﾌｧﾝﾄﾞの利用努力をする。 | 特になし（左記対応に対する理解）
[8 empty] | [事業実施用にｱﾛｹｰﾄされたﾛｰﾝが不足する可能性大] ｱﾌﾟﾚｲｻﾞﾙ時に比べ 円ﾄﾞﾝのﾚｰﾄが急騰(3割)している。このままドン高円安が続き、事業費支出が計画通りで進むと、事業用ﾛｰﾝ額が大幅に不足する。 | ｻｲﾄ変更等は原則禁止、問題があるｻｲﾄにおける事業実施はｻｽﾍﾟﾝﾄﾞする等、ﾀｰｹﾞｯﾄ削減を図る。 | 特になし（左記対応に対する理解）｡可能であれば追加円借款を要望。
[8 empty] | [森林事業ﾃﾞｻﾞｲﾝの問題⇒将来案件形成に係る提言] 本事業を形成した準備調査（2009年）が策定した事業計画では、現在のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約に含まれるｻﾌﾞｺﾝ活動はCPMUおよびPPMUsが主体的に実施する計画になっていた。ｻﾌﾞｺﾝ業務がｺﾝｻﾙﾀﾝﾄのﾀｽｸになることにより、CPMU/PPMUsのｻﾌﾞｺﾝ業務への責任感が薄れる。ｻﾌﾞｺﾝの契約調達､契約管理・実施監理はCPMU/PPMUsｽﾀｯﾌのｷｬﾊﾟﾋﾞﾙに大きく貢献する為、ｻﾌﾞｺﾝ業務は実施機関が主体的に実施するのが筋と考える。 |  | 将来の類似案件形成の際の一助になることを要望。
[8 empty] | [ｺﾝﾄﾗｸﾀｰの調達方法は競争入札に限定しない] MODによると本事業のｺﾝﾄﾗｸﾀｰー調達は植林ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄを除き競争入札となっているが､森林ｲﾝﾌﾗ建設､不発弾処理､生計向上支援（農業普及）は対応可能なｺﾝﾄﾗｸﾀｰが極めて限定され､随意契約にした方が効率的に実施可能。 |  | 将来の類似案件形成の際の一助になることを要望。
11 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 | 全国36省内の道路（50事業）、上水（15）、配電（14)，灌漑(16)、ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業(ﾃﾞｨｴﾝﾋﾞｴﾝ､ﾀﾝﾎｱの2郡)に係る案件監理、実施組織の能力向上 |  |  |  | 当初100事業（59%完工） 新規31事業（6％完工） 債務進捗(現地貨換算77％、円貨換算83％） |  | [Amend No.3契約承認] 2013年2月にJICA宛て承認申請、11月にJICA承認。その間説明､協議を3回開催。JICA担当はQCBSによる入札では、契約単価の変更はできないという見解。一方契約書にはCPIが20%上昇した場合に単価変更可能と記載（JICAｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約Special Conditionには13カ月を経過した時点で契約単価変更が認められるとの記載だったが、条件獲得ならず）。結果、承認の遅れにより約6カ月間、支払請求が出来ない事態となった。[取り組み]現在契約締結時に比して物価上昇が20%を超えたことから、客先と協議の上、単価変更に係る承認取得を目指す。 |  | QCBS入札において、物価上昇による単価の変更、特に直接費(電気代、航空運賃、車両借り上げ費、等）の上昇は、企業努力では何とかなるものではない。今後のQCBS入札のｺﾝｻﾙ契約における単価変更について明確な方針を提供願いたい。

## JICA協議14.5.22
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 1月末進捗率 (実績/計画) | 4月末進捗率 (実績/計画) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | （左記に対する）JICAへの要望
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 98.4%/100% | 99.3%/100% | 【売掛金未回収】回収可能な項目は請求書を提出している。【DD分】再委託業者分につき客先審査に時間を要している。【CS分】 客先によるMonthly Statement承認の遅れにより請求が滞る。継続催促。 | 【DD分】MOFは請求書を承認。JICAが審査中。【CS分】2013年7月以降のWorking Statementは客先が審査中（細かい指摘事項に対応中）。 | 左記 【土地取得の促進】、【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進】に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100% | 100%
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 32.9%/100% | 36.7%/100%
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 29.1%/93.8% | 39.6%/99.0%
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 41.5%/100% | 43.7%/100% | 【土地取得遅延による工事の遅れ】 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年6月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 97.7%/100% | 97.7%/100%
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100% | 100%
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 37.1%/100% | 38.3%/100% | 【汚水処理場建設/安全対策】 CP8 汚水処理場は13m程度の深い掘削となるため、十分な安全対策をとる必要がある。 | 連続壁の止水工事は継続中。請負者は止水できない場合の排水設計を提出したがドレーン材の選定に時間を要している。連続壁と床版をつなぐカップラーの位置ズレは設計と比較して許容内であった。月末に底版のコンクリートを打設した。その他工程管理や品質管理などの改善については会議やレターを通じて請負者に引き続き指導している。
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 17.2%/52.0% | 43.0%/83.1%
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 69.5%/100% | 72.7%/100%
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 18.0%/76.1% | 26.1%/94.4%
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 77.3%/99.3% | 87.9%/100%
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100% | 100%
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 22%/45% | 26.84％/61.54% | 【CP-1】①土地取得状況：4月末現在90%、②2月21日に業者所長の交代を指示し4月初めに新所長代理を承認したが、工事進捗の改善が見られないため、PMUは工事の内Block 7の接収を検討中。 | ①土地取得に関し、引続きPMUへ確認を行う、②引続き業者へﾚﾀｰにより工事促進、及び工事詳細工程表の提出を促す。PMUの一部工事接収に関しては、業者の工事促進策早期決定及びPMUと業者の話合いを促す。 | 引続き「土地取得」に関し、PMUへの催促を要望。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 2014/5-2016/5 |  | 0％/0%
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 73%/87% | 85.0％/93.4%
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100% | 100%
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% | 【CP-3】排水管国道横断個所（6カ所）に対する道路使用許可の遅れ、処理場の追加機器の発注遅れ（現在、人民委員会チェック中）により遅れが生じている。 | 引続きPMU/業者と共に、国道横断個所の道路使用許可早期入手に努める。PMUへ対し、追加機器の人民委員会承認を促す。
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 53%/80% | 61.0％/93.33%
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100% | 100％/
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100%
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 36%/100% | 45.0％/93.1% | 【CP-6】電力需要の増加に伴う設計変更及びPMUによる設計変更承認手続き遅れと既存ラインとの接続に伴う電力会社による停電計画・実施の遅れが発生している。 | PMUによる設計変更変更手続きの促進および電力会社による停電計画・実施の促進を行う。
[9 empty] | 【CP-9】業者の資金不足から、業者より残工事の下請けによる施工申請があり、PMUより人民委員会へ申請し承認待ちである。 | PMUを通じ人民委員会の早期承認を促す。
[9 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】Addendum No.8（2013/10～2015/12迄の費用）交渉を継続実施するも承認に至っていない。 | 引き続きPMUとのネゴを促進し、Addendum No.8の早期締結に努める。 | 今後のPMU/幣社間協議､その後の人民委員会内の手続促進につき、PMU・人民委員会への催促を要望。
3 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 52%/72% | 60%/72% | 【CPA1】道路使用許可遅延（国道横断）、用地引渡し遅延（チョー市場内）、施工業者事由による遅延 | 道路使用許可承認促進（PMU支援要請)、下請の追加投入
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 11%/47% | 12%/64%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/11% | 1.7%/53% | 【CPA2】ｱﾝｷﾑﾊｲ水路土地取得遅延、施工業者事由による遅延（元請管理不備）、設計変更事前承諾遅延 | 設計変更による土地取得の負担軽減、下請及び元請管理者交代、元請管理指導強化 | ｱﾝｷﾑﾊｲ水路暗渠化への支援を要望（設計変更による土地取得費用の負担軽減）
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 7%/65% | 6.3%/65%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 | Korea | Kumho Industrial (Korea, under nego.） | 2014/4-2017/11 |  | 0%/0% | 【CPA3】土地取得遅延（ﾁｮｰﾊﾝ、ｷｳｿﾝ、ﾗｸﾁｬｲ）、用地境界確定遅延（ｱﾝﾀﾞ） | PMUへのﾁｮｰﾊﾝﾎﾟﾝﾌﾟ場土地取得促進要請継続 | 土地取得の促進につき催促を要望
[9 empty] | 【CPA4】土地取得遅延、PMUのﾁｬｲﾚｶﾙﾊﾞｰﾄ設計変更対応決断遅延、施工業者事由による遅延 | 設計変更(ﾊﾞﾄﾝ水路＆ｶﾙﾊﾞｰﾄ、ﾋﾞﾝﾆｴﾝ調整池）による土地取得負担軽減、土地取得ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、下請/元請管理者交代、PMUの決定ﾌﾟﾛｾｽ改善要求 | 土地取得促進の催促、設計変更(ﾊﾞﾄﾝ水路＆ｶﾙﾊﾞｰﾄ、ﾋﾞﾝﾆｴﾝ調整池）による土地取得にかかる負担軽減案への支援を要望
[9 empty] | 【CPB】土地取得遅延 | PMUによる段階的土地取得実施要請、土地取得ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、業者（ｸﾝﾎ）による段階的な土地取得を前提とした施工計画、用地優先順位の提示。 | 土地取得の促進につき催促を要望
4 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 | 19％/24% | 37.5%/38.5% | 【売掛金未回収】2013年5月分からの支払を受けていない。 | Vinamarine/MOTあて支払催促を継続。 | ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進に関し、JICAからもVinamarine/MOTに対して催促頂くことを要望。
|  | PK-8 | 航路浚渫A工区
|  | PK-9 | 航路浚渫B工区 | [5 empty] | 【Package8/Package9】航路水深(-14.0m)の決定がなされたが、べ国側によるF/Sからの計画諸元の修正並びに承認手続中である。並行して５月７日よりMPMUIIにより入札図書（案）作業開始、７月末を目途に準備完了する予定。
|  | PK-10 | 防波堤、堤防工事 |  |  |  |  | 6/30開札予定
5 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 87.6%/100% | 87.6%/100% | 【仮開通済工区の安全管理】 ﾃﾄ明けからDRVN傘下のCo238による維持管理･交通管理が開始されたため交通管理に関する責任はｺﾝﾄﾗｸﾀｰから離れるが､工事継続の為､十分な安全管理が必要。 | 今後も継続的安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施し､Co238､ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへ改善を要求する。JICAと協調してPMU2およびCo238へ安全対応を依頼する。 | 「左記用地取得」：用地取得は地方政府の担当のため、PMU2が地方政府に強く要請するが、なかなか用地取得が進まない。そこで、JICAからも用地取得に関しPMU2、地方政府に対し、用地取得スケジュール等を明確にするよう依頼されることを要望。また、用地取得が遅れる（本年6月までに完結しない場合）ようであれば、本プロジェクトから外す可能性があることにつき言及頂きたい。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 85.3%/100% | 90.0%/100%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 91.0%/100% | 97.7%/100%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 92.4%/100% | 94.6%/100%
[9 empty] | 【土地収用遅れによる工事遅延】 PK1B: Flyover6の取付道路、および側道で用地問題発生し工事中断。PK2: 側道（本線に沿った農道）およびYen Binh ICのRamp橋ｱﾌﾟﾛｰﾁ用地が未解決。詳細は添付参照 | 未解決用地は施主(PMU2)が地元政府(人民委員会)と協議し用地取得を対応中だが、なかなか合意に至らず。引き続き催促していく。
【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足】 工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足理由はPrice Adjustmentの大幅な増額｡数度にわたりJICA、MOTで追加ﾛｰﾝに関する協議が行われた。現在MOTは不足資金の調達をJICA、及び韓国、中国等を視野に検討中。
【ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ】 殆ど現場に出ずｻﾌﾞｺﾝ任せ､施工計画が現場に伝わらず工程厳守の考えが全体的にない｡工程遅延が原価に影響する考えもなく予算消化を優先に考える傾向が強い｡工程表はｻﾌﾞｺﾝが作成すること多く､ﾓﾆﾀｰしない｡その進捗会議ではｻﾌﾞｺﾝが居ないと会話できないのが現状で単なる調整役しか果たさない｡工期遅延もｻﾌﾞｺﾝのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに言及するのみ｡
6 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% | 100% | 【コントラクターの選定】 土木工事3工区（PK7、PK8、PK9）をすべてベトナム業者で施工中であるが、PK7およびPK8の施工業者の施工遂行能力（工程管理、品質管理、下請管理、書類管理）はPK9の業者のそれに比べ著しく劣っている。PK9のベトナム業者は日本業者と比べても決して引けを取らない施工能力を発揮しているので、ベトナムにおける請負業者の施工遂行能力の不足は決してベトナム業者ゆえの問題ではないと考える（ベトナムにも優れたコントラクターは存在する）。 |  | 工程厳守･品質重視･安全第一を明確にする為､E/NやP/Q時に 1) 財務体質の審査基準を明確にし、評価を行う､ 2) 直近Projects（5年以内に完了&実施中案件）の工程・品質記録・安全成績を提出させ評価を行う。いずれも評価基準をInternationalﾚﾍﾞﾙとして劣悪業者を排除する。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100% | 100%
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 98%/100% | 100%
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良/橋梁) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100% | 100%
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 契約待ち |  | 着工６月？
|  | PK7 | 土木(An Phu IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2014/12 | 56.5%/59.0% | 68.3%/71.8%
|  | PK8 | 土木(軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2014/12 | 53.9%/58.0% | 62.8%/63.5%
|  | PK9 | 土木(RR2 IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2014/12 | 50.7%/43.2% | 69.3%/68.5%
7 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） | Japan |  |  | 入札書類作成中 | 入札書類作成中 | 【CP1a】Decree 15が適用され、Technical Design (TD) に対するMoTのVerificationが必要。この場合3rd Party Verifier (3PV) の調達が必要となる。入札開始はこのTechnical DesignのMoT承認が出る時期に影響される。 | MAURはJICAに3PVの調達の要請を行った。
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） | Japan | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち |  | 入札中 | 契約交渉中
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､ﾃﾞﾎﾟ） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/11 | 11%/17% | 14%/32%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2019/10 | 1%/1% | 2%/3%
[9 empty] | 【CP1b】首相府による入札結果承認の確認が遅れ、契約交渉開始が遅れている。 | 入札結果の承認確認を待つと同時に、契約交渉への準備として、特に技術的Clarificationを予め進める。
[9 empty] | 【CP-2】全長約17kmのうち約2km (ﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省及びThu Duc区の一部)の土地収用が未解決で当該区間の地質調査､設計､基礎工事が未着手｡当該区間の土地引渡時期は、現時点でも明確に確定出来ていない（添付図参照）｡ | 高架全長の約17%の用地が、4月時点で未だ引き渡し時期を確定出来ていない｡特に一部はﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省にあり、HCMCの管轄から外れる為、用地の買収交渉が難航している。HCMCに対し継続的に本件の早期解決を強く要求する。 | 土地収用・引渡しの遅れに関し、JICAからもHCMCに対して早期解決を強く要請することを要望。
[9 empty] | 【CP3】ｻﾌﾞｼｽﾃﾑの幾つかにつきｺﾝﾄﾗｸﾀｰから提出される技術書類の品質が悪く、施主側からｸﾚｰﾑﾚﾀｰが出ている。 | Employer's Claimを、コントラクター（現場）および本社に出状し、品質管理体制の改善を促す。
8 | 51号線給水 | CP-1A | ﾎﾟﾝﾌﾟ場4ヵ所(取水/浄水/加圧)機電 | Japan | Kubota (Japan) | 2007/12-2013/11 | 100% | 100% | 【CP2用地未取得】未引き渡し区間：1区間531m。 | ドンナイ省は補償費の30％上乗せを提案。それでも拒否する場合は強制取得を実施。工事進捗促進の為、工事が可能な場所からの部分引き渡しを要請している。
|  | CP-1B | ﾎﾟﾝﾌﾟ場：取水､加圧(2)の土木･建築 | Vietnam |  | 2009/10-2012/12 | 100% | 100%
|  | CP-2 | 導水管及び送水管工事 | Malaysia | Song Da 11 & 25 | 2007/11-2014/3 | 96.6% | 99%
|  | CP-3 | 浄水場建設工事 | India | Salcon（Malaysia） | 2008/1-2014/2 | 99.9% | 100% | 【CP4/G2用地未取得】未引き渡し区間：1区間約350m。 | 現在交渉中で6月中旬迄の引渡しの予定。更なる遅れが予想される場合は、配管布設場所の変更を要請する。
|  | CP-4G1 | 電源供給工事 | Vietnam | Degramont（India） | 2012/10-2012/12 | 100% | 100%
|  | CP-4G2 | ﾛﾝﾀｲﾝ地区配水管建設工事 | Vietnam | JV of WASECO and Nam Thinh | 2012/8-2014/3 | 90.5% | 96% | 【LA額を超過する可能性】本件客先へ昨年10月に通知済み。業者へのEOTコスト、その他追加費用（ドン貨）は自国資金で支払う方針。既に客先はベトナム商業銀行と交渉済み。PMUは建設業者全体会議においても本件通知済み。これにより工事費は確保される。極力残額全てをDisburse出来るように監理する。
|  | CP-4G3 | ﾉﾝﾁｬｯｸ市配水管建設工事 | Vietnam | WASECO | 2012/8-2013/12 | 95.7% | 100%
[9 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】5月12日、Add.No.4 & 5の追加金額につきPMUと合意。これを受けｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは、Add. No.4 & 5最終版をPMUへ提出した。PMU側作業が全体的に遅くﾛｰﾝ期間内にdisburse出来ない恐れがある。 | 各承認作業におけるマイルストーンを作成し客先へ提出し早急な作業を促している。本件、JICA掛川様と情報の共有をしている。 | （掛川様を通じてJICAと情報共有した上で）ドンナイ省、PMUへの働きかけを要望。
9 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ | P-1 | ビンロン側アプローチ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） |  | 100% | 100% | 【北側取付橋梁沈下対策工事】ﾍﾞ国側指定のノミコンによる試験施工、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの詳細設計(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄからの承認申請4月22日)を実施した。ｺｽﾄについては最終化できていない。主な理由は、詳細設計の段階で、3者で事前協議を行っているが、杭体(ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ工)を施工する下請業者につき、大成建設は日本企業を使いたい意向が強く、このためｺｽﾄで約1.3億円の開きがでている。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは一部のﾛｰｶﾙに限られるが、日本人監督による下請で可能と考えている。施主はｺﾈｸｼｮﾝのある下請業者を推している。 | 業者（大成建設）に依頼して、対応可能な下請業者（CIENCO4やﾀﾝﾛﾝ等）をあたり、施主に提案する。 | 施主側が引き続き経験等不十分な下請業者を提案する場合、契約内容承認時等にJICAから施主に対して適切な業者選定を行なうよう働き掛け・ご支援を要望。
|  | P-2 | 斜張橋 | Japan | NTTデータ |  | 100% | 100%
|  | P-3 | カントー市側アプローチ道路 | China | 大成（TKN代表） |  | 100% | 100%
追加工事
|  | P-4 | ｻｰﾋﾞｽ道路建設 | Vietnam | TRACO（ベトナム） |  | 100% | 100%
|  | P-6 | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ |  | 100% | 100%
|  | P-5 | ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞNo.3（Stage-2） | Japan | 大成（TKN代表） |  | 100% | 100% |  |  | ①一般ﾛｰﾝの建設ｶﾃｺﾞﾘｰ残余金を使用することで、STEPﾛｰﾝへｼﾌﾄせずにｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ費用をｶﾊﾞｰできる見込みである。施主に対しては、一般ﾛｰﾝでｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ費用を優先的に使用することを要請頂くことを要望（担当の織田様とは相談させて頂いております）。
[9 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約】①一般ﾛｰﾝのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｶﾃｺﾞﾘｰ予算が不足する。 | ①施主は不足分についてはSTEPﾛｰﾝへのｼﾌﾄを考えている。
[9 empty] | ②IC3(Stage-2)の設計費用の一部約5千万円(Addendum No.13-2&4)が未払いとなっている。既に請求書類はMOFまで上がっているが、MOFのClarificationに対してMOT側が未対応となっている。 | ②施主にて、MOFへの回答書ドラフトは作成済みであり、後はMOTが発行するだけであるが、MOT内でDPIかTCQMから出すかでもめている。 | ②JICAからMOT側へ回答書の発行を催促頂きたい。（担当の織田様に相談中）
10 | 保全林回復･持続的管理 | [7 empty] | 【問題点①】 左記⑥～⑧のｻﾌﾞｺﾝ業務実施ｽｹｼﾞｭｰﾙに無理がある。2014年度森林開発およびｲﾝﾌﾗ建設目標の未達に繋がる可能性あり。 | PPMUsと協力しながら、ｻﾌﾞｺﾝ最終成果品の提出やDARDによる承認が遅れないよう努力する。 目標達成を重要視し過ぎるあまり、適期を外した無理な植林や工事を実施しないよう注意喚起を行う。ｽﾃｰｸﾌｫﾙﾀﾞｰの理解を得つつ質の高い植林・工事を行うことが最重要である。 | MARD大臣、副大臣と面談の際、「植林活動は季節性が高い。目標達成を焦るあまり無理なｽｹｼﾞｭｰﾙでの実施を行うべきではない。無理な目標達成よりも質の高い事業実施を望んでいる」ことをJICAからもﾘﾏｲﾝﾄﾞ頂くことを要望。
コンサルタント契約の中で実施中のサブコン業務の進捗
|  | ① | 社会経済ベースライン調査（１１省） | NAEC |  | 2013/11-2014/5 |  | 90%
|  | ② | プロジェクトオリエンテーション（１１省） | NAEC |  | 2013/11-12 |  | 100%
|  | ③ | 事業実施ﾏﾆｭｱﾙ・ガイドライン作成（政府職員のキャパビル） | ICDM |  | 2013/11-2014/5 |  | 90% | 【補足説明】 基本的にｻﾌﾞｺﾝ業務に大きな遅れは無い。ｻﾌﾞｺﾝ契約・実施手続きの煩雑さや、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが11省に散在するｻﾌﾞｺﾝ業務の監理を行う手間を考慮すると、順調な進捗と言える。 植林活動やｲﾝﾌﾗ建設の適期はそれぞれ雨季と乾季である。植林・建設適期を逸しないため、業者には非常に厳しいｽｹｼﾞｭｰﾙで発注しているが、厳しいｽｹｼﾞｭｰﾙに合わせて終了させるのは至難の業である。
|  | ④ | 森林インフラ詳細設計（Information Board） | 1業者 |  | 2013/11-12 |  | 100%
|  | ⑤ | 森林インフラ詳細設計（苗畑） | 6業者 |  | 2014/1-4 |  | 95%
|  | ⑥ | サイト選定・参加型土地利用計画策定 | 11業者 |  | 2014/1-5 |  | 95%
|  | ⑦ | 森林開発詳細調査・設計 | 11業者 |  | 2014/4-6 |  | 25%
|  | ⑧ | 森林・農村インフラ詳細設計 | 19業者 |  | 2014/4-5 |  | 50% |  | 【補足説明】 植林等森林開発活動は季節性が高く、1－2カ月の遅れが1年の遅れに繋がることもある。また、住民参加型植林事業では土木業者が行うｲﾝﾌﾗ工事と異なり、重機や労働者の追加投入によって実施進捗促進は困難である。
|  | 2014年のプロジェクト目標 |  | 昨年承認された |  | MoD上の
|  |  |  | 2014年目標 |  | 2014年目標
|  |  | 新規植林（ha） | 7414 |  | 5384 |  | ‐
|  |  | 植林地改善（ha） | 807 |  | 660 |  | ‐ | 【問題点②】 左記のとおり、2014年の目標はMoDで示しているｵﾘｼﾞﾅﾙ目標よりも高くなっている。これは、昨年CPMUがMARD大臣から「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進捗のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ」に関する強い要請を受け、CPMUからPPMUに対して強く迫った結果である。森林開発及びｲﾝﾌﾗの詳細設計の進捗を考慮すると、目標の大幅な未達が予想される。
|  |  | 天然林保護（ha） | 33098 |  | 10331 |  | ‐
|  |  | 天然更新支援+補植（ha） | 400 |  | 240 |  | ‐
|  |  | 天然更新支援（ha） | 11636 |  | 4009 |  | ‐
|  |  | 林道建設（km） | 221 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 防火帯建設（km） | 139 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 火の見櫓建設（箇所） | 26 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 森林保護ステーション（箇所） | 23 |  | ‐ |  | ‐ | 【補足説明】 植林およびｲﾝﾌﾗ建設の詳細計画・設計は、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄがｻﾌﾞｺﾝ業務として実施すしている。ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｻｰﾋﾞｽの開始がMoDが示す予定よりも約8カ月遅れたにも係らず、元々の年次目標よりも大きな目標を設定するのは無謀と言える。
|  |  | 情報掲示板（箇所） | 34 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 苗畑（箇所） | 15 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 農村道路（km） | 28 |  | ‐ |  | ‐
|  |  | 灌漑システム（ha） | 152 |  | ‐ |  | ‐
11 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 | 全国36省内の道路（50事業）、上水（15）、配電（14)，灌漑(16)、ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業(Dien Bien, Thanh Hoaの2郡)に係る案件監理、実施組織の能力向上。 上記に加え、新規追加事業として2014年4月に8道路事業のJICA承認が出た。 |  |  |  | 当初100事業の59事業（59%）完工 新規31事業の３事業（9％完工） 債務進捗(現地貨換算83％、円貨換算87％） |  |  | 【道路】内貨手当と建設の遅れにより完工が2015年7月以降または2015年末（借款支払期限）迄の完工が危ぶまれる事業(計11事業)、建設施設に問題がある事業(1事業、Dak Nong)が特定される。 【上水道】完工後に一部施設が機能しない事業(Son La)、浄水場の斜面崩壊(Lao Cai)、対象4,200世帯への配水の遅れ(Ha Tinh)、予算不足で事業対象人口の一部 (3,000人)に配水できない事業(Kon Tum)等問題がある事業が特定される。 【灌漑】建設中施設に問題がある事業(Cao Bang, Lam Dongの2ダム、Dien Bien(Tuan Giao)の斜面崩壊による水路崩壊)が特定される。 【ﾊﾟｲﾛｯﾄ2ｾﾝﾀｰ】Tuan Giaoｾﾝﾀｰは、民間へﾘｰｽした施設(宿泊施設等)の運営が開始されたが、公共施設（普及・訓練、試験室等）は施設不備、計画未整備、予算不足のため運営が十分に実行されていない。Thanh Hoaｾﾝﾀｰは、運営促進のため運営主体を郡からPPCに格上げする計画だが、決定が遅れ具体的計画が煮詰まっていない。 【土地取得】土地収用の遅れで建設遅延が発生している事業は、道路8事業(81事業中10％)、灌漑2事業（18事業中11％）である。主な原因は、必要な予算手当の遅れにある。 | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】2013年に新規事業対応(31事業)のためｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を締結(2013年2月)。左記問題事業への対応、追加新規事業(8事業）、先行使用MMの補填、2015年12月迄のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約期間延長のため、2014年1月から現在に至るまで、追加契約交渉を行っているが締結に至っていない。客先は、ｵﾘｼﾞﾅﾙ100事業、新規31事業へのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ支援をTORから除外する事、契約書に基づく現地貨単価の見直し、特に現地ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの単価見直しを認めない姿勢。 【課題】これ迄の客先による各省、事業主への対応、指導では、左記の問題、特に技術的判断、指導を必要とする対応は、実施不可能であるため、問題先送りとなり、借款支払期限(2015年12月末、Loan Closing/ 2016年2月)迄に未完工、当初予定の利用が果たせない事業が多発する。 【MPI内部事情】政府予算が逼迫し、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約で客先支払であるCIT, VATの滞納が続く。これがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を阻害する一つの障害となっている。 【緊急対応】客先要求を受け入れた場合、問題事業対応のためのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｻｰﾋﾞｽは実施出来ない。粘り強くｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約交渉を行い、問題の真実を伝えて客先交渉に当たる。 | 下記点に関しMPI/CPMUとの協議、CPMUへの指導 1. ｵﾘｼﾞﾅﾙ/新規の問題事業に対する追加融資(Song Ma 上水事業等) が可能な点の表明。但し残る建設期間が短いため早急な要請が必要である点。 2. 問題事業のうち追加JICA融資が出来ない事業(Phu Tho道路等)に対するJICA対象の事業ｽｺｰﾌﾟを削減し、事業の早期かつ確実な完工を促進する事。 3. JICAのQCBS方式によるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで、契約条項に沿った単価見直しの実施（Price Escalation）が可能である点。 4. ﾊﾟｲﾛｯﾄｾﾝﾀｰ運営には、PPCの主体的運営、支援が不可欠な点。早期の問題対応の実施。 5. 問題事業とともに、新規8事業についても、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる支援が不可欠な点 (D/D実施要件、建設期間、ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ等、POに十分理解させ、早期着工を促すため)。 6. 事業の抱える問題、課題についての正確な情報のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、評価が不可欠な点（問題先送り、隠蔽は、後に問題をより大きくする）。

## JICA協議15.11.23
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 2015年5月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年10月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年10月 土地取得 (%) | 2015年10月末ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | （左記に対する）JICAへの要望
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 100% |  |  |  | 【売掛金未回収】回収可能な項目は請求書を提出している。【DD分】&【FS分】Price Escalationの客先審査に時間を要している。【CS分】 客先によるMonthly Statement承認の遅れにより請求が滞る。継続催促。 | 【CS分】2015年1月～4月分のWorking Statementは客先が審査中。追加契約3（2013年2月～2014年12月）の請求書は客先が審査中。2015年1月～4月分のWorking Statementは客先が審査中。【DD分】円貨：Price Escalation分は客先が審査中。現地貨；1月6日提出分は客先が審査中。追加契約3（2013年8月～2014年10月）の請求書は審査中。【FS分】Price Escalation分は客先が審査中。 | 左記 【土地取得の促進】、【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進】に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100%
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 56.9%/100%
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 64.2%/100%
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 54.0%/100%
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 98.0%/100%
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100%
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 55.3%/100%
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 81.9%/100% |  |  |  | 【土地取得遅延による工事の遅れ】 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年7月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 89.2%/100%
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 97.1%/100%
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 99.5%/100%
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100%
Consultant
|  |  | 実施機関名： | [5 empty] | 全体
Ｌ／Ａ期限 ：
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 48.1％/86.5% |  |  |  | 【CP-1】 5月29日3者（PMU/業者/コンサル）で進捗会議を開催し、業者より土地取得の遅れているBlock 5-2のOmissionの提案があり、現在3者で協議中である。 | Block 5-2に加え、同じく土地取得の遅れているBlock 3B, Block 7も含めたOmissionを協議する。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 2014/5-2016/5 | 31.9％/35.30%
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 100%
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100%
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% |  |  |  | 【CP-2】 当初工程表に対し遅れが生じたため、修正工程表を合意し現在施工中である。 | 引き続き工事進捗をモニターし、遅れが生じた場合には業者と協議し工事促進を行う。
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 97.5％/97.6%
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100％/
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% |  |  |  | [ CP-3] 工事は完了し、現在補修工事の施工およびAs-Built Drawingの作成中である。
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 56.0％/95.2%
Consultant
[9 empty] | 全体 |  | 【CP-6】 工事はほぼ完了し、設計変更に伴う変更のネゴを行っている。 | 早期の設計変更ネゴ完了と人民委員会への提出を進めてゆく。
[11 empty] | 【CP-9】 業者の遅れに伴い、追加業者を入れて施工を行っているが、他工事開始に伴う設計変更、電力会社との停電計画の遅れ等により遅れが生じている。 | 工事の2015年7月末完成は無理なため、工事促進策と工期延長を検討する。
[11 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】Addendum No.8（2013/10～2016/5迄の費用）は、昨年12月26日に人民委員会の承認を得た。 Addendum No.9（追加コンサルタント業務等）に関し、現在PMUに対しネゴ開始を依頼している。 | 引き続きPMUへAddendum No.9のネゴ開始と早期締結を要請する。
実施機関名：
Ｌ／Ａ期限 ：
3 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 96.0%/100.0% |  |  |  | 【CPA1】チョーハンポンプ場用地買収遅延に伴い、用地内管路布設工事着手できず。残工事準備遅れ。 | PMUに対し、ポンプ場用地買収促進を要請。請負業者に対し、ポンプ場以外の残工事促進を要請。 | 既に定例モニタリング会議については、JICA-HPPC間で実施中。
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 21.0%/93.0%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/100.0% |  |  |  | 【CPA2】アンキムハイ水路用地買収遅延、請負業者内問題に伴う現場作業中断。 | アンキムハイ水路設計変更に係る詳細設計図面承認、請負業者追加契約、一部水路用地（2.7km/5.3km）の引渡し完了。6月15日時点で施工計画書、施工図承認済。近々着工予定。請負業者内部の問題に伴う作業中断について、レター出状と共にPMUまで対応を要請。請負業者には他の工事区間着工（追加パーティー投入）による進捗促進について協議済み。
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 13.5%/99.0%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 | Korea | Kumho Industrial (Korea, under nego.） | 2014/4-2017/11 | 5.0%/12.0% |  |  |  | 【CPA3】ポンプ場用地買収遅延（ﾁｮｰﾊﾝ、ｷｳｿﾝ、ﾗｸﾁｬｲ）。特にチョーハンポンプ場については、用途地域の分類について再々議論が繰り返されたにも係わらず、5月末になり再度の調査通達がHPPCよりなされたと聞いている。２年以上進展の無い状況が続いている。 | チョーハンポンプ場の用地買収促進について要請継続。処理場建設の遅れに伴い、5か月程度の余裕が見込まれる（処理場工程の調整要）が、８月中の解決を期待。
Consultant
[9 empty] | 全体 |  | 【CPA4】用地買収遅延、調整池変更に伴うPMU施設計画最終化作業遅延。設計変更承認遅延。 | ビンニエン調整池は計画見直し、ポンプ排水案への変更を決定済み。ポンプ場用地確定のための施設計画案についてPMU側と合意し、近々人民委員会まで提出の予定。2015年内を目処にポンプ場および付帯する小規模雨水調整池の詳細設計を完了させる。バトン水路は開水路からボックスカルバートへ変更するが、現在詳細設計の最終化作業中（コンサルレビュー済み）。他の施設については、HPPC設計変更承認作業の促進をPMUに要請する。
|  |  | 実施機関名： | [7 empty] | 【CPB】用地買収遅延（主要施設（反応タンク、最終沈殿池）箇所については6月中の残地引渡し、その他の用地は2015年中の引渡しを予定）。請負業者内部の問題。 | PMUに対し用地取得促進を要請。全体工程の見直し（試運転期間12ヶ月を短縮し（雨季・乾季をカバーするよう設定、例えば2017年9月～12月の4カ月間）、実質工事期間を延長）について、PMUに協議申し入れている。特にチョーハンポンプ場との完成時期について整合を図る。請負業者に対し、承認図書作成の指導を継続。
Ｌ／Ａ期限 ：
4 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 | 54.3%/55.7% | 74.0%/74.9% | 100% | 53 | [Addendum No.1]ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ現契約（４１ｶ月）が、Package-8, 9 & 10契約遅れの為、総工期が８０カ月に延長。MPMU要請により、2015年6月承認申請の為、追加コスト(約９億５千万円）の見積を提出。7月１３日からの第３回JICA MD Mission/ MOTの協議にて追加コストの最終化が図れる見込み。
|  | PK-8 | 航路浚渫A工区
|  | PK-9 | 航路浚渫B工区
|  | PK-10 | 防波堤、堤防工事
[9 empty] | Consultant | 46.8 | 【Package8/Package9】入札公示：4月２７日、 開札：７月６日予定。
[9 empty] | 全体 |  | 【Package10】2015年7月末Advance Paymentの(VND)入金手続きを待ち、工事開始予定。（５２カ月）
【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払】３回目(2014年12月まで）を６月初旬に受領した。現在、４回目(2015年１月～４月）をVinamarine/MOTに対して申請中。
5 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 99%/100% | 99%/100% | 100% | 76% | 【コントラクターの資金不足】工事進捗は99%まで来ておりプロジェクト全体としては、最終段階に入っているが、コントラクターの資金不足等が原因で取り付け道路等の地方道の工事進捗が悪く、契約工事全体としてはまだ完成していない。そのため、引き渡し(Taking Over)は実施されていない。また、コントラクターによる本プロジェクトへの人員が十分でないため中間払い請求に係る資料作成に時間を要しており、ディスバースが進んでいない。 | ６月１７日に副大臣主導の下、各コントラクターへ工事進捗の改善、およびディスバースの促進に関し具体的な指示が出た。今後はこの副大臣の指示に基づきもディスバースの促進にあたる。具体的な日程は下記。 既に完了している工事の最終数量確定およびファイナルペイメント：7月３０日まで。 現在実施中の工事の最終数量確定およびファイナルペイメント：８月２０日まで | 「左記用地取得」：用地取得は地方政府の担当のため、PMU2が地方政府に強く要請するが、なかなか用地取得が進まない。そこで、JICAからも用地取得に関しPMU2、地方政府に対し、用地取得ｽｹｼﾞｭｰﾙ等を明確にするよう依頼されることを要望。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 99%/100% | 99%/100% | 100% | 67%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 95%/100% | 99%/100% | 100% | 71%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 94%/100% | 99%/100% | 99% | 65%
[9 empty] | Consultant | 88%
[9 empty] | 全体 | 67%
実施機関名：
|  |  | Ｌ／Ａ期限 ： | [7 empty] | 【土地収用遅れによる工事遅延】 PK1では既に取得は完了しているが、PK2の地方道(Feeder Road）で500m分が未取得。現在の用地取得率は99%。 | １．既に工事が完了している個所（本線）については最終数量確定次第Taking Overを早急に実施することにしている。 ２．未解決用地は施主(PMU2)が地元政府(人民委員会)と協議し用地取得を対応中だが、なかなか合意に至らず。引き続き催促していく。
【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足】 急激な円安と物価上昇の影響で工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足金額は工事費、物価上昇分を含め約50億円。そのため、Package3(サービスエリア、ITS、維持管理用機材の調達）をプロジェクトスコープから外すことを決定した。現在MOTは現在実施中(PK1,PK2)の工事費をJICAローンからコントラクターに支払うことにしている。しかし、残りのPK3はBOTにて実施することをMOTは計画しており、物価上昇等についてもBOTの業者がコントラクターに払うことにしている。
【ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ】 コントラクターの資金難から工事が滞っていたが、サブコン(Nominated Subcon)を入れたことにより進捗が改善された。
【コンサルタント契約】現在のコンサルタント契約は８月末で終了。９月以降のコンサルタント契約に関しPMU2と協議した結果、「現時点では８月末で工事が完了することになっていることと、もし残工事が発生した場合でも、その工事量は少ない」とこからPMU2はコンサルタント契約の延長をしないことを決定した。よって、コンサルタントは本年８月末をもってNH3プロジェクトから離れる。
6 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% |  |  |  | 【Pk8】「Tam An Technical Maintenace Center（TMC)」はPK8にVO7として発注されました。しかし、南北高速道路とTMCを接続する道路が当初のVEC設計施工から、DONA COOPが事業主体となる ”Commune Road 2"へと変更された(by MOT)。これにより、接続道路の設計・用地取得が進まないので、TMC現地への道路が確保できていない状況である。よって、工事も中断している。 | VECに接続道路の工事工程、用地の取得状況を確認するようレターで依頼しているが返答がない。LAで本案件のScopeに入っているので、実施したいが予定が立たない状況が続いている。事業主体のDONA COOPはBOTでこの事業を行い周辺の開発を目的として道路を計画しているようで、事業計画が確認できない時点でのTMCの工事推進は難しいと考えている。 | VEC/MOTに「TMCへのAccess Road(Commune Road 2)」の実施計画を確認していただけると幸いです。工程的には、最後の工区であるPk4が完了する2016年末までにTMCの建設工事を終りたいと考えている。そのためには2015年内に接続道路が完成する必要がある。しかし、現時点でその見込みは立っていません。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100%
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 100%
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良/橋梁) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100%
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 2014/10-2017/4 | 41.4%/44.4%
|  | PK7 | 土木(An Phu IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2014/12 | 100%
|  | PK8 | 土木(軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2014/12 | 99% |  |  |  | 【Pk4】PK4工事に"PK5（ADB工区）にあるSong Nhanサービスエリア"への情報システム接続が含まれています。今まで何度か発注者には「サービスエリアの業者調達が遅れるとPK4全体工事の完成に影響が出る」と注意喚起してきましたが、発注者はサービスエリアの業者調達を行わないため、Pk4が設計変更をせざるを得ない状況になりつつある。 | 現在、発注者からの依頼を受け、Pk4/東芝・日立とこのサービスエリアの業者調達が遅れた場合の対応について検討を開始しましがシステムの変更が生じるたPk4/東芝・日立としてもやりたくない設計変更です。 | マスコミ報道によると本高速道路の料金徴収・維持管理を第3者に譲渡する計画があるとの事です。それを考えると、サービスエリアの早期着工は難しい可能性があります。それらも含めてVECのサービスエリアの実施方針を確認していただけると幸いです。
|  | PK9 | 土木(RR2 IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2014/12 | 100%
Consultant
|  |  | 実施機関名： | [5 empty] | 全体
Ｌ／Ａ期限 ：
7 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） | Japan | [6 empty] | 【CP1a】入札書類のＪＩＣＡ承認は完了。 Technical Design及びCost EstimateのHPC(Ho Chi Minh City People's Committee)による承認が出され次第入札書類の配布が開始される。 | ＨＰＣの承認手続きの進捗のモニター継続
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） | Japan | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち | 2014/8-2019/01 | 7% / 8%
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､ﾃﾞﾎﾟ） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/01 | 35% / 45%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2018/04 | 4% / 8%
Consultant
[9 empty] | 全体 |  | 【CP1b】ｸﾞｴﾝﾌｴ - ﾚﾛｲ交差点直下のｵﾍﾟﾗﾊｳｽ駅舎の一部早期完成(南部解放４０周年記念事業のためのSpecial Order）は2015年３月末無事完了。
[11 empty] | 【CP-2】全長約17kmのうち約900m (ﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省)の土地取得が未解決で当該区間の地質調査､設計､基礎工事が未着手｡ | この区間はﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省にあり、HCMCの管轄から外れる為、用地の買収交渉が難航していたが、2015年3月にコントラクターに引き渡された。
[11 empty] | 【CP3】ｻﾌﾞｼｽﾃﾑに関するｺﾝﾄﾗｸﾀｰから提出される技術書類の品質が悪く、施主側からもｸﾚｰﾑが出ている。その結果、技術書類の提出・承認に係るｽｹｼﾞｭｰﾙに大きな遅れが出ている。 | Employer's Claimをｺﾝﾄﾗｸﾀｰ（現場）および本社に出状し、今後とも品質管理体制の改善を継続的に督促していく。 | ＪＩＣＡからも、2015年6月12日付けでコントラクター(日立）宛てに、品質管理体制の改善・強化を督促するレターが出されている。
実施機関名：
Ｌ／Ａ期限 ：
8 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ | Pkg-1 | ビンロン側アプローチ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2005/2-2010/8 | 100% |  |  |  | 【北側取付橋梁沈下対策工事】
|  | Pkg-2 | 斜張橋 | Japan | NTTデータ | 2004/10-2010/3 | 100% |  |  |  | 特になし | 安全第1にて取り組む。 | 特になし
|  | Pkg-3 | カントー市側アプローチ道路 | China | 大成（TKN代表） | 2005/2-2010/5 | 100% |  |  |  | 6月16日にLetter of Acceptanceが出され、6月24日に調印式、Kick-Off会議、7月1日にNotice To Commenceを出す予定で、工期は2016年10月。
追加工事
|  | Pkg01(IC3 S1) | IC3(Stage-1)&カントー市側ｻｰﾋﾞｽ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2009/10-2013/5 | 100%
|  | Pkg-SHMS | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ | 2012/7-2012/12 | 100%
|  | Pkg-IC3 S2 | IC3（Stage-2）&Landscaping | Japan | 大成（TKN代表） | 2012/7-2014/2 | 100% |  |  |  | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約】①前回一般ﾛｰﾝのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｶﾃｺﾞﾘｰ予算が不足する可能性があると報告したが、増し杭に関する追加コンサル契約も締結され、コンサルタントカテゴリーには現時点で254,502,547円の残高が残っており、このうち契約同意済みで未ディスバースのものに充てられる額が1.75億 円、追加で契約同意・ディスバースできる額として0.78億円あること確認された。 | ①特になし | ①特になし
|  | Pkg-2 NAB | 北側取付橋梁沈下対策工事 | Japan |  | 2015.7-2016/10 | 0%
Consultant
全体
[11 empty] | ②2007年に完了したIC3(Stage-2)の設計費用の一部約37百万円(Addendum No.13-2)が未払い。MOT/CIPMとMOF間で長い間協議が行われてきたが、MOFから「カントー市マスタープランに基づくIC3設計変更が首相承認前に行われたので、その作業は無効で支払いはできない。首相府に決定を委ねる」旨の見解が2015年4月20日に出された。 | ②コンサルは、首相府への説明書をドラフトし、施主は2015年6月10日に首相府へ説明を行っており、首相決定待ちの状況である。説明論拠としては、工期を考えると詳細設計を早急に始める必要があり、MOT、施主はコンサルにオフィシャルに指示し、また首相からもMOTに関係機関と調整するよう指示が出ており、問題なく詳細設計は実施された。また、実際現場ではIC3は完成しており、詳細設計費を支払わないのは不当である。 | ②首相決定結果によっては、JICAからのサポートをお願いしたい。
実施機関名：
Ｌ／Ａ期限 ：
9 | 保全林回復･持続的管理 | Consultant | [8 empty] | 【問題点①】 2014年分の計画（左記①、③）のｻﾌﾞｺﾝ業務実施ｽｹｼﾞｭｰﾙに無理があったため終了が遅れ、DARDによるアウトプット承認の遅れ、契約調達の遅れに繋がった。この教訓を受けて2015年分の計画（②および④）を実施しているが、サイトの変更などの理由により、計画策定が遅れているものがある。 | PPMUは契約調達（LCB）および契約監理に不慣れなため、契約調達および契約監理に係るキャパビルをサブコン活動として実施した。今後は、工事完了後のO&Mに係る研修、事業進捗のモニタリングにかかる研修を実施していく。 目標達成を重視し過ぎるあまり、適期を外した無理な植林や工事を実施しないよう注意喚起を行う。 | （前回と同じ） MARD大臣、副大臣と面談の際、「植林活動は季節性が高い。特に本事業が対象とする保全林の植林は、生産林に比べて多様な自然環境の下での事業である。そのため、目標達成を優先するあまり過大な植林目標面積や、無理なｽｹｼﾞｭｰﾙによる活動を行うべきではない。無理な目標値の達成よりも質の高い事業の実施を優先すべきである」ことを、折に触れてJICAからﾘﾏｲﾝﾄﾞ頂くことをお願いしたい。
|  | コンサルタント契約の中で実施中のサブコン業務の進捗 | [6 empty] | 土地取得無し
|  | ① | 森林開発詳細調査・設計(Batch 1) | 11業者 |  | 2014/4-6 | 100%
|  | ② | 森林開発詳細調査・設計(Batch 2) | 10業者 |  | 2014/11-2015/7 | 75%
|  | ③ | 森林・農村インフラ詳細設計(Batch 1) | 19業者 |  | 2014/4-6 | 100%
|  | ④ | 森林・農村インフラ詳細設計(Batch 2) | 16業者 |  | 2015/1-2015/7 | 75%
|  | ⑤ | Training Needs Assessment | NAEC |  | 2014/7-10 | 100%
|  | ⑥ | 政府職員能力強化（調達・契約監理） | ICDM |  | 2014/7-11 | 100% |  |  |  | 【問題点②】 左記のとおり、実際の施工は、2014年分は工事開始が遅れたこともあり、新規植林、林道・農村道路建設などで未達が発生し、2015年度に繰り越しているものもある。2015年の計画数量も、2014年の目標値よりも高いものが多いことから、2014年度の森林開発及びｲﾝﾌﾗの詳細設計の進捗を考慮すると、2015年度も目標の大幅な未達が予想される。 | 植林等森林開発活動は季節性が高く、1－2カ月の遅れが1年の遅れに繋がることもある。また、住民参加型植林事業では土木業者が行うｲﾝﾌﾗ工事と異なり、重機や労働者の追加投入による作業の促進は困難である。
|  | ⑦ | 政府職員能力強化（森林管理のためのGISの活用） | CFIC |  | 2014/10-12 | 100%
|  | ⑧ | 政府職員能力強化（プロジェクト管理） | NAEC |  | 2014/11-12 | 100%
|  | ⑨ | 政府職員能力強化（生計向上活動計画） | NAEC |  | 2015/4-5 | 100%
|  | ⑩ | 政府職員能力強化（モニタリング評価） | ICDM |  | 2015/4-5 | 100%
Project Implementation
|  | プロジェクト活動 |  | 承認数量 |  | 2014年 |  | 2015年（2015年3月に見直し済み）
|  |  |  | (全体） |  | 契約数量 | 未達（繰越）数量 | 計画数量 | 契約数量 | 進捗
|  | -1 | 新規植林（ha） | 17946 |  | 7070 | 7017 | 7017
|  | -2 | 植林地改善（ha） | 2690 |  | 580 | 1036 | 1036 |  |  | 【問題点③】 森林開発やインフラの工事契約は、各PPMUsとコントラクターの間で締結され、コントラクターから提出された前払い金請求書は、PPMU経由でCPMUへ提出。森林開発契約の前払い金はMOF Circular 118（2013）で「契約額の50％を超えないこと」と規定されており、コントラクターはそれに従って50％の前払い金を請求。しかし、MOFが「50％は多すぎる」と前払い金のディスバースメントを拒否した。CPMUが交渉した結果、1年目の契約額の50%を前受け金として支払うこととなった。 | 森林開発契約（4年間）は1年目のコストが全体の50％を超えるため、MOF Circularでは最大50％まで前払いできるように規定している。これはSPL-3植林事業でも同様であった。MOF Circularで規定しているものをMOFが認めないのは不条理であるが、左記のとおり、CPMUとMOFとの交渉の結果、1年目の契約額の50%を前受け金として支払うことになった。今後、2015年計画に基づき、新たな施工（森林開発）契約が締結されるが、その際に、コントラクターから、再度前受け金の金額について、要望が出てくる可能性があることから、今後も、CPMUに対して、必要に応じてMOFとの交渉を依頼する。
|  | -3 | 天然林保護（ha） | 34437 |  | 33108 | 34439 | 34439
|  | -4 | 天然更新支援+補植（ha） | 800 |  | 400 | 400 | 400
|  | -5 | 天然更新支援（ha） | 13362 |  | 11640 | 13373 | 13373
|  | -6 | 林道建設（km） | 298 |  | 220.5 | 98.9 | 98.9
|  | -7 | 防火帯建設（km） | 338 |  | 154 | 128 | 128
|  | -8 | 火の見櫓建設（箇所） | 43 |  | 31 | 10 | 10
|  | -9 | 森林保護ステーション（箇所） | 40 |  | 23 | 18 | 18
|  | -10 | 情報掲示板（箇所） | 47 |  | 28 | 10 | 10
|  | -11 | 苗畑（箇所） | 15 |  | 15
|  | -12 | 農村道路（km） | 118 |  | 30.7 | 93 | 93
|  | -13 | 灌漑システム（ha） | 493 |  | 145 | 305 | 305
|  | -14 | 水供給（箇所） | 3 |  | 0 | 1 | 1
Consultant
|  |  | 実施機関名： | [5 empty] | 全体
Ｌ／Ａ期限 ：
10 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 |  | 全事業の業者 ： | Vietnam |  |  | 2015年5月末 |  |  |  | 【道路】内貨手当と建設の遅れにより、2015年末（借款支払期限）迄の完工が危ぶまれる、11事業を特定。内、1事業（Dak Nong)は、高盛り土区間(延長430 m、平均法面高 14 m）に、法面崩壊、小河川の流路に問題がある。改善工が必要。2015年は契約アサインがある９月から11月にモニタリングを実施する。 【上水道】完工後に一部施設が機能しない事業(Son La・Son Ma)、浄水場の斜面崩壊(Lao Cai)、対象4,200世帯への配水の遅れ(Ha Tinh・Vung Anｇ)、予算不足で事業対象人口の一部 (3,000人)に配水できない事業(Kon Tum・Kon Ray)等、問題事業を特定。追加工事、工事費の予算措置が必要。2015年は契約アサインがある11月にモニタリングを実施する。 【灌漑】建設中施設に問題がある２事業(Cao Bangの灌漑ダム、Dien Bien・Tuan Giaoの導水路滞砂問題および斜面崩壊による水路崩壊、)を特定。追加工事のD/D予算、工事費の予算措置が緊急に必要。更にLam Dong・Tu Nghia灌漑事業は、工事は2014年9月に完工したが、内貨予算分の土地収用費（VND38億）、建設費(116.7億）の予算が不足している。2015年は契約アサインがある11月にモニタリングを実施する。 【ﾊﾟｲﾛｯﾄ2ｾﾝﾀｰ】Tuan Giaoｾﾝﾀｰは、施設運営を民間へﾘｰｽし、2014年から運営開始された。公共施設（普及・訓練、試験室等）は施設不備、利用計画未作成、予算不足のため、計画通り利用されていない。Dien Bien省は、ｱﾌﾟﾚｰｻﾞﾙ時に確認・合意した省によるｾﾝﾀｰ運営義務を、Districtに移管したため、ｾﾝﾀｰ利用はDistrictﾚﾍﾞﾙに留まっている（2014年宿泊施設３４％、訓練施設１０％以下）。6月にコンサルタントは運営支援のために現地で協議し、利用率向上のためのアクションプランを作成た。一方、Thanh Hoaｾﾝﾀｰは、Districtが2013年12月に運営に着手したが、計画、予算、運営方法に多くの不備があり、実質、未利用状態が続いている。PPCは運営責任をDistrictからDARDへ移管し、DARDは運営計画を作成し、要員を確保。2015年1月にコンサルタント（19日間）は運営着手のためのアクションプランを共同で作成し、6月にフォーロ・アップ、追加支援（11日間）を実施中。 【土地取得】土地取得の遅れで建設遅延が発生している事業は、現在、道路8事業(81事業中10％)である。主な原因は、予算手当、土地取得プロセスの遅れにある。 | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】2013年2月に、新規事業対応(31事業)のため、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を締結した。2014年1月以来、左記問題事業への対応、2014年4月に承認された追加新規道路8事業の実施支援、先行使用MMの補填、2015年12月迄のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約期間延長のため、追加契約交渉を行い、2015年3月に締結した。コンサルタントのMMはプロポーズしたMMが大幅に削減され、2015年のアサインは、パイロット支援(計 1.5MM)、新規追加の道路8事業の現地踏査、最終報告書作成のための(5.0 MM)のみに限定.され、2015年の事業進捗モニタリングは、9月に着手し、11月時点の結果が最終報告書となる。 【課題】2014年9月に、借款支払期限 (2015年12月末、Loan Closing/ 2016年2月)迄に建設が完了出来ない事業（道路11、灌漑2）、さらに建設完了施設の不備のため施設利用が計画通りに出来ない事業(灌漑1、上水4）を特定している。2015年はモニタリングを行う契約となっていないため、これら事業の進捗、状況のモニタリングは、2015年9月に開始する。 【MPI内部事情】政府予算が逼迫し、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約で客先支払であるCIT, VATの滞納が続いている。これがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を阻害する一つの障害となっている。 | 1. 追加契約No.4は、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが2014年9月時点で指摘している技術、財務面の問題への対応、事業の物理的、財務的進捗(内貨分含む）のモニタリングは、CPMUが実施するため、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの支援は必要ない、との前提で締結している。したがって、2015年に実行された、CPMUの活動、報告について、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは把握していない。 2. 対象地区が同郡にある、Tuan Giaoの問題灌漑事業は、当初予定工事は完工したが、施設不備のため、機能していない（2014年の問題指摘に対応していない）。その他の問題事業については、現地POの連絡し、情報収集作業が必要。したがって、JICAからCPMUに対し、問題事業の現状、対応状況について、CPMUからの報告を要請お願いしたい。 3.ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業のｾﾝﾀｰ運営は、Tuan Giaoセンターは低位な利用率、Hoang Hoaセンターは運営体制が未整備で、目的の活動に着手できていない、課題がある。前者は民間テナントによる集客活動の促進、公的活動の促進を、さらに後者については、民間運営会社への運営委託、DARDは運営支援と監督に役割区分する、を提言している。この提言を迅速に行うこと点、JICAからCPMU、２省PPCへご指導、通達をお願いしたい。またTuan Giaoセンターは、現在Districtの範囲で活動・利用されており、これを当初計画どうり、研修施設の省レベルの利用について、通達お願いしたい。
|  | 道路 |  | （事業数） |  |  | (完工事業数/推定値）
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 52 |  | 2009- | 45(87%)
|  |  | 新規（2013年承認） | 29 |  | 2013- | 20(69%)
|  |  | 追加（2014年承認） | 8 |  | 2014- | 未調査
|  |  | 小計 | 89 |  |  | -
上水
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 16 |  | 2009- | 16(100%)
|  |  | 新規（2013年承認） | 2 |  | 2013- | 1(50%)
|  |  | 小計 | 18 |  |  | 17(94%)
|  | 灌漑 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 18 |  | 2009- | 16(89%)
|  | 配電 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 14 |  | 2009- | 14(100%)
|  |  |  | 139 |  |  | -
その他ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
|  | Thanh Hoa/Hoang Hoa (ｾﾝﾀｰ、ネットハウス） |  |  |  | 2012年完工（ｾﾝﾀｰの配電､上水施設除く） |  |  | - | -
|  | Dien Bien/Tuan Giao（ｾﾝﾀｰ） |  |  |  | 2013年完工 |  |  | - | -
全事業
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%)
円貨 ： 93%
VND ： 77%
*2014年2月から変更（追加）契約を交渉し、2015年3月に契約締結した。
実施機関名：
Ｌ／Ａ期限 ：
11 | ハノイ市環状道路3号線整備事業 | PKG1 | Mai Dich - Co Nhue Section | 本サービスはD/D、T/Aのみ | [6 empty] | 【サービス開始】 | 【Land Statusの確認】 Hanoi PCからLand Statusの関連資料を受領した。 同資料の確認、現地踏査、現地での聞き込みを行い、Land Statusを確認する予定である。 なお、当初からの事業方針に基づき、永久構造物のみならず、工事中の仮設構造物を含め、土地取得が発生しない様、設計及び施工計画に留意する所存である。 | 【追加契約】
|  | PKG2 | Co Nhue - South Thang Long Section | [7 empty] | 本D/Dサービスは、2015年7月15日に開始した。 |  | PMU Thang Longから、追加スコープ分も当初スコープと同じ時期の成果品提出（2016年1月）を求められているため、JICAからの早期返答をお願いしたい（2015年11月16日時点）。
【進捗状況】
|  | コンサルタント契約 | [8 empty] | 顧客（PMU Thang Long）の能力が高いため、F/Sのレビュー・修正提案・関係機関との合意取得も順調に進んでおり、予定通り2016年1月にドラフトのD/D Reports・Cost Estimate Report・Bidding Dicuments一式を提出できる見込みである。
【ディスバースメント状況】
円貨： 10%（前払い）
内貨： 0%
|  | 【追加契約】 | [8 empty] | 【Land Statusの確認】
|  | Hoang Quoc Viet ICのランプ、Co Nhue ICのランプ、両 IC間の本線拡幅は将来計画（第2期）とされていたが、第1期開通後の交通管理及び将来拡幅の施工性に憂慮し、PMU Thang Longから、Hoang Quoc Viet ICランプ（片側）及び両IC間の本線拡幅を第1期に含めたいとの意向を示しており、2015年11月3日にPMU Thang LongからJICAハノイ事務所にレターが出状された。 | [8 empty] | 本D/Dのスコープには、プロジェクトサイトとなるPham Van Dong通り沿線のLand Statusの確認が含まれている。F/S時に作成されたLand Status Reportには本プロジェクトによる土地取得は発生しないと明記されているが、地籍図を伴っていないため、その真偽は不明である。
なお、詳細設計については第2期分を含めた全体を追加スコープとして提案されている。
実施機関名： Project Management Unit Thang Long, MOT
L/A期限： 2024年5月22日
Note on H7: NAGANO: Remaining work is relocation work of utilities. (Electric line, Telephone line etc.) New utilities which were not included in original relocation work are added in this relocation work. Therefore, progress is no so good.
Note on I7: NAGANO: Remaining work is relocation work of utilities. (Electric line, Telephone line etc.) New utilities which were not included in original relocation work are added in this relocation work. Therefore, progress is no so good.