## JICA協議15.07.06
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 2014年9月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年5月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年5月末 土地取得 (%) | 2015年5月末ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | （左記に対する）JICAへの要望
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 99.4%/100% | 100% | 100 | 84 | 【売掛金未回収】回収可能な項目は請求書を提出している。【DD分】&【FS分】Price Escalationの客先審査に時間を要している。【CS分】 客先によるMonthly Statement承認の遅れにより請求が滞る。継続催促。 | 【CS分】2015年1月～4月分のWorking Statementは客先が審査中。追加契約3（2013年2月～2014年12月）の請求書は客先が審査中。2015年1月～4月分のWorking Statementは客先が審査中。【DD分】円貨：Price Escalation分は客先が審査中。現地貨；1月6日提出分は客先が審査中。追加契約3（2013年8月～2014年10月）の請求書は審査中。【FS分】Price Escalation分は客先が審査中。 | 左記 【土地取得の促進】、【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払促進】に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100% | 100% | 100 | 100
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 42.1%/100% | 56.9%/100% | 86 | 47
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 50.3%/100% | 64.2%/100% | 84 | 49
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 46%/100% | 54.0%/100% | 76 | 47
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 97.7%/100% | 98.0%/100% | 100 | 72
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100% | 100% | 100 | 87
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 41.7%/100% | 55.3%/100% | 81 | 48
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 65.8%/100% | 81.9%/100% | 99 | 58 | 【土地取得遅延による工事の遅れ】 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年7月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 77.3%/100% | 89.2%/100% | 97 | 90
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 69.2%/100% | 97.1%/100% | 100 | 81
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 96.2%/100% | 99.5%/100% | 100 | 75
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100% | 100% | 100 | 100
[9 empty] | Consultant | 67
[9 empty] | 全体 | 72
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 33.12％/71.15% | 48.1％/86.5% | 97.86 | 43.52 | 【CP-1】 5月29日3者（PMU/業者/コンサル）で進捗会議を開催し、業者より土地取得の遅れているBlock 5-2のOmissionの提案があり、現在3者で協議中である。 | Block 5-2に加え、同じく土地取得の遅れているBlock 3B, Block 7も含めたOmissionを協議する。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 2014/5-2016/5 | 4.39％/11.30% | 31.9％/35.30% | 97 | 38.09
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 90.00％/97.08% | 100% |  | 88.62
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 88.27
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 89.55 | 【CP-2】 当初工程表に対し遅れが生じたため、修正工程表を合意し現在施工中である。 | 引き続き工事進捗をモニターし、遅れが生じた場合には業者と協議し工事促進を行う。
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 69.0％/91.67% | 97.5％/97.6% |  | 69.18
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100％/ | 100％/ |  | 80.01
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 83.5 | [ CP-3] 工事は完了し、現在補修工事の施工およびAs-Built Drawingの作成中である。
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 49.0％/91.43% | 56.0％/95.2% |  | 53.01
[9 empty] | Consultant | 78.81
[9 empty] | 全体 | 57.65 | 【CP-6】 工事はほぼ完了し、設計変更に伴う変更のネゴを行っている。 | 早期の設計変更ネゴ完了と人民委員会への提出を進めてゆく。
[11 empty] | 【CP-9】 業者の遅れに伴い、追加業者を入れて施工を行っているが、他工事開始に伴う設計変更、電力会社との停電計画の遅れ等により遅れが生じている。 | 工事の2015年7月末完成は無理なため、工事促進策と工期延長を検討する。
[11 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】Addendum No.8（2013/10～2016/5迄の費用）は、昨年12月26日に人民委員会の承認を得た。 Addendum No.9（追加コンサルタント業務等）に関し、現在PMUに対しネゴ開始を依頼している。 | 引き続きPMUへAddendum No.9のネゴ開始と早期締結を要請する。
3 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 72.0%/94.0% | 96.0%/100.0% | 94% | 73.1% | 【CPA1】チョーハンポンプ場用地買収遅延に伴い、用地内管路布設工事着手できず。残工事準備遅れ。 | PMUに対し、ポンプ場用地買収促進を要請。請負業者に対し、ポンプ場以外の残工事促進を要請。 | 既に定例モニタリング会議については、JICA-HPPC間で実施中。
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 14.0%/77.0% | 21.0%/93.0% | 76% | 27.6%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/74.0% | 1.7%/100.0% | 25% | 37.9% | 【CPA2】アンキムハイ水路用地買収遅延、請負業者内問題に伴う現場作業中断。 | アンキムハイ水路設計変更に係る詳細設計図面承認、請負業者追加契約、一部水路用地（2.7km/5.3km）の引渡し完了。6月15日時点で施工計画書、施工図承認済。近々着工予定。請負業者内部の問題に伴う作業中断について、レター出状と共にPMUまで対応を要請。請負業者には他の工事区間着工（追加パーティー投入）による進捗促進について協議済み。
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 8.0%/80.0% | 13.5%/99.0% | 6% | 33.5%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 | Korea | Kumho Industrial (Korea, under nego.） | 2014/4-2017/11 | 0.7%/2.4% | 5.0%/12.0% | 87% | 14.5% | 【CPA3】ポンプ場用地買収遅延（ﾁｮｰﾊﾝ、ｷｳｿﾝ、ﾗｸﾁｬｲ）。特にチョーハンポンプ場については、用途地域の分類について再々議論が繰り返されたにも係わらず、5月末になり再度の調査通達がHPPCよりなされたと聞いている。２年以上進展の無い状況が続いている。 | チョーハンポンプ場の用地買収促進について要請継続。処理場建設の遅れに伴い、5か月程度の余裕が見込まれる（処理場工程の調整要）が、８月中の解決を期待。
[9 empty] | Consultant | 67.5%
[9 empty] | 全体 | 37.1% | 【CPA4】用地買収遅延、調整池変更に伴うPMU施設計画最終化作業遅延。設計変更承認遅延。 | ビンニエン調整池は計画見直し、ポンプ排水案への変更を決定済み。ポンプ場用地確定のための施設計画案についてPMU側と合意し、近々人民委員会まで提出の予定。2015年内を目処にポンプ場および付帯する小規模雨水調整池の詳細設計を完了させる。バトン水路は開水路からボックスカルバートへ変更するが、現在詳細設計の最終化作業中（コンサルレビュー済み）。他の施設については、HPPC設計変更承認作業の促進をPMUに要請する。
[11 empty] | 【CPB】用地買収遅延（主要施設（反応タンク、最終沈殿池）箇所については6月中の残地引渡し、その他の用地は2015年中の引渡しを予定）。請負業者内部の問題。 | PMUに対し用地取得促進を要請。全体工程の見直し（試運転期間12ヶ月を短縮し（雨季・乾季をカバーするよう設定、例えば2017年9月～12月の4カ月間）、実質工事期間を延長）について、PMUに協議申し入れている。特にチョーハンポンプ場との完成時期について整合を図る。請負業者に対し、承認図書作成の指導を継続。
4 | 51号線給水（8/13 L/A期限切れ） | CP-1A | ﾎﾟﾝﾌﾟ場4ヵ所(取水/浄水/加圧)機電 | Japan | Kubota (Japan) | 2007/12-2013/11 | 100% | 100% |  |  | 特になし。 全工事完了。瑕疵検査が2016年12月まで断続的に続く。
|  | CP-1B | ﾎﾟﾝﾌﾟ場：取水､加圧(2)の土木･建築 | Vietnam |  | 2009/10-2012/12 | 100% | 100%
|  | CP-2 | 導水管及び送水管工事 | Malaysia | Song Da 11 & 25 | 2007/11-2014/3 | 99% | 100%
|  | CP-3 | 浄水場建設工事 | India | Salcon（Malaysia） | 2008/1-2014/2 | 100% | 100%
|  | CP-4G1 | 電源供給工事 | Vietnam | Degramont（India） | 2012/10-2012/12 | 100% | 100%
|  | CP-4G2 | ﾛﾝﾀｲﾝ地区配水管建設工事 | Vietnam | JV of WASECO and Nam Thinh | 2012/8-2014/3 | 98% | 100%
|  | CP-4G3 | ﾉﾝﾁｬｯｸ市配水管建設工事 | Vietnam | WASECO | 2012/8-2013/12 | 100% | 100%
5 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 | 54.3%/55.7% | 74.0%/74.9% | 100% | 53 | [Addendum No.1]ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ現契約（４１ｶ月）が、Package-8, 9 & 10契約遅れの為、総工期が８０カ月に延長。MPMU要請により、2015年6月承認申請の為、追加コスト(約９億５千万円）の見積を提出。7月１３日からの第３回JICA MD Mission/ MOTの協議にて追加コストの最終化が図れる見込み。
|  | PK-8 | 航路浚渫A工区
|  | PK-9 | 航路浚渫B工区
|  | PK-10 | 防波堤、堤防工事
[9 empty] | Consultant | 46.8 | 【Package8/Package9】入札公示：4月２７日、 開札：７月６日予定。
[9 empty] | 全体 |  | 【Package10】2015年7月末Advance Paymentの(VND)入金手続きを待ち、工事開始予定。（５２カ月）
【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払】３回目(2014年12月まで）を６月初旬に受領した。現在、４回目(2015年１月～４月）をVinamarine/MOTに対して申請中。
6 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 99%/100% | 99%/100% | 100% | 76% | 【コントラクターの資金不足】工事進捗は99%まで来ておりプロジェクト全体としては、最終段階に入っているが、コントラクターの資金不足等が原因で取り付け道路等の地方道の工事進捗が悪く、契約工事全体としてはまだ完成していない。そのため、引き渡し(Taking Over)は実施されていない。また、コントラクターによる本プロジェクトへの人員が十分でないため中間払い請求に係る資料作成に時間を要しており、ディスバースが進んでいない。 | ６月１７日に副大臣主導の下、各コントラクターへ工事進捗の改善、およびディスバースの促進に関し具体的な指示が出た。今後はこの副大臣の指示に基づきもディスバースの促進にあたる。具体的な日程は下記。 既に完了している工事の最終数量確定およびファイナルペイメント：7月３０日まで。 現在実施中の工事の最終数量確定およびファイナルペイメント：８月２０日まで | 「左記用地取得」：用地取得は地方政府の担当のため、PMU2が地方政府に強く要請するが、なかなか用地取得が進まない。そこで、JICAからも用地取得に関しPMU2、地方政府に対し、用地取得ｽｹｼﾞｭｰﾙ等を明確にするよう依頼されることを要望。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 99%/100% | 99%/100% | 100% | 67%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 95%/100% | 99%/100% | 100% | 71%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 94%/100% | 99%/100% | 99% | 65%
[9 empty] | Consultant | 88%
[9 empty] | 全体 | 67%
[11 empty] | 【土地収用遅れによる工事遅延】 PK1では既に取得は完了しているが、PK2の地方道(Feeder Road）で500m分が未取得。現在の用地取得率は99%。 | １．既に工事が完了している個所（本線）については最終数量確定次第Taking Overを早急に実施することにしている。 ２．未解決用地は施主(PMU2)が地元政府(人民委員会)と協議し用地取得を対応中だが、なかなか合意に至らず。引き続き催促していく。
【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足】 急激な円安と物価上昇の影響で工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足金額は工事費、物価上昇分を含め約50億円。そのため、Package3(サービスエリア、ITS、維持管理用機材の調達）をプロジェクトスコープから外すことを決定した。現在MOTは現在実施中(PK1,PK2)の工事費をJICAローンからコントラクターに支払うことにしている。しかし、残りのPK3はBOTにて実施することをMOTは計画しており、物価上昇等についてもBOTの業者がコントラクターに払うことにしている。
【ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ】 コントラクターの資金難から工事が滞っていたが、サブコン(Nominated Subcon)を入れたことにより進捗が改善された。
【コンサルタント契約】現在のコンサルタント契約は８月末で終了。９月以降のコンサルタント契約に関しPMU2と協議した結果、「現時点では８月末で工事が完了することになっていることと、もし残工事が発生した場合でも、その工事量は少ない」とこからPMU2はコンサルタント契約の延長をしないことを決定した。よって、コンサルタントは本年８月末をもってNH3プロジェクトから離れる。
7 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% | 100% | 100 | 99.43 | 【Pk8】「Tam An Technical Maintenace Center（TMC)」はPK8にVO7として発注されました。しかし、南北高速道路とTMCを接続する道路が当初のVEC設計施工から、DONA COOPが事業主体となる ”Commune Road 2"へと変更された(by MOT)。これにより、接続道路の設計・用地取得が進まないので、TMC現地への道路が確保できていない状況である。よって、工事も中断している。 | VECに接続道路の工事工程、用地の取得状況を確認するようレターで依頼しているが返答がない。LAで本案件のScopeに入っているので、実施したいが予定が立たない状況が続いている。事業主体のDONA COOPはBOTでこの事業を行い周辺の開発を目的として道路を計画しているようで、事業計画が確認できない時点でのTMCの工事推進は難しいと考えている。 | VEC/MOTに「TMCへのAccess Road(Commune Road 2)」の実施計画を確認していただけると幸いです。工程的には、最後の工区であるPk4が完了する2016年末までにTMCの建設工事を終りたいと考えている。そのためには2015年内に接続道路が完成する必要がある。しかし、現時点でその見込みは立っていません。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100% | 100% | 100 | 99.28
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 100% | 100% | 100 | 94.66
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良/橋梁) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100% | 100% | 100 | 94.02
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 2014/10-2017/4 | 10月中旬着工予定 | 41.4%/44.4% | 100 | 10
|  | PK7 | 土木(An Phu IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2014/12 | 82.4%/87.2% | 100% | 100 | 90.07
|  | PK8 | 土木(軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2014/12 | 81.95%/82.9% | 99% | 99 | 95.79 | 【Pk4】PK4工事に"PK5（ADB工区）にあるSong Nhanサービスエリア"への情報システム接続が含まれています。今まで何度か発注者には「サービスエリアの業者調達が遅れるとPK4全体工事の完成に影響が出る」と注意喚起してきましたが、発注者はサービスエリアの業者調達を行わないため、Pk4が設計変更をせざるを得ない状況になりつつある。 | 現在、発注者からの依頼を受け、Pk4/東芝・日立とこのサービスエリアの業者調達が遅れた場合の対応について検討を開始しましがシステムの変更が生じるたPk4/東芝・日立としてもやりたくない設計変更です。 | マスコミ報道によると本高速道路の料金徴収・維持管理を第3者に譲渡する計画があるとの事です。それを考えると、サービスエリアの早期着工は難しい可能性があります。それらも含めてVECのサービスエリアの実施方針を確認していただけると幸いです。
|  | PK9 | 土木(RR2 IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2014/12 | 91.9%/93.8% | 100% | 100 | 98.46
[9 empty] | Consultant | 84.28
8 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） | Japan | [6 empty] | 【CP1a】入札書類のＪＩＣＡ承認は完了。 Technical Design及びCost EstimateのHPC(Ho Chi Minh City People's Committee)による承認が出され次第入札書類の配布が開始される。 | ＨＰＣの承認手続きの進捗のモニター継続
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） | Japan | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち | 2014/8-2019/01 |  | 7% / 8% |  | 21%
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､ﾃﾞﾎﾟ） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/01 | 17.9%/42.0% | 35% / 45% |  | 33%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2018/04 | 3.2%/4.0% | 4% / 8% |  | 17%
[9 empty] | Consultant | 56%
【CP1b】ｸﾞｴﾝﾌｴ - ﾚﾛｲ交差点直下のｵﾍﾟﾗﾊｳｽ駅舎の一部早期完成(南部解放４０周年記念事業のためのSpecial Order）は2015年３月末無事完了。
[9 empty] | Total | 29%
[11 empty] | 【CP-2】全長約17kmのうち約900m (ﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省)の土地取得が未解決で当該区間の地質調査､設計､基礎工事が未着手｡ | この区間はﾋﾞﾝｽﾞｵﾝ省にあり、HCMCの管轄から外れる為、用地の買収交渉が難航していたが、2015年3月にコントラクターに引き渡された。
[11 empty] | 【CP3】ｻﾌﾞｼｽﾃﾑに関するｺﾝﾄﾗｸﾀｰから提出される技術書類の品質が悪く、施主側からもｸﾚｰﾑが出ている。その結果、技術書類の提出・承認に係るｽｹｼﾞｭｰﾙに大きな遅れが出ている。 | Employer's Claimをｺﾝﾄﾗｸﾀｰ（現場）および本社に出状し、今後とも品質管理体制の改善を継続的に督促していく。 | ＪＩＣＡからも、2015年6月12日付けでコントラクター(日立）宛てに、品質管理体制の改善・強化を督促するレターが出されている。
9 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ | Pkg-1 | ビンロン側アプローチ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2005/2-2010/8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 【北側取付橋梁沈下対策工事】
|  | Pkg-2 | 斜張橋 | Japan | NTTデータ | 2004/10-2010/3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 特になし | 安全第1にて取り組む。 | 特になし
|  | Pkg-3 | カントー市側アプローチ道路 | China | 大成（TKN代表） | 2005/2-2010/5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 6月16日にLetter of Acceptanceが出され、6月24日に調印式、Kick-Off会議、7月1日にNotice To Commenceを出す予定で、工期は2016年10月。
追加工事
|  | Pkg01(IC3 S1) | IC3(Stage-1)&カントー市側ｻｰﾋﾞｽ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2009/10-2013/5 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Pkg-SHMS | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ | 2012/7-2012/12 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Pkg-IC3 S2 | IC3（Stage-2）&Landscaping | Japan | 大成（TKN代表） | 2012/7-2014/2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約】①前回一般ﾛｰﾝのｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｶﾃｺﾞﾘｰ予算が不足する可能性があると報告したが、増し杭に関する追加コンサル契約も締結され、コンサルタントカテゴリーには現時点で254,502,547円の残高が残っており、このうち契約同意済みで未ディスバースのものに充てられる額が1.75億 円、追加で契約同意・ディスバースできる額として0.78億円あること確認された。 | ①特になし | ①特になし
|  | Pkg-2 NAB | 北側取付橋梁沈下対策工事 | Japan |  | 2015.7-2016/10 | 0% | 0% | 100% | 0%
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%)
|  |  | 円貨 ： | 7.062% | [6 empty] | ②2007年に完了したIC3(Stage-2)の設計費用の一部約37百万円(Addendum No.13-2)が未払い。MOT/CIPMとMOF間で長い間協議が行われてきたが、MOFから「カントー市マスタープランに基づくIC3設計変更が首相承認前に行われたので、その作業は無効で支払いはできない。首相府に決定を委ねる」旨の見解が2015年4月20日に出された。 | ②コンサルは、首相府への説明書をドラフトし、施主は2015年6月10日に首相府へ説明を行っており、首相決定待ちの状況である。説明論拠としては、工期を考えると詳細設計を早急に始める必要があり、MOT、施主はコンサルにオフィシャルに指示し、また首相からもMOTに関係機関と調整するよう指示が出ており、問題なく詳細設計は実施された。また、実際現場ではIC3は完成しており、詳細設計費を支払わないのは不当である。 | ②首相決定結果によっては、JICAからのサポートをお願いしたい。
|  |  | VND ： | 35.67%
* 沈下対策工事に対するAddendum N.16-1(DD&CS)、16-2(試験施工）と
売掛金となっているAddendum No.13-2（IC3詳細設計）に対するディスバースメントにかかわる比率
他のAddendumは支払い済み
10 | 保全林回復･持続的管理 | Consultant | [6 empty] | 円貨：37％ 現地貨：32％ |  | 【問題点①】 2014年分の計画（左記①、③）のｻﾌﾞｺﾝ業務実施ｽｹｼﾞｭｰﾙに無理があったため終了が遅れ、DARDによるアウトプット承認の遅れ、契約調達の遅れに繋がった。この教訓を受けて2015年分の計画（②および④）を実施しているが、サイトの変更などの理由により、計画策定が遅れているものがある。 | PPMUは契約調達（LCB）および契約監理に不慣れなため、契約調達および契約監理に係るキャパビルをサブコン活動として実施した。今後は、工事完了後のO&Mに係る研修、事業進捗のモニタリングにかかる研修を実施していく。 目標達成を重視し過ぎるあまり、適期を外した無理な植林や工事を実施しないよう注意喚起を行う。 | （前回と同じ） MARD大臣、副大臣と面談の際、「植林活動は季節性が高い。特に本事業が対象とする保全林の植林は、生産林に比べて多様な自然環境の下での事業である。そのため、目標達成を優先するあまり過大な植林目標面積や、無理なｽｹｼﾞｭｰﾙによる活動を行うべきではない。無理な目標値の達成よりも質の高い事業の実施を優先すべきである」ことを、折に触れてJICAからﾘﾏｲﾝﾄﾞ頂くことをお願いしたい。
|  | コンサルタント契約の中で実施中のサブコン業務の進捗 | [6 empty] | 土地取得無し
|  | ① | 森林開発詳細調査・設計(Batch 1) | 11業者 |  | 2014/4-6 | 100%
|  | ② | 森林開発詳細調査・設計(Batch 2) | 10業者 |  | 2014/11-2015/7 |  | 75%
|  | ③ | 森林・農村インフラ詳細設計(Batch 1) | 19業者 |  | 2014/4-6 | 100%
|  | ④ | 森林・農村インフラ詳細設計(Batch 2) | 16業者 |  | 2015/1-2015/7 |  | 75%
|  | ⑤ | Training Needs Assessment | NAEC |  | 2014/7-10 | 80% | 100%
|  | ⑥ | 政府職員能力強化（調達・契約監理） | ICDM |  | 2014/7-11 | 50% | 100% |  |  | 【問題点②】 左記のとおり、実際の施工は、2014年分は工事開始が遅れたこともあり、新規植林、林道・農村道路建設などで未達が発生し、2015年度に繰り越しているものもある。2015年の計画数量も、2014年の目標値よりも高いものが多いことから、2014年度の森林開発及びｲﾝﾌﾗの詳細設計の進捗を考慮すると、2015年度も目標の大幅な未達が予想される。 | 植林等森林開発活動は季節性が高く、1－2カ月の遅れが1年の遅れに繋がることもある。また、住民参加型植林事業では土木業者が行うｲﾝﾌﾗ工事と異なり、重機や労働者の追加投入による作業の促進は困難である。
|  | ⑦ | 政府職員能力強化（森林管理のためのGISの活用） | CFIC |  | 2014/10-12 |  | 100%
|  | ⑧ | 政府職員能力強化（プロジェクト管理） | NAEC |  | 2014/11-12 |  | 100%
|  | ⑨ | 政府職員能力強化（生計向上活動計画） | NAEC |  | 2015/4-5 |  | 100%
|  | ⑩ | 政府職員能力強化（モニタリング評価） | ICDM |  | 2015/4-5 |  | 100%
|  | Project Implementation | [7 empty] | 10%
|  | プロジェクト活動 |  | 承認数量 |  | 2014年 |  | 2015年（2015年3月に見直し済み）
|  |  |  | (全体） |  | 契約数量 | 未達（繰越）数量 | 計画数量 | 契約数量 | 進捗
|  | -1 | 新規植林（ha） | 17946 |  | 7070 | 339 | 7017
|  | -2 | 植林地改善（ha） | 2690 |  | 580 |  | 1036 |  |  | 【問題点③】 森林開発やインフラの工事契約は、各PPMUsとコントラクターの間で締結され、コントラクターから提出された前払い金請求書は、PPMU経由でCPMUへ提出。森林開発契約の前払い金はMOF Circular 118（2013）で「契約額の50％を超えないこと」と規定されており、コントラクターはそれに従って50％の前払い金を請求。しかし、MOFが「50％は多すぎる」と前払い金のディスバースメントを拒否した。CPMUが交渉した結果、1年目の契約額の50%を前受け金として支払うこととなった。 | 森林開発契約（4年間）は1年目のコストが全体の50％を超えるため、MOF Circularでは最大50％まで前払いできるように規定している。これはSPL-3植林事業でも同様であった。MOF Circularで規定しているものをMOFが認めないのは不条理であるが、左記のとおり、CPMUとMOFとの交渉の結果、1年目の契約額の50%を前受け金として支払うことになった。今後、2015年計画に基づき、新たな施工（森林開発）契約が締結されるが、その際に、コントラクターから、再度前受け金の金額について、要望が出てくる可能性があることから、今後も、CPMUに対して、必要に応じてMOFとの交渉を依頼する。
|  | -3 | 天然林保護（ha） | 34437 |  | 33108 |  | 34439
|  | -4 | 天然更新支援+補植（ha） | 800 |  | 400 |  | 400
|  | -5 | 天然更新支援（ha） | 13362 |  | 11640 |  | 13373
|  | -6 | 林道建設（km） | 298 |  | 220.5 | 18 | 98.9
|  | -7 | 防火帯建設（km） | 338 |  | 154 |  | 128
|  | -8 | 火の見櫓建設（箇所） | 43 |  | 31 |  | 10
|  | -9 | 森林保護ステーション（箇所） | 40 |  | 23 | 1 | 18
|  | -10 | 情報掲示板（箇所） | 47 |  | 28 |  | 10
|  | -11 | 苗畑（箇所） | 15 |  | 15
|  | -12 | 農村道路（km） | 118 |  | 30.7 | 23 | 93
|  | -13 | 灌漑システム（ha） | 493 |  | 145 |  | 305
|  | -14 | 水供給（箇所） | 3 |  | 0 |  | 1
11 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 |  | 全事業の業者 ： | Vietnam |  |  | 2014年9月末 | 2015年5月末 |  | （当初予定円貨に対する） | 【道路】内貨手当と建設の遅れにより、2015年末（借款支払期限）迄の完工が危ぶまれる、11事業を特定。内、1事業（Dak Nong)は、高盛り土区間(延長430 m、平均法面高 14 m）に、法面崩壊、小河川の流路に問題がある。改善工が必要。2015年は契約アサインがある９月から11月にモニタリングを実施する。 【上水道】完工後に一部施設が機能しない事業(Son La・Son Ma)、浄水場の斜面崩壊(Lao Cai)、対象4,200世帯への配水の遅れ(Ha Tinh・Vung Anｇ)、予算不足で事業対象人口の一部 (3,000人)に配水できない事業(Kon Tum・Kon Ray)等、問題事業を特定。追加工事、工事費の予算措置が必要。2015年は契約アサインがある11月にモニタリングを実施する。 【灌漑】建設中施設に問題がある２事業(Cao Bangの灌漑ダム、Dien Bien・Tuan Giaoの導水路滞砂問題および斜面崩壊による水路崩壊、)を特定。追加工事のD/D予算、工事費の予算措置が緊急に必要。更にLam Dong・Tu Nghia灌漑事業は、工事は2014年9月に完工したが、内貨予算分の土地収用費（VND38億）、建設費(116.7億）の予算が不足している。2015年は契約アサインがある11月にモニタリングを実施する。 【ﾊﾟｲﾛｯﾄ2ｾﾝﾀｰ】Tuan Giaoｾﾝﾀｰは、施設運営を民間へﾘｰｽし、2014年から運営開始された。公共施設（普及・訓練、試験室等）は施設不備、利用計画未作成、予算不足のため、計画通り利用されていない。Dien Bien省は、ｱﾌﾟﾚｰｻﾞﾙ時に確認・合意した省によるｾﾝﾀｰ運営義務を、Districtに移管したため、ｾﾝﾀｰ利用はDistrictﾚﾍﾞﾙに留まっている（2014年宿泊施設３４％、訓練施設１０％以下）。6月にコンサルタントは運営支援のために現地で協議し、利用率向上のためのアクションプランを作成た。一方、Thanh Hoaｾﾝﾀｰは、Districtが2013年12月に運営に着手したが、計画、予算、運営方法に多くの不備があり、実質、未利用状態が続いている。PPCは運営責任をDistrictからDARDへ移管し、DARDは運営計画を作成し、要員を確保。2015年1月にコンサルタント（19日間）は運営着手のためのアクションプランを共同で作成し、6月にフォーロ・アップ、追加支援（11日間）を実施中。 【土地取得】土地取得の遅れで建設遅延が発生している事業は、現在、道路8事業(81事業中10％)である。主な原因は、予算手当、土地取得プロセスの遅れにある。 | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】2013年2月に、新規事業対応(31事業)のため、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を締結した。2014年1月以来、左記問題事業への対応、2014年4月に承認された追加新規道路8事業の実施支援、先行使用MMの補填、2015年12月迄のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約期間延長のため、追加契約交渉を行い、2015年3月に締結した。コンサルタントのMMはプロポーズしたMMが大幅に削減され、2015年のアサインは、パイロット支援(計 1.5MM)、新規追加の道路8事業の現地踏査、最終報告書作成のための(5.0 MM)のみに限定.され、2015年の事業進捗モニタリングは、9月に着手し、11月時点の結果が最終報告書となる。 【課題】2014年9月に、借款支払期限 (2015年12月末、Loan Closing/ 2016年2月)迄に建設が完了出来ない事業（道路11、灌漑2）、さらに建設完了施設の不備のため施設利用が計画通りに出来ない事業(灌漑1、上水4）を特定している。2015年はモニタリングを行う契約となっていないため、これら事業の進捗、状況のモニタリングは、2015年9月に開始する。 【MPI内部事情】政府予算が逼迫し、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約で客先支払であるCIT, VATの滞納が続いている。これがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を阻害する一つの障害となっている。 | 1. 追加契約No.4は、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが2014年9月時点で指摘している技術、財務面の問題への対応、事業の物理的、財務的進捗(内貨分含む）のモニタリングは、CPMUが実施するため、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの支援は必要ない、との前提で締結している。したがって、2015年に実行された、CPMUの活動、報告について、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは把握していない。 2. 対象地区が同郡にある、Tuan Giaoの問題灌漑事業は、当初予定工事は完工したが、施設不備のため、機能していない（2014年の問題指摘に対応していない）。その他の問題事業については、現地POの連絡し、情報収集作業が必要。したがって、JICAからCPMUに対し、問題事業の現状、対応状況について、CPMUからの報告を要請お願いしたい。 3.ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業のｾﾝﾀｰ運営は、Tuan Giaoセンターは低位な利用率、Hoang Hoaセンターは運営体制が未整備で、目的の活動に着手できていない、課題がある。前者は民間テナントによる集客活動の促進、公的活動の促進を、さらに後者については、民間運営会社への運営委託、DARDは運営支援と監督に役割区分する、を提言している。この提言を迅速に行うこと点、JICAからCPMU、２省PPCへご指導、通達をお願いしたい。またTuan Giaoセンターは、現在Districtの範囲で活動・利用されており、これを当初計画どうり、研修施設の省レベルの利用について、通達お願いしたい。
|  | 道路 |  | （事業数） |  |  | (完工事業数/実績） | (完工事業数/推定値）
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 52 |  | 2009- | 40(76%) | 45(87%) | 100%
|  |  | 新規（2013年承認） | 29 |  | 2013- | 12(41%) | 20(69%) | 90%
|  |  | 追加（2014年承認） | 8 |  | 2014- | 0 | 未調査 | 未調査
|  |  | 小計 | 89 |  |  | 52(58%) | - |  | 119%
上水
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 16 |  | 2009- | 12(75%) | 16(100%) | 100%
|  |  | 新規（2013年承認） | 2 |  | 2013- | 0 | 1(50%) | 100%
|  |  | 小計 | 18 |  |  | 12(66%) | 17(94%) | 100% | 84%
|  | 灌漑 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 18 |  | 2009- | 14 | 16(89%) | 100% | 75%
|  | 配電 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 14 |  | 2009- | 13 | 14(100%) | 100% | 70%
|  |  |  | 139 |  |  | 91(75%) | -
|  | その他ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ | [7 empty] | 86%
|  | Thanh Hoa/Hoang Hoa (ｾﾝﾀｰ、ネットハウス） |  |  |  | 2012年完工（ｾﾝﾀｰの配電､上水施設除く） |  |  | - | -
|  | Dien Bien/Tuan Giao（ｾﾝﾀｰ） |  |  |  | 2013年完工 |  |  | - | -
|  |  | 全事業 | [6 empty] | 104%
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%)
円貨 ： 93%
VND ： 77%
*2014年2月から変更（追加）契約を交渉し、2015年3月に契約締結した。
Note on I7: NAGANO: Remaining work is relocation work of utilities. (Electric line, Telephone line etc.) New utilities which were not included in original relocation work are added in this relocation work. Therefore, progress is no so good.