## JICA協議15.11.23
|  | パッケージ名/コンポーネント |  | (業者国) | 業者名 | 契約工期 | 2015年5月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年10月末 進捗率 (実績/計画) | 2015年10月 土地取得 (%) | 2015年10月末ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%) | 進捗阻害要因・問題点 | （左記に対する）今後の取り組み | （左記に対する）JICAへの要望
1 | ﾊﾉｲ市排水2期 | CP-1 | ポンプ場増設（土木） | Vietnam | HANCORP&AGRIMECO JV | 2008/11-2013/12 | 100% | 100% | 100 | 84 | 【土地取得遅延による工事の遅れ】 客先の土地取得遅延と建設業者の施工管理能力不足により、工事が大幅に遅れローン期限内（2016年7月）に完了しない恐れ。 | ｺﾝﾄﾗｸﾀｰへの土地提供を進捗会議やﾚﾀｰを通じて客先含む関係者に提示し、作業進捗の改善を促す。ｺﾝﾄﾗｸﾀｰには客先と合意の下、受領した土地から着工､作業量を上げるよう継続要請する。 | 左記 【土地取得の促進】に関して、ﾊﾉｲ市との定例会議でJICAから催促頂くことを要望。
|  | CP-2 | ポンプ場（M&E） | Japan | KUBOTA（Japan） | 2009/4-2010/12 | 100% | 100% | 100 | 100
|  | CP-3 | 河川改修 | Vietnam | Song Hong JSC | 2011/3-2015/12 | 56.9%/100% | 67%/100% | 98 | 51
|  | CP-4 | 河川改修 | Vietnam |  | 2012/4-2014/5 | 64.2%/100% | 75%/100% | 95 | 52
|  | CP-5.1 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO 8 | 2011/11-2014/1 | 54.0%/100% | 63%/100% | 92 | 51
|  | CP-5.2 | 道路・橋梁 | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2010/9-2013/1 | 98.0%/100% | 98%/100% | 100 | 74
|  | CP-6.1 | 湖沼改善(1) | Vietnam | CIENCO-TLG-Company319-Company68 | 2009/4-2011/1 | 100% | 100% | 100 | 87
|  | CP-6.2 | 湖沼改善(2) | Vietnam | Urban Infra Dev. Investment | 2010/9-2014/7 | 55.3%/100% | 59%/100% | 89 | 48
|  | CP-6.3 | 湖沼改善(4) | Vietnam | Hanoi Construction Corporation | 2013/6-2014/10 | 81.9%/100% | 89%/100% | 100 | 65
|  | CP-6.4 | Ngoc Khanh Lake,Outlet Channelリハビリ | Vietnam |  | 2015/6-2016/6 | - | 26%/81% | 100 | 24
|  | CP-7 | 湖沼改善(3) | Vietnam | Civil Engineering Construction Corp. No.1 | 2009/11-2014/9 | 89.2%/100% | 93%/100% | 100 | 97
|  | CP-8 | 汚水処理場 | Korea | Civil Engineering Incorporation No.18 | 2012/6-2014/6 | 97.1%/100% | 100% | 100 | 90
|  | CP-9 | 下水管渠敷設 | Vietnam | Kolon Global Corporation | 2011/12-2014/3 | 99.5%/100% | 100% | 100 | 83
|  | CP-9.1 | 下水管渠敷設 | Vietnam |  | 2015/6-2016/9 | - | 53%/75% | 100 | 32
|  | CP-10 | 機材調達 | Japan | Urban Infra Dev. Investment -Bach Dang | 2011/3-2012/1 | 100% | 100% | 100 | 100
|  | CP-10.1 | 追加機材調達 | Japan |  | 2015/6-2016/5 | - | 33%/36% | 100 | 23
[9 empty] | Consultant | 76
|  |  | 実施機関名：Hanoi Sewerage and Drainage Project Management Board | [5 empty] | 全体 | 67
Ｌ／Ａ期限 ： 28 July 2016
2 | ﾋﾞﾝﾌｯｸ省投資環境改善 | CP-1 | ﾒﾘﾝ道路新設 | Korea | POSCO E&C | 2011/9-2015/12 | 48.1％/86.5% | 56.52%/96.15% | 97.9 | 50.97 | 【CP-1】 6月30日のVinh Phuc PC/Hanoi PC/PMU/コンサルの会議において、土地取得の遅れているエリアに関しBlock 3B:7月30日、Block 5-2とBlock 7：9月30日の引渡日が明示されたが、現状Block 3Bが8月28日に引渡された。 | 引渡の遅れているBlock 5-2およびBlock 7に関し、現状確認を行う。土地取得が無理なエリアに対して、代替え案（片側車線による対面通行）の検討を行う。
|  | CP-2 | 上水道施設改善 | Korea/Japan | 業者ネゴ中 | 2014/5-2016/5 | 31.9％/35.30% | 46.08%/75.40% | 99.9 | 62.51
|  | CP-3 | 下水道施設改善 | Vietnam | VIWASEEN | 2011/12-2015/12 | 100% | 100% |  | 95.6
|  | CP-4 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 88.27
|  | CP-5 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 89.55 | 【CP-2】 修正工程表に対し遅れが生じたため、業者に再度工程表の見直しを依頼し、現在業者が検討中である。 配管工事個所で用地引渡の遅れが発生した。 | 引き続き工事進捗をモニターし、遅れが生じた場合には業者と協議し工事促進を行う。 PMUへ残っている用地引渡の促進を要請する。
|  | CP-6 | ﾋﾞﾝｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Duyen Ha | 2011/12-2015/12 | 97.5％/97.6% | 100% |  | 69.18
|  | CP-7 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区変圧器の供給 | Vietnam | Entec & Miba | 2011/12-2012/5 | 100％/ | 100% |  | 80.01
|  | CP-8 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電線の供給 | Vietnam | Hanaka | 2011/12-2012/5 | 100% | 100% |  | 83.5 | [ CP-3] 工事は完了し、最終数量の作成中である。
|  | CP-9 | ﾌｯｸｲｴﾝ地区配電網改善修復 | Vietnam | Cuu Long/Xay Lap Dien | 2012/1-2015/12 | 56.0％/95.2% | 65%/100% |  | 64.73
[9 empty] | Consultant | 85.8
[9 empty] | 全体 | 65.95 | 【CP-6】 工事は完了し、As-built Drawing、最終数量および竣工書類の作成を行っている。 | As-built Drawing, 最終数量および竣工書類の早期完了。
[11 empty] | 【CP-9】 業者の遅れに伴い、追加業者を入れて施工を行っているが、他工事開始に伴う設計変更、電力会社との停電計画の遅れ等により遅れが生じている。 | 工事の2015年7月末完成は無理なため、工事促進策と工期延長を検討する。
[11 empty] | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】Addendum No.9（追加コンサル業務等）はPMUとのネゴが完了し、修正契約書の作成中である。 Addendum No.10（CP-1の工期延長に伴うコンサル追加費用）に関し、PMUに対し書面による指示を依頼している。 | 引き続きPMUへAddendum No.9の早期修正契約書締結を要請する。
実施機関名： PMU
Ｌ／Ａ期限 ： 2016年7月27日
3 | ﾊｲﾌｫﾝ市下水排水改善 | CP-A1 | 下水管路布設 | Vietnam | Bach Dang Construvtion | 2012/2-2015/2 | 96.0%/100.0% | 96%/97% | 99% | 75.7% | 【CPA1】チョーハンポンプ場用地買収れの遅れに伴う、同地内管路敷設工事未着手。ポイントAポンプ場接続につき、下水排水会社の承認下りず未了。 | PMUに対し、チョーハンポンプ場用地買収促進、下水排水会社への承認手続き促進を要請。 | 工事については、特にチョーハンポンプ場用地引き渡しについて、PMUおよびHPPCに対しプッシュをお願いします。 コンサルタントサービス継続に係るHPPC見解（基本的承諾）について、早急に回答するようHPPCに対しプッシュお願いします。
|  | CP-A2 | 水路改善(暗渠含む)､下水管路布設 | Vietnam | CIENCI 8-Viet Nat JV | 2012/9-2015/12 | 21.0%/93.0% | 23%/33% | 80% | 52.9%
|  | CP-A3 | 汚水中継ポンプ場建設 | Vietnam | Bach Dang-Bach Dang 1 | 2013/3-2015/8 | 1.7%/100.0% | 1.7%/100% | 35.5% | 38.1% | 【CPA2】アンキムハイ水路建設用地内に残る19世帯の移転手続きが未了。 | PMUに対し、住民移転問題の解決促進を要請。
|  | CP-A4 | Ba Ton水路/付帯水路(暗渠)､調整池 | Vietnam | Hydraulic No.4 | 2012/2-2015/9 | 13.5%/99.0% | 15%/100% | 46.5% | 34.9%
|  | CP-B | Vinh Niem下水処理場建設 | Korea | Kumho Industrial (Korea, under nego.） | 2014/4-2017/11 | 5.0%/12.0% | 7%/24% | 80.7% | 14.5% | 【CPA3】チョーハンポンプ場用地については、一部用地（690m2/1645m2）の引渡しが10月末に実施されたが、その後の進展ない。キウソン、ラクチャイポンプ場用地引き渡し未了。 | 特にチョーハンポンプ場の用地引き渡しについて、PMUは11月中に完了するとの報告があった。定期的に進展確認、促進を要請。
[9 empty] | Consultant | 75.4%
[9 empty] | 全体 | 42.5% | 【CPA4】設計変更に係る人民委員会承認手続きが遅れており、工事が中断もしくは活動が制限されている状況。 | PMUに対し、人民委員会承認手続きの促進についてフォローアップするよう要請。
|  |  | 実施機関名：PMU for Hai Phong Envionment Sanitation Improvement Project | [7 empty] | 【CPB】主要水処理タンクの建設用地引き渡しは完了。コントラクター内部の資金問題に起因する建設工事の進捗停滞。中間払い支払いの遅れ。 | コントラクターに対し、進捗改善策について文書で忠告、工事計画の見直し要請。PMUに対し、中間払い承認手続きの促進を要請。
Ｌ／Ａ期限 ： 28 July 2018
[11 empty] | 【コンサルタント】施工監理の原契約は2015年12月3日で期限を迎えるが、現時点まで人民委員会(HPPC)からの契約変更（延長および追加費用）に係る基本承認（詳細ネゴに入るための承認）が下されず、コンサルタントは契約延長の意思が確認できない以上、サービスを継続することが困難な状況。変更契約案は、PMUとの協議を経て2015年7月13日にPMUまで提出済み。その後HPPC投資計画局(DPI)との協議を通じ、コメント付きながら基本的了承の旨、2015年8月17日にHPPCまで報告がなされている。 これまで、JICAベトナム事務所まで相談し、承認催促に係るレター出状の支援をいただいた。2015年11月12日付でHPPCレターが出状されたが、内容は契約形式の変更（ランプサム適用）の検討を指示するもので、契約延長の意思は明確でなく、PMUおよびコンサル双方ともにサービス継続のためのアクションをとれない状況が続いている。 | 2015年11月13日に、コンサル、PMUおよびDPI担当者にて、HPPCレターの対応協議を行い、ランプサムの適用困難である旨合意した。これに基づき、コンサル－PMUでの協議録を作成し、2015年11月17日付でDPIまで提出した。DPIの公式協議の開催を待っているが、現時点で反応無い状態。2015年8月17日のDPI報告にコメントされていた外国人要員MM削減について今後の交渉の中で検討する旨、2015年11月13日の会議の席上、DPI担当者に伝えており、コンサル側の譲歩の用意があることはHPPC側でも認識していると考える。 2015年11月23日に、別件でHPPC会議があるので、本事業担当のHPPC副議長およびDPI副局長まで催促の予定。 一方で、期限ぎりぎりまでHPPC側の回答を待つが、期限内の回答が無い場合に備え、11月23日以降、事務所の閉鎖に向けた準備に着手する。
4 | ﾗｯｸﾌｪﾝ港 | PK-6 | 埋立､地盤改良､護岸､公共関連施設 | Japan | Penta-TOA JV | 2013/6-2019/9 |  | 82.8%/83.0% | 100% | 82.0,% | [Addendum No.3]ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ現契約（４１ｶ月）が、Package-8, 9 & 10契約遅れの為、総工期が78カ月に延長。2015年10月8日工期延長の為MOTよりAddendum No.3（コンサル追加契約期間：2017年12月31日、円貨\1,275,389,148-、現地貨VND96,376,760,749-)が承認された。
|  | PK-8 | 航路浚渫A工区
|  | PK-9 | 航路浚渫B工区
|  | PK-10 | 防波堤、堤防工事 | Japan |  | 2015/7 - 2019/9 |  | 2.0%/3.0% | 100% | 0%
[9 empty] | Consultant | 52.6,% | 【Package8/Package9】入札公示：4月２７日、 開札：8月17日。10月末現在ＪＩＣAコンカレンスを受け、ネゴ実施中。
|  |  | 実施機関名：MPMU | [5 empty] | 全体 |  | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへの支払】５回目(2015年5月まで）を9月初旬に受領した。現在、6回目(2015年6月～10月）をMPMU/MOTに対して申請中。
Ｌ／Ａ期限 ： L/A No.VN10-P3, 2 Nov 2011 ～ 2 Nov 2016 L/A No.VN13-P6, 18 Mar 2014～18 Mar 2019
5 | 国道3号線 | PK1-A | 道路延長7000ｍ | Vietnam | Thang Long, CIENCO 8 JV | 2010/2-2013/8 | 99%/100% | 99%/100% | 100% | 77% | 【コントラクターの資金不足】現場工事の進捗は99%まで来ておりプロジェクト全体としては、最終段階に入っている。コントラクターの資金不足等が原因で取り付け道路等の地方道が完了していないが、12月初旬には完了する見込み。また、本線等主要工事が完了したことから、10月までに全パッケージに対しTaking Over Certificateを発行した。これにより、Retentionをリリースするための支払い請求書をコントラクターにて作成しPMU2にて書類審査中。 | 10月末、副大臣主導の下、各コントラクターに対し、工事進捗の改善、ディスバースの促進および早急に完成図書(As-Built Documents)を作成するよう指示が出た。今後はこの副大臣の指示に基づき各作業の促進にあたる。具体的な日程は下記。 11月末までに全ての作業を完了。
|  | PK1-B | 道路延長10,820m | Vietnam | Truong Song, VINACONEX JV | 2010/3-2013/8 | 99%/100% | 100%/100% | 100% | 74%
|  | PK1-C | 道路延長9,330m | Vietnam | CIENCO 1, CIENCO 8, Thang Long JV | 2010/2-2013/8 | 95%/100% | 99%/100% | 100% | 75%
|  | PK2 | 道路延長34,413ｍ、橋梁68橋 | Vietnam | CIENCO 8, T. Long, Vinaconex, T.Son JV | 2009/12-2013/5 | 94%/100% | 99%/100% | 100% | 79%
[9 empty] | Consultant | 90%
[9 empty] | 全体 | 77%
実施機関名：MOT/PMU2
|  |  | Ｌ／Ａ期限 ：2019/7 | [7 empty] | 【土地収用遅れによる工事遅延】 PK1では既に取得は完了。PK2についても、10月に取得完了。 | １．現在、地方道の工事が実施中である。完了の目標は11月末であるが、現実的には12月初旬ごろ完了する見込み。
[11 empty] | 【ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資金不足】 急激な円安と物価上昇の影響で工事清算のためのﾛｰﾝ予算が不足している｡不足金額は工事費、物価上昇分を含め約50億円。そのため、Package3(サービスエリア、ITS、維持管理用機材の調達）をプロジェクトスコープから外すことを決定した。現在MOTは現在実施中(PK1,PK2)の工事費をJICAローンからコントラクターに支払うことにしている。しかし、残りのPK3はBOTにて実施することをMOTは計画しており、物価上昇等についてもBOTの業者がコントラクターに払うことにしている。 | PK3(ITS, 道の駅, O&M機材調達)はBOTにて実施するでMOTが決定。
【ﾒｲﾝｺﾝﾄﾗｸﾀｰ】 コントラクターの資金難から工事が滞っていたが、サブコン(Nominated Subcon)を入れたことにより進捗が改善された。
[11 empty] | 【コンサルタント契約】現在のコンサルタント契約は12月末で終了。 | 現在実施中の工事は12月初旬に完了する見込みであり、さらにコントラクターの対応が良ければ、完成図書等の書類も12月末までに完了する見込み。
6 | 南北高速道路(ﾎｰﾁﾐﾝ市-ﾛﾝﾀｲﾝ) | PK1a | 土木工事(橋梁主体) | China | China Road & Bridge Corp. | 2009/12-2012/12 | 100% | 100% | 100 | 99.43 | 【Pk4】"ITS用の電気・通信線工事"と"VNPTによる光ケーブルの設置工事"が並行して高速道路の中央分離帯に設置されることになっている。しかし、VNPTの工事が遅いため、PK4も影響を受け始めた。 | 毎週、進捗をモニターし、週間工程会議にVNPTの代表を呼び工程・進捗の確認をしている。しかし、改善が見られない。 | 現時点で、特になし。
|  | PK1b | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/4-2013/9 | 100% | 100% | 100 | 99.28
|  | PK2 | 土木工事(橋梁主体) | Vietnam | CIENCO 6 & CIENCO 8 JV | 2010/5-2014/4 | 100% | 100% | 100 | 94.66
|  | PK3 | 土木工事(軟弱地盤改良/橋梁) | Korea | POSCO E&C (Korea) | 2010/5-2013/12 | 100% | 100% | 100 | 94.02
|  | PK4 | ITS(交通管制/料金徴収) /EPC契約 | Japan | 東芝・日立・伊藤忠 | 2014/10-2017/4 | 41.4%/44.4% | 53.9/54.3 | 100 | 13.9
|  | PK7 | 土木(An Phu IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | Vinawaco- Phuong Thanh Ttansconsin JV | 2013/2-2014/12 | 100% | 100% | 100 | 92.7
|  | PK8 | 土木(軟弱地盤改良、橋梁) | Vietnam | Truong Son, Van Cuong JV | 2013/2-2014/12 | 99% | 99% | 99 | 94.9 | 【Pk4】PK4工事に"PK5（ADB工区）にあるSong Nhanサービスエリア"への情報システム接続が含まれています。MOTによりサービスエリアの業者（タイ・ソン社）が決定したが、設計・施工とも進んでいない。発注者はPK4に独自に設置計画を立てるよう指示しVOとすることに合意。 | PK4施工業者・コンサルタンツで追加設計事項の算定・設計・見積もりを実施中。方針は見えたが、VOとして承認されるにはまだ紆余曲折がある。 | 現時点で、特になし。
|  | PK9 | 土木(RR2 IC/軟弱地盤改良/橋梁) | Vietnam | CIENCO 4 | 2013/4-2014/12 | 100% | 100% | 100 | 98.6
[9 empty] | Consultant | 86.4
|  |  | 実施機関名： VEC/Hanoi, EPMU-HLD/HCMC | [5 empty] | 全体 | 85.9363
Ｌ／Ａ期限 1; XNXV-1(2012.Jul..28) 2; VN10-P7 (2016.Sep.15) 3; VN13-P5/E-001(2021.July.15)
7 | ﾎｰﾁﾐﾝ市都市鉄道1号線 | CP-1.a | 地下土木（ﾍﾞﾝﾀｲﾝ-ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ） | Japan | [6 empty] | 【CP1a】現在入札期間中（2016年1月4日入札書提出締め切り）。
|  | CP-1.b | 地下土木（ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ-ﾊﾞｿﾝ造船所） | Japan | 清水-前田 応札､入札評価結果承認待ち | 2014/8-2019/01 | 7% / 8% | 8% / 11% | 100% | 25.5%
|  | CP-2 | 高架土木（ﾊﾞｿﾝ造船所-ｽｵｲﾃｨｴﾝ､ﾃﾞﾎﾟ） | Japan/Vietnam | 住友―Cienco JV | 2012/7-2017/01 | 35% / 45% | 42% / 39% | 100% | 35.9%
|  | CP-3 | Ｅ＆Ｍ、車両等 | Japan | 日立-日立ﾌﾟﾗﾝﾄ ＪＶ | 2013/8-2018/04 | 4% / 8% | 7% / 32% | NA | 17.3%
[9 empty] | Consultant | 58%
[9 empty] | 全体 | 34.17% | 【CP1b】ｸﾞｴﾝﾌｴ - ﾚﾛｲ交差点直下のｵﾍﾟﾗﾊｳｽ駅舎の一部早期完成(南部解放４０周年記念事業のためのSpecial Order）は2015年３月末無事完了。
実施機関名：MAUR
Ｌ／Ａ期限 ：2018 (3次ローン）
[11 empty] | 【CP-2】一部用地の買収交渉が難航していたが、2015年3月にコントラクターに引き渡された。これに伴う工事遅延および追加経費に関わるクレームが出されている。 | コントラクターから出されている工期延長期間および関連する追加コストの内容の検討・分析およびコメント・反論の作成
[11 empty] | 【CP3】ｻﾌﾞｼｽﾃﾑに関するｺﾝﾄﾗｸﾀｰから提出される技術書類の品質が悪く、施主側からもｸﾚｰﾑが出ている。その結果、技術書類の提出・承認に係るｽｹｼﾞｭｰﾙに大きな遅れが出ている。 | ＰＭの交代を要求する一方、今後とも品質管理体制の改善を継続的に督促していく。 | ＪＩＣＡからも、2015年6月12日付けでコントラクター(日立）宛てに、品質管理体制の改善・強化を督促するレターが出されている。
8 | ｶﾝﾄｰ橋&国道1号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ | Pkg-1 | ビンロン側アプローチ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2005/2-2010/8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 【北側取付橋梁沈下対策工事】
|  | Pkg-2 | 斜張橋 | Japan | NTTデータ | 2004/10-2010/3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2015年7月1日にNotice To Commenceを出状し、9月18日～11月2日に実施した試験杭施工と静的載荷試験を受けて、11月20日から本設杭の施工開始予定。工期は2016年10月28日。 問題点：前途金、中間支払いが行われておらず、金利のクレームが発生し、業者のCash Flowも悪化している状況である。 | 施主や貴機構への状況確認等行っている。前途金については、ローンのConstruction Category内の金額で支払い可能であり、支払い手続きは遅れているが進んでいる。中間払い分からは、Contingency Category、建中金利分をアロケートする必要があり、この手続きについてMOF等にて止まっている状況。 | ローンカテゴリーのアロケーションと支払い手続きにつき、定例等でMOFへの支払い催促を引き続きお願いしたい。
|  | Pkg-3 | カントー市側アプローチ道路 | China | 大成（TKN代表） | 2005/2-2010/5 | 100% | 100% | 100% | 100%
追加工事
|  | Pkg01(IC3 S1) | IC3(Stage-1)&カントー市側ｻｰﾋﾞｽ道路 | Vietnam | TRACO（ベトナム） | 2009/10-2013/5 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Pkg-SHMS | Structural Health Monitoring System(SHMS) | Japan | NTTデータ | 2012/7-2012/12 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Pkg-IC3 S2 | IC3（Stage-2）&Landscaping | Japan | 大成（TKN代表） | 2012/7-2014/2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約】
|  | Pkg-2 NAB | 北側取付橋梁沈下対策工事 | Japan |  | 2015.7-2016/10 | 0% | 6.7%/6.2% | 100% | 0% | 2007年に完了したIC3(Stage-2)の設計費用の一部約37百万円(Addendum No.13-2)が未払い。MOT/CIPMとMOF間で長い間協議が行われてきたが、MOFから「カントー市マスタープランに基づくIC3設計変更が首相承認前に行われたので、その作業は無効で支払いはできない。首相府に決定を委ねる」旨の見解が2015年4月20日に出された。その後、2015年8月12日に首相府からMOFとMOTに対し、「MOFの権限内においてMOTの提案のように支払いを促進するように、もし権限を越える場合はMOTと再度協議をして首相に報告するようにという指示」（No.6342)が出されたが、MOFからのアクションは無い状況。 | 施主や貴機構への状況確認、支援要請を行っている。上述の業者支払い分の対応があり、MOFではそちらを優先しているようである。 | 上記同様、定例等にてMOFへ首相府決定に基づいて支払いを進めるよう要請をお願いしたい。
[9 empty] | Consultant | 0%
|  |  | 実施機関名：Cuu Long CIPM | [5 empty] | 全体 | 0%
|  |  | Ｌ／Ａ期限 ：2018年2月3日 | [6 empty] | *Consultantと全体のディスバースメント率は、増し杭工事に限定した数字
9 | 保全林回復･持続的管理 | Consultant | [8 empty] | 【問題点①】過大な計画数値の設定に起因する事業活動の遅れ： Central Projecr Management Unit (CPMU: 中央プロジェクト管理委員会）が、Provincial Project Management Committee (PPMU: 事業対象地方省プロジェクト管理委員会）の事業管理能力を超えた過大な計画面積を設定しその達成に固執するあまり、2014年分の森林開発およびインフラ建設に係る詳細計画策定および設計業務において、計画策定、承認の遅れが生じた。その結果、DARD（省農業局）によるコントラクター契約調達がさらに遅れることとなった。 この教訓を受けて、2015年分の計画（①および②）を実施したが、一部の省で、植林契約対象現場の変更という事情が加わり、詳細計画策定が遅れた。 | 2016年分の森林開発とインフラ建設に係る詳細計画策定および設計業務が、2015年末から開始される予定である。これまでの教訓を受けて、十分な計画期間をとって実施できるようにCPMUとPPMUに対する業務支援を行う。CPMUは11月20日付の通達で、PPMUに対して2016年度計画策定業務のスケジュールを示し、遅れのないように業務を進めることを指示した。 コンサルタント事務所としては、CPMUとPPMUが計画の目標面積達成を重視し過ぎるあまり、適期を外した無理な植林や工事を実施しないよう注意喚起を引き続き行う。 | 特になし
|  | コンサルタント契約の中で実施中のサブコン業務の進捗 | [6 empty] | 土地取得無し
|  | ① | 森林開発詳細調査・設計(Batch 2) | 10業者 |  | 2014/11-2015/7 | 75% | 100% | - | 83%
|  | ② | 森林・農村インフラ詳細設計(Batch 2) | 17業者 |  | 2015/1-2015/10 | 75% | 100% | - | 72.3%
|  | ③ | 政府職員能力強化（生計向上活動計画） | NAEC |  | 2015/4-5 | 100% | 100% | - | 97%
|  | ④ | 政府職員能力強化（モニタリング評価） | ICDM |  | 2015/4-5 | 100% | 100% | - | 84% | 【問題点②】C/P fund （ベトナム政府の事業予算）拠出の遅れ： C/P fundの拠出が遅れており、2015年9月以降、CPMU職員の現場出張旅費が不足している。そのため、コンサルタント事務所専門家による対象省での進捗把握と業務支援に、CPMU職員が同行できない状況が続いている。 | コンサルタント事務所からCPMUに対して、事業管理に必要なC/P fundの拠出をMOFに要請することを伝えている。 CPMU職員が同行できないため、コンサルタント事務所専門家のみで事業現場を回ることになるが、各省での業務終了時にPPMUと共にMOUを作成し、CPMUに報告している。 | 特になし
|  | ⑤ | 政府職員能力強化（O&M） | IITS/IBST |  | 2015/4-8 | - | 100% | - | 50%
|  | ⑥ | コミュニティ能力強化（植林技術） | NAEC |  | 2015/7-9 | - | 100% | - | 90%
Project Implementation
|  | プロジェクト活動 |  | 承認数量 |  | 2014年契約工事 |  | 2015年契約工事 |  |  | 【問題点③】サブコン予算の大幅な不足： 本事業では開始当初からサブコン予算の大幅な不足が見込まれたため、Amendment No.1（2014年1月）にて、事業の主要コンポーネントである森林開発およびインフラ建設に係る詳細計画策定および設計業務へ優先的に予算手当を行うこととし、能力向上活動の予算を削減した（顧客およびJICAも同意済）。 2015年度はプロジェクト活動が２年目に入り、能力向上活動の必要性が高まったため、計画にしたがい左欄 「コンサルタント契約の中で実施中のサブコン業務の進捗」に示した「⑤政府職員能力強化(O & M)」及び「⑥コミュニティ能力強化（植林技術）」において、5~8月の間に4つの能力強化研修（再委託）を実施した。 研修の実施後、今後は予算不足がさらに危惧されるため、CPMUから、政府関係者の能力強化研修は今後実施しないよう指示があった。 | PPMUを中心とした政府関係者の能力向上に関しては、コストのかかる集団研修形式（再委託業務）ではなく、コンサルタント事務所の専門家が各省に出張し、PPMU職員を直接指導することとした。 | 特になし
|  |  |  | (全体） |  | 契約数量 | 進捗率 | 計画数量 | 契約数 | 進捗率
|  | -1 | 新規植林（ha） | 17946 |  | 7070 | 83% | 5946 | 19 | 30%
|  | -2 | 植林地改善（ha） | 2690 |  | 580 | 99% | 999 | 5 | 30%
|  | -3 | 天然林保護（ha） | 34437 |  | 33108 | 100% | 34349 | 継続 | 40%
|  | -4 | 天然更新支援+補植（ha） | 800 |  | 400 | 100% | 400 | 1 | 30%
|  | -5 | 天然更新支援（ha） | 13362 |  | 11640 | 100% | 13373 | 継続 | 30%
|  | -6 | 林道建設（km） | 298 |  | 220.5 | 82% | 76 | 3 | 40%
|  | -7 | 防火帯建設（km） | 338 |  | 154 | 75% | 116 | 12 | 30% | 【問題点④】PPMUの契約管理経験不足による進捗の遅れ： 一部の対象省では、PPMUが契約調達（LCB）および契約監理に不慣れなため、森林開発とインフラの工事契約、及び生計向上活動の契約締結に時間を要している。 | 契約調達および契約監理に係る能力向上、ならびに、工事完了後のO&Mに係る研修、事業進捗のモニタリングにかかる研修を、再委託により実施した。今後は、コンサルタント専門家が、必要に応じて、各省担当者への直接指導を行う。 | 特になし
|  | -8 | 火の見櫓建設（箇所） | 43 |  | 31 | 87% | 10 | 0 | 0%
|  | -9 | 森林保護ステーション（箇所） | 40 |  | 23 | 78% | 17 | 3 | 20%
|  | -10 | 情報掲示板（箇所） | 47 |  | 28 | 76% | 6 | 0 | 0%
|  | -11 | 苗畑（箇所） | 15 |  | 15 | 87% | - | 0 | - | 【問題点⑤】天候不順による植林木の被害： 2015年のエルニーニョによる異常な高温、少雨が続いたため、いくつかの対象省において、2014年の植林対象地で植栽木の枯死や成長不良が報告されている。 | 政府の規則に従い、各省DARDとPPCによる植栽木の枯死の状況調査の実施を提案した。調査結果に基づいて、CPMU/MBFPsが対応を検討しPPMUに業務指示を出すことになる（植林契約の予備費を用いた補植）。必要に応じて、コンサルタント事務所から提案や助言を行う。。 | 特になし
|  | -12 | 農村道路（km） | 118 |  | 30.7 | 37% | 78 | 10 | 30%
|  | -13 | 灌漑システム（ha） | 493 |  | 145 | 72% | 305 | 2 | 20%
|  | -14 | 水供給（箇所） | 3 |  | 0 | - | 1 | 1 | 20%
|  |  | 実施機関名：Management Board for Forestry Projects (MBFPs) | [5 empty] | Consultant | 28%
|  |  | Ｌ／Ａ期限 ：2021年12月 | [5 empty] | 全体 | 19%
10 | 貧困地域小規模ｲﾝﾌﾗ整備 |  | 全事業の業者 ： | Vietnam |  |  | 2015年5月末 | 2015年10月末 | 2015年10月末 |  | 【道路】内貨手当と建設の遅れにより、2015年末（借款支払期限）迄の完工が危ぶまれる、15事業を特定。内、1事業（Dak Nong)は、高盛り土区間(延長430 m、平均法面高 14 m）に、法面崩壊、小河川の流路に問題がある。改善工が必要。2015年9月からモニタリングを実施し、対策を作成中。 【上水道】2014年に完工後、一部施設が機能しない事業(Son La・Son Ma)、浄水場の斜面崩壊(Lao Cai)、対象4,200世帯への配水の遅れ(Ha Tinh・Vung Anｇ)、予算不足で事業対象人口の一部 (3,000人)に配水できない事業(Kon Tum・Kon Ray)を特定し、追加工事、工事費の予算措置を提言。2015年は9月からモニタリングを実施中。 【灌漑】2013年、2014年に、建設中施設に問題がある２事業(Cao Bangの灌漑ダム、Dien Bien・Tuan Giaoの導水路滞砂問題および斜面崩壊による水路崩壊、)を特定。追加工事のD/D予算、工事費の予算措置を提言。2015年は9月からモニタリングを実施し、対策を作成中。 【ﾊﾟｲﾛｯﾄ2ｾﾝﾀｰ】Tuan Giaoｾﾝﾀｰは、施設運営を民間へﾘｰｽし、2014年から運営開始された。公共施設（普及・訓練、試験室等）は施設不備、利用計画未作成、予算不足のため、計画通り利用されていない。Dien Bien省は、ｱﾌﾟﾚｰｻﾞﾙ時に確認・合意した省によるｾﾝﾀｰ運営義務を、Districtに移管したため、ｾﾝﾀｰ利用はDistrictﾚﾍﾞﾙに留まっている（2014年度の利用率は宿泊施設34％、訓練施設10％、2015年の利用も低迷している）。2015年6月にコンサルタントは運営支援のために現地で協議し、利用率向上のためのアクションプランを提示するも、予算不足のため、現在まで実施されていない。Thanh Hoaｾﾝﾀｰは、Districtが2013年12月に運営に着手したが、計画、予算、運営方法に多くの不備があり、未利用状態が続いている。PPCは運営責任をDistrictからDARDへ移管し、DARDは運営計画を作成し、2014年末から運営に着手。コンサルタントは2015年1月（19日間のｱｻｲﾝ）に運営のためのアクションプランを共同で作成、6月（11日間）にフォーロ・アップ、追加支援を実施した。 【土地取得】土地取得の遅れで建設遅延が発生している事業は、現在、道路4事業(89事業中4％)である。主な原因は、予算手当、土地取得プロセスの遅れにある。 | 【ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約】2013年2月に、新規事業対応(31事業)のため、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を締結した。2014年1月以来、左記問題事業への対応、2014年4月に承認された追加新規道路8事業の実施支援、先行使用MMの補填、2015年12月迄のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約期間延長のため、追加契約交渉を行い、2015年3月に締結した。2015年のアサインは、パイロット支援(計 1.5MM)、新規追加の道路8事業の現地踏査、最終報告書作成のための(5.0 MM)のみに限定。、2015年の事業進捗モニタリングは、9月に着手し、11月末の時点状況で最終報告書を作成する。 【課題】2014年9月に、借款支払期限 (2015年12月末、Loan Closing/ 2016年2月)迄に計画スコープが完工出来ない事業、さらに建設完了施設の不備のため施設利用が計画通り出来ない事業を特定。2015年はこれら事業の進捗状況のモニタリングを9月に開始、対応策を作成中。 【MPI内部事情】政府予算が逼迫し、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約で客先支払であるCIT, VATの滞納が続いている。これがｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ追加契約を阻害する一つの障害となった。 | 1. 2014年4月に承認された追加新規道路8事業の実施支援、先行使用MMの補填、2015年12月迄のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約期間延長のため、追加契約No.4を2015年3月に締結した。2015年の事業進捗モニタリングを9月に着手し、12月に最終報告書を作成し、コンサルサービスを完了する。コンサルタント請求書類は、2016年1月18日にJICAベトナム事務所に必着であるとMOFから聞いている。特にVND貨の請求承認手続きを迅速に行うよう、MPI-CPMU、MOFのTreasuryと確認している。JICA事務所からの支援をお願いしたい（SPL-5では、最終月2012年1月分が未収金となった）。 2. 2015年11月現在のモニタリング結果、2014年9月に特定した問題事業(2015年12月末までに完工が危ぶまれる）の内、以下の事業について完工不可能である。 道路：オリジナル8事業、新規３事業、追加4事業 (計15事業） 同様に、事業（JICA支援対象のスコープ）は完工するも、施設が全く機能しない事業として灌漑1事業（Dien Bien, Nam Mu灌漑）、施設機能が制限される事業として上水3事業（Sonla/Son Ma, Ha Thin/Ke Anh, Kon Tum/Kon Ray）を特定した。これらも事業への対策は、2013年、2014年に提案していたが、CPMUは各実施機関、省の自助努力に委ね、資金要請、スコープ削減等、具体的対応を取っていない。未完工となる事業で、i) JICA融資残のある事業については、12月末までに完工するスコープを特定し、融資額の削減措置が、ii)JICA融資が完了するも未完工な事業に対してはJICAによる支援スコープの縮小が必要。。現在、今後の対策を作成している。
|  | 道路 |  | （事業数） |  |  | (完工事業数/推定値） | (完工事業数/推定値） | 土地収用 | ディスバースメント
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 52 |  | 2009- | 45(87%) | 39 (75%) | 100%
|  |  | 新規（2013年承認） | 29 |  | 2013- | 20(69%) | 23 (79%) | 90%
|  |  | 追加（2014年承認） | 8 |  | 2014- | 未調査 | 2 (25%) | 88%
|  |  | 小計 | 89 |  |  | - | 64(72%) | 96% | 134%
上水
|  |  | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 16 |  | 2009- | 16(100%) | 16 (100%) | 100%
|  |  | 新規（2013年承認） | 2 |  | 2013- | 1(50%) | 2 (100%) | 100%
|  |  | 小計 | 18 |  |  | 17(94%) | 18 (100%) | 100% | 86%
|  | 灌漑 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 18 |  | 2009- | 16(89%) | 17 (94%) | 100% | 76%
|  | 配電 | ｵﾘｼﾞﾅﾙ | 14 |  | 2009- | 14(100%) | 14 (100%) | 100% | 70%
|  |  |  | 139 |  |  | -
|  | その他ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ | [7 empty] | 86%
|  | Thanh Hoa/Hoang Hoa (ｾﾝﾀｰ、ネットハウス） |  |  |  | 2012年完工（ｾﾝﾀｰの配電､上水施設除く） |  |  | - | -
|  | Dien Bien/Tuan Giao（ｾﾝﾀｰ） |  |  |  | 2013年完工 |  |  | - | -
|  |  | 全事業 | [6 empty] | 114%
注：超過資金は、現在予備費から充当されている。
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ﾃﾞｨｽﾊﾞｰｽﾒﾝﾄ(%)
円貨 ： 95%
VND ： 83%
*2014年2月から変更（追加）契約を交渉し、2015年3月に契約締結した。
実施機関名：計画投資省
Ｌ／Ａ期限 ： 2016年2月
11 | ハノイ市環状道路3号線整備事業 | PKG1 | Mai Dich - Co Nhue Section | 本サービスはD/D、T/Aのみ | [6 empty] | 【サービス開始】 | 【Land Statusの確認】 Hanoi PCからLand Statusの関連資料を受領した。 同資料の確認、現地踏査、現地での聞き込みを行い、Land Statusを確認する予定である。 なお、当初からの事業方針に基づき、永久構造物のみならず、工事中の仮設構造物を含め、土地取得が発生しない様、設計及び施工計画に留意する所存である。 | 【追加契約】
|  | PKG2 | Co Nhue - South Thang Long Section | [7 empty] | 本D/Dサービスは、2015年7月15日に開始した。 |  | PMU Thang Longから、追加スコープ分も当初スコープと同じ時期の成果品提出（2016年1月）を求められているため、JICAからの早期返答をお願いしたい（2015年11月16日時点）。
【進捗状況】
|  | コンサルタント契約 | [8 empty] | 顧客（PMU Thang Long）の能力が高いため、F/Sのレビュー・修正提案・関係機関との合意取得も順調に進んでおり、予定通り2016年1月にドラフトのD/D Reports・Cost Estimate Report・Bidding Dicuments一式を提出できる見込みである。
【ディスバースメント状況】
円貨： 10%（前払い）
内貨： 0%
|  | 【追加契約】 | [8 empty] | 【Land Statusの確認】
|  | Hoang Quoc Viet ICのランプ、Co Nhue ICのランプ、両 IC間の本線拡幅は将来計画（第2期）とされていたが、第1期開通後の交通管理及び将来拡幅の施工性に憂慮し、PMU Thang Longから、Hoang Quoc Viet ICランプ（片側）及び両IC間の本線拡幅を第1期に含めたいとの意向を示しており、2015年11月3日にPMU Thang LongからJICAハノイ事務所にレターが出状された。 | [8 empty] | 本D/Dのスコープには、プロジェクトサイトとなるPham Van Dong通り沿線のLand Statusの確認が含まれている。F/S時に作成されたLand Status Reportには本プロジェクトによる土地取得は発生しないと明記されているが、地籍図を伴っていないため、その真偽は不明である。
なお、詳細設計については第2期分を含めた全体を追加スコープとして提案されている。
実施機関名： Project Management Unit Thang Long, MOT
L/A期限： 2024年5月22日
Note on I42: a4455: 契約変更に伴う計画見直し。
Note on I43: a4455: 契約変更に伴う計画見直し。
Note on I44: a4455: 計画見直し中。
Note on I45: a4455: 計画見直し中。
Note on K148: a6335: 2015年に工事契約はありません。