Mục lục

1. Tổng quan	1

1.1 Giới thiệu chung	1

1.2 Các căn cứ pháp lý	1

1.3  Các định nghĩa	1

1.4 Phạm vi dự án	1

1.5 Đặc điểm kỹ thuật của dự án	2

2. Nội dung công việc	2

2.1 Khu vực khảo sát	2

2.2 Các công trình tiện ích công cộng được khảo sát:	2

3. Tổ chức thực hiện và thiết bị	1

3.1  Sơ đồ tổ chức thực hiện	1

3.2  Nhân sự chủ chốt	1

3.3  Thiết bị	1

3.4  Nguồn nhân lực huy động	1

4. Phương pháp khảo sát	2

4.1  Biểu đồ tiến trình công việc	2

4.2  Công tác chuẩn bị:	2

4.3  Thu thập các thông tin về những công trình tiện ích từ các cơ quan quản lý	2

4.4  Khảo sát hiện trường/Kiểm tra tình trạng hiện trường	2

4.5. Những yêu cầu khác	3

5. Tài liệu đệ trình	3

6. Khối lượng công việc	4

7.	Tiến độ	4

PHỤ LỤC	4

# 1. Tổng quan

## 1.1 Giới thiệu chung

- Dự án xây dựng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long là một phần của tuyến đường vành đai 3 Hà Nội (HRR3), được xây dựng là cầu cạn phía trên giải phân cách giữa của đường Phạm Văn Đồng (đường đô thị loại một). Đường Dự án có điểm đầu tại phía bắc cầu vượt Mai Dịch hiện tại (Km0+130) và điểm cuối ở phía bắc cầu Thăng Long hiện tại (Km5+493.7).

- Dự án nằm ở quận Cầu Giấy và Từ Liêm thuộc khu đô thị phía tây thủ đô Hà Nội.

## 1.2 Các căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thay thế luật xây dựng số 16/2003/QH121 ngày 26/11/2003.

- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội ngày 13/11/2008)

- Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH11của Quốc hội ngày 29/11/2013)

- Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội ngày 23/6/2014)

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Đề cương tham chiếu dịch vụ Tư vấn thiết kế kỹ thuật dự án Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long;

- Hợp đồng dịch vụ Tư vấn tư vấn cho thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và hỗ trợ đấu thầu dự án Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long, Hợp đồng số 1725/HĐ-PMUTL ngày 19/6/2015;

- Biên bản bàn giao lưới khống chế hạng IV (GPS) và Đường chuyền cấp 2 được lập trong bước F/S ngày 26/6/2015;

- Phương án kỹ thuật của lưới khống chế mặt bằng đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

## 1.3  Các định nghĩa

Từ và cụm từ trong Phương án kỹ thuật được tham chiếu dưới đây:

- ”Chủ đầu tư” nghĩa là PMUTL,

- ”Tư vấn” nghĩa là Liên danh NK-NE-NKV

- ”Tư vấn phụ” nghĩa là Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Công nghệ và Xây dựng (T&C)

- ”Dự án” nghĩa là giai đoạn 1 của dự án xây dựng đường Vành đai 3, đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long,

- ”Khảo sát” hoặc ”Công tác” nghĩa là khảo sát công trình hạ tầng đô thị trong Dự án,

- ”Dịch vụ tư vấn” nghĩa là gói thầu 3: dịch vụ tư vấn cho thiết kế kỹ thuật, dự toán và hỗ trợ đấu thầu cho dự án.

## 1.4 Phạm vi dự án

- Điểm đầu tại phía Bắc cầu vượt Nút giao Mai Dịch (cầu vượt Mai Dịch trên đường Vành đai 3 với đường Xuân Thủy).

- Điểm cuối dự án đầu cầu Thăng Long cửa khu đô thị mới Ciputra.

- Chiều dài tuyến: khoảng 5,5 km.

- Hướng tuyến chính của dự án: Xuất phát từ nút giao cầu vượt Mai Dịch tuyến đi dọc theo dải phân cách giữa của đường Phạm Văn Đồng vượt nút giao với đường Hoàng Quốc Việt, tuyến tiếp tục đi thẳng và cắt ngã tư giao với QL69 tuyến đi tiếp lên phía Bắc cắt nút giao qui hoạch với Trục Hồ Tây - Ba Vì (khu vực công viên Hòa Bình) sau đó tuyến đi tiếp tới điểm cuối (đầu cầu Thăng Long) là kết thúc.

## 1.5 Đặc điểm kỹ thuật của dự án

Đặc điểm kỹ thuật của dự án được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Bảng 1: Đặc điểm kỹ thuật chính của dự án

| STT | Mục | Đặc điểm chính |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn 1: Giai đoạn ban đầu (Dự án) | Giai đoạn 2: Giai đoạn cuối cùng |
| 1 | Điểm đầu (BP) | KM0+130, Phía bắc Cầu vượt Mai Dịch hiện tại |  |
| 2 | Điểm cuối (EP) | KM5+493.7, Phía nam Cầu Thăng Long hiện tại |  |
| 3 | Chiều dài đường | 5.364km |  |
| 4 | Cấp đường | Đường cao tốc, loại A, cấp 100 |  |
| 5 | Tốc độ thiết kế | 100km/hr |  |
| 6 | Số làn xe | 4 làn |  |
| 7 | Bề rộng đường | 24.0m |  |
| 8 | Kết cấu mặt cắt ngang | 0.5m+2.5m+2@3.75m+0.75m+1.5m+0.75m+2@3.75m+2.5m+0.5m |  |
|  |  | - Làn xe: 4@3.75m= 15.0m |  |
|  |  | - Dải an toàn phía ngoài: 2@2.50m= 5.0m |  |
|  |  | - Giải phân cách:1@1.50m= 1.5m |  |
|  |  | - Dải an toàn phía trong: 2@0.75m= 1.5m |  |
|  |  | - Dải bê tông phân cách:2@0.50m= 1.0m |  |
| 9 | Nút giao khác mức (IC) | 1 Nút giao khác mức | 2 nút giao (Bán thoi) |
|  |  | Nút giao khác mức Nam Thăng Long | - Nút giao Hoàng Quốc Việt |
|  |  | - Loại nút giao: Bán thoi | - Nút giao Cổ Nhuế |
|  |  | - Nhánh rẽ: 1 làn (Bề rộng: 7.0m (0.5m+0.5m+3.5m+2.0m+0.5m)) |  |
| 10 | Cầu cạn | Tổng chiều dài: 4.803km |  |
|  |  | Kết cấu trên |  |
|  |  | - Loại điển hình: Dầm Super T lắp ghép (Chiều dài nhịp: 30-40m) |  |
|  |  | - Tại Nút giao Hoàng Quốc Việt/Cổ Nhuế: Dầm hộp thép |  |
|  |  | (Bố trí nhịp: 63m+78m+63m) |  |
|  |  | Kết cấu phần dưới |  |
|  |  | - Tất cả các đoạn: Trụ một cốt bê tông cốt thép |  |
|  |  | Móng |  |
|  |  | - Đoạn tiêu chuẩn: Cọc khoan nhồi bê tông cốt thép |  |
|  |  | - Đoạn hẹp: Cọc thép xoay |  |
| 11 | Kết cấu mặt đường | Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám, độ dày=2cm |  |
|  |  | (Đường đô thị: Lớp nhựa rỗng, độ dày=4cm) |  |
| 12 | Các công trình phụ trợ | Tường chắn, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, rãnh thoát nước, hệ thống tường chống ồn và các công tác chuẩn bị để lắp đặt thiết bị ITS sau này. Đường đô thị: cải thiện kết cấu mặt đường của đường hiện tại sau khi cầu cạn được thi công xong, đồng thời hoàn trả hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng đường hiện tại. |  |

Nguồn: Quyết định số 2660/QD-BGTVT ngày 3/9/ 2013, Bộ GTVT

# 2. Nội dung công việc

Các công việc khảo sát công trình hạ tầng đô thị hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án theo yêu cầu của Đề cương tham chiếu trong Hợp đồng của dịch vụ tư vấn của dự án như được đề cập chi tiết dưới đây.

## 2.1	Khu vực khảo sát

Các khu vực khảo sát là dọc theo tuyến đường dự án có chiều dài 5,5 km với chiều rộng đến hết phạm vi giải phóng mặt bằng (ROW) giai đoạn 2 của đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án phải bao gồm trong khu vực khảo sát (ví dụ như khu vực cho việc dịch tim tuyến, đường tránh thi công, vv)

## 2.2	Các công trình tiện ích công cộng được khảo sát:

Bảng 2 cung cấp danh sách các công trình tiện ích công cộng sẽ được khảo sát. Các công trình tiện ích công cộng trên mặt đất và dưới lòng đất được khảo sát và vẽ trên bình đồ.

Bảng 2: Danh sách Công trình tiện ích sẽ được khảo sát

| TT. | Loại công trình |
| --- | --- |
| 1 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI |
| 1.1 | Tuyến dẫn (ống, van, đồng hồ đo, v.v...) |
| 1.2 | Tuyến phân phối (Ống: Chính, Cấp 2, Cấp 3, van, đồng hồ đo, v.v… ) |
| 1.3 | Hệ thống nước cứu hỏa (ống, van, đồng hồ đo, họng cứu hỏa, v.v...) |
| 1.4 | Nước thải (ống, van, đồng hồ, v.v...) |
| 2 | HỆ THỐNG ĐIỆN |
| 2.1 | Đường dây truyền tải điện cao thế và các trang thiết bị |
| 2.2 | Hệ thống phân phối với trang thiết bị |
| 2.3. | Hệ thống điện chiếu sang đường |
| 2.4 | Hệ thống đèn tín hiệu giao thông |
| 3 | HỆ THỐNG VIỄN THÔNG |
| 3.1 | Viễn thông quốc tế khu vực 1 |
| 3.2 | Viễn thông liên tỉnh khu vực 1 |
| 3.3 | Viễn thông Quân đội Vettel |
| 3.4 | Viễn thông FPT |
| 3.5 | Cáp viễn thông Bộ Quốc Phòng |
| 3.6 | Lữ đoàn 205 binh chủng TT |
| 3.7 | Cáp quang bưu điện |
| 3.8 | Mạng truyền hình cáp Hà Nội |
| 3.9 | Mạng truyền hình cáp VTVcab |
| 3.10 | Mạng truyền hình cáp Viettel |
| 3.11 | Mạng truyền hình cáp MyTV |
| 3.12 | Mạng truyền hình cáp SCTV |

# 3. Tổ chức thực hiện và thiết bị

## 3.1  Sơ đồ tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư

Tư vấn

Nhóm khảo sát và phân tích

(Nhóm phụ trách

Tư vấn phụ

Đội trưởng

Đội kiểm soát chất lượng

Đội kỹ thuật

Đội khảo sát 1

Đội khảo sát 2

## 3.2 Nhân sự chủ chốt

| TT. | Vị trí | Tên | Nhiệm vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Tư vấn |  |  |  |
| 1 | Đội trưởng tư vấn | Ichizuru Ishimoto | Quản lý và hướng dẫn | Trách nhiệm cho dịch vụ |
| 2 | Phó đội trưởng tư vấn | Đỗ Hoàng Anh | Quản lý và hướng dẫn |  |
| 3 | Kỹ sư vật liệu | Toru Fujino | Phụ trách | Trách nhiệm cho nhóm |
| 4 | Kỹ sư tiện ích |  | Phụ trách |  |
| B | Tư vấn phụ |  |  |  |
| 1 | Đội trưởng khảo sát | Trần Văn Quân | Phụ trách | Phụ trách đội khảo sát |
| 2 | Quản lý chất lượng | Phạm Nhân Đức | Phụ trách |  |
| 3 | Đội kỹ thuật 1 | Nguyễn Văn Thanh | Khảo sát hiện trường |  |
| 4 | Đội kỹ thuật 2 | Trần Văn Quảng | Khảo sát hiện trường |  |

## 3.3 Thiết bị

| Stt | Tên thiết bị | Nhà sản xuất | Hãng | Năm sản xuất | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo xác định vị trí công trình (tọa độ x,y) bằng Máy toàn đạc điện tử GTS235 | Nhật | Topcon | 2009 | 01 |
| 2 | Đo xác định cao độ công trình Máy thủy chuẩn B21 | Nhật | Sokia | 2009 | 01 |

## 3.4 Nguồn nhân lực huy động

- Căn cứ vào khối lượng thực tế và yêu cầu kỹ thuật của Dự án, các đơn vị tham gia công tác khảo sát địa hình tại Dự án phải tiến hành huy động nhân lực như sau:

  - Trong đó tổ 1 thực hiện khảo sát địa hình thực tế hiện trường gồm 1 kỹ sư địa hình + 2 công nhân khảo sát.

  - Tổ 2 tổ điều tra làm việc với các cơ quan quản lý: Tổ 2 gồm 03 nhóm,  mỗi nhóm gồm 1 nhóm trưởng là kỹ sư khảo sát địa hình hoặc kỹ sư đường bộ am hiểu về điều tra khảo sát công trình ngầm, nổi cùng với 2 Công nhân khảo sát địa hình đi cùng 2 kỹ thuật viên khảo sát.

- Ghi chú: (Chủ nhiệm khảo sát công trình công cộng có chứng chỉ hành nghề hợp pháp về khảo sát địa hình)

# 4. Phương pháp khảo sát

## 4.1 Biểu đồ tiến trình công việc

Hình dưới thể hiện biểu đồ tiến trình công việc.

## 4.2	Công tác chuẩn bị:

- Nhận tài liệu khảo sát địa hình, mốc mạng điều chỉnh, bản vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/500.

- Lập danh sách các đơn vị quản lý, công ty quản lý gồm địa chỉ, số điện thoại liên hệ như danh sách mẫu phụ lục 1.

- Lên kế hoạch liên hệ và đặt lịch làm việc lần lượt với từng cơ quan: Đặc biệt ưu tiên liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý công trình khó di dời như: mạng lưới điện cao thế, các công trình quân sự (nếu có), cáp quang, cấp nước…

## 4.3	Thu thập các thông tin về những công trình tiện ích từ các cơ quan quản lý

a) Phát hành thư

- Thư chính thức, thư giới thiệu gửi tới các cơ quan quản lý (Ký bởi Tư vấn hoặc Ban quản lý dự án Thăng Long).

b) Thu thập dữ liệu các công trình tiện ích:

- Cập nhật số liệu thông tin về các công trình tiện ích hiện tại và lên kế hoạch để cập nhật vào bản vẽ bình đồ của dự án với tỷ lệ 1/500 và kèm theo văn bản xác nhận về tính pháp lý của số liệu.

## 4.4  Khảo sát hiện trường/Kiểm tra tình trạng hiện trường

Đội khảo sát sẽ tiến hành khảo sát hiện trường trên cơ sở thông tin thu thập được hoặc không có thông tin tại hiện trường. Để xác thực kết quả khảo sát của bước F/S, khảo sát hiện trường bước đầu sẽ được thực hiện để chỉ ra vị trí của các công trình hạ tầng đô thị hiện hữu trên bản vẽ địa hình.

Khi nhận được số liệu các công trình hạ tầng từ các đơn vị quản lý, khảo sát kiểm tra sẽ được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của công tác điều tra. Trong trường hợp có sự khác biệt, việc phối hợp kiểm tra hiện trường sẽ được thực hiện cùng với các đơn vị quản lý.

Trong trường hợp không có số liệu cung cấp bởi đơn vị quản lý, đội khảo sát sẽ đề cập tình trạng trong báo cáo.

## 4.5.	Những yêu cầu khác

Tư vấn phụ có trách nhiệm đảm bảo an toàn, truy cập vào hiện trường, phục hồi bất kỳ thiện hại nào cho công trình hạ tầng đô thị/ tài sản gây ra bởi công tác khảo sát.

# 5. Tài liệu đệ trình

Sản phẩm cuối cùng được đệ trình sẽ được liệt kê dưới đây (bản sao và dữ liệu mềm).

(1)	 Báo cáo khảo sát

(2)	 Bản vẽ

Bản vẽ mặt bằng hiện trạng thể hiện tất cả công trình tiện ích trong các khu vực khảo sát với tỷ lệ 1/500 với các thông tin sau. Bản vẽ cần phát hành được in trên khổ giấy A3. Chi tiết thông tin có thể trình nộp bằng các danh mục riêng.

    - Tên và loại công trình

    - Vị trí với tọa độ/ Lý trình

    - Kích thước: đường kính ống, kích thước ga thu, kết cấu/trang thiết bị

    - Cao độ: Chiều cao và chiều sâu

    - Năng lực thiết kế chính

    - Mục đích

    - Tình trạng hiện tại,

    - Khác nếu có

Đối với bản vẽ, các mảnh bình đồ sẽ được bố trí cho phù hợp với hướng tuyến tổng thể như đề xuất. Một điểm định hướng chính xác theo hướng bắc và mắt lưới tọa độ phải được bao gồm trên mỗi tờ. Mỗi bản vẽ được ghép chồng lấn lên nhau tối thiểu 40mm. Các đường chồng khớp sẽ bao gồm trong mỗi bản vẽ. Tọa độ và cao độ của tất cả các điểm đánh dấu, mốc phải được thể hiện trên bản vẽ. Tên và chú giải được bố trí nằm ngang ngoại trừ tên liên quan đến đường bao sẽ được bố trí song song với những đường bao đó.

Tư vấn phụ phải đệ trình các bản in thử trước khi đệ trình bản vẽ cuối cùng. Bản vẽ in thử gồm hai bản sao. Tư vấn sẽ trả lại 1 bản trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ khi  nhận, bất cứ chỉnh sửa nào cũng sẽ được chú thích lên trên các bản sao này.

Bản vẽ cuối cùng được chấp thuận sẽ được Tư vấn phụ giữ lại trong thời gian một (01) năm kể từ khi phát hành báo cáo khảo sát tương ứng, Tư vấn phụ phải có sẵn các bản vẽ này khi Tư vấn yêu cầu và cung cấp các bản sao cho Tư vấn khi được yêu cầu.

Bản vẽ mềm sẽ được lập theo định dạng Autocad dwg.

Để giữ đúng biểu mẫu trong kích cỡ hợp lý, Tư vấn phụ có thể tách thông tin thành các phần có thể quản lý được với sự chấp thuận của Tư vấn.

Tên, màu và danh mục lớp tạo trong file CAD sẽ được hướng dẫn thêm.

Các kết quả khảo sát bao gồm kết quả tính, tờ theo dõi, ảnh, … Biểu mẫu và trang dữ liệu sử dụng trong kết quả khảo sát sẽ được chấp thuận bởi Tư vấn trước khi lập.

Báo cáo khảo sát phải mô tả phương pháp khảo sát được chọn, trang bị được sử dụng, tiến độ công việc, các khó khăn vướng mắc, và các giải pháp… Biểu mẫu và trang dữ liệu sử dụng trong kết quả khảo sát sẽ được chấp thuận bởi Tư vấn trước khi lập.

# 6. Khối lượng công việc

| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát công trình tiện ích | LS | 1* |
| 2 | Huy động và vận chuyển | LS | 1 |
| 3 | Báo cáo | LS | 1 |

1*: Tương đương 40 công như được đề cập trong hồ sơ hợp đồng của dự án.

# Tiến độ

Công việc sẽ bắt đầu ngay sau khi Tư vấn phát hành Lệnh khởi công. Tất cả công việc phải được hoàn thành không muộn hơn ngày 28 tháng 8 năm 2015.

# PHỤ LỤC

- Danh sách cơ quan quản lý và thông tin liên hệ.

- Biểu tiến độ khảo sát.

| DANH SÁCH CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ & THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH NGẦM & NỔI TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI III : ĐOẠN MAI DỊCH- NAM THĂNG LONG ( ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên Công ty liên hệ | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| 1 | Điện lực Cầu Giấy | 28/8/2015 |  |
| 2 | Điện lực Bắc Từ Liêm | 28/8/2015 |  |
| 3 | CTĐiện lực cao thế thành phố Hà Nội | 15/8/2015 |  |
| 4 | Lữ đoàn 205 binh chủng Thông Tin | 28/8/2015 |  |
| 5 | Nước Sạch Hà Nội | 28/8/2015 |  |
| 6 | CT viễn thông khu vực 1 (nội địa) | 15/8/2015 |  |
| 7 | Trung tâm viễn thông 9 | 28/8/2015 |  |
| 8 | Viettel quân đội | 15/8/2015 |  |
| 9 | Công Ty Cổ phần FPT | 15/8/2015 |  |
| 10 | Truyền hình cáp VN (VCTV) | 15/8/2015 |  |
| 11 | Truyền hình truyền thanh Hà Nội | 15/8/2016 |  |
| 12 | CT viễn thông và CNTT- điện lực Hà Nội | 15/8/2017 |  |
| 13 | Đèn tín hiệu giao thông | 28/8/2018 |  |
| 14 | Công ty Cây xanh đô thị Hà Nội | 15/8/2019 |  |
| 15 | CT chiếu sáng Hà Nội | 28/8/2020 |  |
| 16 | Thoát nước Hà Nội | 15/8/2021 |  |